Сводный годовой отчет

О ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ  Яковлевского муниципального района за 2018 год.

В Яковлевском муниципальном районе принято 13 муниципальных программ.

Исполнителями  муниципальных программ в 2018 году являлись Администрация Яковлевского муниципального района, муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения и сопровождения образования», муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной политики».

Постановлением администрации Яковлевского муниципального района от 26 августа 2015 года № 298 утвержден «Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Яковлевского  муниципального района» (в ред. от 09.11.2015 г. № 383, от 20.01.2016 г. № 8, от 29.11.2016 г. № 402, от 23.10.2017 г. № 870, от 07.11.2018 №606), определяющий правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Яковлевского муниципального района.

В 2018 году на реализацию муниципальных программ по Яковлевскому муниципальному району использовано из местного бюджета 159 063,90 тыс. рублей при плане 179 840,36 тыс. рублей или 88,45 %. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года за счет средств местного бюджета наблюдается увеличение расходов по программам на 11 600,46 тыс. рублей.

Всего расходы по муниципальным программам по Яковлевскому муниципальному району за счет всех источников финансирования составили 325 178,53 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 739,00 тыс. рублей, краевого бюджета – 153 854,65 тыс. рублей, местного бюджета – 147 463,44 тыс. рублей. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года наблюдается увеличение расходов по программам на 12 545,55 тыс. рублей.

| Тыс. руб. | 2017 г. | 2018 г. | 2018 г. к 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего: в том числе: | 302 057,09 | 325 178,53 | + 23 121,44 |
| - федеральный бюджет | 739,00 | 358,69 | - 380,31 |
| - краевой бюджет | 153 854,65 | 165 755,94 | + 11 901,29 |
| - местный бюджет | 147 463,44 | 159 063,90 | + 11 600,46 |
| - прочие источники | - |  | - |

Муниципальные программы показали эффективность решения перспективных задач по улучшению процессов эффективного управления территорией. При их осуществлении удалось сосредоточить внимание на наиболее важных мероприятиях.

Общегосударственные вопросы

Муниципальная программа  «Информационное обеспечение органов местного самоуправления Яковлевского муниципального района» на 2014-2020 годы

Общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования – 3 442,56 тыс. рублей (3 442,56 тыс. рублей – местный бюджет).

Перечень мероприятий по Программе, не завершенных в течение года: Все мероприятия по программе выполнены.

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. изм. | Значения индикатора / непосредственного результата |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/ непосредственного результата на конец отчетного года | Эффективность индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фак. зн. за год, предшеств. отчетному* | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| Муниципальная программа «Информационное обеспечение органов местного самоуправления Яковлевского муниципального района» на 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |
| Доля населения Яковлевского муниципального района, использующего механизм получения муниципальных услуг в электронной форме, в общей численности населения Яковлевского муниципального района | % | 11 | 6 | 5,6 |  | 93,33 |
| Доля муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Яковлевского муниципального района, в электронной форме | % | 20 | 6 | 6,1 |  | 101,66 |
| Информированность населения о культурных и общественных процессах, происходящих на территории Яковлевского муниципального района | % | 10 | 8,6 | 7,3 | Отклонение значения индикатора от планового произошло из-за общей тенденции снижения популярности периодических печатных изданий, основные причины которого: повышение доступности оперативного получения информации через интернет | 84,88 |
| ИТОГОВАЯ СВОДНАЯ ОЦЕНКА | % | - | - | - |  | 93,29 |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ реализации муниципальной программы «Информационное обеспечение органов местного самоуправления Яковлевского муниципального района» на 2014-2020 годы

за 2018 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка |
| --- | --- |
| Эффективность снизилась | Итоговая сводная оценка – 93,29 %, значение менее 100 % |

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Яковлевского муниципального района» на 2014-2020 годы

Общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования – 3 896,13 тыс. рублей (краевой бюджет – 1 495,00 тыс. рублей, местный бюджет – 2 401,13 тыс. рублей).

Перечень мероприятий по Программе, не завершенных в течение года:

- Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных  организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования за счет средств краевого бюджета - не исполнено 390,00  тыс. рублей. В связи с низкой посещаемостью детей (отпуска родителей, болезни, неуважительных причин).

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. изм. | Значения индикатора / непосредственного результата |  |  | Эффект. индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактич. значение за год, предшеств. отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Яковлевского муниципального района» на 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |
| количество семей, получивших выплату компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | ед. | 473 | 350 | 501 | 143,14 |
| Подпрограмма № 1 «Доступная среда» на 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |
| количество оборудованных зданий муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений культуры устройствами для обеспечения беспрепятственного доступа людей с ограниченными физическими возможностями | ед. | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Подпрограмма №2 «Социальная поддержка пенсионеров в Яковлевском муниципальном районе» на 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |
| количество лиц, получающих доплату к трудовой пенсии замещавших муниципальные должности на постоянной основе; количество граждан, получающих пенсию за выслугу лет, при увольнении с муниципальной службы. | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| количество пожилых людей Яковлевского муниципального района, вовлеченных в общественно значимые, культурно-досуговые мероприятия. | чел. | 2570 | 870 | 880 | 101,15 |
| СВОДНАЯ ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | % | - | - | - | 114,76 |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения Яковлевского муниципального района» на 2014-2020 годы

за 2018 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка |
| --- | --- |
| Эффективность возросла | Итоговая сводная оценка – 114,76 %, значение более 100 % |

Национальная экономика

Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика Яковлевского муниципального района на 2014-2020 годы»

Общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования  - 44 355,80 тыс. рублей (федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, краевой бюджет -  12 755,37 тыс. рублей, местный  бюджет  – 31 600,43 тыс. рублей).

Перечень мероприятий по Программе, не завершенных в течение года: Все мероприятия по программе выполнены.

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. изм. | Значения индикатора / непосредственного результата |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года | Эффект. индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактич. значение за год, предшеств. отчетному* | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика Яковлевского муниципального района на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| объем производства товаров и услуг по полному кругу в процентах к предыдущему году в действующих ценах | % | 103,02 | 106,0 | 79,5 |  | 75 |
| доля продукции, произведенной малыми предприятиями, расположенными на территории Яковлевского муниципального района, в общем объеме товаров и услуг по полному кругу | % | 12,3 | 17,0 | 32,3 |  | 190 |
| среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых предприятий | тыс.чел. | 0,177 | 0,270 | 0,172 |  | 63,7 |

| доля выполнения мероприятий по хозяйственно-техническому обслуживанию Администрации Яковлевского муниципального района от общего количества запланированных мероприятий | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| доля выполнения мероприятий по учетно-статистическому обслуживанию Администрации Яковлевского муниципального района от общего количества запланированных мероприятий | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| выполнение плана по доходам от приватизации имущества | % | 100,69 | 100 | 100,15 |  | 100,15 |
| выполнение плана по доходам от аренды имущества | % | 101,24 | 100 | 100,32 |  | 100,32 |
| выполнение плана по доходам от использования земельных участков | % | 100,02 | 100 | 99,37 |  | 99,37 |
| доля населения Яковлевского муниципального района, пользующегося преимуществами получения муниципальных услуг в электронном виде | % | - | 45 |  | Нет возможности рассчитать показатель | - |
| Доля муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде | % | 10,77 | 50 | 38,2 |  | 76,4 |
| Подпрограмма № 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Яковлевском муниципальном районе» на 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |
| количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка | Ед. | 0 | 15 | 0 |  | 0 |
| доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 29,97 | 24,80 | 29,4 |  | 118,55 |
| количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Яковлевского района | Ед. | 45 | 30 | 37 |  | 123,33 |

| количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тыс. существующих субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Яковлевского района |  | Ед. | 0,16 | 0,19 | 0,14 |  |  | 73,68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями (в сопоставимых ценах) |  | % к предыд.году | 100,3 | 100,40 | 100,3 |  |  | 99,90 |
| прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Яковлевского района |  | % к предыд.году | 94,77 | 103,0 | 94,5 |  |  | 91,75 |
| Подпрограмма № 2 «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Яковлевском муниципальном районе» на 2015-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утверждение местного бюджета (на очередной финансовый год и плановый период или на очередной финансовый год) | да/нет |  | да | да | да |  | 100 |  |
| обеспечение исполнения расходных обязательств местного бюджета – не менее 95% | % |  | 91,7 | 95 | 94,1 | Из-за наличия кредиторской задолженности | 99,05 |  |
| доля объема просроченной кредиторской задолженности местного бюджета | % |  | 6,9 | 0 | 4,6 | Из-за недостаточности доходов, а также большого количества исполнительных листов, кредиторской задолженности | - |  |
| отношение размера дефицита местного бюджета к общему годовому объему доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | % |  | менее 5% | менее 5% | менее 5% |  | 100 |  |
| поддержание в актуальном состоянии раздела «Открытый бюджет» на официальном Интернет-сайте Администрации Яковлевского муниципального района | да/нет |  | да | да | да |  | 100 |  |
| эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности поселений | % |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |
| СВОДНАЯ ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | % |  | - | - | - |  | 95,56 |  |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Яковлевского муниципального района на 2014-2020 годы»

за 2018  год

| Вывод об эффективности Муниципальной программы | Итоговая сводная оценка |
| --- | --- |
| Эффективность снизилась | Итоговая сводная оценка – 95,56 %, значение менее 100% |

Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса  Яковлевского муниципального района на 2014 -2020 годы»

Общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования – 3 129,13 тыс. рублей (3 129,13 тыс. рублей – местный бюджет, 0,00 тыс. рублей – краевой бюджет).

Перечень мероприятий по Программе, не завершенных в течение года: Отдельное мероприятие «Содержание дорожной сети».

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Мероприятия «Содержание дорожной сети». В связи с заключением муниципальных контрактов на содержание дорог местного значения в зимний период (очистка от снега и подсыпка противогололёдными материалами дорог местного значения) на общую сумму - 2 540,02тыс. рублей (обеспечение исполнения обязательств по контрактом с момента подписания по 31.03.2019 года). Распределения иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Приморского края в 2018 году  - 880,00 тыс. рублей.

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. изм. | Значения индикатора / непосредственного результата |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года | Эффект. индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактич. значение за год, предшеств. отчетному* | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| Муниципальная программа "Развитие транспортного комплекса ЯМР" на 2014 – 2020 годы |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение площади отремонтированных автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | м 2 | 10130 | - | 0 |  | 0 |

| доля протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения | % | 92,8 | 92,8 | 92,8 | Общая протяженность – 166,27 км. Не отвечающие нормативным требованиям – 154,3 км. (92,8 %) | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения соответствующих нормативным требованиям (гравийные, асфальтобетонные) | км | 2,13 | - | - |  |  |
| Создания безопасных условий движения по улично-дорожной сети | км. | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  | 100 |
| СВОДНАЯ ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | % | - | - | - |  | 100 |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ реализации муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса  Яковлевского муниципального района на 2014 -2020 годы»

за 2018 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка |
| --- | --- |
| Эффективность на уровне | Итоговая сводная оценка – 100 % |

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Яковлевском муниципальном районе» на 2014-2020 годы

Общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования – 29,17 тыс. рублей (29,17 тыс. рублей – местный бюджет).

Перечень мероприятий по Программе, не завершенных в течение года: Все мероприятия по программе завершены.

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. изм. | Значения индикатора / непосредственного результата |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года | Эффект. индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактич. значение за год, предшеств. отчетному* | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Яковлевском муниципальном районе» на 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | в % к предыдущему году | 102,02 | 105 | 63,94 | Индекс производства с/х продукции снижен по сравнению с планируемым индикатором 2018 года на 41,06 %. Снижение произошло из-за различных факторов: снижение поголовья у населения, как результат - снижение валового производства молока и мяса, переход СХПК "Прогресс" полностью на растениеводство. Также в сфере растениеводства снижение посевных площадей и снижение урожайности зерновых ввиду неустойчивых погодных условий. На низкий показатель растениеводства также оказало влияние отсутствие оценочных статистических данных. | 60,90 |
| Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) | в % к предыдущему году | 105,05 | 112,37 | 64,03 |  | 56,98 |
| Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) | в % к предыдущему году | 89,56 | 103, | 51,34 |  | 49,70 |
| Количество мероприятий по оказанию консультативной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям | шт. | 11 | 9 | 15 |  | 166,67 |
| Количество хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки | ед. | 1 | 1 | 0 |  | 0 |
| Площадь используемых земель сельскохозяйственного назначения | га | 9094 | 7040 | 7042 |  | 100,03 |
| Подпрограмма № 1 «Социальное развитие села в Яковлевском муниципальном районе» на 2015-2020 годы |  |  |  |  |  |  |
| Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в Яковлевском муниципальном районе | кв.м. | 0 | 108 | 0 |  | 0 |
| в том числе для молодых семей и молодых специалистов | кв.м. | 0 | 108 | 0 |  | 0 |
| СВОДНАЯ ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | % | - | - | - | - | 54,29 |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ Муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Яковлевском муниципальном районе» на 2014-2020 годы

за 2018  год

| Вывод об эффективности Муниципальной программы | Итоговая сводная оценка |
| --- | --- |
| Эффективность снизилась | Итоговая сводная оценка – 54,29 %, значение менее 100% |

Жилищно-коммунальное хозяйство

Муниципальная программа «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального  хозяйства населения Яковлевского муниципального района»

на 2014-2020 годы

Общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования – 7 366,11 тыс. рублей (местный бюджет – 4 326,11 тыс. рублей, краевой бюджет – 3 040,00 тыс. рублей)

Перечень мероприятий по Программе, не завершенных в течение года: Содержание и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; строительство очистных сооружений.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации мероприятия Содержание территории Яковлевского муниципального района: оплата и выполнение работ, проводятся согласно условиям контрактов с ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" - расчет за фактический объем потребленной электроэнергии производится после получения акта выполненных работ и акта сверки расчетов до 20 числа месяца следующего за истекшим.(за декабрь 2018 г). Муниципальный контракт не исполнен в полном объеме (70,86 тыс. руб.). В декабре 2018 года произведен только авансовый платеж за декабрь месяц.

Содержание и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры: 1) в 2018 году заключен договор с ООО "Стройтехэкспертиза" на прохождение государственной экспертизы в КГАУ "Примгосэкспетриза" локального ресурсного сметного расчета и проекта производства работ на проведение капитального ремонта водонапорной башни с. Яковлевка ул.Центральная,2-в. Акты выполненных работ не предоставлены. Работы не выполнены.(30 тыс. руб.); 2) муниципальный контракт с  ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" не выполнен в полном объеме (16,32 тыс. руб.). Расчет за фактический объем потребленной электроэнергии производится после получения акта выполненных работ и акта сверки расчетов до 20 числа месяца следующего за истекшим (декабрь 2018г.). В декабре 2018 года произведен только авансовый платеж за декабрь 2018 года.

Расходы по обеспечению начала строительства очистных сооружений: в 2018 году заключен договор с ОАО "ДРСК" на технологическое присоединение  энергопринимающих устройств объекта "Станция биологической очистки сточных хозяйственно-бытовых вод 500м в сут" и "Станция биологической очистки сточных хозяйственно-бытовых вод 120м в сут". Согласно условию договора внесен авансовый платеж в размере 45%. Так как объекты не введены в эксплуатацию, фактическое присоединение не произведено. Выполнение работ  и окончательный расчет в сумме – 175,93 тыс. руб. планируется в 2019 году.

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. изм. | Значения индикатора / непосредственного результата |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года | Эффект. индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактич. значение за год, предшеств. отчетному* | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Яковлевского муниципального района» на 2014 -2020 годы |  |  |  |  |  |  |
| Количество граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде, улучшивших условия проживания | чел. | 3 | 4 | 4 |  | 100 |
| Площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда | кв.м | 47,1 | 59,4 | 59,4 |  | 100 |
| Доля общей протяженности освещенных улиц к их общей протяженности на территории с. Яковлевка | % | 10,8 | 10,8 | 10,8 |  | 100 |
| Сокращение потерь в сетях водоснабжения | % | 100 | 3 | 100 | Стат. форма 1-водопровод | 100 |
| Количество ликвидированных несанкционированных свалок | Ед. | 0 | 0 | 0 |  | - |
| Количество отремонтированных колодцев | Ед. | 1 | 0 | 0 |  | - |
| Количество жителей, проживающих в МКД жд. ст. Варфоломеевка, жд. ст. Сысоевка, обеспеченных качественным водоснабжением | Чел. | 0 | 683 | 683 |  | 100 |
| Наличие разработанной проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений с. Яковлевка | Ед. | 0 | 1 | 1 |  | 100 |
| Завершение строительства очистных сооружений с. Яковлевка | Ед. | - | - | - |  | - |
| СВОДНАЯ ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | % | - | - | - |  | 100 |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального  хозяйства населения Яковлевского муниципального района» на 2014-2020 годы

за 2018 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка |
| --- | --- |
| Эффективность на уровне | Итоговая сводная оценка – 100% |

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Яковлевском муниципальном районе» на 2014-2020 годы

Общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования - 0,00 тыс. рублей.

Перечень мероприятий по Программе, не завершенных в течение года: Все мероприятия по программе выполнены.

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. изм. | Значения индикатора / непосредственного результата |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года | Эффект. индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактич. значение за год, предшеств. отчетному* | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Яковлевском муниципальном районе» на 2014 - 2020 годы |  |  |  |  |  |  |
| Доля выполненных работ по рекультивации несанкционированной свалки в % к общей площади свалки | % | 80 | 80 | 0 |  | 0 |
| СВОДНАЯ ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | % | - | - | - |  | 0 |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Яковлевском муниципальном районе» на 2014 - 2020 годы

за 2018 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка |
| --- | --- |
| Эффективность снизилась | Итоговая сводная оценка –0 % |

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Яковлевского муниципального района» на 2014-2020 годы

Общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования – 1 475,00 тыс. рублей (местный бюджет – 1 475,00 тыс. рублей)

Перечень не завершенных в течение года мероприятий по Программе: Все мероприятия по программе выполнены.

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. изм. | Значения индикатора / непосредственного результата |  |  | Эффективность индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактич. значение за год, предшеств. отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Яковлевского муниципального района» на 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |
| 1.1 Подпрограмма «Пожарная безопасность» на 2014 – 2020 годы |  |  |  |  |  |
| Количество установленных закрытых светильников | Ед. | 0 | 20 | 20 | 100 |
| Количество приобретенных и перезаряженных огнетушителей | Ед. | 42 | 187 | 187 | 100 |
| Количество установленных пожарных лестниц | Ед. | 0 | 0 | 0 | - |
| Количество обслуженных пожарных сигнализаций | Ед. | 27 | 39 | 39 | 100 |
| Количество обученного персонала по пожарной безопасности | Ед. | 0 | 0 | 0 | - |
| Количество обслуженных и отремонтированных пожарных водоёмов | Ед. | 1 | 0 | 0 | - |
| Количество установленного видеонаблюдения | Ед. | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.2 Отдельные мероприятия по обеспечению сил и средств гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |
| Количество приобретенных плакатов и баннеров для обучения и пропаганде населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций | Ед. | 0 | 32 | 0 | 0 |
| Количество приобретенных средств радиационной разведки радиационного контроля | Ед. | 0 | 0 | 0 | - |
| Количество материальных средств по обеспечению сил и средств гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций | Ед. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Количество приобретенных средств оповещения населения в области ГО и ЧС | Ед. | 0 | 0 | 0 | - |
| СВОДНАЯ ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | % | - | - | - | 60 |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Яковлевского муниципального района» на 2014-2020 годы

за 2018 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка |
| --- | --- |
| Эффективность снизилась | Итоговая сводная оценка – 60 %, значение менее 100 |

Образование

(дошкольное образование, общее образование, молодежная политика

и оздоровление детей)

Муниципальная программа «Развитие образования Яковлевского муниципального района»  на 2014-2020 годы

Общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования – 234 371,35 тыс. рублей (148 091,27  тыс. рублей - краевой бюджет, 86 280,08 тыс. рублей – местный бюджет).

Перечень мероприятий по Программе, не завершенных в течение года:

Подпрограмма № 1 « Развитие системы дошкольного образования» на 2014-2020  годы:

- Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений – не исполнено 2 998,00 тыс. рублей (местный бюджет). Неисполнение мероприятий образовалось в связи с отклонениями сумм между заключенными контрактами: КГУП "Примтеплоэнерго ;  ФГБУ "ЦЖКУ " - 2 082,86 тыс. рублей (за период сентябрь - декабрь 2018 года) ; ООО УК "Мастер"; ООО "Водоканал"; ФГБУ "ЦЖКУ" – 46,75 тыс. рублей (за период октябрь - декабрь 2018 года). ПАО "Дальэнергосбыт" – 361,43 тыс. рублей (за декабрь 2018 года); ООО "Водоканал" - откачка септика 6,48 тыс. рублей (за декабрь 2018 года);  ООО "Водоканал" - вывоз мусора 164,25 тыс. рублей (за декабрь 2018 года); Приморский "ЦСМ" – 0,91 тыс. рублей; ИП "Шевкопляс" обслуживание узла учета теплоэнергии – 10,00 тыс. рублей; 325,32 тыс. рублей - ООО "ГосТоргСервис" приобретение угля (за октябрь - декабрь 2018 года), срок контракта исполняется в апреле 2019 года. За  оказанные услуги счета  проведены, заявки поданы.

Подпрограмма №2 " Развитие системы общего образования" на 2014-2020 годы

- Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений – не исполнено 5 285,05 тыс. рублей (местный бюджет). Неисполнение мероприятий образовалось в связи с отклонениями сумм между заключенными контрактами: ООО "Водоканал" - водоснабжение 22,42 тыс. рублей (за ноябрь - декабрь 2018 года); КГУП "Примтеплоэнерго"; ФГБУ ЦЖКУ отопление – 4 073,66 (за октябрь - декабрь 2018 года); ПАО "Дальэнергосбыт" – 969,90 тыс. рублей (за декабрь 2018 года); ООО "Водоканал" - вывоз мусора 62,60 тыс. рублей (за декабрь 2018 года); ИП Шевкопляс обслуж. узла тепл. энергии 6,00 тыс. рублей (за декабрь 2018 года); замена полового покрытия – 3,75 тыс. рублей (изменение цен поставщика); ремонт тахографа - 11,00 тыс. рублей (изменение цен поставщика); техническое обслуживание автотранспорта – 46,73 тыс. рублей КГБУЗ "ЯЦРБ" – 7,75 тыс. рублей (за декабрь 2018 года); СКАКА "Росгосстрах" страховая премия ОСАГО – 60,41 тыс. рублей; 20,83 тыс. рублей ОАО ННК "Приморнефтепродукт - ГСМ. (за декабрь 2018 года МБОУ СОШ №1 с.Варфоломеевка).Счета за оказанные услуги за декабрь поступили в январе 2019 года и проведены в январе. За оказанные услуги счета  проведены, заявки поданы.

- Расходы бюджетам муниципальных образований Приморского края  на капитальный ремонт  зданий муниципальных  образовательных учреждений – не исполнено 39,64 тыс. рублей (краевой бюджет). При проверке достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства"Устройство гигиенических комнат в Покровском филиале МБОУ "СОШ с.Яковлевка "и определения поставщика было выбрано два подрядчика работающих на льготной системе налогообложения ИП Пустовит С.В. г.Арсеньев и ООО"Строительная компания №1 г. Арсеньев". В соответствии с письмом Госстроя №12/136 от 27.11.2012 г. произведена компенсация НДС в соответствии с методикой расчета, что значительно ниже заложенной в смете НДС 18%.

- Субвенции на обеспечение обучающихся в младших классах (1-4 включительно) бесплатным питанием – не исполнено 184,67 тыс. рублей (краевой бюджет), в связи с излишне запланированными.

- Расходы бюджетам муниципальных образований Приморского края  на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края – не исполнено 260,42 тыс. рублей (краевой бюджет), в связи с отсутствием финансирования Департамента образования и науки Приморского края.

- Расходы бюджетам муниципальных образований Приморского края  на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края – не исполнено 205,37 тыс. рублей. Низкий процент исполнения объясняется несвоевременным подтверждением списков малоимущих и многодетных детей органом социального обеспечения.

Подпрограмма №3 "Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков" на 2014-2020 годы

- Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ муниципальных учреждений – не исполнено 1 050,40 тыс. рублей (местный бюджет). Неисполнение мероприятий образовалось в связи с отклонениями сумм между заключенными контрактами: ООО "Водоканал" водоснабжение – 1,80 тыс. рублей (за декабрь 2018 года); ГКУП "Примтеплоэнерго" – 545,79 тыс. рублей (за 2018 год); ООО "Водоканал" водоснабжение- 36,31 тыс. рублей (за 2018 год); СЭС – 28,40 тыс. рублей (за 2018 год); договора гражданско-правового характера - 196,00 тыс. рублей (за декабрь 2018 года); КГБУЗ "ЯЦРБ" – 71,16 тыс. рублей медосмотры (за 2018 год); 170,94 тыс. рублей – ООО "Арс.межрайонное топливоснабжающее предприятие" (за ноябрь - декабрь 2018 года), исполнение контрактов в апреле 2019 года. В связи с блокировкой счетов.

- Организация и обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) за счет средств краевого бюджеты – не исполнено 12,12 тыс. рублей (краевой бюджет). Оплата произведена согласно поданных заявлений.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Муниципальной программы, последствий не реализации подпрограмм и отдельных мероприятий

1.Неисполнение объясняется тем, что в течении года учреждения были заблокированы , а также несвоевременное финансирование заявок из за недостаточности доходов и первоочередного финансирования на погашение кредиторской задолженности (2016-2017 года) Пенсионному фонду, теплоснабжающим предприятиям и другим по решениям Арбитражных судов.  За оказанные услуги счета  проведены, заявки поданы.

2. При проверке достоверности определения  сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства"Устройство гигиенических комнат в Покровском филиале МБОУ "СОШ с.Яковлевка "и определения поставщика было выбрано два подрядчика работающих на льготной системе налогообложения ИП Пустовит С.В. г.Арсеньев и ООО"Строительная компания №1 г.Арсеньев".В соответствии с письмом Госстроя №12/136 от 27.11.2012 г.произведена компенсация НДС в соответствии с методикой расчета, что значительно ниже заложенной в смете НДС 18%.

3.Излишне запланированные, цифры доведены Департаментом образования Приморского края.

4. Отсутствие финансирования с Департамента Приморского края.

5. Низкий процент исполнения объясняется несвоевременным подтверждением списков малоимущих и многодетных детей органом социального обеспечения.

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. изм. | Значения индикатора / непосредственного результата |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/ непосредственного результата на конец отчетного года | Эффективность индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фак. зн. за год, предшеств. отчетному* | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие образования Яковлевского муниципального района» на 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в Муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях | % | 55 | 65 | 65 |  | 100 |
| Доля выпускников образовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников образовательных учреждений | % | 0 | 1 | 1 | Улучшение качества образования | 100 |
| Удельный вес численности высококвалифицированных педагогических работников в общей численности квалифицированных педагогических работников в районе в сфере образования | % | 61 | 83,5 | 66 | Уменьшение в связи с приемом на работу молодых специалистов | 79,04 |
| Подпрограмма №1 « Развитие системы дошкольного образования» на 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |
| Доля детей от 1,5 до 7 лет, получающих дошкольно-образовательную услугу в МБДОУ ЯМР, от общего числа детей по району в возрасте от 1,5 до 7 лет (увеличится до 68 %) | % | 55 | 68 | 68 |  | 100 |
| Количество мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет (увеличится на 40) | Шт. | 625 | 645 | 605 | Нет необходимости | 93,8 |
| Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в МБДОУ ЯМР, от общего числа детей по району в возрасте от 1,5 до 7 лет | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| Увеличение педагогов, имеющих 1 и высшую квалификационную категорию | % | 39 | 68 | 39 | Уменьшение в связи с приемом молодых специалистов | 57,35 |
| Подпрограмма № 2 « Развитие системы общего образования» на 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |
| Доля выпускников, сдавших единый государственный экзамен, увеличится до 99 % | % | 100 | 99 | 99 |  | 100 |
| Доля учителей, имеющих 1-ю и высшую квалификационную категорию | % | 68,2 | 88,5 | 66 | Уменьшение в связи с приемом молодых специалистов | 74,58 |
| Доля учащихся, освоивших программу на ступенях начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (по итогам учебного года) | % | 99,8 | 99,6 | 99,6 |  | 100 |
| Подпрограмма № 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» на 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |
| Доля детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости от общего числа учащихся | % | 82 | 86 | 86 |  | 100 |
| Доля детей и подростков, состоящих на учете в ПДН, КДН и ЗП, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью в каникулярный период | % | 20 | 20 | 20 |  | 100 |
| Доля детей и подростков, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием | % | 55,6 | 50 | 50 |  | 100 |
| Доля детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью в каникулярный период | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| Доля подростков 14-18 лет, временно трудоустроенных в каникулярный период | % | 18 | 15 | 15 |  | 100 |
| Доля обеспеченности средствами индивидуальной защиты подростков, временно трудоустроенных в каникулярный период | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| ИТОГОВАЯ СВОДНАЯ ОЦЕНКА | % | - | - | - |  | 94,05 |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ реализации муниципальной программы «Развитие образования Яковлевского муниципального района» на 2014-2020 годы

за 2018 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка |
| --- | --- |
| Эффективность снизилась | Итоговая сводная оценка – 94,05 %, значение менее 100% |

Муниципальная программа «Молодежь – Яковлевскому муниципальному району на 2014-2020 годы»

Общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования – 1 497,78 тыс. рублей (местный бюджет – 764,78 тыс. рублей, краевой бюджет – 374,31 тыс. рублей, федеральный бюджет – 358,69 тыс. руб.)

Перечень мероприятий по Программе, не завершенных в течение года: Все мероприятия по программе выполнены.

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. изм. | Значения индикатора / непосредственного результата |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/ непосредственного результата на конец отчетного года | Эффективность индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактич. значение за год, предшеств. отчетному* | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| Муниципальная программа "Молодежь – Яковлевскому муниципальному району на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма № 1 «Обеспечение жильем молодых семей Яковлевского муниципального района на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Количество семей получивших социальную выплату на приобретение жилья на вторичном рынке | Ед. | 2 | 2 | 2 |  | 100 |

| Количество семей получивших социальную выплату на строительство жилья | Ед. | 0 | 0 | 0 |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отдельные мероприятия «Проведение мероприятий для детей и молодежи» |  |  |  |  |  |  |
| Количество команд на территории района, занимающихся КВН-движением | Ед. | 6 | 8 | 6 |  | 75 |
| Количество молодежных общественных объединений на территории района | Ед. | 9 | 10 | 20 |  | 200 |
| Доля молодежи, занятой в работе органов самоуправления | % | 31 | 25 | 12 | Отклонение связано с низкой активностью работы общеобразовательных учреждений, нехваткой специалистов работающих с молодежью | 48 |
| Доля молодежи, вовлеченной в деятельность общественных объединений | % | 22 | 25 | 15 |  | 60 |
| Доля молодежи, вовлеченной в безвозмездную добровольческую деятельность | % | 26 | 15 | 10 |  | 66 |
| Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях, направленных на профилактику экстремизма и пропаганду толерантности в молодежной среде | % | 11 | 12 | 15 |  | 125 |
| Доля молодежи, привлеченная к участию в обеспечении охраны общественного порядка | % | 0 | 0 | 2 |  | - |
| СВОДНАЯ ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | % | - | - | - | - | 96,29 |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ реализации муниципальной программы

"Молодежь – Яковлевскому муниципальному району на 2014-2020 годы»

за 2018 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка |
| --- | --- |
| Эффективность снизилась | Итоговая сводная оценка – 96,29 %, значение менее 100% |

Культура, кинематография

Муниципальная программа «Развитие культуры в Яковлевском муниципальном районе» на 2014-2020 годы

Общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования – 25 411,96 тыс. рублей (местный бюджет – 25 411,96 тыс. рублей).

Перечень мероприятий по Программе, не завершенных в течение года:

Подпрограмма № 1 «Сохранение и развитие культуры в Яковлевском муниципальном районе» на 2014-2020 годы»:

- Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МРДК – не исполнено 2 008,41 тыс. рублей (местный бюджет). Не оплачены счета КГУП "Примтеплоэнерго" за теплоснабжение (январь-апрель 2018г); не оплачены суммы договоров по ГПХ (охрана здания, транспортные услуги, услуги по содержанию имущества за декабрь 2018г.); не оплачены счета ПАО Ростелеком за услуги связи за ноябрь 2018г.

- Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) МДОУ ДО "ЯДШИ" – не исполнено 23,58 тыс. рублей (местный бюджет). Не оплачены счета за обслуживание узла учета тепловой энергии ИП "Шивкопляс" за 2018год.

- Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) Музей – не исполнено 50,86 тыс. рублей (местный бюджет). Были запланированы расходы на оплату счетов КГУП "Примтеплоэнерго", согласно плана закупок по 44-ФЗ, суммы контракта не были откорректированы.

Подпрограмма № 2 «Сохранение и развитие библиотечно-информационного дела в Яковлевском муниципальном районе» на 2014-2020 годы:

- Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) МКУ "МБ" – не исполнено 2 316,18 тыс. рублей (местный бюджет). Не оплачены счета Администрации Варфоломеевского сельского поселения по возмещению затрат по содержанию библиотек за период с декабря 2017г. по ноябрь 2018г.; не оплачены счета: договоров ГПХ  (услуги содержание имущества) за декабрь 2018г., ПАО "Ростелеком" за услуги связи за ноябрь 2018г., КГБУЗ "ЯРЦБ" за медосмотр работников библиотек, за обучение по охране труда, ИП "Шалай" за приобретение материалов для ремонта библиотеки.  Не профинансированы расходы во внебюджетные фонды на оплату труда: ПФ, ФФОМС, ФСС.; были запланированы расходы на оплату счетов КГУП "Примтеплоэнерго", согласно плана закупок по 44-ФЗ, суммы контракта не были откорректированы; фактическое потребление тепловой энергии в библиотеке с.Варфоломеевка меньше суммы контракта.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Муниципальной программы, последствий не реализации подпрограмм и отдельных мероприятий: отсутствие финансирования Администрации Яковлевского муниципального района ежемесячных заявок на оплату счетов. МКУ «МБ» - запланированные расходы согласно контракту на теплоснабжение с  КГУП "Примтеплоэнерго" не были откорректированы согласно фактическому потреблению; были запланированы расходы по договору с ПАО "Дальэнерго", но по техническим причинам 3 объекта не подключили к электроснабжению; в библиотеке с.Варфоломеевка установили тепловой счетчик, за счет этого по факту за 2018г. плановое потребление было снижено, что привело к уменьшению запланированной суммы контракта.

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. изм. |  |  |  |  | Значения индикатора / непосредственного результата |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/ непосредственного результата на конец отчетного года | Эффективность индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | фак. зн. за год, предшеств. отчетному* | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в Яковлевском муниципальном районе» на 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма №1 «Сохранение и развитие культуры в Яковлевском муниципальном районе» на 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры и искусства |  | % к предыдущему году |  |  |  | 68,74 | 214,10 | 46,01 | Отклонение значений индикатора обусловлено дефицитом в бюджете сельских поселений финансовых средств. Произошли кадровые изменения: некоторые работники культуры сокращены, некоторые переведены на 0,5 (не больше 3,5 часов рабочего времени) и 0,25 ставки, что повлекло за собой сокращения показателей культурно-массовых мероприятий. В том числе на значение индикатора повлияло сокращение населения Яковлевского муниципального района | 21,49 |
| Охват населения Яковлевского муниципального района культурными мероприятиями |  | Чел. |  |  |  | 70938 | 82500 | 79210 |  | 96,01 |
| Удельный вес детей, получающих услуги по дополнительному образованию в области культуры и искусства, в общей численности учащихся детей Яковлевского муниципального района |  | % |  |  |  | 10,29 | 11,20 | 10,19 |  | 90,98 |
| Удельный вес населения посещающего музей |  | % |  |  |  | 9,94 | 6,50 | 6,16 |  | 94,77 |
| Подпрограмма № 2 «Сохранение и развитие библиотечно-информационного дела в Яковлевском муниципальном районе» на 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 тыс. человек населения Яковлевского муниципального района |  | Экз. |  |  | 1,045 |  | 1,25 | 0,387 |  | 30,96 |
| Количество пользователей библиотек |  |  | Чел. | 5000 |  |  | 5000 | 4905 |  | 98,1 |
| Кол-во посещений библиотек |  |  | Тыс. чел. | 60 |  |  | 60 | 59,23 |  | 98,72 |
| Кол-во книговыдачи библиотек |  |  | Тыс. экз. | 91,3 |  |  | 91,3 | 90,17 |  | 98,76 |
| Кол-во мероприятий, направленных на пропаганду чтения |  |  | Ед. | 486 |  |  | 486 | 452 |  | 93 |
| Подпрограмма № 3 «Патриотическое воспитание граждан РФ в Яковлевском муниципальном районе» на 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Охват населения мероприятиями патриотической направленности |  |  | Чел. | 30741 |  |  | 31200 | 13600 |  | 43,59 |
| Количество экспозиций и выставок, посвященных памятным датам истории Отечества |  |  | Ед. | 20 |  |  | 14 | 9 |  | 64,29 |
| ИТОГОВАЯ СВОДНАЯ ОЦЕНКА |  |  | % | - |  |  | - | - |  | 75,52 |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Яковлевском муниципальном районе» на 2014-2020 годы

за 2018 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка |
| --- | --- |
| Эффективность снизилась | Итоговая сводная оценка – 75,52 % значение менее 100% |

Здравоохранение

Муниципальная программа «Развитие здравоохранения на территории Яковлевского района» на 2014-2020 годы

Общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования – 0,00 тыс. рублей.

Перечень мероприятий по Программе, не завершенных в течение года: нет

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. изм. | Значения индикатора / непосредственного результата |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года | Эффект. индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактич. значение за год, предшеств. отчетному* | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| Муниципальная программа "Развитие здравоохранения на территории Яковлевского района" на 2014 – 2020 годы |  |  |  |  |  |  |
| Доля объема работ выполненных по подключению к системам инженерных коммуникаций модульных ФАПов, установленных в соответствии с планом на территории Яковлевского муниципального района | % | - | 100 | - |  |  |
| Первичная заболеваемость туберкулезом | на 100 тыс. населения | - | 102,0 | - |  |  |
| Первичная заболеваемость инфекциями, передаваемыми половым путем | на 100 тыс. населения | - | 184,0 | - |  |  |
| Наркорасстройства впервые выявленные | на 100 тыс. населения | - | 11,0 | - |  |  |
| Хронический алкоголизм и алкогольные психозы | на 100 тыс. населения | - | 38,0 | - |  |  |
| Укомплектованность: |  |  |  |  |  |  |
| врачами | % | - | 48 | - |  |  |
| средним медицинским персоналом | % | - | 88 | - |  |  |
| СВОДНАЯ ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | % | - | - | - | - |  |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ реализации муниципальной программы «Развитие здравоохранения на территории Яковлевского района» на 2014-2020 годы 
за 2018 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка |
| --- | --- |
| Эффективность | Итоговая сводная оценка – |

Физическая культура и спорт

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Яковлевском муниципальном районе на 2014 - 2020 годы»

Общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования – 206,96 тыс. рублей (местный бюджет – 206,96 тыс. рублей)

Перечень мероприятий по Программе, не завершенных в течение года: Все мероприятия по программе выполнены.

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. изм. | Значения индикатора / непосредственного результата |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года | Эф-ть индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактич. значение за год, предшеств. отчетному* | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Яковлевском муниципальном районе на 2014 - 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес населения Яковлевского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 20,5 | 33,6 | 20,77 | Отклонение значения индикатора обусловлено сокращением совместителей в МБУ ДО «ДООСЦ» | 61,82 |
| Обеспеченность населения Яковлевского района спортивными сооружениями: | Ед. | 28 | 28 | 18 | В результате проведенной инвентаризации в 2018 году были посчитаны неоформленные объекты | 64,29 |
| Спортивными залами |  | 10 | 10 | 12 | В результате проведенной инвентаризации в 2018 году были посчитаны неоформленные объекты | 120 |
| Плоскостными спортивными сооружениями |  | 18 | 18 | 2 | В результате проведенной инвентаризации в 2018 году были посчитаны неоформленные объекты | 11,11 |
| Доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся Яковлевского района | % | 130,7 | 46 | 39,43 | Отклонение значения индикатора обусловлено сокращением совместителей в МБУ ДО «ДООСЦ» | 85,72 |
| Количество занятых спортсменами Яковлевского района призовых на межмуниципальных, краевых и межрегиональных соревнованиях | Ед. | 16 | 58 | 42 | Недостаточное финансирование на участие в межмуниципальных, краевых и межрегиональных соревнованиях, недостаточные условия для занятия спортом в районе | 72,41 |
| Количество в Яковлевском районе квалифицированных тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта, работающих по специальности | Чел. | 22 | 0 | 22 |  | - |
| СВОДНАЯ ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | % | - | - | - | - | 69,23 |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Яковлевском муниципальном районе на 2014 - 2020 годы»  за 2018 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка |
| --- | --- |
| Эффективность снизилась | Итоговая сводная оценка – 69,23 %, значение менее 100% |