## Титульный лист
Руководитель проекта
Коренчук А.А.
_____________
(подпись)
дата
О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА ________
Яковлевский муниципальный район Приморского края
Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы
Общий статус реализации
1. Риски | 2. Показатели | 3. Бюджет | 4. Результаты | 5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Наличие отклонений
отсутствие отклонений | отсутствие отклонений | отсутствие отклонений | отсутствие отклонений | наличие отклонений

## Ключевые риски
1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ
№ п/п | Статус | Наименование соответствующего раздела паспорта проекта | Краткое описание риска | Предлагаемые решения
1. | - | В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено. | - | -

## Цели и показатели
2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
№ п/п | Статус | Наименование целей и показателей | Динамика показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение за предыдущий год | Значения по кварталам |  |  |  | Плановое значение на конец года | Процент достижения | Комментарий
[6 empty] | I | II | III | IV
Показатели на 2018 год не предусмотрены
1 | Отсутствие отклонений | Прирост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), % | Возрастающий, не менее 3% в год | процент | 0 |  |  |  |  | не менее 3% в год | 0% | В работе. Значения будут предоставленны в марте 2020 года (по окончанию года
2 | Отсутствие отклонений | Число реализованных проектов субъектов МСП получивших поддержку в форме: гарантии, льготного кредита, микрозайма, льготного лизинга | Возрастающий | единицы | 0 | 0 | 1 |  |  | не менее 1 ед. в год | 100% | Выполнено. В апреле 2019 года сельхозтоваропроизводителем получен грант на создание и развитие начинающего крестьянского (фермерского) хозяйства

## Исполнение бюджета
3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
№ п/п | Статус | Наименование результата и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечение, млн. рублей |  |  | Исполнение, млн. рублей |  | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий
|  |  | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Бюджет проекта на 2018 год не предусмотрен
Бюджет проекта на 2019 год не предусмотрен
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:
федеральный бюджет
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники |  |  |  | Х | Х | Х

## Результаты, КТ и мероприятия
4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ
№ п/п | Уровень контроля | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Комментарий
|  |  |  | план | факт/ прогноз
1 | Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности
1.1. |  | Отсутствие отклонений | Принята и реализуется муниципальная программа, предусматривающая мероприятия по поддержке и развитию субъектов МСП, включающая целевые показатели | 2019-04-15 | 2019-04-15 | Шамрай Ю.С. - начальник отдела экономического развития Администрации Яковлевского муниципального района | Выполнено. Утверждена муниципальная программа Постановлением Администрации Яковлевского муниципального района от 11.12.2018г. № 673-НПА «Экономическое развитие и инновационная экономика Яковлевского муниципального района» на 2019-2025 годы»
1.2. |  | Отсутствие отклонений | Утвержден состав совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе муниципального образования в состав которого входит не менее 50% субъектов МСП | 2019-04-15 | 2019-04-15 | Шамрай Ю.С. - начальник отдела экономического развития Администрации Яковлевского муниципального района | Выполено. Совет утвержден Постановлением Администрации Яковлевского муниципального района от 10.04.2015г. № 162 (в ред. от 24.01.2018г. № 48)
1.3. |  | Отсутствие отклонений | Организован и работает общественный орган* по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности |  |  | Шамрай Ю.С. - начальник отдела экономического развития Администрации Яковлевского муниципального района | Выполнено. Совет по развитию малого и среднего предпринимательства наделён полномочиями по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности
1.4. |  | Отсутствие отклонений | В муниципальном образовании организован сбор информации субъектов МСП для подготовки предложений по изменению муниципальных, региональных и федеральных нормативных правовых актов, препятствующих предпринимательской деятельности | 2019-05-01 | 2019-05-01 | Шамрай Ю.С. - начальник отдела экономического развития Администрации Яковлевского муниципального района | Выполнено. Сбор информации организован. На 01.05.2019 предложений не поступало.
1.5. |  | Отсутствие отклонений | Сформирован, утвержден главой муниципального образования и размещен на официальном сайте администрации реестр видов контроля, с указанием пунктов, частей и статей федеральных и региональных нормативных правовых актов на основании которых осуществляется контроль, контактных данных должностных лиц, ответственных за осуществление каждого вида контроля | 2019-06-01 | 2019-06-01 | Шамрай Ю.С. - начальник отдела экономического развития Администрации Яковлевского муниципального района | Выполнено. Постановлением Администрации Яковлевского муниципального района от 10.12.2015 г. №434 утвержден перечень муниципальных функций по осуществлению муниципального контроля http://yakovlevsky.ru/munus/135-ot-10-12-2015-g-434.html
1.6. |  | Отсутствие отклонений | На сайте администрации работает система по принятию жалоб субъектов МСП на действия должностных лиц при проведении контрольных мероприятий | 2019-06-01 | 2019-06-01 | Могильников И.Н. - специалист МКУ "ХОЗУ" | Выполнено. На сайте Администрации Яковлевского муниципального района организован канал прямой связи по принятию жалоб.
1.7. |  | Отсутствие отклонений | Заседания совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе муниципального образования проходит не реже 1 раза в квартал и на нем рассматриваются вопросы, инициированные субъектами МСП, протоколы (решения) совета публикуются в открытом доступе | 2019-07-01 | 2019-05-07 | Шамрай Ю.С. - начальник отдела экономического развития Администрации Яковлевского муниципального района | Выполнено. Протокол заседаний публикуются на сайте Администрации Яковлевского муниципального района. http://yakovlevsky.ru/np/ekonomika/plan-meroprijatii-nacionalnogo-proekta-msp-i-razvitija-predprinimatelstva/dejatelnost-soveta-msp
1.8. |  | Наличие отклонений | Утвержден, размещен на официальном сайте муниципальных образований и реализуется план проведения оценки регулирующего воздействия оценка регулирующего воздействия проектов МНПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | 2019-04-15 | 2019-04-15 | Иванченко И.В. - начальник юридического отдела Администрации Яковлевского муниципального района | В соответсвии с законом Приморского края от 03.12.2014 №507-КЗ "О порядке проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов в Приморском крае" Яковлевский муниципальный район не проводит оценку регулирующего воздействия.
1.9. |  | Наличие отклонений | На постоянной основе проводится экспертиза МНПА, оценка регулирующего воздействия проектов МНПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в публичных консультациях принимают участие представители предпринимательского сообщества | 2019-07-01 | 2019-07-01 | Иванченко И.В. - начальник юридического отдела Администрации Яковлевского муниципального района
1.10. |  | Отсутствие отклонений | Информация о ходе реализации плана мероприятий ежеквартально публикуется на сайте администрации муниципального образования | 2019-07-05 | 2019-07-05 | Шамрай Ю.С. - начальник отдела экономического развития Администрации Яковлевского муниципального района | Выполнено. Отчеты по реализации плана мероприятий публикуются на сайте. http://yakovlevsky.ru/np/ekonomika/plan-meroprijatii-nacionalnogo-proekta-msp-i-razvitija-predprinimatelstva/otchety
1.11. |  | Отсутствие отклонений | Совместно с краевым центром «Мой бизнес» в городах Владивосток, Артем, Находка, Арсеньев, Уссурийск, Спасск-Дальний, Большой Камень организована работа центров «Мой бизнес» | 2019-09-01 | 2019-05-30 | Шамрай Ю.С. - начальник отдела экономического развития Администрации Яковлевского муниципального района | Выполнено. 30.05.2019 совместно с Арсеньевским филиалом центра "Мой бизнес" был проведен семинар для субъектов МСП.
1.12. |  | Отсутствие отклонений | По не менее чем 50% видов контроля разработаны и применяются чек-листы | 2019-09-01 | 2019-09-01 | Шамрай Ю.С. - начальник отдела экономического развития Администрации Яковлевского муниципального района | В работе.
2 | Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства
2.1. |  | Наличие отклонений | Разработан и утвержден нормативный правовой акт, определяющий порядок ведения реестров муниципального имущества | 2019-05-01 | 2019-05-01 | Корыстин В.В. - начальник отдела по имущественным отношениям Администрации Яковлевского муниципального района | Нормативный правовой акт, определяющий порядок размещения реестра муниципально имущества на сайте находится на согласовании.
2.2. |  | Отсутствие отклонений | Утвержден нормативный правовой акт, определяющий порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечней муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее соответственно - перечни муниципального имущества) | 2019-05-01 | 2019-05-01 | Корыстин В.В. - начальник отдела по имущественным отношениям Администрации Яковлевского муниципального района | Выполнено. Решение Думы Яковлевского муниципального района от 28.11.2017 г. № 654-НПА "Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении муниципального имущества"
2.3. |  | Отсутствие отклонений | Разработан и утвержден нормативный правовой акт, определяющий порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного в перечни муниципального имущества | 2019-05-01 | 2019-05-01 | Корыстин В.В. - начальник отдела по имущественным отношениям Администрации Яковлевского муниципального района
2.4. |  | Отсутствие отклонений | В сельских поселениях Яковлевского муниципального района утверждены перечни муниципального имущества | 2019-06-01 | 2019-06-01 | Главы сельских поселений | Выполнено. Во всех 5 сельских поселений Яковлевского муниципального района утверждены перечни муниципального имущества
2.5. |  | Отсутствие отклонений | Дополнены перечни муниципального имущества | 2019-09-01 | 2019-05-01 | Корыстин В.В. - начальник отдела по имущественным отношениям Администрации Яковлевского муниципального района | Выполнено. Постановление Администрации Яковлевского муниципального района от 18.03.2019 г. №106.
3 | Популяризация предпринимательства
3.1. |  | Отсутствие отклонений | На сайте органа местного самоуправления работает раздел для субъектов МСП, содержащий информацию: 1) должностное лицо, ответственное за развитие МСП в муниципальном образовании и его контактные данные; 2) программа, предусматривающая мероприятия по поддержке и развитию субъектов МСП; 3) информация о льготных режимах налогообложения; 4) информация работе Совета по развитию МСП. | 2019-09-01 | 2019-09-01 | Вишняк И.П. - ст. специалист отдела экономического развития Администрации Яковлевского муниципального района | В работе. Риски недостижения отсутсвуют
3.2. |  | Отсутствие отклонений | Организация муниципального конкурса «Лучший предприниматель» | 2019-09-26 | 2019-09-26 | Вишняк И.П. - ст. специалист отдела экономического развития Администрации Яковлевского муниципального района | В работе. Риски недостижения отсутсвуют

## Проверка данных (hidden)
Отсутствие отклонений | Наличие отклонений | Наличие критических отклонений | Cведения не представлены | Прогнозные сведения
Убывающий | Возрастающий