ДОРОЖНАЯ КАРТА

внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления Приморского края по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата в Яковлевском муниципальном районе на 2020 год

| № п/п | Наименование положения Муниципального стандарта |  | Срок реализации |  | Ключевой показатель эффективности |  |  |  |  | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятие | Результат | Дата начала | Дата окончания | Наименование |  |  | Целевое значение | Текущее значение |  |
| 1. Инвестиционный паспорт муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Актуализация и размещение инвестиционного паспорта на официальном Интернет-ресурсе муниципального образования (далее – МО) в разделе об инвестиционной деятельности МО (далее – Инвестиционный раздел) | Наличие актуальной информации об инвестиционном потенциале МО | 01.06.2020 | 20.09.2020 | Инвестиционный паспорт в актуальной редакции в соответствии с требованиями Стандарта, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет |  |  | Да |  |  |
| 2. Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Выступление главы МО с ежегодным инвестиционным посланием | Публичное подведение итогов работы ОМСУ по улучшению инвестиционного климата, определение задач на следующий год | 01.12.2020 | 20.12.2020 | Текст выступления, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет |  |  | Да |  |  |
| 3. Структурное подразделение, ответственное за реализацию полномочий по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, привлечению инвестиций и работе с инвесторами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мониторинг деятельности Структурногоподразделения | Отчет о деятельности Структурного подразделения | 01.02.2020 21.03.2020 21.06.2020 21.09.2020 | 20.03.2020 20.06.2020 20.09.2020 20.12.2020 | Отчет, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет |  |  | Да | Да | http://yakovlevsky.ru/invest_deyat/otchety-po-dorozhnoi-karte |
| 4. Профессиональная подготовка и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Актуализация плана дополнительного профессионального образования муниципальных служащих на 2020-2021 годы | Повышение квалификации муниципальных служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | 01.02.2020 | 15.02.2020 | Утвержденный план, включающий темы обучения, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет |  |  | Да | Да | http://yakovlevsky.ru/invest_deyat/obuchenie-municipalnyh-sluzhaschih |
| 4.2 | Проведение мероприятий по обучению (повышение квалификации, обучающие мероприятия) должностных лиц и специалистов, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | Повышение профессиональных компетенций муниципальных служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | 01.02.2020 01.06.2020 | 20.05.2020 10.12.2020 | Количество должностных лиц и специалистов МО, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе, прошедших обучение, чел. |  |  | количество обученных должностных лиц | 2 |  |
| 5. Коллегиальный совещательный орган по улучшению инвестиционного климата, развитию предпринимательства и рассмотрению вопросов, связанных с контрольно-надзорной деятельностью, в муниципальном образовании при главе муниципального образования (Совет по развитию предпринимательства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Обеспечение деятельности Совета в соответствии с требованиями Стандарта | Вовлечение субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в решение вопросов создания благоприятной деловой среды | 01.02.2020 | 29.02.2020 | План проведения заседаний Совета на 2020 год с обозначением обсуждаемых тем и вопросов, а также с учетом таблицы 2, да/нет |  |  | Да | Да | http://yakovlevsky.ru/invest_deyat/90-plan-raboty-soveta-na-2020-god.html |
| 5.2 |  |  | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Доля представителей бизнеса, деловых и общественных объединений в составе Совета, % |  |  | не менее 67 | 71 | http://yakovlevsky.ru/invest_deyat/53-postanovlenie-ajamr-375-ot-12-09-2019-o-vnesenii-izmenenii-v-pojatanovlenie-ajamr-ot-04-04-2019-1.html |
|  |  |  |  |  | Положение о Совете, состав участников, план работы, протоколы заседаний, отчеты о принятых решениях (в течение 7 дней после заседания), размещенные в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет |  |  | Да | Да | - http://yakovlevsky.ru/invest_deyat/5-postpnoalenie-jamr-131-ot-04-04-2019-goda-o-sozdanii-soveta-po-uluchsheniyu-invest-klimata-i-razvi.html - http://yakovlevsky.ru/invest_deyat/sovet-po-predprinimatelstvu-pri-glave-mo |
| 5.3 |  |  | 01.02.2020 01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 | 20.03.2020 20.06.2020 20.09.2020 20.12.2020 | Количество очных заседаний Совета, организованных и проведенных в соответствии с требованиями Стандарта, ед./квартал |  |  | не менее 1 | 2 | http://yakovlevsky.ru/invest_deyat/sovet-po-predprinimatelstvu-pri-glave-mo |
| 5.4 |  |  |  |  | Доля выполненных решений Совета в соответствии с утвержденными протоколами заседаний, % |  |  | не менее 90 | 100 | http://yakovlevsky.ru/invest_deyat/sovet-po-predprinimatelstvu-pri-glave-mo |
| 5.5 |  |  | 01.12.2020 | 20.12.2020 | Наличие годового отчета о деятельности Совета, да/нет |  |  | Да |  |  |
| 5.6 | Информационное освещение деятельности Совета | Повышение информированности субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности о работе Совета | 01.02.2020 01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 | 20.03.2020 20.06.2020 20.09.2020 20.12.2020 | Количество информационных сообщений о заседаниях Совета в СМИ (ТВ, публикации в печатных и Интернет изданиях, социальных сетях; информационные стенды / ТВ экран в здании администрации и др.), ед./квартал |  |  | не менее 1 | 2 | В 1 квартале: http://yakovlevsky.ru/inform/438-27-marta-2020-goda-sostoitsja-zasedanija-soveta-po-uluchsheniyu-investicionnogo-klimata-i-razvit.html Во 2 квартале: Статья в районной газете «Сельский труженик» №25 от 25 июня 2020 год. |
| 6. Инвестиционный раздел на сайте муниципального образования в сети Интернет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Размещение актуальной информации об инвестиционной и предпринимательской деятельности в Инвестиционном разделе на сайте МО | Повышение информированности об инвестиционных возможностях территории | 01.02.2020 | 20.12.2020 | Количество новостей в Инвестиционном разделе на сайте МО, ед. в неделю |  |  | не менее 1 |  |  |
| 6.2 | Продвижение Инвестиционного раздела | Повышение информированности об инвестиционных возможностях территории | 01.02.2020 | 20.12.2020 | Прирост посетителей Инвестиционного раздела на сайте МО, % к 10.01.2020 г. |  |  | не менее 25 |  |  |
| 7. План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Обновление и размещение актуальной версии Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в МО | Актуальная версия утвержденного Плана | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Утвержденный План в соответствие с требованиями Стандарта, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет |  |  | Да | Да | http://yakovlevsky.ru/invest_deyat/plan-sozdanija-invest-ploschadok |
| 7.2 | Содействие в реализации инвестиционных проектов в МО | Реализация инвестиционных проектов | 01.02.2020 | 20.12.2020 | Количество инвестиционных проектов на сопровождении в год, ед. |  |  | не менее 2 |  |  |
| 8. Обоснованные эффективные ставки земельного налога и арендной платы за земельные участки для приоритетных категорий плательщиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Анализ действующих ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки, а также получения экономического и финансового эффекта от применения корректирующих коэффициентов для приоритетных категорий плательщиков | Выявление возможности поддержки приоритетных видов экономической деятельности, указанных в инвестиционном паспорте МО | 01.02.2020 | 29.02.2020 | Отчет о проведенном анализе, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет |  |  | Да | Да | http://yakovlevsky.ru/invest_deyat/80-otchet-po-analizu-deistvuyuschih-stavok-zemelnogo-naloga-i-arendno-platy-za-zemelnye-uchastki.html |
| 8.2 | Принятие организационных и финансовых решений об установлении ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для поддержки приоритетных видов экономической деятельности на территории МО | Установление льготных условий предоставления земельных участков для приоритетных видов экономической деятельности, указанных в инвестиционном паспорте МО | 01.03.2020 | 20.03.2020 | Реквизиты и электронные версии МНПА, размещенные в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет |  |  | Да | Да | http://yakovlevsky.ru/mp/ekonomicheskoe-razvitie-i-innovacionnaja-ekonomika |
| 9. Реализация проектов с использованием механизма концессии и муниципально-частного партнерства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Утверждение муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы взаимодействия: - при рассмотрении предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства (МЧП), - принятия решения о реализации проекта МЧП, - при заключении и контроле реализации соглашений о МЧП, - при рассмотрении предложений о заключении, принятии решений о заключении, при заключении и исполнении концессионных соглашений, - при формировании перечня объектов концессионных соглашений. Утверждена дорожная карта по разработке и принятию муниципально-правовых актов | Разработка правовой базы для реализации проектов с использованием механизма концессии, включающей: - положение о МЧП (224-ФЗ), - порядок подготовки и принятия решения в сфере МЧП (224-ФЗ), - уполномоченный орган в сфере МЧП (224-ФЗ), - положение о концессии (115-ФЗ), - уполномоченный орган в сфере концессии (115-ФЗ), - порядок формирования перечня объектов концессионных соглашений, - порядок взаимодействия органов при проведении конкурса на заключение концессионного соглашения, - порядок рассмотрения частной инициативы (ст. 37 115-ФЗ), - порядок предоставления льгот и преференций | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Размещение муниципальных правовых актов в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет |  |  | Да | Да | - http://yakovlevsky.ru/invest_deyat/municipalnoe-chastnoe-partnyorstvo - http://yakovlevsky.ru/invest_deyat/koncessionnaja-dejatelnost |
| 9.2 | Формирование, утверждение и актуализация: - перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений; - перечня объектов, в отношении которых планируется заключение соглашений о МЧП в 2020 г. | Утвержденные перечни объектов, размещенные на официальном Интернет-ресурсе МО в разделе об инвестиционной деятельности | 10.01.2020 | 01.02.2020 | Перечни, размещенные в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет |  |  | Да | Да | - http://yakovlevsky.ru/invest_deyat/municipalnoe-chastnoe-partnyorstvo - http://yakovlevsky.ru/invest_deyat/koncessionnaja-dejatelnost |
| 10. Канал прямой связи инвесторов с главой администрации муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Продвижение канала прямой связи инвесторов с главой администрации МО | Оперативное решение возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов | 10.06.2020 10.12.2020 | 20.06.2020 20.12.2020 | Статистический отчет по количеству обращений, размещенный на Инвестиционном разделе на сайте МО за полугодие, да/нет |  |  | Да | Да | http://yakovlevsky.ru/invest_deyat/81-otchyot-za-1-kvartal.html |
| 11. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертиза действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением инвестиционной и предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее – МНПА) и экспертизы действующих МНПА | Заключения, подготовленные по итогам проведения процедуры ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА | 01.02.2020 01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 | 20.03.2020 20.06.2020 20.09.2020 20.12.2020 | Количество проектов МНПА, прошедших процедуру ОРВ и размещенных на Интернет портале для публичного обсуждения НПА Приморского края, МНПА в Приморском крае и их проектов (www.regulation-new.primorsky.ru), и/или МНПА, прошедших процедуру оценки фактического воздействия, ед./квартал |  |  | не менее 1 | 1 | В 1 квартале: http://www.regulation-new.primorsky.ru/projects#npa=238 Во 2 квартале: http://www.regulation-new.primorsky.ru/projects#npa=474 |
| 11.2 | Мониторинг реализации процедуры ОРВ в МО | Подготовка и направление отчетов о реализации процедуры ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА для ведомственной оценки | 01.02.2020 01.06.2020 | 20.05.2020 20.12.2020 | Количество отчетов о реализации процедуры ОРВ согласно установленной форме, направленных в министерствоэкономического развития Приморского края и размещенных на Интернет портале для публичного обсуждения НПА Приморского края и их проектов, МНПА в Приморском крае и их проектов (www.regulation-new.primorsky.ru) и Инвестиционном разделе на сайте МО, ед. |  |  | 2 | 1 | http://yakovlevsky.ru/articles/665-otchet-za-1-kvartal-2020.html |
| 12. Территориальное планирование и градостроительное зонирование, получение разрешения на строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Наличие в составе утвержденных документов территориального планирования отображения объектов федерального, регионального, местного значения и обязательным приложением, содержащим сведения о границах населенных пунктов в соответствии с требованиями законодательства | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2020 21.03.2020 | 20.03.2020 20.12.2020 | Размещение утвержденных документов территориального планирования во ФГИС ТП, да/нет |  |  | Да | Да | https://fgistp.economy.gov.ru Документы – Приморский край – Яковлевский муниципальный район |
| 12.2 | Наличие утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования соответствующих требованиям действующего законодательства | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО, да/нет |  |  | Да | Да | Решение Думы Яковлевского муниципального района от 25 сентября 2018 года № 9-НПА http://yakovlevsky.ru/np/arhitektura-i-gradostroitelstvo/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovanija |
| 12.3 | Наличие в правилах землепользования и застройки городских округов и поселений муниципальных районов подготовленных материалов для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН) о границах территориальных зон | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2020 21.03.2020 | 20.03.2020 20.12.2020 | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО, да/нет |  |  | Да | Нет | Ведется работа, Градостроительным кодексом определен срок внесения 01.01.2021 г. |
| 12.4 | Направление в орган регистрации прав утвержденных правил землепользования и застройки для внесения содержащихся в них сведений ЕГРН | Принятие необходимой нормативной документации | 01.04.2020 | 20.12.2020 | Доля территориальных зон, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, % |  |  | 80 |  |  |
| 12.5 | Наличие утвержденных муниципальных программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО, да/нет |  |  | Да | Да | http://yakovlevsky.ru/mp/socialnaja-podderzhka-naselenija http://yakovlevsky.ru/mp/ekonomicheskoe-razvitie-i-innovacionnaja-ekonomika http://yakovlevsky.ru/mp/obespechenie-kachestvennymi-uslugami-zhilischno-kommunalnogo-hozjaistva-naselenija-jakovlevskogo-municipalnogo-raiona-na-2014-2020-gody |
| 12.6 | Наличие на сайте МО раздела, посвященному вопросам градостроительной деятельности, соответствующим рекомендациям Минстроя РФ № 5 от 08.08.2017 | Доступность сведений и удобство поиска информации о градостроительной деятельности | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Размещение на сайте МО раздела, посвященному вопросам градостроительной деятельности, соответствующим рекомендациям Минстроя РФ |  |  | Да | Да | http://yakovlevsky.ru/np/arhitektura-i-gradostroitelstvo |
| 12.7 | Утверждение типовых административных регламентов предоставления муниципальных услуг в области градостроительной деятельности | Принятие необходимой нормативной документации | 10.01.2020 | 20.02.2020 | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО, да/нет |  |  | Да | Да | http://yakovlevsky.ru/munus/administrativnye-reglamenty/stroitelstvo |
| 12.8 | Организация работы в региональной информационной обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) | Размещение документов в ИСОГД | 01.02.2020 01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 | 20.03.2020 20.06.2020 20.09.2020 20.12.2020 | Реквизиты, электронные версии документов, размещенные в ИСОГД, да/нет |  |  | Да | Нет | Соглашение находится на подписи в крае |
| 12.9 | Размещение генеральных планов, правил землепользования и застройки, местных нормативов градостроительного проектирования, муниципальных программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры во ФГИС ТП и в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО | Размещение документации во ФГИС ТП | 01.02.2020 01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 | 20.03.2020 20.06.2020 20.09.2020 20.12.2020 | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в ФГИС ТП и в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО, да/нет |  |  | Да | Да | 1. Генеральные планы http://yakovlevsky.ru/np/arhitektura-i-gradostroitelstvo/generalnye-plany 2. ПЗЗ http://yakovlevsky.ru/np/arhitektura-i-gradostroitelstvo/pravila-zemlepolzovanija-i-zastroiki 3. МНГП http://yakovlevsky.ru/np/arhitektura-i-gradostroitelstvo/mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovanija 4. МП http://yakovlevsky.ru/mp/socialnaja-podderzhka-naselenija http://yakovlevsky.ru/mp/ekonomicheskoe-razvitie-i-innovacionnaja-ekonomika http://yakovlevsky.ru/mp/obespechenie-kachestvennymi-uslugami-zhilischno-kommunalnogo-hozjaistva-naselenija-jakovlevskogo-municipalnogo-raiona-na-2014-2020-gody |
| 12.10 | Предоставление муниципальных услуг в области градостроительной деятельности на основе типовых административных регламентов в электронном виде через Региональный портал государственных и муниципальных услуг Приморского края www.gosuslugi.primorsky.ru | Повышение качества и удобства предоставления муниципальных услуг | 01.02.2020 | 20.06.2020 | Муниципальные услуги предоставляются в электронном виде, да/нет |  |  | Да | Нет | В настоящее время идет формирование информации и передача в край для наполнения портала государственных и муниципальных услуг Приморского края |
| 13. Кадастровые и землеустроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Проведение землеустроительных работ и внесение в ЕГРН сведений о границах населённых пунктов | Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков | 01.02.2020 01.06.2020 | 20.05.2020 20.12.2020 | Доля населенных пунктов МО, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, % |  |  | не менее 80 | 68,4 |  |
| 13.2 | Проведение работ по установлению границ земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, сведения о которых внесены в ЕГРН | Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков | 01.02.2020 | 20.05.2020 | Доля площади земельных участков, расположенных на территории МО и учтенных в ЕГРН с границами (без учета земель, покрытых поверхностными водными объектами, и земель запаса), % |  |  | не менее 45 | 60 |  |
|  |  |  | 01.06.2020 | 20.12.2020 |  |  |  | не менее 60 |  |  |
| 13.3 | Проведение работ по актуализации сведений о разрешенном использовании земельных участков и иных объектов недвижимости в целях создания достоверной налогооблагаемой базы | Обеспечение актуальной информации о разрешенном виде использования земельных участков и иных объектов недвижимости | 01.02.2020 01.06.2020 | 20.05.2020 20.12.2020 | Доля земельных участков и иных объектов недвижимости, разрешенное использование которых определено, % |  |  | 100 | 52 |  |
| 14. Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Сокращение срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | Сокращение срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Предельный срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, дней |  |  | 14 | 14 | Постановление Администрации Яковлевского МР от 14.01.2020 №15-НПА http://yakovlevsky.ru/np/973-ot-14-01-2020-g-15-npa.html |
| 14.2 | Сокращение срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | Сокращение срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | 01.02.2020 01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 | 20.03.2020 20.06.2020 20.09.2020 20.12.2020 | Предельный срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости и внесение его в федеральную информационную систему, дней |  |  | 10 9 8 8 | 8 | 1.Варфоломеевское СП – 8 дней https://www.varfolomeevka.ru/2020/05/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%e2%84%9615-%d0%bd%d0%bf%d0%b0-%d0%be%d1%82-20-05-2020-%d0%b3-%d0%be-%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b8/ 2.Новосысоевское СП – 8 дней http://xn--b1aaibyohbad2aad9k.xn--p1ai/dokumenty/postanovleniya/ 3.Яковлевское СП – 8 дней http://seloyakovlevka.ru/?p=5096 4.Яблоновское СП – 8 дней http://yablonowka.ru/legal_act.php?id_position=130&id_npas=2&blok=adm&razdel=legal_acts 5.Покровское СП – 8 дней http://sppokrovskoe.ru/legal_act.php?id_position=98&id_npas=8&blok=adm&razdel=legal_acts |
| 15. Регистрация права собственности на земельные участки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Обеспечение межведомственного взаимодействия посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) при осуществлении государственной регистрации прав | Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков | 01.02.2020 01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 | 20.03.2020 20.06.2020 20.09.2020 20.12.2020 |  | Доля ответов на межведомственные запросы, предоставленных посредством Единой СМЭВ в течение 2 рабочих дней, % |  | 95 | 87,5 |  |
| 16. Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Дополнение и актуализация перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП (далее - Перечень) | Создание возможностей аренды муниципального имущества субъектам МСП | 01.06.2020 01.12.2020 | 20.06.2020 20.12.2020 |  | Утверждение Перечня МО, да/нет |  | Да | Да | Постановление Администрации Яковлевского муниципального района от 11.12.17 г. №1010 http://yakovlevsky.ru/np/ekonomika/predprinimatelstvo/imuschestvennaja-podderzhka-msp |
|  |  |  | 01.10.2020 | 01.11.2020 |  | Дополнение перечня не менее чем на 10 % к 2019 г., да/нет |  | Да | Да | Постановление Администрации Яковлевского муниципального района от 23.01.20 г. №38-па http://yakovlevsky.ru/np/958-dopolnenie-i-muschestva-2020-god.html |
| 17. Доступная инфраструктура для размещения производственных и иных объектов инвесторов (промышленных парков, технологических парков, бизнес-инкубаторов, промышленных площадок, территорий кластерного развития) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Формирование, актуализация и размещение: - перечня и паспортов инвестиционных площадок; - перечня и описания свободных земельных участков | Доступ предпринимателей к информации о созданных условиях для реализации инвестиционных проектов | 01.02.2020 01.06.2020 | 20.05.2020 20.11.2020 |  |  | Перечень и паспорта инвестиционных площадок, размещенные в Инвестиционном разделе на сайте МО и Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да | Да | http://yakovlevsky.ru/invest_deyat/investicionnye-ploschadki |
| 17.2 |  |  | 01.02.2020 01.06.2020 | 20.05.2020 20.11.2020 |  |  | Перечень и описание свободных земельных участков, размещенные в Инвестиционном разделе на сайте МО и Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да | Да | http://yakovlevsky.ru/invest_deyat/84-perechen-svobodnyh-zemelnyh-uchastkov.html |
| 18. Популяризация ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности среди детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Проведение конкурсов, олимпиад, лекций и семинаров по ведению предпринимательской и инвестиционной деятельности, в том числе с приглашением успешных предпринимателей | Популяризация ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности среди детей и молодежи, в частности учащихся школ и средне-специальных учебных заведений | 01.02.2020 | 20.11.2020 |  |  | Количество проведенных мероприятий, ед./квартал | не менее 1 | 1 | https://www.instagram.com/p/CCK7tWyh5H9/?igshid=jrdtkjinqn93 |
| 19. Контрольно-надзорная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Реализация программы комплексной профилактики нарушений обязательных требований | Внедрение Стандарта комплексной профилактики нарушений обязательных требований, снижение административного давления на бизнес | 01.02.2020 | 20.12.2020 |  |  | Стандарт внедрен на территории муниципального образования, да/нет | Да |  |  |
| 19.2 | Ведение на сайте МО раздела«Муниципальный контроль» | Снижениеадминистративного давления на бизнес | 01.02.2020 | 20.12.2020 |  |  | В разделе «Муниципальный контроль» размещена актуальная информация о видах муниципального контроля, да/нет | Да |  |  |
| Дополнительные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Актуализация муниципальной программы развития малого предпринимательства | Достижение поставленных целей и задач в рамках социально- экономического развития МО | 01.02.2020 | 15.03.2020 |  |  | Муниципальная программа актуализирована, да/нет | Да | Да | http://yakovlevsky.ru/mp/ekonomicheskoe-razvitie-i-innovacionnaja-ekonomika |
| 21 | Срок оформления в аренду земельных участков для предпринимательской деятельности | Сокращение срока оформления в аренду земельных участков | 01.02.2020 01.06.2020 | 20.05.2020 20.11.2020 |  |  | Срок подготовки договора аренды, рабочие дни | 10 | 10 | http://yakovlevsky.ru/invest_deyat/61-izmenenija-v-reglament.html |
| 22 | Прирост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства в МО | Развитие малого и среднего предпринимательства в МО | 01.02.2020 | 20.12.2020 |  |  | Прирост оборота субъектов МСП в муниципальном образовании, % к 2019 г. | не менее 3 |  |  |