Аналитическая записка «Результаты мониторинга и контроля за исполнением муниципальными дошкольными образовательными бюджетными учреждениями муниципального задания

за 2015 год

1.Муниципальная услуга «Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории Яковлевского муниципального района»

Предоставление муниципальной услуги осуществляют муниципальные дошкольные образовательные бюджетные учреждения Яковлевского муниципального района.

Для выполнения муниципального задания в 2015г. утверждено 42 519,09 тыс. руб. (в том числе за счет средств краевого бюджета – 30 754,05 тыс. руб.; местного бюджета – 11 765,04 тыс. руб.). Исполнено  40 002,41 тыс. руб. (в том числе за счет средств краевого бюджета – 28 388,47 тыс. руб.; местного бюджета – 11 613,94 тыс. руб.).  Процент исполнения составил 94,08%.  Утвержденные муниципальные задания не исполнены на 100 % в связи с тем, что за счет средств краевого бюджета на 2015 год были запланированы денежные средства в сумме 2 365,58 тыс. руб. на предстоящие расходы по содержанию филиала МБДОУ «ЦРР» д\сада Яковлевка, но данный филиал не был введен в эксплуатацию. Неиспользованные средства были возвращены в бюджет края в январе 2016 года.

На 2015 год до учреждений дошкольного образования был  доведен объем услуги в натуральных показателях согласно приведенной ниже таблице.

Показатель численности воспитанников перевыполнен и составил на отчетную дату  105,66%. При плановом показателе 495 исполнено 523. Данный показатель перевыполнен в связи с тем, что в МБДОУ «ЦРР» с. Яковлевка провели уплотнение групп, что позволило ввести дополнительно 20 мест, и была открыта группа кратковременного пребывания в с. Яблоновка на 15 мест.

| № п\п | Наименование учреждения | Утверждено на 2015г. |  |  | Фактически выполнено за 2015г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность воспитанников | Доля детей, посещающих дошкольное учреждение от общего кол-ва детей в учреждении (%) | Уровень заболеваемости (%) | Численность воспитанников | Доля детей, посещающих дошкольное учреждение от общего кол-ва детей в учреждении (%) | Уровень заболеваемости (%) |
|  | МБДОУ «ЦРР» с. Яковлевка | 235 | 100 | 21,0 | 204 | 50,5 | 21,9 |
| 2 | МБДОУ д\сад с. Новосысоевка | 110 | 98 | 22 | 179 | 55,75 | 22,8 |
| 3 | МБДОУ д\сад с. Варфоломеевка | 90 | 90 | 22 | 75 | 44,2 | 25,1 |
| 4 | МБДОУ д\сад с. Нефтебаза | 60 | 92 | 20 | 65 | 31,25 | 28,3 |
|  | ИТОГО: | 495 | 95 | 21,25 | 523 | 45,43 | 24,53 |

В течение 2015 года проводились следующие мероприятия:

- В период с 22 апреля по 19 мая 2015 года  проведена проверка отделом финансового контроля Администрации Яковлевского муниципального района в части соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в МБДОУ «ЦРР» с. Яковлевка. Были внесены рекомендации по устранению выявленных нарушений.

- В период с 01 июля по 24 августа 2015 года Контрольно-счетной палатой Яковлевского муниципального района проведена проверка в МБДОУ «ЦРР» с. Яковлевка в плане исполнения требований законодательства при планировании расходов учреждения, оценки целевого и эффективного  расходования средств районного бюджета, выделенных на обеспечение деятельности учреждения. По результатам проверки были отражены выявленные нарушения.

- Территориальным отделом  Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Арсеньеве проведены проверки по соблюдению требований санитарного законодательства с оформлением предписаний по выявленным нарушениям по следующим учреждениям: МБДОУ «ЦРР» д\сад с. Новосысоевка (16.11.2015г.); МБДОУ Д\сад с. Варфоломеевка (24.09.2015г.); МБДОУ Д\сад с. Нефтебаза (28.08.2015г.).

ВЫВОД: Муниципальная услуга «Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории Яковлевского муниципального района» выполнена качественно.