- АДМИНИСТРАЦИЯ

- ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| от | 27.02.2020 | с. Яковлевка | № | 151-ра |
| --- | --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в распоряжение от 14.02.2019 г. № 59 «Об утверждении «дорожной карты» (плана мероприятий) по внедрению Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории Яковлевского муниципального района на 2019-2020 годы»

В соответствии с распоряжением Администрации Приморского края № 89-ра от 13.02.2019 года, руководствуясь Уставом Яковлевского муниципального района:

1. Внести изменения в «дорожную карту» (план мероприятий) по внедрению Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории Яковлевского муниципального района на 2019-2020 годы, утвержденную распоряжением от 14.02.2019 г. № 59 «Об утверждении «дорожной карты» (плана мероприятий) по внедрению Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории Яковлевского муниципального района на 2019-2020 годы», изложив в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава района – глава Администрации
Яковлевского муниципального района                      		  Н.В. Вязовик

ДОРОЖНАЯ КАРТА

внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления Приморского края по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата в Яковлевском муниципальном районе на 2020 год

| № п/п | Наименование положения Муниципального стандарта |  |  |  | Срок реализации |  | Ответственный за реализацию |  | Ключевой показатель эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятие | Результат |  |  | Дата начала | Дата окончания |  |  | Наименование | Значение |
| - Инвестиционный паспорт муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Актуализация и размещение инвестиционного паспорта на официальном Интернет-ресурсе муниципального образования (далее – МО) в разделе об инвестиционной деятельности МО (далее – Инвестиционный раздел) | Наличие актуальной информации об инвестиционном потенциале МО |  |  | 01.06.2020 | 20.09.2020 | Шамрай Ю.С., начальник отдела экономического развития Администрации Яковлевского муниципального района |  | Инвестиционный паспорт в актуальной редакции в соответствии с требованиями Стандарта, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да |
| - Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Выступление главы МО с ежегодным инвестиционным посланием | Публичное подведение итогов работы ОМСУ по улучшению инвестиционного климата, определение задач на следующий год |  |  | 01.12.2020 | 20.12.2020 | Шамрай Ю.С., начальник отдела экономического развития Администрации Яковлевского муниципального района |  | Текст выступления, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да |
| - Структурное подразделение, ответственное за реализацию полномочий по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, привлечению инвестиций и работе с инвесторами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мониторинг деятельности Структурногоподразделения | Отчет о деятельности Структурного подразделения |  | 01.02.2020 21.03.2020 21.06.2020 21.09.2020 |  | 20.03.2020 20.06.2020 20.09.2020 20.12.2020 | Шамрай Ю.С., начальник отдела экономического развития Администрации Яковлевского муниципального района |  | Отчет, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да |
| - Профессиональная подготовка и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Актуализация плана дополнительного профессионального образования муниципальных служащих на 2020-2021 годы | Повышение квалификации муниципальных служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе |  | 01.02.2020 |  | 15.02.2020 | Сомова О.В., руководитель аппарата Администрации Яковлевского муниципального района |  | Утвержденный план, включающий темы обучения, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да |
| 4.2 | Проведение мероприятий по обучению (повышение квалификации, обучающие мероприятия) должностных лиц и специалистов, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | Повышение профессиональных компетенций муниципальных служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе |  | 01.02.2020 01.06.2020 |  | 20.05.2020 10.12.2020 | Сомова О.В., руководитель аппарата Администрации Яковлевского муниципального района |  | Количество должностных лиц и специалистов МО, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе, прошедших обучение, чел. | количество обученных должностных лиц |
| - Коллегиальный совещательный орган по улучшению инвестиционного климата, развитию предпринимательства и рассмотрению вопросов, связанных с контрольно-надзорной деятельностью, в муниципальном образовании при главе муниципального образования (Совет по развитию предпринимательства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Обеспечение деятельности Совета в соответствии с требованиями Стандарта | Вовлечение субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в решение вопросов создания благоприятной деловой среды |  | 01.02.2020 |  | 29.02.2020 | Шамрай Ю.С., начальник отдела экономического развития Администрации Яковлевского муниципального района |  | План проведения заседаний Совета на 2020 год с обозначением обсуждаемых тем и вопросов, а также с учетом таблицы 2, да/нет | Да |
| 5.2 |  |  |  | 01.02.2020 |  | 20.03.2020 | Шамрай Ю.С., начальник отдела экономического развития Администрации Яковлевского муниципального района |  | Доля представителей бизнеса, деловых и общественных объединений в составе Совета, % | не менее 67 |
|  |  |  |  |  |  |  | Шамрай Ю.С., начальник отдела экономического развития Администрации Яковлевского муниципального района |  | Положение о Совете, состав участников, план работы, протоколы заседаний, отчеты о принятых решениях (в течение 7 дней после заседания), размещенные в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да |
| 5.3 |  |  |  | 01.02.2020 01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 |  | 20.03.2020 20.06.2020 20.09.2020 20.12.2020 | Шамрай Ю.С., начальник отдела экономического развития Администрации Яковлевского муниципального района |  | Количество очных заседаний Совета, организованных и проведенных в соответствии с требованиями Стандарта, ед./квартал | не менее 1 |
| 5.4 |  |  |  |  |  |  | Шамрай Ю.С., начальник отдела экономического развития Администрации Яковлевского муниципального района |  | Доля выполненных решений Совета в соответствии с утвержденными протоколами заседаний, % | не менее 90 |
| 5.5 |  |  |  | 01.12.2020 |  | 20.12.2020 | Шамрай Ю.С., начальник отдела экономического развития Администрации Яковлевского муниципального района |  | Наличие годового отчета о деятельности Совета, да/нет | Да |
| 5.6 | Информационное освещение деятельности Совета | Повышение информированности субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности о работе Совета |  | 01.02.2020 01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 |  | 20.03.2020 20.06.2020 20.09.2020 20.12.2020 | Шамрай Ю.С., начальник отдела экономического развития Администрации Яковлевского муниципального района |  | Количество информационных сообщений о заседаниях Совета в СМИ (ТВ, публикации в печатных и Интернет изданиях, социальных сетях; информационные стенды / ТВ экран в здании администрации и др.), ед./квартал | не менее 1 |
| - Инвестиционный раздел на сайте муниципального образования в сети Интернет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Размещение актуальной информации об инвестиционной и предпринимательской деятельности в Инвестиционном разделе на сайте МО | Повышение информированности об инвестиционных возможностях территории |  | 01.02.2020 |  | 20.12.2020 | Шамрай Ю.С., начальник отдела экономического развития Администрации Яковлевского муниципального района |  | Количество новостей в Инвестиционном разделе на сайте МО, ед. в неделю | не менее 1 |
| 6.2 | Продвижение Инвестиционного раздела | Повышение информированности об инвестиционных возможностях территории |  | 01.02.2020 |  | 20.12.2020 | Шамрай Ю.С., начальник отдела экономического развития Администрации Яковлевского муниципального района |  | Прирост посетителей Инвестиционного раздела на сайте МО, % к 10.01.2020 г. | не менее 25 |
| - План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Обновление и размещение актуальной версии Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в МО | Актуальная версия утвержденного Плана |  | 01.02.2020 |  | 20.03.2020 | Шамрай Ю.С., начальник отдела экономического развития Администрации Яковлевского муниципального района |  | Утвержденный План в соответствие с требованиями Стандарта, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да |
| 7.2 | Содействие в реализации инвестиционных проектов в МО | Реализация инвестиционных проектов |  | 01.02.2020 |  | 20.12.2020 | Шамрай Ю.С., начальник отдела экономического развития Администрации Яковлевского муниципального района |  | Количество инвестиционных проектов на сопровождении в год, ед. | не менее 2 |
| - Обоснованные эффективные ставки земельного налога и арендной платы за земельные участки для приоритетных категорий плательщиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Анализ действующих ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки, а также получения экономического и финансового эффекта от применения корректирующих коэффициентов для приоритетных категорий плательщиков | Выявление возможности поддержки приоритетных видов экономической деятельности, указанных в инвестиционном паспорте МО |  | 01.02.2020 |  | 29.02.2020 | Корыстин В.В., начальник отдела по имущественным отношениям Администрации Яковлевского муниципального района |  | Отчет о проведенном анализе, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да |
| 8.2 | Принятие организационных и финансовых решений об установлении ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для поддержки приоритетных видов экономической деятельности на территории МО | Установление льготных условий предоставления земельных участков для приоритетных видов экономической деятельности, указанных в инвестиционном паспорте МО |  | 01.03.2020 |  | 20.03.2020 | Корыстин В.В., начальник отдела по имущественным отношениям Администрации Яковлевского муниципального района |  | Реквизиты и электронные версии МНПА, размещенные в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да |
| - Реализация проектов с использованием механизма концессии и муниципально-частного партнерства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Утверждение муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы взаимодействия: - при рассмотрении предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства (МЧП), - принятия решения о реализации проекта МЧП, - при заключении и контроле реализации соглашений о МЧП, - при рассмотрении предложений о заключении, принятии решений о заключении, при заключении и исполнении концессионных соглашений, - при формировании перечня объектов концессионных соглашений. Утверждена дорожная карта по разработке и принятию муниципально-правовых актов | Разработкаправовой базы для реализации проектов с использованием механизма концессии, включающей: - положение о МЧП (224-ФЗ), - порядок подготовки и принятия решения в сфере МЧП (224-ФЗ), - уполномоченный орган в сфере МЧП (224-ФЗ), - положение о концессии (115-ФЗ), - уполномоченный орган в сфере концессии (115-ФЗ), - порядок формирования перечня объектов концессионных соглашений, - порядок взаимодействия органов при проведении конкурса на заключение концессионного соглашения, - порядок рассмотрения частной инициативы (ст. 37 115-ФЗ), - порядок предоставления льгот и преференций |  | 01.02.2020 |  | 20.03.2020 | Шамрай Ю.С., начальник отдела экономического развития Администрации Яковлевского муниципального района; Корыстин В.В., начальник отдела по имущественным отношениям Администрации Яковлевского муниципального района |  | Размещение муниципальных правовых актов в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да |
| 9.2 | Формирование, утверждение и актуализация: - перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений; - перечня объектов, в отношении которых планируется заключение соглашений о МЧП в 2020 г. | Утвержденные перечни объектов, размещенные на официальном Интернет-ресурсе МО в разделе об инвестиционной деятельности |  | 10.01.2020 |  | 01.02.2020 | Корыстин В.В., начальник отдела по имущественным отношениям Администрации Яковлевского муниципального района; Шамрай Ю.С., начальник отдела экономического развития Администрации Яковлевского муниципального района |  | Перечни, размещенные в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да |
| - Канал прямой связи инвесторов с главой администрации муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Продвижение канала прямой связи инвесторов с главой администрации МО | Оперативное решение возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов |  | 10.06.2020 10.12.2020 |  | 20.06.2020 20.12.2020 | Шамрай Ю.С., начальник отдела экономического развития Администрации Яковлевского муниципального района |  | Статистический отчет по количеству обращений, размещенный на Инвестиционном разделе на сайте МО за полугодие, да/нет | Да |
| - Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертиза действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением инвестиционной и предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее – МНПА) и экспертизы действующих МНПА | Заключения, подготовленные по итогам проведения процедуры ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА |  | 01.02.2020 01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 |  | 20.03.2020 20.06.2020 20.09.2020 20.12.2020 | Шамрай Ю.С., начальник отдела экономического развития Администрации Яковлевского муниципального района |  | Количество проектов МНПА, прошедших процедуру ОРВ и размещенных на Интернет портале для публичного обсуждения НПА Приморского края, МНПА в Приморском крае и их проектов (www.regulation-new.primorsky.ru), и/или МНПА, прошедших процедуру оценки фактического воздействия, ед./квартал | не менее 1 |
| 11.2 | Мониторинг реализации процедуры ОРВ в МО | Подготовка и направление отчетов о реализации процедуры ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА для ведомственной оценки |  | 01.02.2020 01.06.2020 |  | 20.05.2020 20.12.2020 | Шамрай Ю.С., начальник отдела экономического развития Администрации Яковлевского муниципального района |  | Количество отчетов о реализации процедуры ОРВ согласно установленной форме, направленных в министерствоэкономического развития Приморского края и размещенных на Интернет портале для публичного обсуждения НПА Приморского края и их проектов, МНПА в Приморском крае и их проектов (www.regulation-new.primorsky.ru) и Инвестиционном разделе на сайте МО, ед. | 2 |
| - Территориальное планирование и градостроительное зонирование, получение разрешения на строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Наличие в составе утвержденных документов территориального планирования отображения объектов федерального, регионального, местного значения и обязательным приложением, содержащим сведения о границах населенных пунктов в соответствии с требованиями законодательства |  | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2020 21.03.2020 |  | 20.03.2020 20.12.2020 | Козлов В.А., начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Яковлевского муниципального района |  | Размещение утвержденных документов территориального планирования во ФГИС ТП, да/нет | Да |
| 12.2 | Наличие утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования соответствующих требованиям действующего законодательства |  | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2020 |  | 20.03.2020 | Козлов В.А., начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Яковлевского муниципального района |  | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО, да/нет | Да |
| 12.3 | Наличие в правилах землепользования и застройки городских округов и поселений муниципальных районов подготовленных материалов для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН) о границах территориальных зон |  | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2020 21.03.2020 |  | 20.03.2020 20.12.2020 | Козлов В.А., начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Яковлевского муниципального района |  | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО, да/нет | Да |
| 12.4 | Направление в орган регистрации прав утвержденных правил землепользования и застройки для внесения содержащихся в них сведений ЕГРН |  | Принятие необходимой нормативной документации | 01.04.2020 |  | 20.12.2020 | Козлов В.А., начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Яковлевского муниципального района |  | Доля территориальных зон, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, % | 80 |
| 12.5 | Наличие утвержденных муниципальных программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры |  | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2020 |  | 20.03.2020 | Подложнюк Е.Г., начальник отдела жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального района |  | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО, да/нет | Да |
| 12.6 | Наличие на сайте МО раздела, посвященному вопросам градостроительной деятельности, соответствующим рекомендациям Минстроя РФ № 5 от 08.08.2017 |  | Доступность сведений и удобство поиска информации о градостроительной деятельности | 01.02.2020 |  | 20.03.2020 | Козлов В.А., начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Яковлевского муниципального района |  | Размещение на сайте МО раздела, посвященному вопросам градостроительной деятельности, соответствующим рекомендациям Минстроя РФ | Да |
| 12.7 | Утверждение типовых административных регламентов предоставления муниципальных услуг в области градостроительной деятельности |  | Принятие необходимой нормативной документации | 10.01.2020 |  | 20.02.2020 | Козлов В.А., начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Яковлевского муниципального района |  | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО, да/нет | Да |
| 12.8 | Организация работы в региональной информационной обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) |  | Размещение документов в ИСОГД | 01.02.2020 01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 |  | 20.03.2020 20.06.2020 20.09.2020 20.12.2020 | Козлов В.А., начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Яковлевского муниципального района |  | Реквизиты, электронные версии документов, размещенные в ИСОГД, да/нет | Да |
| 12.9 | Размещение генеральных планов, правил землепользования и застройки, местных нормативов градостроительного проектирования, муниципальных программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры во ФГИС ТП и в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО |  | Размещение документации во ФГИС ТП | 01.02.2020 01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 |  | 20.03.2020 20.06.2020 20.09.2020 20.12.2020 | Козлов В.А., начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Яковлевского муниципального района |  | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в ФГИС ТП и в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО, да/нет | Да |
| 12.10 | Предоставление муниципальных услуг в области градостроительной деятельности на основе типовых административных регламентов в электронном виде через Региональный портал государственных и муниципальных услуг Приморского края www.gosuslugi.primorsky.ru |  | Повышение качества и удобства предоставления муниципальных услуг | 01.02.2020 |  | 20.06.2020 | Козлов В.А., начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Яковлевского муниципального района |  | Муниципальные услуги предоставляются в электронном виде, да/нет | Да |
| - Кадастровые и землеустроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Проведение землеустроительных работ и внесение в ЕГРН сведений о границах населённых пунктов | Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков |  | 01.02.2020 01.06.2020 |  | 20.05.2020 20.12.2020 | Козлов В.А., начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Яковлевского муниципального района |  | Доля населенных пунктов МО, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, % | не менее 80 |
| 13.2 | Проведение работ по установлению границ земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, сведения о которых внесены в ЕГРН | Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков |  | 01.02.2020 |  | 20.05.2020 | Корыстин В.В., начальник отдела по имущественным отношениям Администрации Яковлевского муниципального района |  | Доля площади земельных участков, расположенных на территории МО и учтенных в ЕГРН с границами (без учета земель, покрытых поверхностными водными объектами, и земель запаса), % | не менее 45 |
|  |  |  |  | 01.06.2020 |  | 20.12.2020 |  |  |  | не менее 60 |
| 13.3 | Проведение работ по актуализации сведений о разрешенном использовании земельных участков и иных объектов недвижимости в целях создания достоверной налогооблагаемой базы | Обеспечение актуальной информации о разрешенном виде использования земельных участков и иных объектов недвижимости |  | 01.02.2020 01.06.2020 |  | 20.05.2020 20.12.2020 | Корыстин В.В., начальник отдела по имущественным отношениям Администрации Яковлевского муниципального района |  | Доля земельных участков и иных объектов недвижимости, разрешенное использование которых определено, % | 100 |
| - Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Сокращение срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | Сокращение срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории |  | 01.02.2020 |  | 20.03.2020 | Корыстин В.В., начальник отдела по имущественным отношениям Администрации Яковлевского муниципального района |  | Предельный срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, дней | 14 |
| 14.2 | Сокращение срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | Сокращение срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости |  | 01.02.2020 01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 |  | 20.03.2020 20.06.2020 20.09.2020 20.12.2020 | Главы сельских поселений |  | Предельный срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости и внесение его в федеральную информационную систему, дней | 10 9 8 8 |
| - Регистрация права собственности на земельные участки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Обеспечение межведомственного взаимодействия посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) при осуществлении государственной регистрации прав | Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков |  | 01.02.2020 01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 |  | 20.03.2020 20.06.2020 20.09.2020 20.12.2020 |  | Корыстин В.В., начальник отдела по имущественным отношениям Администрации Яковлевского муниципального района | Доля ответов на межведомственные запросы, предоставленных посредством Единой СМЭВ в течение 2 рабочих дней, % | 95 |
| - Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Дополнение и актуализация перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП (далее - Перечень) | Создание возможностей аренды муниципального имущества субъектам МСП |  | 01.06.2020 01.12.2020 |  | 20.06.2020 20.12.2020 |  | Шамрай Ю.С., начальник отдела экономического развития Администрации Яковлевского муниципального района | Утверждение Перечня МО, да/нет | Да |
|  |  |  |  | 01.10.2020 |  | 01.11.2020 |  |  | Дополнение перечня не менее чем на 10 % к 2019 г., да/нет | Да |
| 17. Доступная инфраструктура для размещения производственных и иных объектов инвесторов (промышленных парков, технологических парков, бизнес-инкубаторов, промышленных площадок, территорий кластерного развития) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Формирование, актуализация и размещение: - перечня и паспортов инвестиционных площадок; - перечня и описания свободных земельных участков | Доступ предпринимателей к информации о созданных условиях для реализации инвестиционных проектов |  | 01.02.2020 01.06.2020 |  | 20.05.2020 20.11.2020 |  | Шамрай Ю.С., начальник отдела экономического развития Администрации Яковлевского муниципального района | Перечень и паспорта инвестиционных площадок, размещенные в Инвестиционном разделе на сайте МО и Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да |
| 17.2 |  |  |  | 01.02.2020 01.06.2020 |  | 20.05.2020 20.11.2020 |  | Корыстин В.В., начальник отдела по имущественным отношениям Администрации Яковлевского муниципального района | Перечень и описание свободных земельных участков, размещенные в Инвестиционном разделе на сайте МО и Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да |
| 18. Популяризация ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности среди детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Проведение конкурсов, олимпиад, лекций и семинаров по ведению предпринимательской и инвестиционной деятельности, в том числе с приглашением успешных предпринимателей | Популяризация ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности среди детей и молодежи, в частности учащихся школ и средне-специальных учебных заведений |  | 01.02.2020 |  | 20.11.2020 |  | Шамрай Ю.С., начальник отдела экономического развития Администрации Яковлевского муниципального района; Шилова Н.С., начальник отдела молодежной политики и спорта Администрации Яковлевского муниципального района; Селедцова Н.Е., начальник отдела образования Администрации Яковлевского муниципального района | Количество проведенных мероприятий, ед./квартал | не менее 1 |
| 19. Контрольно-надзорная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Реализация программы комплексной профилактики нарушений обязательных требований | Внедрение Стандарта комплексной профилактики нарушений обязательных требований, снижение административного давления на бизнес |  | 01.02.2020 |  | 20.12.2020 |  | Подложнюк Е.Г., начальник отдела жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального района; Корыстин В.В., начальник отдела по имущественным отношениям Администрации Яковлевского муниципального района | Стандарт внедрен на территории муниципального образования, да/нет | Да |
| 19.2 | Ведение на сайте МО раздела«Муниципальный контроль» | Снижениеадминистративного давления на бизнес |  | 01.02.2020 |  | 20.12.2020 |  | Шамрай Ю.С., начальник отдела экономического развития Администрации Яковлевского муниципального района | В разделе «Муниципальный контроль» размещена актуальная информация о видах муниципального контроля, да/нет | Да |
| Дополнительные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Актуализация муниципальной программы развития малого предпринимательства | Достижение поставленных целей и задач в рамках социально- экономического развития МО |  | 01.02.2020 |  | 15.03.2020 |  | Шамрай Ю.С., начальник отдела экономического развития Администрации Яковлевского муниципального района | Муниципальная программа актуализирована, да/нет | Да |
| 21 | Срок оформления в аренду земельных участков для предпринимательской деятельности | Сокращение срока оформления в аренду земельных участков |  | 01.02.2020 01.06.2020 |  | 20.05.2020 20.11.2020 |  | Корыстин В.В., начальник отдела по имущественным отношениям Администрации Яковлевского муниципального района | Срок подготовки договора аренды, рабочие дни | 10 |
| 22 | Прирост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства в МО | Развитие малого и среднего предпринимательства в МО |  | 01.02.2020 |  | 20.12.2020 |  | Шамрай Ю.С., начальник отдела экономического развития Администрации Яковлевского муниципального района | Прирост оборота субъектов МСП в муниципальном образовании, % к 2019 г. | не менее 3 |

Таблица №2

План проведения общественной экспертизы на заседании Совета по предпринимательству 
и улучшению инвестиционного климата

| Период | Положение Стандарта | Ответственный за проведение общественной экспертизы |
| --- | --- | --- |
| 1 квартал 2020 года | - 3; - 7.1; - 12.2; - 14.1. - 4.1; - 8.1; - 12.3; - 14.2. - 5.1; - 8.2; - 12.5; - 15. - 5.2; - 9.1; - 12.6; - 20. - 5.3; - 9.2; - 12.7. - 5.4; - 11.1; - 12.8. - 5.6; - 12.1; - 12.9. | Шамрай Ю.С., начальник отдела экономического развития Администрации Яковлевского муниципального района |
| 2 квартал 2020 года | - 3; - 10; - 12.10; - 15. - 4.2; - 11.1; - 13.1; - 16. - 5.3; - 11.2; - 13.2; - 17.1. - 5.4; - 12.8; - 13.3; - 17.2. - 5.6; - 12.9; - 14.2; - 21. | Шамрай Ю.С., начальник отдела экономического развития Администрации Яковлевского муниципального района |
| 3 квартал 2020 года | - 1; - 5.4; - 12.8; - 15. - 3; - 5.6; - 12.9. - 5.3; - 11.1; - 14.2. | Шамрай Ю.С., начальник отдела экономического развития Администрации Яковлевского муниципального района |
| 4 квартал 2020 года | - 2; - 6.2; - 12.8; - 17.1. - 3; - 7.2; - 12.9; - 17.2. - 4.2; - 10; - 13.1; - 18. - 5.3; - 11.1; - 13.2; - 19.1. - 5.4; - 11.2; - 13.3; - 19.2. - 5.5; - 12.1; - 14.2; - 21. - 5.6; - 12.3; - 15; - 22. - 6.1; - 12.4; - 16. | Шамрай Ю.С., начальник отдела экономического развития Администрации Яковлевского муниципального района |