ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЯКОВЛЕВСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

| 01.07.2021 года | с. Яковлевка | № 15/7 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению  дополнительных выборов депутатов Думы Яковлевского муниципального района,  по одномандатным избирательным округам №№12,17, назначенных на 19 сентября 2021 года.

В соответствии со статьями 27, 28 Избирательного кодекса Приморского края, решением Избирательной комиссии Приморского края от 09 октября 2019 года № 182/1401 «О возложении полномочий избирательной комиссии Яковлевского муниципального района на территориальную избирательную комиссию Яковлевского района», решением Думы Яковлевского муниципального района от  «29» июня 2021 года №  «О назначении дополнительных  выборов депутатов Думы Яковлевского муниципального района по одномандатным избирательным округам № № 12,17» территориальная избирательная комиссия Яковлевского района

РЕШИЛА:

1. Утвердить Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов  депутатов Думы Яковлевского муниципального района по одномандатным избирательным округам № № 12,17, назначенных на 19 сентября 2021 года (прилагается).

2. Разместить настоящее решение на официальных сайтах: администрации Яковлевского муниципального района в разделе

« Территориальная избирательная комиссия Яковлевского района» и Избирательной комиссии Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

| Председатель комиссии |  | С.В.Фролов |
| --- | --- | --- |
| Секретарь комиссии |  | С.П.Дегтярь |

Приложение

к решению территориальной избирательной комиссии Яковлевского района

от «1 » июля 2021 года №

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

основных мероприятий по подготовке и проведению

дополнительных выборов депутатов Думы Яковлевского муниципального района  по

одномандатным избирательным округам № 12,17.

Дата выборов – 19 сентября 2021 года

Дата официального опубликования решения о назначении выборов – 1 июля 2021 года

| №п/п | Содержание мероприятия |  |  |  | Срок исполнения |  | Исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Утверждение формы списка избирателей, формы акта о передаче сведений об избирателях и формы акта о передаче первого экземпляра списка избирателей |  | # не позднее 17 июля 2021 года |  |  |  | ТИК |
| # 2. |  | Формирование, уточнение и представление в ТИК (соответствующие УИК) сведений об избирателях |  | не позднее 30 июля 2021 года, а если список избирателей составляется участковой избирательной комиссией (далее – УИК), - сразу после ее сформирования (не позднее чем за 50 дней до дня голосования) |  |  |  | - Глава, руководитель организации, в которой избиратели временно пребывают |
| # 3. |  | - Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку |  | - не позднее 7 сентября 2021 года (не позднее чем за 11 дней до дня голосования) |  |  |  | - ТИК |
| # 4. |  | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующие УИК |  | # не позднее 8 сентября 2021 года # (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) |  |  |  | ТИК |
| # 5. |  | # Определение порядка и сроков изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи соответствующей участковой избирательной комиссии, заверения и уточнения |  | не позднее 17 июля 2021 года |  |  |  | ТИК |
| 6. |  | - Выверение списка избирателей и внесение в него необходимых изменений на основании личных обращений граждан, соответствующих документов органов местного самоуправления, их должностных лиц, органов регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, сообщений ТИК о включении избирателя в список избирателей на другом избирательном участке |  | # после получения или составления списка избирателей |  |  |  | # УИК |
| 7. |  | - Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения |  | с 8 сентября 2021 года (за 10 дней до дня голосования, а в предусмотренном частями 4-6 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края случае составления списка избирателей - непосредственно после составления списка избирателей) |  |  |  | - УИК |
| 8. |  | - Реализация права на обращение в УИК с заявлением о включении в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей |  | - с 8 сентября 2021 года и до 20 часов 00 минут 19 сентября 2021 года - (за 10 дней до дня голосования и до окончания времени голосования) |  |  |  | - граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом |
| 9. |  | - Проверка сведений, сообщенных гражданином в заявлении о включении его в список избирателей, об ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей, представленных им документов и принятие решения об устранении ошибки или неточности либо принятие решения об отклонении заявления с указанием причин и вручение заверенной копии этого решения заявителю |  | - в течение 24 часов, а в день голосования в течение 2 часов с момента обращения, но не позднее 20 часов 19 сентября 2021 года |  |  |  | - УИК |
| 10. |  | - Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение печатью УИК |  | - не позднее чем в день, предшествующий дню голосования. |  |  |  | - председатель и секретарь УИК |
| # 11. |  | Брошюрование (прошивка), подтверждаемое печатью и подписью председателя УИК, каждой книги разделенного первого экземпляра списка избирателей, снабжение каждой такой книги титульным листом с указанием порядкового номера книги и общего количества отдельных книг, на которые разделен список избирателей |  | - не позднее 16 сентября 2021 года - (не позднее чем в день, предшествующий дню голосования) |  |  |  | - УИК |
| # 12. |  | Реализация избирателем права подачи в соответствующую УИК личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке по месту его временного пребывания |  | не позднее 14 часов дня, предшествующему дню голосования |  |  |  | # Избиратели, которые будут находиться в день голосования в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части |
| 13. |  | # Передача, в том числе с использованием ГАС «Выборы», через ТИК информации о включении избирателя в список избирателей на избирательном участке по месту его временного пребывания в УИК избирательного участка, где данный избиратель включен в список избирателей по месту его жительства |  | # незамедлительно |  |  |  | УИК |
| # ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 14 |  | На основании форм подписных листов, установленных Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» утверждение образца заполнения подписного листа в части касающейся указания наименования представительного органа муниципального образования-Дума Яковлевского муниципального района, наименование, и номера избирательного округа | - Не позднее 4 июля 2021 года |  |  |  |  | ТИК |
| # 15. |  | Выдвижение кандидатов | - не ранее 5 июля 2021 года и заканчивается в 18 часов 00 минут 9 августа 2021 года (осуществляется за 75 дней до дня голосования, но не ранее дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов и заканчивается не позднее чем за 40 дней до дня голосования в 18 часов 00 минут по местному времени) |  |  |  |  | граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
| # 16. |  | Составление и опубликование в государственных периодических печатных изданиях списка политических партий, их соответствующих региональных отделений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» принимать участие в дополнительных выборах депутатов Думы Яковлевского муниципального района (далее – выборы), по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов, и размещение указанного списка на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | не позднее 3 июля 2021 года (не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов) |  |  |  |  | Главное управление Минюста РФ по Приморскому краю |
| 17. |  | Направление в ТИК списка политических партий, их соответствующих региональных отделений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» принимать участие в дополнительных выборах депутатов Думы Анучинского муниципального округа | не позднее 3 июля 2021 года (не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов) |  |  |  |  | Главное управление Минюста РФ по Приморскому краю |
| 18. |  | Представление в ТИК краткого (состоящего не более чем из семи слов) наименования политической партии, которое используется в избирательном бюллетене, в случае если как полное, так и сокращенное наименование политической партии, состоит более чем из семи слов | не позднее 9 августа 2021 года (не позднее чем за 40 дней до дня голосования) |  |  |  |  | Кандидат или орган политической партии |
| 19. |  | Принятия решения о согласовании краткого наименования политической партии (либо об отказе в его согласовании в случае несоблюдения требований, установленных частью 2 статьи 36 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее13 августа 2021 года (не позднее чем через три дня после истечения срока, установленного в абзацах первом и втором части 3 статьи 36 Избирательного кодекса Приморского края) |  |  |  |  | ТИК |
| 20. |  | Установление краткого наименования политической партии, в случае непредставления органом политической партии, кандидатом краткого наименования политической партии, в установленный срок, а также в случае отказа в его согласовании | не позднее 13 августа 2021 года (не позднее чем через три дня после истечения срока, установленного в абзацах первом и втором части 3 статьи. 36 Избирательного кодекса Приморского края) |  |  |  |  | ТИК |
| 21. |  | # Предоставление в ТИК документов о выдвижении кандидата | - не ранее 5 июля 2021 года и заканчивается в 18 часов 00 минут 9 августа 2021 года (осуществляется за 75 дней до дня голосования, но не ранее дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов и заканчивается не позднее чем за 40 дней до дня голосования в 18 часов 00 минут по местному времени) |  |  |  |  | Кандидат лично, либо по его просьбе иные лица в случаях, если кандидат болен, содержится в местах содержания под стражей подозреваемых (при этом подлинность подписи кандидата на заявлении в письменной форме должна быть удостоверена нотариально либо администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, в котором кандидат находится на излечении, администрацией учреждения, в котором содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые), иных случаях, установленных федеральным законом |
| # 22. |  | # Выдача кандидату письменного подтверждения о получении представленных для выдвижения кандидатом соответствующих документов | незамедлительно после их представления |  |  |  |  | # ТИК |
| # 23. |  | Извещение ТИК о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов | не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах с. Анучино, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами с. Анучино |  |  |  |  | избирательное объединение |
| # 24. |  | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов | со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата |  |  |  |  | дееспособные граждане РФ, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет |
| # 25. |  | - Представление в ТИК документов для регистрации кандидата | не ранее30 июля 2021 года и не позднее 18 часов 00 минут 9 августа 2021 года (не ранее чем за 50 дней и не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18 часов 00 минут по местному времени) |  |  |  |  | - кандидат |
| # 26. |  | - Обращение в соответствующие органы с представлением о проведении проверки достоверности сведений, представляемых в соответствии частями 2, 3, 4 статьи 40 Избирательного кодекса Приморского края | - незамедлительно с момента поступления соответствующих документов |  |  |  |  | - ТИК |
| 27. |  | Проведение проверки достоверности сведений, представляемых в соответствии с частями 2, 3, 4 статьи 40 Избирательного кодекса Приморского края | В течении 10 дней. Если представление поступило за 10 и менее дней до дня голосования, соответствующие органы должны сообщить о результатах проверки в срок, установленный ТИК |  |  |  |  | Соответствующие органы |
| 28. |  | Установление объема сведений, представленных при выжвижениии кандидатов, подлежащих доведению до сведения избирателей | не позднее 5 июля 2021 года |  |  |  |  | ТИК |
| 29. |  | Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах в объеме, установленном ТИК | незамедлительно по мере выдвижения кандидатов |  |  |  |  | ТИК |
| 30. |  | Направление в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений | незамедлительно по мере выявления |  |  |  |  | ТИК |
| # 31. |  | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполноты сведений, о кандидате, отсутствии каких-либо документов предоставление которых в ТИК для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации предусмотренного Федеральным законом « Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательным кодексом Приморского края или несоблюдения требований закона к оформлению документов | не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  |  |  |  | ТИК |
| # 32. |  | Передача копии итогового протокола о результатах проверки подписных листов кандидату | не позднее чем за двое суток до заседания территориальной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата |  |  |  |  | ТИК |
| # 33. |  | Внесение кандидатом, избирательным объединением уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о нем и представленные в ТИК соответствии с частями 2, 4 статьи 40 Избирательного кодекса Приморского края, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные кандидатом отсутствующих копий документов, представление которых предусмотрено частью.4 статьи 40 Избирательного кодекса Приморского края. | не позднее чем за один день до дня заседания ТИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  |  |  |  | кандидат |
| # 34. |  | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации | в течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов |  |  |  |  | - ТИК |
| # 35. |  | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа в случае его принятия | в течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации |  |  |  |  | - ТИК |
| # 36. |  | - Представление в ТИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на время их участия в выборах | - не позднее чем через пять дней со дня регистрации |  |  |  |  | зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| # 37. |  | - Назначение доверенных лиц | с момента представления документов о выдвижении |  |  |  |  | - кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее - кандидата |
| # 38. |  | - Регистрация доверенных лиц | - в течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами |  |  |  |  | - ТИК |
| # 39. |  | Реализация права на отзыв доверенного лица | # в любое время |  |  |  |  | кандидаты, избирательные объединения, назначившие доверенных лиц |
| # 40. |  | Регистрация уполномоченных представителей, в том числе представителей по финансовым вопросам , назначенных избирательным объединением, и выдача им удостоверений установленного образца | - в трехдневный срок со дня представления документов, указанных в частях 4-7 ст. 37 Избирательного кодекса ПК |  |  |  |  | - ТИК |
| # 41. |  | Назначение члена комиссии с правом совещательного голоса: в ТИК в УИК | - со дня представления документов на регистрацию - с момента регистрации кандидата |  |  |  |  | - кандидат - зарегистрированный кандидат |
| # 42. |  | - Представление в ТИК зарегистрированным кандидатом, выдвинутым непосредственно, письменного заявления о снятии своей кандидатуры | не позднее 11 сентября 2021 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее, чем 15 сентября 2021 года (не позднее, чем за 5 дней до дня( первого дня) голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее, чем за один день до дня голосования) |  |  |  |  | - зарегистрированный кандидат, выдвинутый непосредственно |
| # 43. |  | - Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата, выдвинутого им по одномандатному избирательному округу | не позднее 11 сентября 2021 года (не позднее, чем за 5 дней до дня ( первого дня) голосования |  |  |  |  | - избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
| # 44. |  | # Установление объема биографических данных, представляемых кандидатами для размещения на информационном стенде в помещении для голосования | не позднее 30 июля 2021 года |  |  |  |  | # ТИК |
| # 45. |  | Представление в ТИК сведений биографического характера | не позднее 19 августа 2021 года |  |  |  |  | - зарегистрированные кандидаты |
| ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫБОРОВ ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 46. |  | - Агитационный период |  |  | - со дня принятия решения о выдвижении кандидата до ноля часов по местному времени 17 сентября 2021 года - со дня представления кандидатом в ТИК заявления о согласии баллотироваться до ноля часов по местному времени 17 сентября 2021 года |  |  | избирательные объединения, выдвинувшие кандидата кандидат |
| # 47. |  | Проведение предвыборной агитации в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях |  |  | - с 21 августа 2021 года до ноля часов по местному времени 17сентября 2021 года - (за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования) |  |  | - зарегистрированные кандидаты |
| # 48. |  | Опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») |  |  | - запрещено с 14 сентября 2021 года по 19 сентября 2021 года, включительно - (запрещено в течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования) |  |  | редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие эти результаты |
| # 49. |  | - Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов и их представление с информацией о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомлений о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании в ТИК |  |  | не позднее 29 июля 2021 года (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов)= |  |  | - организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| # 50. |  | Представление в Управление Роскомнадзора по Приморскому краю, списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие части 3 статьи 58 Избирательного кодекса Приморского края, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований |  |  | не позднее 5 июля 2021 года (не позднее, чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) |  |  | - Глава |
| # 51. |  | # Опубликование перечня муниципальных периодических печатных изданий обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации |  |  | - не позднее15 июля 2021 года - (не позднее, чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) |  |  | # ТИК |
| # 52. |  | Опубликование и размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" политической партией, выдвинувшей кандидата, который зарегистрирован, своей предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании |  |  | не позднее 8 сентября 2021 года (не позднее, чем за 10 дней до дня голосования) |  |  | политическая партия, выдвинувшая кандидатов, которые зарегистрированы |
| # 53 |  | Подача заявок на аккредитацию Представителей средств массовой информации |  |  | Не позднее трёх дней до первого дня голосования |  |  | Главный редактор средства массовой информации |
| # 54. |  | Резервирование печатной площади проведения предвыборной агитации за плату |  |  | не позднее 19 августа 2021 года (по завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования) |  |  | муниципальные периодические печатные издания |
| # 55. |  | - Проведение жеребьевки в целях определения даты безвозмездных публикаций предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов |  |  | - по завершении регистрации кандидатов, но не позднее 19 августа 2021 года (по завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее, чем за 30 дней до дня голосования) |  |  | - соответствующая редакция периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |
| # 56. |  | - Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов содержания протокола о результатах жеребьевки определения даты безвозмездных публикаций предвыборных агитационных материалов |  |  | - после проведения жеребьевки |  |  | - редакция периодического печатного издания |
| # 57. |  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представление их в ТИК вместе со сведениями, содержащими наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) |  |  | не позднее 30 июля 2021 года (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) |  |  | - организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| # 58. |  | Представление в ТИК документов, подтверждающих письменное согласие на использование в агитационных материалах высказываний физического лица о кандидате в агитационных материалах |  |  | вместе с экземплярами агитационных материалов до их распространения, а в случае размещения агитационного на канале организации телерадиовещания либо в периодическом печатном издании – по требованию избирательной комиссии |  |  | - кандидат |
| # 59. |  | Представление в ТИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы и копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда, а также электронных образов этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде |  |  | - до начала распространения агитационных материалов |  |  | - кандидат |
| # 60. |  | Утверждение форм учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях |  |  | - не позднее 14 августа 2021 года |  |  | - ТИК |
| # 61. |  | - Представление в ТИК данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях |  |  | - не позднее 30 сентября 2021 года - (не позднее чем через 10 дней со дня голосования) |  |  | - организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| # 62. |  | Хранение документов о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади, предоставлении услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях |  |  | - не менее трех лет со дня голосования |  |  | - организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| # 63. |  | Установление времени, на которое по заявке зарегистрированного кандидата безвозмездно предоставляется для встреч с избирателями помещение, пригодное для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящееся в государственной или муниципальной собственности |  |  | - не позднее 1 августа2021 года |  |  | - ТИК |
| # 64. |  | В случае предоставления помещения, указанного в частях 3 и 5 статьи 64 Избирательного кодекса Приморского края, зарегистрированному кандидату уведомление в письменной форме в ТИК о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам |  |  | - не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения |  |  | - собственник, владелец помещения |
| # 65. |  | Размещение содержащейся в уведомлении собственника, владельца помещения о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или иным способом в порядке, установленном ТИК, доведение ее до сведения других зарегистрированных кандидатов |  |  | - в течение двух суток с момента получения уведомления |  |  | - ТИК |
| # 66. |  | Рассмотрение заявок на выделение помещений, указанных в части 3, 5 статьи 64 Избирательного кодекса Приморского края, для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями |  |  | - в течение 3 дней со дня подачи заявок |  |  | - собственники, владельцы помещений |
| # 67. |  | Реализация права арендовать на основе договора здания и помещения, принадлежащие гражданам и организациям независимо от формы собственности, для проведения агитационных публичных мероприятий |  |  | - в период проведения предвыборной агитации |  |  | - кандидаты |
| # 68. |  | Подача в орган местного самоуправления уведомления о проведении публичного мероприятия о проведении пикетирования группой лиц |  |  | не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия не позднее 3 дней до дня проведения пикетирования, а если указанные дни совпадают с воскресеньем и (или) нерабочим праздничным днем (нерабочими праздничными днями), - не позднее четырех дней до дня его проведения |  |  | - организатор публичного мероприятия |
| # 69. |  | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка |  |  | # не позднее 19 августа 2021 года (не позднее, чем за 30 дней до дня голосования) |  |  | Глава по предложению ТИК |
| # 70. |  | Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка |  |  | # после принятия администрацией Анучинского муниципального округа соответствующего постановления |  |  | ТИК |
| # ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71. |  | # Перечисление (направление) средств на проведение выборов: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В ТИК |  |  | не позднее 9 июля 2021 года (не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Администрация Яковлевского муниципального района |  |  |
|  |  | # УИК |  |  | # не позднее 11 сентября 2021 года # (не позднее, чем за 7 дней до дня голосования) | ТИК |  |  |
| # 72. |  | - Открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда кандидата в филиале публичного акционерного общества «Сбербанк России» |  |  | в период после письменного уведомления ТИК о выдвижении (самовыдвижении) кандидата до представления документов для его регистрации | - кандидат |  |  |
| # 73. |  | Реализация права кандидата на назначение уполномоченного представителя по финансовым вопросам |  |  | - после выдвижения кандидата | - кандидат |  |  |
| # 74. |  | Установление формы уведомления кандидатом ТИК о не создании кандидатом собственного избирательного фонда для финансирования своей избирательной кампании |  |  | # В период после письменного уведомления ТИК о выдвижении( самовыдвижении) до предоставлении документов для его регистрации в ТИК | # ТИК |  |  |
| # 75. |  | Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидата |  |  | в трехдневный срок со дня представления документов, указанных в статье 37 Избирательного кодекса Приморского края | - ТИК |  |  |
| # 76. |  | Периодическое представление информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата |  |  | # по требованию ТИК, кандидата в трехдневный срок, а за три дня до дня ( первого дня) голосования – немедленно | филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» |  |  |
| # 77. |  | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов |  |  | - по представлению соответствующей избирательной комиссии, по требованию кандидата в трехдневный срок, а за три дня до дня первого дня) голосования – немедленно | филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» |  |  |
| # 78. |  | Направление в СМИ для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов |  |  | - 3 сентября 2021 года и 13 сентября 2021 года (за 15 дней и за пять дней до дня голосования) | - ТИК |  |  |
| # 79. |  | - Осуществление проверки достоверности сведений, указанных гражданами и юридическими лицами – жертвователями в избирательные фонды |  |  | - в пятидневный срок со дня поступления представления ТИК | органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций на безвозмездной основе |  |  |
| # 80. |  | # Представление в ТИК итогового финансового отчета о размерах и источниках создания своих избирательных фондов, а также обо всех произведенных затратах |  |  | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | # кандидат |  |  |
| # 81. |  | # Передача копий финансовых отчетов кандидатов в редакции средств массовой информации для опубликования |  |  | не позднее чем через пять дней со дня их получения | # ТИК |  |  |
| # 82. |  | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования, пропорционально вложенным средствам |  |  | после дня голосования | # кандидат |  |  |
| # 83. |  | - Перечисление оставшихся на специальном избирательном счете неизрасходованных денежных средств в доход местного бюджета |  |  | после 19 ноября 2021 года (по истечении 60 дней со дня голосования) | - кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |  |  |
| # 84. |  | Представление финансовых отчетов о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов в ТИК |  |  | не позднее 29 сентября 2021 года (не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | - УИК |  |  |
| # 85. |  | Представление отчета о расходовании бюджетных средств, выделенных из местного бюджета для подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Думы Анучинского муниципального округа по одномандатному избирательному округу №8 в Думу Анучинского муниципального округа |  |  | # не позднее чем через три месяца после официального опубликования общих результатов выборов | # ТИК |  |  |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 86. |  | # Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, их числа, порядка осуществления контроля за их изготовлением |  |  | не позднее 25 августа 2021 года # (не позднее, чем за 24 дня до дня голосования) | # ТИК |  |  |
| # 87. |  | # Изготовление избирательных бюллетеней под наблюдением ТИК: # для обеспечения голосования в день голосования |  |  | не позднее 8 сентября 2021 года (не позднее, чем за 10 дней до дня голосования) | # полиграфическая организация по решению ТИК |  |  |
| # 88. |  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам ТИК с правом решающего голоса, уничтожения избирательных бюллетеней |  |  | не позднее, чем за два дня до получения бюллетеней от соответствующей полиграфической организации | # ТИК |  |  |
| 89. |  | # Утверждение формы актов передачи избирательных бюллетеней |  |  | не позднее 25августа 2021 года | # ТИК |  |  |
| # 90. |  | # Принятие решения о распределении избирательных бюллетеней и сроке их передачи в УИК |  |  | не позднее 25 августа 2021 года | # ТИК |  |  |
| # 91. |  | Передача избирательных бюллетеней УИК |  |  | # не позднее чем за один день до первого дня голосования не позднее 15 сентября 2021 года | - ТИК |  |  |
| 92. |  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования и номерах телефонов УИК через средства массовой информации или иным способом |  |  | не позднее 8 сентября 2021 года (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | # ТИК и УИК через средства массовой информации или иным способом |  |  |
| 93. |  | # Размещение на информационных стендах внутри помещений для голосования или непосредственно перед ними информации о кандидатах, внесенных в избирательный бюллетень |  |  | до начала голосования | # УИК |  |  |
| 94. |  | # Размещение в помещении для голосования увеличенной формы протокола об итогах голосования |  |  | до начала голосования | # УИК |  |  |
| 95. |  | # Принятие решения об определении количества переносных ящиков для организации голосования вне помещения для голосования |  |  | - не позднее дня, предшествующего дню голосования | - ТИК |  |  |
| 96. |  | # Проведение досрочного голосования для отдельных групп избирателей, включенных в список избирателей на соответствующем избирательном участке, находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено |  |  | не ранее 29августа 2021 года (не ранее чем за 20 дней до дня голосования) | - УИК по решению ТИК |  |  |
| 97. |  | # Проведение голосования |  |  | с 8.00 до 20.00 часов по местному времени 17,18,19 сентября 2021 года | # УИК |  |  |
| 98. |  | # Подача письменных заявлений (устных обращений) о голосовании вне помещения для голосования |  |  | # с 8 сентября 2021 года до 14.00 часов по местному времени 19 сентября 2021 года (в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее, чем за шесть часов до окончания времени голосования) | # избиратели, в том числе при содействии других лиц |  |  |
| 99. |  | # Объявление о том, что члены УИК будут проводить голосование вне помещения для голосования |  |  | # не позднее, чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) для проведения такого голосования | # председатель УИК |  |  |
| 100. |  | # Погашение неиспользованных избирательных бюллетеней в УИК |  |  | # сразу после 20.00 часов # 19 сентября 2021 года # (сразу после окончания времени голосования в последний день голосования) | # члены УИК с правом решающего голоса |  |  |
| 101. |  | # Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования |  |  | # сразу после окончания времени голосования и без перерыва до определения итогов голосования | # УИК |  |  |
| 102. |  | # Направление первого экземпляра протокола УИК об итогах голосования с приложенными к нему документами в ТИК |  |  | незамедлительно после подписания итогового протокола, изготовления и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий | # УИК |  |  |
| 103. |  | - Вывешивание заверенной копии второго экземпляра протокола УИК об итогах голосования для всеобщего ознакомления в месте, установленном УИК |  |  | # после составления протокола | # УИК |  |  |
| 104. |  | # Определение результатов дополнительных выборов депутатов Думы Яковлевского муниципального округа по одномандатным избирательным округам № №12,17 |  |  | # не позднее 21 сентября 2021 года # (не позднее, чем на третий день со дня голосования) | # ТИК |  |  |
| 105. |  | # Извещение кандидата о его избрании |  |  | # после определения результатов выборов | # ТИК |  |  |
| 106. |  | # Представление в ТИК копии приказа (иного документа) об освобождении избранного кандидата от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Думы Яковлевского муниципального района |  |  | в пятидневный срок после определения ТИК результатов выборов и извещения об этом кандидата | # кандидат, избранный депутатом Думы Яковлевского муниципального района |  |  |
| 107. |  | # Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации для опубликования |  |  | в течение одних суток после определения результатов выборов | # ТИК |  |  |
| 108. |  | Официальное опубликование в средствах массовой информации результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов |  |  | # не позднее 9 октября 2021 года (не позднее чем через 20 дней со дня голосования) | # ТИК |  |  |
| # 109. |  | Регистрация избранного депутата Думы Яковлевского муниципального района и выдача удостоверений об избрании |  |  | не позднее чем через семь дней после официального опубликования результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, не совместимых со статусом депутата | # ТИК |  |  |
| # 110. |  | # Опубликование (обнародование) полных данных, содержащихся в протоколе о результатах выборов и в протоколах об итогах голосования всех нижестоящих избирательных комиссий |  |  | # до 19 ноября 2021 года (в течение двух месяцев со дня голосования) | # ТИК |  |  |
| # 111. |  | # Размещение данных, которые содержатся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования и о результатах выборов, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  | # в течение трех месяцев со дня официального опубликования (обнародования) полных данных о результатах выборов | # ТИК |  |  |
| # 112. |  | Хранение документации избирательных комиссий, включая подписные листы с подписями избирателей, избирательные бюллетени и списки избирателей |  |  | # не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов | # Председатель, заместитель председателя, секретарь ТИК |  |  |
| # 113. |  | Хранение первых экземпляров протоколов избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц, финансовых отчетов избирательных комиссий, итоговых финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов |  |  | в соответствии со сроками, установленными Положением о порядке хранения и передачи в архивы документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Приморском крае | # Председатель, заместитель председателя, секретарь ТИК |  |  |