**Аналитическая записка «Результаты мониторинга и контроля за исполнением муниципальными образовательными бюджетными учреждениями муниципальных заданий**

**За 1 квартал 2021года от 27 апреля 2021года**

**1.Муниципальная услуга «Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории Яковлевского муниципального района»**

Предоставление муниципальной услуги осуществляют муниципальные дошкольные образовательные бюджетные учреждения Яковлевского муниципального района.

Для выполнения муниципального задания в 2021 г. утверждено - 52747368,8 руб.– Исполнено - 13 307 340,57 руб. Процент исполнения составил 25,2%., т.е. бюджетные средства на оказание муниципальной услуги за 1 квартал освоены полностью. На 2021 год до учреждений дошкольного образования был доведен объем услуги и показатели качества услуги в натуральных показателях, согласно приведенной ниже таблицы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование учреждения | Утверждено на 2021 г. | | | Фактически выполнено за 1 кв.2021г. | | |
| Численность воспитанников | Доля детей, посещающих дошкольное учреждение от общего кол-ва детей в учреждении (%) | Уровень освоения программы % | Численность воспитанников | Доля детей, посещающих дошкольное учреждение от общего кол-ва детей в учреждении (%) | Уровень освоения программы % |
| 1 | МБДОУ «ЦРР»  с. Яковлевка | 172 | 56 | 100 | 178 | 70 | 100 |
| 2 | МБДОУ «ЦРР»  с. Новосысоевка | 130 | 60 | 100 | 140 | 72 | 97 |
| 3 | МБДОУ Варфоломеевский д\сад | 63 | 63 | 100 | 63 | 67 | 92 |
| 4 | МБДОУ д\сад с. Нефтебаза | 54 | 58 | 100 | 54 | 71 | 100 |
|  | **ИТОГО:** | **419** | **59,25** | **100** | **435** | **70** | **97,25** |

1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования.

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: - Полнота реализации образовательной программы дошкольного образования по учреждениям дошкольного образования в среднем составила 97,25%. Все дети посещающие ДОУ осваивают программу дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Показатель выполнен с учётом допустимых отклонений 5 – 10% от плановых значений.

Среднегодовая посещаемость детьми дошкольных образовательных организаций: - Доля детей, посещающих дошкольное учреждение от общего количества детей в учреждении (%) в среднем по всем дошкольным учреждениям составил 70%. Показатель перевыполнен на 118,1% от запланированного 59,25% . Это объясняется улучшением санитарно – эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции в районе. В связи с этим все дошкольные учреждения работали в штатном режиме. Улучшилась посещаемость, дети меньше болели, меньше было пропусков без уважительных причин.

**2** Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

Среднесписочный состав детей по состоянию на 01.04.2021 года по всем дошкольным учреждениям составил 435 детей вместо 419 ( фактический на 01.04.2021- 434 ребёнка и 1 зарегистрированное направление). Показатель превышен в связи с увеличением численности детей МБДОУ «ЦРР – детский сад» с. Новосысоевка на 10 детей и МБДОУ «ЦРР – детский сад» с. Яковлевка на 6 детей. Возвращаются дети, которые находились на домашнем присмотре из-за самоизоляции по covid 19.

**2. Муниципальная услуга «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного)** общ**его образования по основным общеобразовательным программам»**

Предоставление муниципальной услуги осуществляют муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения Яковлевского муниципального района.

Для выполнения муниципального задания на 2021 год утверждено 193 601 626,54 руб. Исполнено 40 523 146,19 руб. Исполнение составило 20,9 %. Учебные расходы запланированы со 2 квартала 2021 года.

На 2021 год до учреждений общего образования был доведен объем услуги и показатели качества выполнения услуги в натуральных показателях согласно приведенной ниже таблице.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование учреждения | Утверждено  на 2021год | | Фактически выполнено за 1 кв.  в 2021 году | |
| Кол-во классов | Кол-во учащихся | Кол-во классов | Кол-во учащихся |
| 1 | МБОУ «СОШ с. Яковлевка» | 45 | 660 | 45 | 651 |
| 2 | МБОУ «СОШ №1 с. Новосысоевка»:  в т.ч.группа кратковременного пребывания | 35  1 | 558  15 | 35  1 | 544  15 |
| 3 | МБОУ «СОШ №1 с. Варфоломеевка» | 11 | 147 | 11 | 145 |
| 4 | МБОУ «СОШ №2 с. Варфоломеевка» | 11 | 128 | 11 | 130 |
| 5 | МБОУ «СОШ №2 с. Новосысоевка» | 10 | 170 | 10 | 171 |
|  | **Итого:** | **112** | **1678** | **112** | **1656** |

Общий показатель объёма муниципальной услуги на конец отчётного периода по общеобразовательным школам составляет 1656 учащихся. Количественный состав учащихся уменьшился на 22 человека, что составило к плановому показателю 98,7%. Причиной такого отклонения является выбытие учащихся по заявлению родителей (законных представителей), о чём имеются записи в алфавитных книгах и приказы. С учётом допустимых отклонений 5-10% показатель, характеризующий объём муниципальной услуги выполнен.

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы начального общего, основного общего и среднего общего обучения на уровне образования в соответствии с данными отчётов составляет 102,1%. Причём 1 ступень обучения - 100%, 2 ступень обучения – 101% и 3 ступень обучения – 105,2%. Отклонение показателя 2,1% в пределах допустимых норм от запланированного показателя качества муниципальной услуги.

Доля выпускников 9 и 11 классов, получивших аттестат об образовании

Этот показатель не может быть выполнен в 1 квартале, т.к. это промежуточный период в обучении, а аттестаты получают после завершения обучения

Доля педагогических кадров имеющих первую и высшую квалификационные категории, от общего числа педагогов:

Показатель качества данной услуги выполнен на 103,4%. Списочная численность педагогических работников по всем общеобразовательным школам – 151 человек, 5 учителей прошли курсовую подготовку.

**3. Муниципальная услуга «Предоставление дополнительного образования»**

Предоставление муниципальной услуги осуществляет Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно – образовательный спортивный центр» с. Яковлевка Яковлевского муниципального района.

Для выполнения муниципального задания утверждена сумма 12 987 056 руб. исполнено 5 409 702,17 руб. Процент исполнения составил  **41,7 %.**

На 2021 год до учреждения дополнительного образования был доведен объем услуги в натуральных показателях, согласно приведенной таблицы. Утвержденная плановая численность обучающихся составила 830 человек, фактическая численность 897 человек ,что составляет 108 % .

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование учреждения | Утверждено на 2021 год | Фактически выполнено за 1 квартал 2021 года |
| Количество обучающихся | Количество обучающихся |
| 2 | МБОУ ДОД «ДООСЦ» ЯМР | 830 | 897 |
|  | **ИТОГО:** | **830** | **897** |

По всем показателям, характеризующим объём и качество муниципальной услуги в соответствии с данными отчёта, муниципальное учреждение «Детский оздоровительно – образовательный спортивный центр» муниципальное задание выполнило. Отклонения составляют допустимые нормы при планировании муниципальной услуги.