Сводный годовой отчет

О ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ  Яковлевского муниципального района за 2020 год.

В Яковлевском муниципальном районе принято 14 муниципальных программ.

Исполнителями муниципальных программ в 2020 году являлись Администрация Яковлевского муниципального района, муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения и сопровождения образования», муниципальное казенное учреждение «Управление культуры», муниципальное казенное учреждение «ХОЗУ».

Постановлением администрации Яковлевского муниципального района от 26 августа 2015 года № 298 утвержден «Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Яковлевского  муниципального района» (в ред. от 09.11.2015 г. № 383, от 20.01.2016 г. № 8, от 29.11.2016 г. № 402, от 23.10.2017 г. № 870, от 07.11.2018 №606), определяющий правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Яковлевского муниципального района.

В 2020 году на реализацию муниципальных программ по Яковлевскому муниципальному району потрачено из местного бюджета 207 208 742,85 руб. при плане 213 192 299,19 руб. или 97,19 %. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года за счет средств местного бюджета наблюдается увеличение расходов по программам на 27 932 127,03 руб.

Всего расходы по муниципальным программам по Яковлевскому муниципальному району за счет всех источников финансирования составили 550 126 367,01 руб., в том числе за счет федерального бюджета –7 027 266,45 руб., краевого бюджета – 355 890 357,71 руб., местного бюджета – 207 208 742,85 руб. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года наблюдается увеличение расходов по программам на 113 501 818,91 руб.

| Тыс. руб. | 2019 г. | 2020 г. | 2020 г. к 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего: в том числе: | 436 624 548,10 | 550 126 367,01 | + 113 501 818,91 |
| - федеральный бюджет | 5 757 057,45 | 7 027 266,45 | + 1 270 209,00 |
| - краевой бюджет | 251 590 874,83 | 355 890 357,71 | + 104 299 482,88 |
| - местный бюджет | 179 276 615,82 | 207 208 742,85 | + 27 932 127,03 |
| - прочие источники | - | - | - |

Муниципальные программы показали эффективность решения перспективных задач по улучшению процессов эффективного управления территорией. При их осуществлении удалось сосредоточить внимание на наиболее важных мероприятиях.

Общегосударственные вопросы

Муниципальная программа  «Информационное обеспечение органов местного самоуправления Яковлевского муниципального района» на 2019-2025 годы

Общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования – 5 021 369,27 руб. (5 021 369,27 руб. – местный бюджет).

Перечень мероприятий по Программе, не завершенных в течение года: Все мероприятия по программе выполнены.

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. изм. | Значения индикатора / непосредственного результата |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/ непосредственного результата на конец отчетного года | Эффективность индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фак. зн. за год, предшеств. отчетному* | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| Муниципальная программа «Информационное обеспечение органов местного самоуправления Яковлевского муниципального района» на 2019-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| доля населения Яковлевского муниципального района, использующего механизм получения муниципальных услуг в электронной форме, в общей численности населения Яковлевского муниципального района | % | 5 | 8 | 8 |  | 100 |
| доля муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Яковлевского муниципального района, в электронной форме | % | 23 | 39 | 39 |  | 100 |
| информированность населения о культурных и общественных процессах, происходящих на территории Яковлевского муниципального района | % | 10 | 11 | 11 |  | 100 |
| ИТОГОВАЯ СВОДНАЯ ОЦЕНКА | % | - | - | - |  | 100 |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ реализации муниципальной программы «Информационное обеспечение органов местного самоуправления Яковлевского муниципального района» на 2019-2025 годы
за 2020 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка |
| --- | --- |
| Эффективность на уровне | Итоговая сводная оценка – 100% |

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Яковлевского муниципального района» на 2019-2025 годы

Общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования – 75 291 700,49  руб. (72 631 723,06 руб. – краевой бюджет, 2 659 977, 34 руб. – местный бюджет).

Перечень мероприятий по Программе, не завершенных в течение года:

- Подпрограмма № 3 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей в Яковлевском муниципальном районе на 2020-2025 годы» - не исполнено 10 768 248,79 руб. В связи с тем, что Правительством Приморского края поздно довели финансовые средства на реализацию данного мероприятия. Конкурсные процедуры не успели пройти к окончанию финансового года.

- Подпрограмма № 4 "Социальная поддержка семей в Яковлевском муниципальном районе на 2020-2025 годы" - не исполнено 577 047,16 руб. в связи с расторжением договоров о создании приемной семьи.

- Отдельное мероприятие «Расходы на реализацию государственного полномочия по назначению и предоставлению выплаты единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью» - не исполнено 206 378,57 руб. в связи с излишне доведенными бюджетными ассигнованиями.

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. изм. | Значения индикатора / непосредственного результата |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года | Эффект. индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактич. значение за год, предшеств. отчетному* | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Яковлевского муниципального района» на 2019-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| количество семей, получивших выплату компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | ед. | 338 | 368 | 350 |  | 95,1 |
| Подпрограмма № 1 «Доступная среда» на 2019-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| количество оборудованных зданий муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений культуры устройствами для обеспечения беспрепятственного доступа людей с ограниченными физическими возможностями | ед. | 1 | 1 | 2 |  | 200 |
| Подпрограмма №2 «Социальная поддержка пенсионеров в Яковлевском муниципальном районе» на 2019-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| количество лиц, получающих доплату к страховой пенсии замещавших муниципальные должности на постоянной основе; количество граждан, получающих пенсию за выслугу лет, при увольнении с муниципальной службы. | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| количество пожилых людей Яковлевского муниципального района, вовлеченных в общественно значимые, культурно-досуговые мероприятия. | чел. | 787 | 750 | 750 |  | 100 |

| Подпрограмма №3 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей в Яковлевском муниципальном районе на 2020-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| количество детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей в Яковлевском муниципальном районе, обеспеченные жилыми помещениями | чел. | 17 | 17 | 17 |  | 100 |
| Подпрограмма № 4 «Социальная поддержка семей в Яковлевском муниципальном районе на 2020-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |
| доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в семейные детские дома и патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов | % | 2,9 | 10,2 | 2,8 | Все дети устроены в семьи и помещены в гос. учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 274,5 |
| доля сопровождаемых семей Приморского края в общем числе семей, в которые переданы на воспитание дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей | % | 90,6 | 92,3 | 90,7 | Увеличена возвратность приемных детей из замещающих семей | 98,3 |
| СВОДНАЯ ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | % | - | - | - |  | 138,2 |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения Яковлевского муниципального района» на 2019-2025 годы

за 2020 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка |
| --- | --- |
| Эффективность возросла | Итоговая сводная оценка – 138,2 %, значение более 100 % |

Национальная экономика

Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика Яковлевского муниципального района на 2019-2025 годы»

Общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования  - 45 641 843,59 руб. (11 839 650,00 руб. –  краевой бюджет, 33 802 193,59 руб. –  местный  бюджет).

Перечень мероприятий по Программе, не завершенных в течение года: Все мероприятия по программе выполнены.

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. изм. | Значения индикатора / непосредственного результата |  |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года | Эффект. индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактич. значение за год, предшеств. отчетному* |  | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика Яковлевского муниципального района на 2019-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| объем инвестиций в основной капитал в процентах к предыдущему году | % |  | 453,4 | 101 | 109,4 |  | 108,32 |
| объем производства товаров, работ, услуг, производимых на территории Яковлевского муниципального района, в процентах к предыдущему году | % |  | 93,5 | 101,5 | 75,9 | За счет распространения новой короновирусной инфекции и невозможности приехать ИРС произошла остановка деятельности нескольких производств, снизился выпуск продукции сельского хозяйства, так как рассчитывался по оценочным данным, ввиду отсутствия статистических данных по сельскому хозяйству | 74,78 |
| доля выполнения мероприятий по хозяйственно-техническому обслуживанию Администрации Яковлевского муниципального района от общего количества запланированных мероприятий | % |  | 100 | 98 | 98 |  | 100 |
| выполнение плана по доходам от приватизации имущества | % |  | 0 | 0 | 0 |  | - |
| выполнение плана по доходам от аренды имущества | % |  | 96,15 | 100 | 105,3 |  | 105,30 |
| выполнение плана по доходам от использования земельных участков | % |  | 99,12 | 100 | 107,6 |  | 107,60 |
| уменьшение площади территории функциональных зон военных объектов Яковлевского муниципального района | га |  | 0 | 0 | 0 |  | - |
| увеличение количества внесенных изменений в Правила землепользования и застройки на территории Яковлевского муниципального района | Ед. |  | 2 | 0 | 0 |  | - |

| Подпрограмма № 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Яковлевском муниципальном районе» на 2019-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| число малых и средних предприятий, включая микропредприятия | Ед. | 288 | 282 | 282 |  | 100 |
| среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) средних и малых предприятий, включая микропредприятия | чел. | 530 | 510 | 496 | За счет распространения новой короновирусной инфекции и невозможности приехать ИРС произошла остановка деятельности нескольких производств | 97,25 |
| оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия | млн.руб. | 286,6 | 285 | 296,7 |  | 104,11 |
| количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Яковлевского района | Ед. | 49 | 71 |  |  | 122,5 |
| Подпрограмма № 2 «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Яковлевском муниципальном районе» на 2019-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| отношение среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности двух наиболее обеспеченных поселений к среднему уровню расчетной бюджетной обеспеченности двух наименее обеспеченных поселений после выравнивания в отчетном финансовом году | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Яковлевского муниципального района к объему расходов бюджета Яковлевского муниципального района, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из федерального и краевого бюджета | % | 0,1 | 0,1 | 0,08 | Снижение объема расходов на обслуживание муниципального долга обусловлено тем, что в 2020 г. в полном объеме погашен бюджетный кредит в сумме 3 170 000,00 руб. Кроме того, бюджетный кредит в общей сумме 5 000 000,00 руб. реструктуризирован на 5 лет. В 2020 году произведен возврат кредита в сумме 1 000 000,00 руб. согласно графику реструктуризации бюджетного кредита | 125 |
| доля расходов бюджета Яковлевского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ Яковлевского муниципального района | % | 88,6 | 90 | 92,8 |  | 103,11 |
| СВОДНАЯ ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | % | - | - | - |  | 104,1 |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Яковлевского муниципального района на 2019-2025 годы»

за 2020  год

| Вывод об эффективности Муниципальной программы | Итоговая сводная оценка |
| --- | --- |
| Эффективность возросла | Итоговая сводная оценка – 104,1 %, значение более 100% |

Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса  Яковлевского муниципального района на 2019 -2025 годы»

Общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования – 19 143 444,63 руб. (13 000 000,00 руб. – краевой бюджет, 6 143 444,63 руб. – местный бюджет).

Перечень мероприятий по Программе, не завершенных в течение года: Отдельное мероприятие «Содержание дорожной сети» - не исполнено 4 856 555,37 руб..

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Мероприятия «Содержание дорожной сети». В связи с заключением муниципальных контрактов на содержание дорог местного значения в зимний период (очистка от снега и подсыпка противогололедными материалами дорог местного значения) обеспечение исполнения обязательств по данным контрактам с момента подписания по 31.03.2021 года.

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. изм. | Значения индикатора / непосредственного результата |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года | Эффект. индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактич. значение за год, предшеств. отчетному* | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса Яковлевского муниципального района» на 2019-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| доля протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения | % | 91,09 | 90,22 | 88,17 | Общая протяженность – 166,27 км. Не отвечающие нормативным требованиям – 151,47 км. (91,09 %) | 102,32 |
| прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения соответствующих нормативным требованиям (гравийные, асфальтобетонные) | км | 2,83 | 4,86 | 4,86 |  | 100 |
| создания безопасных условий движения по улично-дорожной сети | км. | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  | 100 |
| увеличение площади отремонтированных автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | м2 | 14695 | 21106 | 26160 |  | 123,95 |
| наличие проектной документации на строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям | ед. | - | 1 | 0 |  | 0 |
| протяженность построенных подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям | км | - | 0,35 | 0 |  | 0 |
| СВОДНАЯ ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | % | - | - | - |  | 71,05 |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ реализации муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса  Яковлевского муниципального района на 2019 -2025 годы»

за 2020 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка |
| --- | --- |
| Эффективность снизилась | Итоговая сводная оценка – 71,05 %, значение менее 100 % |

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Яковлевском муниципальном районе» на 2019-2025 годы

Общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования – 49 900,28 руб. (49 900,28 руб. – местный бюджет).

Перечень мероприятий по Программе, не завершенных в течение года: Все мероприятия по программе завершены.

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. изм. | Значения индикатора / непосредственного результата |  |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года | Эффект. индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактич. значение за год, предшеств. отчетному* |  | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Яковлевском муниципальном районе» на 2019-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| количество мероприятий по оказанию консультативной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям | шт. |  | 15 | 12 | 15 |  | 125 |
| количество хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки | ед. |  | 1 | 1 | 2 |  | 200 |
| площадь используемых земель сельскохозяйственного назначения | га |  | 8518 | 5513 | 5513 |  | 100 |
| Подпрограмма № 2 «Комплексное развитие сельских территорий в Яковлевском муниципальном районе» на 2019-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в Яковлевском муниципальном районе | кв.м. |  | 0 | 200,7 | 200,7 |  | 100 |
| СВОДНАЯ ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | % |  | - | - | - | - | 131,25 |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ Муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Яковлевском муниципальном районе» на 2019-2025 годы

за 2020 год

| Вывод об эффективности Муниципальной программы | Итоговая сводная оценка |
| --- | --- |
| Эффективность возросла | Итоговая сводная оценка – 131,25 %, значение более 100% |

Жилищно-коммунальное хозяйство

Муниципальная программа «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального  хозяйства населения Яковлевского муниципального района»

на 2019-2025 годы

Общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования – 53 150 014,53 руб. (41 101 648,54 руб. – краевой бюджет, 12 048 365,99 руб. – местный бюджет)

Перечень мероприятий по Программе, не завершенных в течение года:

- Содержание территории Яковлевского муниципального района – не исполнено 8 580,32 руб. (местный бюджет). Оплата и выполнение работ, проводятся согласно условиям контрактов с ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" - расчет за фактический объем потребленной электроэнергии производится после получения акта выполненных работ и акта сверки расчетов до 20 числа месяца следующего за истекшим. Муниципальный контракт не исполнен в полном объеме, так как в декабре 2020 года произведен только авансовый платеж за декабрь месяц.

- Содержание и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры – не исполнено 367 619,17 руб. (местный бюджет):

1) Оплата и выполнение работ, проводятся согласно условиям контрактов с ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" -  расчет за фактический объем потребленной электроэнергии производится после получения акта выполненных работ и акта сверки расчетов до 20 числа месяца следующего за истекшим. Муниципальный контракт не исполнен в полном объеме. В декабре 2020 года произведен только авансовый платеж за декабрь месяц.

2) С ООО «Научно-технический центр ЭКО-проект» был заключен  договор на разработку проекта зон санитарной охраны источника водоснабжения-скважины с. Варфоломеевка пер. Набережный, 21 на сумму 130 000,00 руб. Акт выполненных работ не представлен. Срок перенесен на 01.04.2021 г.

3) Технологическое присоединение к электросетям модуль станции очистки питьевой воды ж.д. ст. Варфоломеевка, ул. Почтовая,51 (ОАО "ДРСК"). Договор не выполнен в полном объеме. Сумма по договору 27 052,54 руб.

4) Технологическое присоединение  к электросетям ж/д Сысоевка ул.Шоссейная,47 (АО Оборонэнерго). Договор не выполнен в полном объеме. Сумма по договору 207 246,91 руб.

- Реконструкция очистных сооружений – не исполнено 3 851 787,44 руб. (16 087,70 руб. – местный бюджет, 3 835 699,74 руб. – краевой бюджет):

1) По реконструкции системы хозяйственно-бытовых вод по объекту № 1 (ООО «Эколос-проектстрой») – не исполнено 201 661,63 руб.. Работы выполнены в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ на 2020 год. Оплачены согласно представленным документам КС-2, КС-3. Строительство объекта продолжается.

2) По реконструкции системы хозяйственно-бытовых вод по объекту № 2 (ООО «Монолит») – не исполнено 3 650 125,81 руб.. Из-за наступления устойчивых холодов, работы по благоустройству и озеленению территории не выполнены, сроки выполнения работ перенесены  до 30 апреля 2021 года.

- Обеспечение граждан твердым – не исполнено 0,77 руб.. Экономия.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации мероприятия:

- ПАО "ДЭК" не предъявлены счета за декабрь.

- Срок выполнение работ по контракту продлен.

- Договора не выполнены в полном объеме.

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. изм. | Значения индикатора / непосредственного результата |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года | Эффект. индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактич. значение за год, предшеств. отчетному* | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Яковлевского муниципального района» на 2019 -2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| количество граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде, улучшивших условия проживания | чел. | 4 | 5 | 5 |  | 100 |
| площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда | кв.м | 60,8 | 101 | 101 |  | 100 |
| доля общей протяженности освещенных улиц к их общей протяженности на территории с. Яковлевка | % | 10,8 | 10,8 | 10,8 |  | 100 |
| сокращение потерь в сетях водоснабжения | % | 100 | 5 | 100 | Потеря воды за 2019 год – 0 тыс. м3; потери воды за 2020 год – 0 тыс. м3 (стат. форма 1-водопровод) | В 20 раз |
| количество отремонтированных колодцев | Ед. | 3 | 4 | 4 |  | 100 |
| доля населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества, в результате проведенного капитального ремонта системы водоснабжения ст. Варфоломеевка | % | 56 | 0 | 0 |  | - |
| протяженность сетей, замененных в результате проведенного капитального ремонта системы водоснабжения ст. Варфоломеевка | км. | 0,03 | 0 | 0 |  | - |
| количество жителей, проживающих в МКД жд. ст. Варфоломеевка, жд. ст. Сысоевка, обеспеченных качественным водоснабжением | чел. | 683 | 683 | 683 |  | 100 |
| количество реконструируемых объектов | Ед. | 0 | 1 | 0 | Срок выполнения перенесен на 2021 год | 0 |
| доля площади жилищного фонда, необорудованного централизованным отоплением к общей площади жилищного фонда | % | 0 | 78 | 78 |  | 100 |
| доля площади жилищного фонда, обеспеченного твердым топливом, в общей площади жилищного фонда с печным отоплением. | % | 2,69 | 0 | 0 |  | - |
| Приобретение спецтехники для обеспечения качественным водоснабжением жителей Яковлевского муниципального района | Ед. | 0 | 1 | 1 |  | 100 |
| СВОДНАЯ ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | % | - | - | - |  | 88,89 |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального  хозяйства населения Яковлевского муниципального района» на 2019-2025 годы

за 2020 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка |
| --- | --- |
| Эффективность снизилась | Итоговая сводная оценка – 88,89%, значение менее 100 |

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Яковлевском муниципальном районе» на 2019-2025 годы

Общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования – 1 607 229,32 руб. (местный бюджет – 1 607 229,32  руб.)

Перечень мероприятий по Программе, не завершенных в течение года: Все мероприятия по программе выполнены.

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. изм. | Значения индикатора / непосредственного результата |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года | Эффект. индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактич. значение за год, предшеств. отчетному* | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Яковлевском муниципальном районе» на 2019 - 2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| доля выполненных работ по очистке несанкционированной свалки с. Яковлевка в % к общей площади свалки. | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| количество построенных площадок (мест) накопления твердых коммунальных отходов | шт. | 2 | 24 | 24 |  | 100 |
| количество площадок (мест) накопления твердых коммунальных отходов по которым выполнены работы по их содержания | шт. | 0 | 16 | 16 |  | 100 |
| количество полученных положительных экспертных заключений о санитарно-эпидемиологической экспертизе на места размещения площадок (мест) накопления твердых коммунальных отходов | шт. | 12 | 0 | 0 |  | 0 |
| СВОДНАЯ ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | % | - | - | - |  | 100 |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Яковлевском муниципальном районе» на 2019 - 2025 годы

за 2020 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка |
| --- | --- |
| Эффективность на уровне | Итоговая сводная оценка – 100% |

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Яковлевского муниципального района» на 2019-2025 годы

Общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования – 13 780 297,06 руб. (11 194 697,52 руб. – краевой бюджет, 2 585 599,54 руб. – местный бюджет).

Перечень мероприятий по Программе, не завершенных в течение года: мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства – экономия 3 499 446,34 руб.. Постановлением Администрация Приморского краяот 9 апреля 2019 г. № 217-па утверждена региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае» на 2019 - 2025 годы. Яковлевский муниципальный района был включен в адресный перечень переселения по этапу на 2020 год.

При реализации участниками региональной программы мероприятия по приобретению благоустроенных жилых помещений для предоставления гражданину равнозначного по площади жилого помещения его стоимость определяется исходя из средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Приморскому краю, установленной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на I квартал 2019 года.

На I квартал 2019 года показатель средней рыночной стоимости квадратного метра для Приморского края утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 декабря 2018 года № 822/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2019 года» в размере 56 134,00 рублей.

Исходя из утвержденной стоимости квадратного метра (56 134,00 руб.) и аварийной площади подлежащей переселению на территории Яковлевского муниципального района (261,9 кв.м.) сложилась сумма финансирования переселения в размере 14 701 494,60 рублей.

По итогам запроса коммерческих предложений от агентств недвижимости, постановлением Администрации Яковлевского муниципального района установлена средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения на территории Яковлевского муниципального района для переселения граждан из аварийного жилого фонда Яковлевского муниципального района на 2020 год в размере 45 303,79 рублей.

Конкурсные процедуры на приобретение 6-ти жилых помещений (261,9 кв.м) были объявлены на общую сумму 11 856 062,60 рублей (261,9 х 45 303,79). По итогам проведения конкурсов экономия в результате понижения цен муниципальных контрактов составила 664 764,92 рубля.

Таким образом, общая стоимость муниципальных контрактов с учетом понижения НМЦК составила 11 200 297,68 рублей, из них за счет средств Фонда 8 271 419,83 руб., краевого бюджета – 2 923 277,69 руб., местный бюджет – 5 600,16 руб.

Итого экономия бюджетных средств составила 3 499 446,34 руб. ввиду экономии на стоимости квадратного метра принятого по муниципальному району в рамках реализации госпрограммы по переселению граждан из аварийного жилфонда и с учетом понижения стоимости МК.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Муниципальной программы, последствий не реализации подпрограмм и отдельных мероприятий: экономия, образовавшаяся за счет понижения цен на электронном аукционе, а также за счет снижения среднерыночной стоимости квадратного метра общей площади жилого помещения.

| Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. изм. | Значения индикатора / непосредственного результата |  |  | Эффективность индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактич. значение за год, предшеств. отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Яковлевского муниципального района» на 2019-2025 годы |  |  |  |  |  |
| количество граждан, переселенных из аварийных домов | чел. | 0 | 18 | 18 | 100 |
| количество расселенных аварийных домов | ед. | 0 | 2 | 2 | 100 |
| количество расселенных жилых помещений, расположенных в аварийных домах | ед. | 0 | 8 | 8 | 100 |
| общая площадь расселенных жилых помещений, расположенных в аварийных домах | кв.м | 0 | 345,86 | 345,86 | 100 |
| количество разработанных проектов сноса аварийных домов | шт. | 0 | 1 | 1 | 100 |
| СВОДНАЯ ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | % | - | - | - | 100 |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ реализации муниципальной программы
 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
Яковлевского муниципального района» на 2019-2025 годы

за 2020 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка |
| --- | --- |
| Эффективность на уровне | Итоговая сводная оценка – 100 % |

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Яковлевского муниципального района» на 2019-2025 годы

Общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования – 6 138 339,15 руб. (местный бюджет – 6 138 339,15 рублей)

Перечень не завершенных в течение года мероприятий по Программе: Все мероприятия по программе выполнены.

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. изм. | Значения индикатора / непосредственного результата |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/ непосредственного результата на конец отчетного года | Эффективность индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактич. значение за год, предшеств. отчетному* | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Яковлевского муниципального района» на 2019-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Пожарная безопасность» на 2019-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| количество установленных закрытых светильников | ед. | 15 | 23 | 0 |  | 0 |
| количество приобретенных и перезаряженных огнетушителей | ед. | 178 | 131 | 115 |  | 87,79 |
| количество обслуженных пожарных сигнализаций | ед. | 23 | 21 | 28 |  | 133,33 |
| количество обученного персонала по пожарной безопасности | чел. | 1 | 1 | 6 |  | 600 |
| количество обслуженных и отремонтированных пожарных водоёмов | ед. | 5 | 0 | 0 |  | 0 |
| количество установленных систем пожарной сигнализации | ед. | 0 | 4 | 1 |  | 25 |
| количество установленного видеонаблюдения | ед. | 10 | 4 | 2 |  | 50 |
| Отдельные мероприятия по обеспечению сил и средств гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |
| количество материальных средств по обеспечению сил и средств гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций | ед. | 20 | 5 | 4 | 80 |  |
| СВОДНАЯ ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | % | - | - | - | 104,83 |  |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Яковлевского муниципального района» на 2019-2025 годы

за 2020 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка |
| --- | --- |
| Эффективность возросла | Итоговая сводная оценка – 122,02 %, значение более 100 |

Образование

(дошкольное образование, общее образование, молодежная политика

и оздоровление детей)

Муниципальная программа «Развитие образования Яковлевского муниципального района»  на 2019-2025 годы

Общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования – 295 443 092,91 руб. (188 072 210,65 руб. – краевой бюджет, 107 370 882,26 руб. – местный бюджет).

Перечень мероприятий по Программе, не завершенных в течение года:

Подпрограмма №2 " Развитие системы общего образования" на 2019-2025 годы:

- Финансовое обеспечение на выполнение муниципальных заданий общеобразовательных учреждений; текущий ремонт учреждений общего образования, мероприятия по организации питания в общеобразовательных учреждениях; мероприятия по содержанию и обслуживанию транспорта в учреждениях общего образования; мероприятия по проведению пятидневных учебных сборов с юношами 10-х классов; мероприятия по проведению специальной оценки условий труда учреждений общего образования; мероприятия по поддержке молодых специалистов (выплата подъемных); мероприятия по поддержке талантливых детей; обучение по охране труда; оплата по договорам ГПХ медико-педагогической комиссии – не исполнено 7 349,83 руб. (местный бюджет). Прошло возмещение расходов на погребение с Фонда Социального Страхования РФ.

- Расходы бюджетам муниципальных образований Приморского края  на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края – не исполнено 1 766 967,00 руб. (краевой бюджет). Излишне запланированные объемы  доведены Министерством образования Приморского края. А также снижение числа питающихся по болезни, при норме питания 170 дней, фактически 162 дня. Питание учащихся 5-11 классов (многодетные, инвалиды, малоимущие, дети сироты, оставшиеся без попечения родителей) осуществлялось согласно предоставленным спискам от органов опеки и попечительства, а также от отдела по Яковлевскому муниципальному району КГКУ «Центр социальной поддержки населения Приморского края».

- Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций – не исполнено 557 486,64 руб. (краевой бюджет). В связи с объединением обучающихся начального общего образования в классы комплекты с численностью 8-10 человек.

- Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края, софинансируемые за счет средств федерального бюджета – не исполнено – 1 685 289,20 руб. (краевой бюджет). Излишне запланированные, объёмы доведены Министерством образования Приморского края. А также снижение числа питащихся по болезни при норме питания 170 дней, фактически 162.

- Расходы бюджетам муниципальных образований Приморского края  на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образований Приморского края  – не исполнено 195 819,98 руб. (краевой бюджет). В связи с невозможностью назначить наставников над молодыми специалистами, так как отсутствуют педагогические работники данной специализации.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Муниципальной программы, последствий не реализации подпрограмм и отдельных мероприятий: излишне запланированные, цифры доведены Министерством образования Приморского края, снижение числа детей, питающихся в общеобразовательных и дошкольных учреждениях по болезни, отсутствие педагогических работников некоторых специализаций для осуществления наставничества над молодыми специалистами.

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. изм. | Значения индикатора / непосредственного результата |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/ непосредственного результата на конец отчетного года | Эффективность индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фак. зн. за год, предшеств. отчетному* | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие образования Яковлевского муниципального района» на 2019-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| обеспеченность детей дошкольного возраста местами в Муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях | % | 65 | 65 | 65 |  | 100 |
| повышение качества общего образования в общеобразовательных организациях | % | 30 | 35,6 | 35,6 |  | 100 |
| удельный вес численности высококвалифицированных педагогических работников в общей численности квалифицированных педагогических работников в районе в сфере образования | % | 57 | 60,4 | 60,4 |  | 100 |
| Подпрограмма №1 « Развитие системы дошкольного образования» на 2019-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| доля детей от 2 мес. до 7 лет, получающих дошкольно-образовательную услугу в МБДОУ ЯМР, от общего числа детей по району в возрасте от 2 мес. до 7 лет увеличится до 70%) | % | 68 | 68,5 | 68,5 |  | 100 |
| количество мест для детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет увеличится на 40 | шт. | 605 | 560 | 485 | Нет необходимости | 86,61 |
| доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в МБДОУ ЯМР, от общего числа детей по району в возрасте от 3 до 7 лет увеличится до 100% | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| увеличение педагогов, имеющих 1 и высшую квалификационную категорию | % | 39 | 51 | 54 |  | 105,88 |
| Подпрограмма № 2 «Развитие системы общего образования» на 2019-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| доля выпускников получивших аттестат о среднем общем образовании увеличится до 99%. | % | 97 | 100 | 100 |  | 100 |
| доля учителей, имеющих 1-ю и высшую квалификационную категорию | % | 64 | 61 | 61 |  | 100 |
| доля учащихся, освоивших программу на ступенях начального общего, основного общего и среднего общего образования (по итогам учебного года), останется на прежнем уровне | % | 99,8 | 99,6 | 99,6 |  | 100 |
| Подпрограмма № 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» на 2019-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| доля детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости | % | 86 | 86 | 25 | В связи с пандемией | 29,07 |
| доля детей и подростков, состоящих на учете в ПДН, КДН и ЗП, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью в каникулярный период | % | 20 | 20 | 20 |  | 100 |
| доля детей и подростков, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием | % | 50 | 50 | 50 |  | 100 |
| доля детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью в каникулярный период, увеличится до 50% | % | 45 | 45,5 | 45,5 |  | 100 |
| доля подростков 14-18 лет, временно трудоустроенных в каникулярный период | % | 10 | 12 | 12 |  | 100 |
| доля обеспеченности средствами индивидуальной защиты подростков, временно трудоустроенных в каникулярный период, останется на прежнем уровне | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в общей численности детей данной возрастной группы | % | 69 | 54 | 54 |  | 100 |
| Отдельное мероприятие «Осуществление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций» |  |  |  |  |  |  |
| увеличение численности привлечения в муниципальные образовательные учреждения педагогических работников, молодых специалистов | чел. | - | 4 | 4 |  | 100 |
| ИТОГОВАЯ СВОДНАЯ ОЦЕНКА | % | - | - | - |  | 95,64 |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ реализации муниципальной программы «Развитие образования Яковлевского муниципального района» на 2019-2025 годы

за 2020 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка |
| --- | --- |
| Эффективность снизилась | Итоговая сводная оценка – 95,64 %, значение менее 100% |

Муниципальная программа «Молодежь – Яковлевскому муниципальному району на 2019-2025 годы»

Общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования – 1 988 519,44 руб. (676 072,29 руб. – федеральный бюджет, 693 326,71 руб. – краевой бюджет, 619 120,44 руб. – местный бюджет).

Перечень мероприятий по Программе, не завершенных в течение года: Все мероприятия по программе выполнены.

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. изм. | Значения индикатора / непосредственного результата |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/ непосредственного результата на конец отчетного года | Эффективность индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактич. значение за год, предшеств. отчетному* | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| Муниципальная программа "Молодежь – Яковлевскому муниципальному району на 2019-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма № 1 «Обеспечение жильем молодых семей Яковлевского муниципального района» на 2019-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| количество семей получивших социальную выплату на приобретение жилья на вторичном рынке | Ед. | 2 | 1 | 1 |  | 100 |
| Отдельные мероприятия «Проведение мероприятий для детей и молодежи» |  |  |  |  |  |  |
| количество команд на территории района, занимающихся КВН-движением | Ед. | 6 | 5 | 5 |  | 100 |
| количество молодежных общественных объединений на территории района | Ед. | 25 | 12 | 14 | Создание школьных клубов в ОУ, а так же объединений по направлениям ОУ | 116,6 |
| доля молодежи, вовлеченной в деятельность общественных объединений | % | 22 | 28 | 21 |  | 75 |
| доля молодежи, вовлеченной в безвозмездную добровольческую деятельность | % | 20 | 37 | 34 | Сокращены мероприятия в связи с распространением коронавирусной инфекцией | 91,9 |
| доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях, направленных на профилактику экстремизма и пропаганду толерантности в молодежной среде | % | 15 | 12 | 15 | Проведение онлайн комплекса мероприятий по данной тематике среди молодежи | 125 |
| доля молодежи, привлеченная к участию в обеспечении охраны общественного порядка | % | 2 | 5 | 2 | Отсутствие интереса к данному виду общественной деятельности | 40 |
| доля молодежи, вовлеченная в деятельность юнармейского движения | % | 0 | 0 | 0 | Отряды не сформированы | - |
| СВОДНАЯ ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | % | - | - | - | - | 91,25 |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ реализации муниципальной программы

"Молодежь – Яковлевскому муниципальному району на 2019-2025 годы»

за 2020 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка |
| --- | --- |
| Эффективность снизилась | Итоговая сводная оценка – 91,4 %, значение менее 100% |

Культура, кинематография

Муниципальная программа «Развитие культуры в Яковлевском муниципальном районе» на 2019-2025 годы

Общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования – 28 297 684,04 руб. (131 250,00 руб. – федеральный бюджет, 167 145,19 руб. – краевой бюджет, 27 999 288,85 руб. – местный бюджет).

Перечень мероприятий по Программе, не завершенных в течение года:

- Подпрограмма № 1 «Сохранение и развитие культуры в Яковлевском муниципальном районе» на 2019-2025 годы» (обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ «МРДК») – не исполнено 706 601,34 руб. (местный бюджет). Контракт теплоснабжения на 2020 г. с КГУП «Примтеплоэнерго» был заключен на сумму – 1 998 269,46 руб. В декабре 2020 г. доп. соглашением была откорректирована сумма по фактическому употреблению теплоэнергии, которая составила 1 385 328,20 руб.. На погашение данной суммы были направленны следующие средства: из местного бюджета – 1 026 490,08 руб., МФЦ (возмещение расходов) – 358 838,12 руб.. Контракт на электроэнергию с ПАО «Дальэнерго» на 2020г. был заключен по лимитам, согласно паспорта электроснабжения на сумму 580 000,00 руб.. На погашение суммы, за фактически потребленную электроэнергию были направленны следующие средства: из местного бюджета – 242 557,10 руб., МФЦ, ООО «Вымпел-ком», Администрация ЯМР (ЗАГС) (возмещение расходов) – 243 422,98 руб., плановая сумма не была откорректирована по причине отсутствия счет-фактуры за декабрь 2020 г.. Были запланированы расходы ПАО «Ростелеком» согласно плана закупок по 44-ФЗ, договор заключен с января по декабрь 2020 г., счета за декабрь 2020 г. поступают и оплачиваются в январе 2021 г. (5 320,32 руб.)

- Подпрограмма № 2 «Сохранение и развитие библиотечно-информационного дела в Яковлевском муниципальном районе» на 2019-2025 годы (расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) МКУ "МБ") – не исполнено 16 697,36 руб. (местный бюджет). Были запланированы расходы ПАО «Ростелеком» согласно плана закупок по 44-ФЗ. Договор заключен с января по декабрь 2020 г., счета за декабрь поступают и оплачиваются в январе 2021 г.

- Отдельное мероприятие «Мероприятие по осуществлению руководства и управления в сфере культуры» – не исполнено 3 727,80 руб. (местный бюджет). Были запланированы расходы ПАО «Ростелеком» согласно плана закупок по 44-ФЗ. Договор заключен с января по декабрь 2020 г., счета за декабрь поступают и оплачиваются в январе 2021 г.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Муниципальной программы, последствий не реализации подпрограмм и отдельных мероприятий: запланированные расходы согласно контрактов не были скорректированы согласно фактическому потреблению.

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. изм. |  |  |  |  | Значения индикатора / непосредственного результата |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/ непосредственного результата на конец отчетного года | Эффективность индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | фак. зн. за год, предшеств. отчетному* | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в Яковлевском муниципальном районе» на 2019-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма №1 «Сохранение и развитие культуры в Яковлевском муниципальном районе» на 2019-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры и искусства |  | % |  |  |  | 433,8 | 484,3 | 484,3 |  | 100 |
| охват населения Яковлевского муниципального района культурными мероприятиями |  | Чел. |  |  |  | 60397 | 66115 | 66115 |  | 100 |
| удельный вес доли детей, получающих услуги по дополнительному образованию в области культуры и искусства, в общей численности учащихся детей Яковлевского муниципального района |  | % |  |  |  | 10,4 | 9,6 | 9,6 |  | 100 |
| удельный вес населения посещающего музей |  | % |  |  |  | 18,8 | 0,02 | 0,02 |  | 100 |
| Подпрограмма № 2 «Сохранение и развитие библиотечно-информационного дела в Яковлевском муниципальном районе» на 2019-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 тыс. человек населения Яковлевского муниципального района |  | Экз. |  |  | 0,6 |  | 0,6 | 0,6 |  | 100 |
| количество пользователей библиотек |  |  | Чел. | 3919 |  |  | 3898 | 3898 | . | 100 |
| кол-во посещений библиотек |  |  | Тыс. чел. | 38,653 |  |  | 22,3 | 22,3 |  | 100 |
| кол-во книговыдачи библиотек |  |  | Тыс. экз. | 68,2 |  |  | 42 | 42 |  | 100 |
| кол-во мероприятий, направленных на пропаганду чтения |  |  | Ед. | 250 |  |  | 186 | 186 |  | 100 |
| Подпрограмма № 3 «Патриотическое воспитание граждан РФ в Яковлевском муниципальном районе» на 2019-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| охват населения мероприятиями патриотической направленности |  |  | Чел. | 20123 |  |  | 27815 | 27815 |  | 100 |
| количество экспозиций и выставок, посвященных памятным датам истории Отечества |  |  | Ед. | 16 |  |  | 15 | 15 |  | 100 |
| количество объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на которых проведены ремонтно-реставрационные работы |  |  | Ед. | 3 |  |  | 4 | 4 |  | 100 |
| ИТОГОВАЯ СВОДНАЯ ОЦЕНКА |  |  | % | - |  |  | - | - |  | 100 |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Яковлевском муниципальном районе» на 2019-2025 годы

за 2020 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка |
| --- | --- |
| Эффективность на уровне | Итоговая сводная оценка – 100% |

Физическая культура и спорт

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Яковлевском муниципальном районе на 2019 - 2025 годы»

Общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования – 4 572 932,30 руб. (3 409 900,20 руб. – краевой бюджет, 1 163 032,10 руб. – местный бюджет)

Перечень мероприятий по Программе, не завершенных в течение года:

- оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием – не освоено 33 743,44 руб.. В связи с проведением электронного аукциона снижена цена от заявленной на основании ФЗ №44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", статья 68 часть 4,фактическая цена определена по итогам аукциона

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. изм. |  | Значения индикатора / непосредственного результата |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года |  | Эф-ть индикаторов, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактич. значение за год, предшеств. отчетному* | отчетный год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Яковлевском муниципальном районе на 2019 - 2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельный вес населения Яковлевского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % |  | 25,75 | 31,5 | 31,5 |  |  |  | 100 |  |
| обеспеченность населения Яковлевского района спортивными сооружениями: | Ед. |  | 25 | 27 | 28 | Установлена спортивная площадка Новосысоевским сельским поселением |  |  | 103,7 |  |
| спортивными залами |  |  | 12 | 12 | 12 |  |  |  | 100 |  |
| плоскостными спортивными сооружениями |  |  | 13 | 15 | 16 |  |  |  | 106,6 |  |
| доля детей и молодежи (3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | % |  | 60,73 | 71,7 | 72,8 | Данные предоставлены согласно отчетам предоставляемым образовательными организациями и организациями дополнительного образования, инструкторов по спорту |  |  | 101,5 |  |
| доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 лет, мужчины 30-59 лет) систематически занимающиеся физической культурой и спортом | % |  | 5,28 | 7,6 | 8,7 |  |  |  | 114,5 |  |
| доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет) систематически занимающиеся физической культурой и спортом | % |  | 2,9 | 3,6 | 5 |  |  |  | 138,8 |  |
| количество участников официальных муниципальных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий | ед. |  | 4587 | 3569 | 3569 |  |  |  | 100 |  |
| количество муниципальных физкультурно - спортивных мероприятий, проводимых в Яковлевском муниципальном районе | ед. |  | 138 | 56 | 56 |  |  |  | 100 |  |
| количество спортсменов муниципального образования - участников официальных краевых физкультурно-массовых мероприятий | ед. |  | 312 | 86 | 86 |  |  |  | 100 |  |
| СВОДНАЯ ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | % |  | - | - | - | - |  |  | 106,5 |  |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Яковлевском муниципальном районе на 2019 - 2025 годы»  за 2020 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка |
| --- | --- |
| Эффективность возросла | Итоговая сводная оценка – 106,5 %, значение более 100% |

Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья населения Яковлевского муниципального района»  на 2020-2024 годы

Общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования – 0,00 руб.

Перечень мероприятий по Программе, не завершенных в течение года: в 2020 году мероприятия не были запланированы.