- АДМИНИСТРАЦИЯ

- ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 27.07.2022 | с. Яковлевка | № | 401 -па |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении программы по выявлению, поддержке

и развитию способностей и талантов у детей и молодёжи

Яковлевского муниципального района, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, на 2022-2024 годы

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», и в целях совершенствования системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, Администрация Яковлевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить программу по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодёжи Яковлевского муниципального района, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, на 2022 – 2024 годы (далее – Программа) (Приложение).

- Отделу образования Администрации Яковлевского муниципального района (Новикова В.В.) обеспечить контроль за реализацией Программы.

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы Администрации - начальника отдела образования Администрации Яковлевского муниципального района Новикову В.В.

Глава района – глава Администрации

Яковлевского муниципального района 		    		          А.А. Коренчук

Приложение

к постановлению

Администрации  Яковлевского

муниципального района

от    ________№          -па

ПРОГРАММА

по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодёжи Яковлевского муниципального района, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, на 2022 – 2024 годы

Паспорт программы

| Наименование программы | Программа по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодёжи Яковлевского муниципального района, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, на 2022 – 2024 годы |
| --- | --- |
| Разработчики программы | Отдел образования Администрации Яковлевского муниципального района |
| Адресат программы | Обучающиеся образовательных организаций Яковлевского муниципального района, педагогические коллективы муниципальных образовательных организаций, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся |
| Нормативно-правовая база программы | - Конституция РФ; - Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; - Положение об отделе образования Администрации Яковлевского муниципального района, утверждённое постановлением Администрации Яковлевского муниципального от 29.12.2018 № 748 |
| Цель программы | Создание условий для выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья |
| Задачи программы | - Разработать муниципальную модель выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. - Расширить сеть объединений дополнительного образования для развития интеллектуальных, технических, творческих, спортивных способностей и социальной активности детей и молодёжи, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. - Обеспечить постоянное методическое сопровождение деятельности муниципальных образовательных организаций по выявлению, поддержке одарённых детей и молодёжи, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. - Создать условия для обеспечения индивидуального развития детей и молодёжи, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. - Осуществить внедрение единого подхода по выявлению одарённых и талантливых детей и молодёжи, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. - Осуществить психолого-педагогическое сопровождение способных и талантливых детей и молодёжи, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. - Организовать совместную деятельность с образовательными организациями, учреждениями культуры по реализации сетевых образовательных программ для талантливых детей и молодёжи, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. - Организовать повышение квалификации руководителей, заместителей руководителей, учителей, педагогов психологов, педагогов дополнительного образования по организации, содержанию, методике выявления способных и одарённых детей и молодёжи, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, развития способности и таланта, созданию условий в муниципальных образовательных организациях для проявления способностей и талантов. - Создать единое информационное пространство по работе с одарёнными (талантливыми) детьми и молодёжью, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. |
| Условия реализации программы | - Совершенствование системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. - Формирование единой информационной среды и обеспечение информационно-методической поддержки, выявления и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. - Повышение профессионального уровня педагогических и руководящих кадров муниципальной системы образования Яковлевского муниципального района по направлению «выявление поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодёжи, в том числе с ограниченными возможностями здоровья». - Развитие системы интеллектуальных, творческих и спортивных мероприятий для детей и молодёжи, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. |
| Ожидаемые конечные результаты по итогам реализации программы | - Увеличение доли детей и молодёжи, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, проявивших выдающиеся способности. - Увеличение количества обучающихся, занимающихся по индивидуальным учебным планам. - Увеличение доли одарённых (талантливых) детей и молодёжи, в том числе с ограниченными возможностями здоровья - участников школьного, муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников (далее – ВсОШ). - Увеличение доли одарённых (талантливых) детей и молодёжи, в том числе с ограниченными возможностями здоровья – победителей и призёров школьного, муниципального и регионального этапов ВсОШ. - Увеличение доли одарённых (талантливых) детей и молодёжи, в том числе с ограниченными возможностями здоровья – участников муниципальных, региональных, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей, соревнований, олимпиад, турниров и других конкурсных мероприятий (за исключением ВсОШ). - Увеличение доли одарённых (талантливых) детей и молодёжи, в том числе с ограниченными возможностями здоровья – победителей и призёров муниципальных, региональных, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей, соревнований, олимпиад, турниров и других конкурсных мероприятий (за исключением ВсОШ). - Увеличение доли одарённых (талантливых) детей с ограниченными возможностями здоровья – участников муниципальных, региональных, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей, соревнований, олимпиад, турниров и других конкурсных мероприятий (за исключением ВсОШ). - Увеличение доли одарённых (талантливых) детей с ограниченными возможностями здоровья – победителей и призёров муниципальных, региональных, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей, соревнований, олимпиад, турниров и других конкурсных мероприятий (за исключением ВсОШ). - Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами. - Увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами. - Увеличение доли детей и молодёжи, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в классах с углубленным изучением отдельных предметов и проявляющих способности. - Увеличение количества способных и талантливых детей и молодёжи, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья, получающих поддержку в виде премий, стипендий и т.д. - Увеличение доли педагогических работников, повысивших уровень профессиональной компетенции в области выявления, поддержки, развития способностей и талантов у детей и молодежи, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. - Формирование единого банка данных одарённых (талантливых) детей Яковлевского муниципального района. |
| Механизмы управления программой | Контроль за исполнением Программы осуществляет и.о. заместителя главы Администрации – начальник отдела образования Администрации Яковлевского муниципального района. Работа с одарёнными (талантливыми) детьми и молодёжью на муниципальном уровне в муниципальных образовательных организациях строится в соответствии с годовыми планами, включающими основные направления, предусмотренные в Программе. Ресурсное обеспечение работы с одарёнными (талантливыми) детьми и молодёжью возлагается на муниципальные образовательные организации. |
| Сроки реализации программы | Начало реализации Программы – август 2022 года. Окончание реализации программы – декабрь 2024 года. |
| Исполнители программы | - руководители и педагогические работники муниципальных бюджетных образовательных организаций Яковлевского муниципального района; - работники отдела образования Администрации Яковлевского муниципального района; - методисты Информационно-методического отдела муниципального казённого учреждения «Центр обеспечения и сопровождения образования» Яковлевского муниципального района. |

Пояснительная записка

Научно-технический прогресс и быстро меняющиеся условия общественной жизни влеку за собой возрастания потребности в кадрах, обладающих нестандартным мышлением, способным гибко реагировать на смену обстоятельств и вносить новое в производственную и социальную жизнь. Поэтому обучающиеся, проявившие свои способности, находятся под особым вниманием государства.

Реформы, произошедшие в отечественной системе образования за последнее десятилетие, направленность на гуманистические, личностно-ориентированные и развивающие образовательные технологии изменили отношение к обучающимся, проявляющим неординарные способности. Переход в век инновационных технологий невозможен без сохранения и умножения интеллектуального потенциала, так как это один из решающих факторов экономического развития страны. Важнейшим приоритетом в такой ситуации становится интеллект, творческое развитие тех, которые в дальнейшем станут носителями ведущих идей общественного процесса. Поэтому, одаренные (талантливые) дети и молодежь должны рассматриваться как национальное достояние страны и быть в центре специальных и педагогических и социальных программ, поскольку самые большие надежды на улучшение условий жизни и процветание России связаны именно с одаренными (талантливыми) молодыми людьми. Следовательно, создание условий, обеспечивающих раннее выявление, обучение и воспитание одаренных (талантливых) обучающихся, реализация их потенциальных возможностей, составляет одно из перспективных направлений развития системы образования Яковлевского муниципального района.

Понятие «детская одаренность» и «одаренные дети» определяют неоднозначные подходы в организации педагогической деятельности. С одной стороны, каждый ребенок «одарен», и задача педагогов состоит в раскрытии интеллектуально-творческого потенциала каждого ребенка. С другой стороны, существует категория детей, качественно отличающихся от сверстников, и соответственно, требующих организации особого обучения, развития воспитания. Одаренность бывает художественной (музыкально-художественной), психомоторной (спортивная), академической (способность учится), интеллектуальной (умение анализировать, мыслить), творческой (не шаблонное мышление). Важнейшим направлением решения данной проблемы, в ближайшей перспективе, является организация образовательного пространства, которое соответствовало бы потребностям и возможностям этой категории обучающихся и могли бы обеспечить дальнейшее развитие одаренности. Важнейшим приоритетом в такой ситуации становится интеллект, творческое развитие тех, которые в дальнейшем станут носителями ведущих идей общественного процесса. Поэтому одаренные дети должны рассматриваться как национальное достояние страны и быть в центре специальных педагогических и социальных программ, поскольку самые большие надежды на улучшение условий жизни и процветания России связано именно с одаренными молодыми людьми.

К сожалению, далеко не каждый человек способен самостоятельно реализовать свои способности (таланты). Важнейшее положение современной психологии одаренности (талантов) заключается в том, что ее развитие не может рассматриваться вне взаимодействия развивающейся личности и социального окружения. При этом подчеркивается особая роль школьного обучения в создании условий, ориентированных на особые возможности одаренных (талантливых) обучающихся. Для создания таких условий необходимы: адекватное применение методов выявления этих особенностей при разных проявлениях одаренности (талантов), прослеживание их изменений в ходе возрастного развития в зависимости от условий воспитания и обучения, помощь одаренным (талантливым) обучающимся в решении их проблем.

Уже во время обучения в начальной школе можно встретить таких обучающихся, которых не удовлетворяет работа со школьным учебником, им не интересна работа на уроке, они читают словари и специальную литературу, ищут ответы на свои вопросы в различных областях знаний. Другие дети увлеченно занимаются танцами, живописью, спортом, поют. Поэтому важно выявить всех, кто интересуется различными областями искусств, науки и техники, помочь претворить их планы  и мечты, вывести школьников на дорогу поиска в науке, в жизни, помочь наиболее полно раскрыть свои способности (таланты).

Программа выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи (далее Программа) разработана с учетом запросов участников образовательных отношений и является основой для работы с одаренными (талантливыми) детьми и молодежью, обеспечивает системность и планомерность по выявлению и поддержке одаренных (талантливых) детей. Программа направлена на эффективное выявление и развитие интеллектуально-творческого потенциала личности каждого обучающегося и помощь особо одаренным (талантливым) обучающимся образовательных организаций.

Аналитическая справка

Одним из направлений деятельности по работе с одарёнными (талантливыми) детьми являются итоги ВсОШ. На сегодняшний день ВсОШ относится к категории самых известных и престижных олимпиад в стране. Ежегодно в ней принимает участие большое количество обучающихся. В Яковлевском муниципальном районе ВсОШ проходит по 19 дисциплинами. Участие в ВсОШ можно рассматривать как творческую систему, развивающую активный интерес обучающихся к отдельным учебным предметам и к образованию в целом.

На протяжении трёх лет в школьном этапе ВсОШ принимают участие более 1000 чел. ежегодно, это обучающиеся 4-11 классов общеобразовательных организаций. ВсОШ одно из наиболее массовых интеллектуальных мероприятий для обучающихся.

В условиях сложившейся ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, в связи с введением ограничительных мер с 2019-2020 учебного года наблюдается снижение количества участий в школьном этапе ВсОШ, но данный этап был проведён во всех школах района.

| Учебный год | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| Кол-во участий | 1769 | 1206 | 1388 |
| Кол-во призовых мест | 405 | 320 | 275 |
| Кол-во участий обучающихся 4 кл. | 76 | 74 | 63 |
| Кол-во призовых мест у обучающихся 4 кл. | 13 | 23 | 4 |

В школьном этапе ВсОШ по учебным предметам «Математика» и «Русский язык» принимают участие обучающиеся 4 классов. Олимпиада проводится с целью привлечения младших школьников к олимпиадному движению.

Ежегодно в муниципальном этапе ВсОШ принимают участие свыше 80 обучающихся 7-11 классов, общее количество участий – более 126 человек, т. е. некоторые обучающиеся принимают участие в двух и более олимпиадах.

На протяжении трёх лет наблюдается уменьшение количества призовых мест у участников муниципального этапа ВсОШ с 39 до 27.

| Учебный год | Количество участий/чел. | Кол-во призовых мест |
| --- | --- | --- |
| 2019-2020 | 173/96 | 39 |
| 2020-2021 | 126/84 | 21 |
| 2021-2022 | 174/103 | 27 |

По результатам сравнительного анализа муниципального этапа ВсОШ за три года в разрезе всех учебных предметов наблюдается:

- снижение количества  участников МЭ ВсОШ, выполнивших работу на 50% и более по учебным предметам: «Литература», «Биология», «Право», «Английский язык», «Русский язык»;

- увеличение доли участников МЭ ВсОШ, выполнивших работу на 50% и более по учебным предметам: «Математика», «Обществознание», «История», «ОБЖ»;

- по учебным предметам: «Астрономия», «Химия», «Физика»  все участники МЭ ВсОШ  выполняют задания  ниже 50%;

- по учебным предметам «Экономика», «Экология», «Информатика» обучающиеся показывают низкий уровень знаний еще на школьном этапе ВсОШ, что не позволяет им принять участие в МЭ ВсОШ;

- отмечается низкий уровень знаний теоретического материала по учебным предметам: «ОБЖ», «Технология» и «Физическая культура». Все участники по данным предметам теоретический тур выполняют менее, чем на 50%.

| Предмет | Количество участников |  |  | Количество победителей |  |  | Количество призёров |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
| Биология | 24 | 12 | 26 | 3 | 1 | 1 | 2 |  |  |
| Астрономия | 0 | 5 | 18 |  |  |  |  |  |  |
| Химия | 7 | 7 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| Литература | 10 | 7 | 7 | 5 |  |  | 1 |  |  |
| Математика | 10 | 10 | 7 | 1 |  | 4 |  |  |  |
| Право | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Английский язык | 6 | 4 | 12 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Информатика | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Экономика | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Русский язык | 21 | 7 | 10 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |
| Обществознание | 16 | 14 | 15 | 4 | 2 | 4 |  | 1 | 1 |
| География | 21 | 15 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| История | 7 | 3 | 7 |  |  | 1 |  |  |  |
| Экология | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Физика | 1 | 4 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| ОБЖ | 14 | 14 | 14 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| Технология | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 |  |  |
| Физическая культура | 19 | 14 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| МХК | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО | 173 | 126 | 174 | 27 | 15 | 20 | 12 | 6 | 7 |

Таким образом, необходимо организовать работу с педагогическими кадрами, направленную на повышение качества подготовки обучающихся к ВсОШ по всем учебным предметам.

Ежегодно несколько обучающихся принимают участие в региональном этапе ВсОШ, но становятся только участниками.

Помимо ВсОШ в районе проводится ряд конкурсов, фестивалей, соревнований, направленных на выявление, развитие у обучающихся спортивных способностей, творческих способностей, познавательных интересов к изучаемым предметам, пропаганде научных знаний:

- муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»;

- муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности»;

- муниципальный этап Всероссийской Большой олимпиады «Искусство-Технология-Спорт»;

- муниципальный этап всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы»;

- районный конкурс проектных и исследовательских работ «Мои открытия»;

- районный смотр-конкурс на английском языке «Talent Show»;

- районный фестиваль военно-патриотической песни «Солдатская песня»;

- районный конкурс детского художественного мастерства «Волшебная радуга»;

- районный конкурс «Мастерская Деда Мороза»;

- муниципальный этап краевого конкурса социально - проектов экологической направленности «Чистая страна, какой я её вижу»;

- районный конкурс плакатов и видеороликов антикоррупционной направленности «Вместе против коррупции»;

- районный конкурс выставки плакатов антинаркотической направленности «Новое поколение выбирает»;

- районная акция «Письмо и подарок бойцу»;

- муниципальный этап спортивных соревнований «Президентские соревнования»;

- муниципальный этап спортивных игр «Президентские игры»;

- районный фестиваль «Вперед в ФСК ГТО» среди обучающихся общеобразовательных организаций.

В рамках подпроекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» организовано участие обучающихся 6-11 классов в проекте по ранней профессиональной ориентации: «Билет в будущее» и всероссийских открытых уроков «ПроеКТОриЯ».

С целью поддержки одарённых (талантливых) детей ученикам школ вручается премия главы Яковлевского муниципального района «За достижения в учёбе и успехи в науке», «За активную творческую деятельность», За активную общественную деятельность», «За достижения в спорте», За вклад в социально-экономическое развитие района».

В районе действует одно муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр» с.Яковлевка Яковлевского муниципального района. Программы дополнительного образования также реализуются в общеобразовательных учреждениях.

Численность обучающихся, охваченных дополнительным образованием составило 1489 человек.

Самым массовым является выбор программ  физкультурно-спортивной направленности и художественной. Наименьшее количество обучающих занимается по программам  технической, естественнонаучной и социально-педагогической направленности. Соотношение реализуемых программ обусловлено спецификой деятельности и кадровым потенциалом учреждений. Не реализуются программы дополнительного образования туристко-краеведческой  направленности по причине отсутствия в учреждениях условий. На собенно актуальной является задача лицензирование права предоставления дополнительного образования в дошкольных образовательных учреждениях.

О качестве дополнительного образования свидетельствуют результаты разного уровня соревнований и конкурсов: во Всероссийском творческом конкурсе для детей и молодёжи «Многонациональное Приморье» - 1 место, краевой фестиваль талантов  «Достань свою звезду» - 1 место, всероссийский творческий конкурс «День космонавтики» - 1 место, краевой конкурс «Пасха красная» - 2 и 3 места, первенство Приморского края по киокушинкай каратэ-до - 1 и 2 места, краевые соревнования по киокушинкай каратэ  «Железный кулак» - 1,2,3 места, первенство Приморского края по пауэрлифтингу – 1,2,3 места, первенство Приморского края по настольному теннису – 1,2,3 места, первенство Дальнего Востока по настольному теннису – 3 командное место, первенство ДВФО по настольному теннису – 3 место.

Если говорить о вовлечённости обучающихся с ОВЗ в олимпиады, соревнования и другие конкурсные мероприятия, можно сказать, что они больше всего принимают участие в мероприятиях школьного и муниципального уровней. Обучающиеся с ОВЗ наряду с другими обучающимися обладают способностями и талантами, однако их раскрытие требует особых подходов.  В учреждениях создают такие условия, в которых данная категория обучающихся, независимо от уровня интеллекта и физического состояния, проявляют и развивают свои способности. Из 38 детей с ОВЗ 27 человек принимали участие в конкурсах и соревнованиях различного уровня.

Не малую роль в организации деятельности с одарёнными (талантливыми детьми и молодёжью играют районные методические объединения. Главной целью работы методических объединений является повышение профессиональной компетентности педагогов, повышение качества преподаваемых предметов, развитие творческого потенциала педагогов, составление заданий для школьного этапа ВсОШ, интеллектуальных конкурсов.

Педагогов, которые прошли курсовую подготовку по программам и методикам работы с детьми и молодёжью, проявляющими выдающиеся способности, в том числе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, единицы.

Несмотря на то, что создана система поддержки и развития одаренности, которая включает олимпиады, конкурсы, методическую работу – реальная практика работы с одаренными (талантливыми) детьми и молодежью в Яковлевском муниципальном районе обозначены следующие противоречиями:

-  Ведется целенаправленная работа с одаренными (талантливыми) детьми, при этом отсутствует система выявления интеллектуально-одаренных (талантливых) детей.

- В районе созданы условия и разнообразные места для реализации образовательных потребностей и развития способностей детей и молодежи, но при этом отсутствует сопровождение обучающихся в реализации индивидуальных образовательных маршрутов.

-  Оценка качества работы с одаренными (талантливыми) детьми и молодежью осуществляется в основном на основе количественных показателей, несмотря на то, что предполагается изменение качественных характеристик. Это обусловлено тем, что в настоящее время более изучены и отработаны инструменты диагностики количественных показателей.

-  С одной стороны, общественная составляющая должна быть неотъемлемой частью управления на всех уровнях, а с другой – низкий уровень активности и компетентности представителей общественности, а в результате – формальное участие общественных институтов в управлении.

Таким образом, достижение цели «Создание условий для выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья», возможно через:

- Разработку и внедрение модели выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.

-  Выявление проявляющих выдающиеся способности детей и молодежи, проживающих на территории Яковлевского муниципального района, сопровождение и мониторинг их дальнейшего развития, через анкетирование или использование специальных методик, технологий и другое.

-  Организацию индивидуальной работы с детьми и молодежью, проявившими выдающиеся способности, по формированию и развитию их познавательных интересов, построению индивидуальных образовательных траекторий.

-  Расширение сети объединений дополнительного образования для развития интеллектуальных, технических, творческих, спортивных способностей и социальной активности детей и молодежи.

-  Обеспечение методического сопровождения деятельности образовательных организаций по выявлению и поддержке одаренных детей и молодежи.

-  Организацию повышения квалификации руководителей образовательных организаций, учителей, педагогов-психологов, педагогов дополнительного образования по организации, содержанию и методике выявления способных и одаренных детей и молодежи, развития способностей и талантов, созданию условий в образовательных организациях для проявления способностей и талантов.

-  Организацию единого информационного пространства по работе с одаренными (талантливыми) детьми и молодежью.

План мероприятий («дорожная карта») реализации программы по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи Яковлевского муниципального района на 2022-2024 годы

| № п/п | Наименования мероприятий | Сроки проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Выявление одаренных детей и молодежи |  |  |  |
| 1.1 | Внедрение единого подхода по выявлению одаренных и талантливых детей и молодежи (использование единых методик на территории Яковлевского муниципального района) | Ежегодно | ИМО «ЦО и СО», ОО |
| 2. Создание условий по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи |  |  |  |
| 2.1 | Организация и проведение интеллектуальных, творческих, спортивных, конкурсных, образовательных, фестивальных и научно – просветительских и других мероприятий, способствующих выявлению наиболее мотивированных обучающихся, а также направленных на увеличение охвата мероприятиями данной категории обучающихся | Ежегодно | Отдел образования, ИМО «ЦО и СО», ОО, ДООСЦ |
| 3. Увеличение охвата обучающихся дополнительным образованием |  |  |  |
| 3.1 | Открытие новых человеко - мест в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | Ежегодно | ОО |
| 4. Психолого-педагогическое сопровождение по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи |  |  |  |
| 4.1 | Подготовка методического кейса, направленного на выявление способностей и талантов у детей и молодежи и их развитие | Ежегодно | ИМО «ЦО и СО», ОО |
| 4.2 | Организация работы с педагогами по разработке индивидуальных образовательных траекторий по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи, в том числе с ограниченными возможностями здоровья | Ежегодно | ИМО «ЦО и СО», ОО |
| 4.3 | Разработка и корректировка индивидуальных образовательных программ по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи, в том числе с ограниченными возможностями здоровья | Ежегодно | ОО |
| 5. Повышение профессиональной компетентности педагогических работников, прошедших специализированную подготовку по направлению «Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи» |  |  |  |
| 5.1 | Внедрение стимулирования педагогических работников, показавших хороший результат в работе с одаренными (талантливыми) детьми и молодежью | По итогам года | ОО |
| 5.2 | Формирование и обновление банка данных педагогов, работающих с одаренными (талантливыми) детьми и молодежью | Постоянно | Отдел образования, ИМО «ЦО и СО», ОО, ДООСЦ |
| 5.3 | Организация взаимодействия, консультирования, методического сопровождения педагогов, работающих с одаренными (талантливыми) детьми и молодежью | Постоянно | Отдел образования, ИМО «ЦО и СО», ОО |
| 5.4 | Организация семинара, способствующего повышению компетентности педагогических работников в работе с одаренными (талантливыми) детьми и молодежью в различных сферах деятельности | 2022-2023 учебный год | Отдел образования, ИМО «ЦО и СО», ОО |
| 5.5 | Организация мероприятий по распространению опыта по организации работы с одаренными (талантливыми) детьми и молодежью в муниципальной образовательной сети (районные методические объединения, семинары, конкурсы профессионального мастерства, мастер-классы, круглые столы, выставки и т.д.) | Постоянно | Отдел образования, ИМО «ЦО и СО», ОО |
| 5.6 | Организация участия педагогических работников в обучении (повышения квалификации, стажировках) по программам и методикам работы с детьми и молодежью, проявляющими выдающиеся способности, в том числе с ограниченными возможностями здоровья | Постоянно | ИМО «ЦО и СО», ОО |
| 5.7 | Организация участия педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства | Постоянно | Отдел образования, ИМО «ЦО и СО», ОО |
| 6. Информационное сопровождение реализации Программы |  |  |  |
| 6.1 | Публикации, репортажи в районной газете по вопросам оценки качества выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Ежемесячно | Отдел образования, ИМО «ЦО и СО», ОО, ДООСЦ |
| 6.2 | Размещение информации на сайтах ОО, Администрации ЯМР о достижениях одаренных (талантливых) детей | Постоянно | Отдел образования, ИМО «ЦО и СО», ОО |
| 6.3 | Подготовки публикаций из опыта работы педагогов и ОО, освещение лучших практик | Постоянно | Отдел образования, ИМО «ЦО и СО», ОО |
| 6.4 | Подготовка докладов о реализации Программы | Август 2023 Август 2024 | Отдел образования |
| 6.5 | Создание и пополнение единой базы информационной карты (календарь событий по развитию способностей и талантов у детей и молодежи), и развитие способностей и талантов у детей и молодежи | Постоянно | Отдел образования, ИМО «ЦО и СО», ОО, Отдел молодёжи, ДООСЦ |
| 7. Проведение и анализ ежегодного мониторинга по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи |  |  |  |
| 7.1 | Программа мониторинга по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи | Июнь 2023 Июнь 2024 | Отдел образования, ИМО «ЦО и СО», ОО |
| 7.2 | Организация и проведение мониторинга участия педагогических работников в обучении (повышении квалификации, стажировках) по программам и методикам работы с детьми и молодежью, проявляющими выдающиеся способности, в том числе с ограниченными возможностями здоровья | Июнь 2023 Июнь 2024 | Отдел образования, ИМО «ЦО и СО», ОО |
| 8. Работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся |  |  |  |
| 8.1 | Организация и проведение мероприятий для родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Постоянно | Отдел образования, ИМО «ЦО и СО», ОО |

Управление реализацией Программы

Программа будет реализована через систему планирования, критерии достижения промежуточных  и итоговых результатов, мониторинг по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи.

Исполнители программы:

- руководители и педагогические работники муниципальных бюджетных образовательных организаций Яковлевского муниципального района;

- работники отдела образования Администрации Яковлевского муниципального района;

- методисты  Информационно-методического отдела муниципального казённого учреждения «Центр обеспечения и сопровождения образования» Яковлевского муниципального района.

Контроль за исполнением Программы осуществляет и.о. заместителя главы Администрации – начальник отдела образования Администрации Яковлевского муниципального района.

Работа с одарёнными (талантливыми) детьми и молодёжью на муниципальном уровне в муниципальных образовательных организациях строится в соответствии с годовыми планами, включающими основные направления, предусмотренные в Программе.

Ресурсное обеспечение работы с одарёнными (талантливыми) детьми и молодёжью возлагается на муниципальные образовательные организации.

Данная Программа построена как совокупность мероприятий по основным направлениям деятельности системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи.

Ожидаемые результаты реализации Программы

- Увеличение доли детей и молодёжи, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, проявивших выдающиеся способности.

- Увеличение количества обучающихся, занимающихся по индивидуальным учебным планам.

- Увеличение доли одарённых (талантливых) детей и молодёжи, в том числе с ограниченными возможностями здоровья - участников школьного, муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников (далее – ВсОШ).

- Увеличение доли одарённых (талантливых) детей и молодёжи, в том числе с ограниченными возможностями здоровья – победителей и призёров школьного, муниципального и регионального этапов ВсОШ.

- Увеличение доли одарённых (талантливых) детей и молодёжи, в том числе с ограниченными возможностями здоровья – участников муниципальных, региональных, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей, соревнований, олимпиад,  турниров и других конкурсных мероприятий (за исключением ВсОШ).

- Увеличение доли одарённых (талантливых) детей и молодёжи, в том числе с ограниченными возможностями здоровья – победителей и призёров муниципальных, региональных, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей, соревнований, олимпиад,  турниров и других конкурсных мероприятий (за исключением ВсОШ).

- Увеличение доли одарённых (талантливых) детей с ограниченными возможностями здоровья – участников муниципальных, региональных, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей, соревнований, олимпиад,  турниров и других конкурсных мероприятий (за исключением ВсОШ).

- Увеличение доли одарённых (талантливых) детей с ограниченными возможностями здоровья – победителей и призёров муниципальных, региональных, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей, соревнований, олимпиад,  турниров и других конкурсных мероприятий (за исключением ВсОШ).

- Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами.

- Увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами.

- Увеличение доли детей и молодёжи, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в классах с углубленным изучением отдельных предметов и проявляющих способности.

- Увеличение количества способных и талантливых детей и молодёжи, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья, получающих поддержку в виде премий, стипендий и т.д.

- Увеличение доли педагогических работников, повысивших уровень профессиональной компетенции в области выявления, поддержки, развития способностей и талантов у детей и молодежи, в том числе  с ограниченными возможностями здоровья.

-  Формирование единого банка данных одарённых (талантливых) детей Яковлевского муниципального района.

Показатели эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы должна осуществляться на основе показателей, характеризующих основные результаты

| Наименование показателя | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество детей и молодежи, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, проявивших выдающиеся способности и обучающихся по индивидуальным учебным планам | 2 | 4 | 6 |
| Доля одаренных (талантливых) детей и молодежи – участников школьного этапа ВсОШ | 50% | 52% | 53% |
| Количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – участников школьного этапа ВсОШ | 2 | 2 | 3 |
| Доля одаренных (талантливых) детей и молодежи – участников муниципального этапа ВсОШ | 21% | 22% | 23% |
| Количество одаренных (талантливых) детей и молодежи – участников регионального этапа ВсОШ | 2 | 3 | 4 |
| Доля одаренных (талантливых) детей и молодежи – победителей и призеров школьного этапа ВсОШ | 20% | 21% | 22% |
| Доля одаренных (талантливых) детей и молодежи – победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ | 16% | 17% | 18% |
| Доля одаренных (талантливых) детей и молодежи – участников муниципальных, региональных, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей, соревнований, олимпиад, турниров и других конкурсных мероприятий (за исключением ВсОШ) | 50% | 51% | 52% |
| Количество одаренных (талантливых) детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья участников муниципальных, региональных, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей, соревнований, олимпиад, турниров и других конкурсных мероприятий (за исключением ВсОШ) | 25 | 27 | 29 |
| Количество одаренных (талантливых) детей и молодежи – победителей и призеров муниципальных, региональных, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей, соревнований, олимпиад, турниров и других конкурсных мероприятий (за исключением ВсОШ) | 60 | 70 | 80 |
| Количество одаренных (талантливых) детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья – победителей и призеров муниципальных, региональных, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей, соревнований, олимпиад, турниров и других конкурсных мероприятий (за исключением ВсОШ) | 12 | 15 | 17 |
| Количество детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в классах с углубленным изучением отдельных учебных предметов и проявляющих способности | 0 | 1 | 2 |
| Количество детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в профильных классах и проявляющих способности | 0 | 1 | 2 |
| Количество способных и талантливых детей и молодежи, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья, получающих поддержку в виде премий и стипендий и т.д | 5 | 7 | 10 |
| Доля педагогических работников, повысивших уровень профессиональной компетенции в области выявления, поддержки и развития способностей талантов у детей и молодежи | 5% | 10% | 15% |
| Формирование единого банка данных одаренных (талантливых) детей Яковлевского муниципального района | да | да | да |
| Количество районных мероприятий направленных на психолого - педагогическое сопровождение одаренных (талантливых) детей и молодежи | 1 | 2 | 2 |
| Количество мероприятий для родителей, представителей общественных институтов, по вопросам выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | 1 | 2 | 2 |
| Доля удовлетворенности детей и родителей состоянием работы по выявлению, поддержке и развитию способностей талантов у детей и молодежи | 70% | 85% | 90% |
| Доля способных и талантливых детей и молодежи, охваченных дополнительным образованием (в том числе дети с ОВЗ) | 27% | 30% | 32% |

Мониторинг эффективности реализации Программы

Мониторинг эффективности реализации Программы проводится один раз в год по итогам учебного года. Результаты мониторинга предоставляются муниципальными общеобразовательными учреждениями в срок с 01 июня по 10 июня текущего года по форме

| Показатель | Количество обучающихся | Из них количество обучающихся с ОВЗ |
| --- | --- | --- |
| Количество детей и молодежи в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, проявивших выдающиеся способности и обучающихся по индивидуальным учебным планам* (1-11 классы) |  |  |
| Количество одаренных (талантливых) детей и молодежи – участников муниципальных, региональных, всероссийский и международных конкурсов, фестивалей, соревнований, олимпиад, турниров и других конкурсных мероприятий (за исключением ВсОШ)* (1-11 классы) |  |  |
| Количество одаренных (талантливых) детей и молодежи – победителей и призеров муниципальных, региональных, всероссийский и международных конкурсов, фестивалей, соревнований, олимпиад, турниров и других конкурсных мероприятий (за исключением ВсОШ) |  |  |
| Количество детей и молодежи, охваченных дополнительным образованием * (1-11 классы) |  |  |

*считать один раз

| Показатель | Количество обучающихся в данных классах | Из них с ОВЗ | Количество обучающихся, проявивших способности | Из них с ОВЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество детей и молодежи, обучающихся в классах с углубленным изучением отдельных учебных предметов |  |  |  |  |
| Количество детей и молодежи, обучающихся в профильных классах |  |  |  |  |

| Показатель | На базе ПКиРО | В других организациях |
| --- | --- | --- |
| Количество педагогических работников, повысивших уровень профессиональной компетенции в области выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи |  |  |
| Количество педагогических работников, повысивших уровень профессиональной компетенции в области выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья |  |  |