ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЯКОВЛЕВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

| 15.03.2023 г. | с. Яковлевка | № 47/238 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению  выборов депутатов  Думы Яковлевского муниципального округа Приморского края,  назначенных на 14 мая 2023 года.

В соответствии со статьями 27, 31 Избирательного кодекса Приморского края, на основании решения  территориальной избирательной комиссии Яковлевского    района от 02 марта 2023 года № 44/202   «О назначении выборов депутатов  Думы  Яковлевского муниципального округа Приморского края» территориальная избирательная комиссия Яковлевского района

РЕШИЛА:

1. Утвердить Календарный план основных мероприятий по подготовке

и проведению  выборов депутатов Думы Яковлевского муниципального округа Приморского края, назначенных на  14 мая 2023 года   (прилагается).

2. Контроль за выполнением  Календарного плана возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии  Яковлевского района  С.П. Дегтярь.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Приморского края для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии  Приморского края  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также разместить настоящее решение на официальном сайте администрации Яковлевского муниципального района в разделе «ТИК Яковлевского района».

Председатель комиссии				          С.В.  Фролов

Секретарь комиссии 					           С.П.Дегтярь

УТВЕРЖДЕН

решением территориальной избирательной комиссии Яковлевского района

от 15 марта2023г. № 47/238

- КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

- основных мероприятий по подготовке и проведению

- выборов депутатов Думы Яковлевского муниципального округа Приморского края

Дата выборов – 14 мая 2023 года

Дата принятия решения о назначении выборов 02.03.2023 г

Дата официального опубликования решения о назначении выборов 06.03.2023г.

|  | Содержание мероприятия |  |  | Срок исполнения |  |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОЗЛОЖЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Возложение полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Думы Яковлевского муниципального округа Приморского края на территориальную избирательную комиссию Яковлевского района |  |  | не позднее 06 марта 2023 года |  | территориальная избирательная комиссия Яковлевского района (далее – ТИК) |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАЧИСЛЕНИЕ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Принятие решения о начале сбора предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий |  |  | не позднее 24 марта 2023 года |  |  | ТИК |
| 3 | Опубликование сообщения ТИК о дополнительном зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий (далее УИК) в государственных или муниципальных средствах массовой информации, а также размещение на сайте Избирательной комиссии Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в специальном разделе, посвященном формированию УИК и резерва составов УИК, на официальном сайте соответствующей ТИК в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». |  |  | # не позднее чем через три дня со дня принятия решения |  |  | # ТИК |
| 4 | Осуществление сбора предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов УИК. |  |  | с 24 марта 2023 года по 13 апреля 2023 года |  |  | ТИК |
| 5 | Принятие решения о дополнительном зачислении в резерв составов УИК |  |  | не позднее 28 апреля 2023 года |  |  | ТИК |
| ОБРАЗОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования |  |  | не позднее 3 апреля 2023 года |  |  | глава Яковлевского муниципального района |
| СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Представление сведений об избирателях в ТИК для составления списков избирателей |  |  | не позднее 24 марта 2023 года, а если список избирателей составляется участковой избирательной комиссией, – сразу после ее формирования |  |  | Глава Яковлевского муниципального района, командиры воинских частей, руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают |
| 8 | Утверждение формы списка избирателей, формы акта о передаче сведений об избирателях и формы акта о передаче первого экземпляра списка избирателей |  |  | не позднее 24 марта 2023 года |  |  | ТИК |
| 9 | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку |  |  | не позднее 2 мая 2023 года |  |  | ТИК |
| 10 | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующие УИК (до начала работы УИК) |  |  | не позднее 3 мая 2023 года |  |  | ТИК |
| 11 | Определение порядка и сроков изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи соответствующей УИК, заверения и уточнения |  |  | не позднее 24 марта 2023 года |  |  | ТИК |
| 12 | Выверение списка избирателей и внесение в него необходимых изменений на основании личных обращений граждан, соответствующих документов органов местного самоуправления, их должностных лиц, органов, осуществляющих регистрацию актов гражданского состояния, органов регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, сообщений вышестоящей избирательной комиссии о включении избирателя в список избирателей на другом избирательном участке |  |  | после получения или составления списка избирателей |  |  | УИК |
| 13 | Представление избирателям списка избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения |  |  | с 3 мая 2023 года |  |  | УИК |
| 14 | Реализация права на обращение в УИК с заявлением о включении в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях, внесенных в список избирателей |  |  | с 3 мая 2023 года и до 20 часов 00 минут по местному времени 14 мая 2023 года |  |  | граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом |
| 15 | Проверка сведений, сообщенных гражданином в заявлении о включении его в список избирателей, об ошибке или неточности в сведениях о нем, представленных им документов и принятие решения об устранении ошибки либо принятие решения об отклонении заявления с указанием причин и вручение копии этого решения заявителю |  |  | в течение 24 часов, а в день голосования в течение 2 часов с момента обращения, но не позднее 20 часов 00 минут по местному времени 14 мая 2023 года |  |  | УИК |
| 16 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение печатью УИК |  |  | Не позднее 11 мая 2023 г не позднее чем в день, предшествующий дню голосования |  |  | председатель и секретарь УИК |
| 17 | Принятие решения о разделении списка избирателей на отдельные книги |  |  | Не позднее 11 мая 2023г. не позднее чем в день, предшествующий дню голосования |  |  | УИК |
| 18 | Брошюрование, подтверждаемое печатью и подписью председателя УИК, каждой книги разделенного первого экземпляра списка избирателей |  |  | Не позднее 11 мая 2023г. не позднее чем в день, предшествующий дню голосования |  |  | УИК |
| 19 | Принятие решения о включении в список избирателей, находящихся в местах временного пребывания, работающих на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятых на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части и избирателей, работающих вахтовым методом. |  |  | не позднее 8 мая 2023 года |  |  | УИК |
| 20 | # Передача информации о включении в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания в УИК, где данный избиратель включен в список избирателей по месту жительства |  |  | незамедлительно |  |  | УИК |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Утверждение образца заполнения подписного листа в части, касающейся указания наименования представительного органа, наименования и(или) номера избирательного округа на основании форм подписных листов, установленных Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». |  |  | не позднее 6 марта 2023 года |  | ТИК |  |
| 22 | Выдвижение кандидатов и предоставление в ТИК документов о выдвижении кандидата |  |  | с 07 марта 2023 года и заканчивается в 18 часов 00 минут по местному времени 26 марта 2023 года |  | граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, выдвинутые путем самовыдвижения, избирательным объединением |  |
| 23 | Выдача кандидату письменного подтверждения о получении представленных для выдвижения кандидатом соответствующих документов с указанием даты и времени приема документов |  |  | незамедлительно после их представления |  | ТИК |  |
| 24 | Опубликование списка политических партий, их соответствующих региональных отделений, иных структурных подразделений, общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Федеральным законом «О политических партиях» принимать участие в выборах депутатов Думы Яковлевского муниципального округа Приморского края по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов и размещение его на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |  |  | не позднее 9 марта 2023 года |  | Главное управление Минюста Российской Федерации по Приморскому краю |  |
| 25 | Направление в ТИК списка политических партий, их соответствующих региональных отделений, иных структурных подразделений, общественных объединений, имеющих право в соответствии Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Федеральным законом «О политических партиях» принимать участие в выборах депутатов Думы Черниговского муниципального округа Приморского края |  |  | не позднее 9 марта 2023 года |  | Главное управление Минюста Российской Федерации по Приморскому краю |  |
| 26 | Уведомление ТИК о дате, месте и времени проведения мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов |  |  | не позднее, чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена ТИК, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия в случае проведения его за пределами населенного пункта, в котором находится ТИК |  | избирательные объединения |  |
| 27 | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов |  |  | со дня, следующего за днем уведомления ТИК о выдвижении кандидата |  | дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей 18 лет |  |
| 28 | Установление формы протокола об итогах сбора подписей избирателей |  |  | не позднее 6 марта 2023 года |  | ТИК |  |
| 29 | Представление в ТИК документов для регистрации кандидата |  |  | с 07марта 20223года и заканчивается в 18 часов 00 минут по местному времени 26 марта 2023 года |  | кандидат |  |
| 30 | Выдача кандидату подтверждения в письменной форме о приеме представленных документов для регистрации, с указанием даты и времени приема документов |  |  | незамедлительно после их представления |  | ТИК |  |
| 31 | Обращение в соответствующие органы с представлением о проведении проверки достоверности сведений, представляемых кандидатом в соответствии с частями 2, 3, 5 ст. 40, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и (или) ГАС "Выборы" Избирательно кодекса Приморского края |  |  | незамедлительно с момента поступления соответствующих документов |  | ТИК |  |
| 32 | Проведение проверки достоверности сведений, представляемых в соответствии: с частями 2,3,4 ст.40 Избирательного кодекса Приморского края |  |  | в течение 10 дней, Если представление поступило за 10 и менее дней до дня голосования, соответствующие органы должны сообщить о результатах проверки в срок, установленный ТИК |  | соответствующие органы |  |
| 33 | Установление объема сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении и подлежащих доведению до сведения избирателей |  |  | Не позднее 6 марта 2023 года |  | ТИК |  |
| 34 | Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах в объеме, установленном ТИК |  |  | незамедлительно по мере выдвижения кандидатов |  | ТИК |  |
| 35 | Направление в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений |  |  | незамедлительно по мере выявления |  | ТИК |  |
| 36 | Передача копии итогового протокола о результатах проверки подписных листов кандидату |  |  | не позднее, чем за двое суток до заседания ТИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата |  | ТИК |  |
| 37 | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений, отсутствии каких-либо документов, представление которых в ТИК для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации предусмотрено Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательным кодексом Приморского края или несоблюдении требований закона к оформлению документов |  |  | не позднее, чем за три дня до дня заседания ТИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | ТИК |  |
| 38 | Внесение кандидатом уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о нем и представленные в соответствии с частями 2, 4, 5, ст. 40 Избирательного кодекса Приморского края, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в ТИК для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, представление кандидатом недостающих копий документов, представление которых предусмотрено частью 4 статьи 40 Избирательного кодекса Приморского края |  |  | не позднее чем за один день до дня заседания ТИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | кандидат |  |
| 39 | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации |  |  | В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов |  | ТИК |  |
| 40 | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа в случае его принятия |  |  | в течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации |  | ТИК |  |
| 41 | Реализация кандидатом права на снятие своей кандидатуры |  |  | не позднее 6 мая 2023 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее10 мая 2023 года |  | зарегистрированный кандидат |  |
| 42 | Реализация права на отзыв кандидата избирательным объединением, принявшим решение о выдвижении кандидата |  |  | не позднее 6 мая 2023 года |  | избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |  |
| 43 | Установление объема биографических данных, представляемых кандидатами для размещения на информационном стенде в помещении для голосования |  |  | не позднее 6 марта 2023 года |  | ТИК |  |
| 44 | Представление в ТИК сведений биографического характера |  |  | не позднее 11 апреля 2023 года |  | зарегистрированные кандидаты |  |
| 45 | Представление в ТИК заверенной копии приказа об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах |  |  | не позднее чем через пять дней со дня регистрации |  | зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |  |
| 46 | Назначение доверенных лиц |  |  | с момента представления документов о выдвижении |  | кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов |  |
| 47 | Регистрация доверенных лиц |  |  | # в течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата # (избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами |  | ТИК |  |
| 48 | Реализация права на отзыв доверенного лица |  |  | в любое время |  | кандидаты, избирательные объединения, назначившие доверенных лиц |  |
| 49 | Назначение уполномоченных представителей (не более 5), за исключением уполномоченных представителей по финансовым вопросам, представление в ТИК заявления о регистрации уполномоченных представителей |  |  | в любое время после выдвижения кандидата |  | избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |  |
| 50 | Представление в ТИК заявления о регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам с приложением письменного заявления назначаемого лица о согласии быть уполномоченным представителем по финансовым вопросам |  |  | в любое время после выдвижения кандидата |  | кандидат, назначивший уполномоченного представителя по финансовым вопросам |  |
| 51 | Регистрация уполномоченных представителей, уполномоченных представителей по финансовым вопросам, выдача им удостоверений установленного образца |  |  | в трехдневный срок со дня представления документов, указанных в части 4 ст. 37 Избирательного кодекса Приморского края |  | ТИК |  |
| 52 | Досрочное прекращение полномочий уполномоченных представителей, в том числе уполномоченных представителей по финансовым вопросам |  |  | в любое время |  | заявление кандидата, копия решения избирательного объединения |  |
| 53 | Обжалование в суд решения ТИК о признании кандидата (кандидатов) утратившим статус кандидата (кандидатов), о регистрации, об отказе в регистрации кандидата |  |  | в течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения. Указанный срок восстановлению не подлежит. |  | зарегистрировавшая кандидата избирательная комиссия, кандидат, избирательное объединение, в отношении которых вынесено такое решение, кандидат, зарегистрированный по тому же избирательному округу |  |
| 54 | Обжалование в Избирательную комиссию Приморского края решения ТИК о признании кандидата (кандидатов) утратившим статус кандидата (кандидатов), об отказе в регистрации кандидата |  |  | в течение пяти дней со дня принятия обжалуемого решения |  | кандидат, в отношении которого вынесено такое решение |  |
| 55 | Обжалование в суд решения о признании кандидата (кандидатов) утратившим статус кандидата (кандидатов), об отказе в регистрации кандидата, в случае его обжалования в соответствии с пунктом 6 или 7 статьи 75 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 6 или 7 статьи 90 Избирательного кодекса Приморского края |  |  | в течение пяти дней со дня принятия соответствующей комиссией решения об оставлении жалобы без удовлетворения |  | кандидат, избирательное объединение, в отношении которых вынесено такое решение |  |
| 56 | Реализация права на подачу заявления в суд об отмене регистрации кандидата |  |  | не позднее 3 мая2023 года |  | ТИК, кандидат, зарегистрированный по тому же избирательному округу |  |
| 57 | Принятие судом решения по вопросу отмены регистрации кандидата |  |  | не позднее 6 мая 2023года |  | соответствующий суд |  |
| 58 | Представление в ТИК краткого (состоящего не более чем из семи слов) наименования политической партии, которое используется в избирательном бюллетене, в случае если как полное, так и сокращенное наименование политической партии, состоит более чем из семи слов |  | не позднее 3 апреля 2023 года (не позднее, чем за 40 дней до дня голосования) |  |  | Кандидат или орган политической партии |  |
| 59 | Принятия решения о согласовании краткого наименования политической партии (либо об отказе в его согласовании в случае несоблюдения требований, установленных частью 2 статьи 36 Избирательного кодекса Приморского края) |  | не позднее 7 апреля 2023 года (не позднее, чем через три дня после истечения срока, установленного в абзацах первом и втором части 3 статьи 36 Избирательного кодекса Приморского края) |  |  | ТИК |  |
| 60 | Установление краткого наименования политической партии, в случае непредставления органом политической партии, кандидатом краткого наименования политической партии, в установленный срок, а также в случае отказа в его согласовании |  | не позднее 7 апреля 2023 года (не позднее, чем через три дня после истечения срока, установленного в абзацах первом и втором части 3 статьи. 36 Избирательного кодекса Приморского края) |  |  | ТИК |  |
| ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫБОРОВ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Агитационный период |  |  | со дня представления кандидатом в ТИК заявления о согласии баллотироваться и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования (до 00.00 часов 12 мая 2023 г.) |  |  | кандидат избирательные объединения, выдвинувшие кандидата |
| 62 | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях |  |  | с 15 апреля 2023 года до ноля часов по местному времени 12 мая 2023 года |  |  | зарегистрированные кандидаты |
| 63 | Опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в средствах массовой информации, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен и определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») |  |  | запрещено в течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования |  |  | редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие эти результаты |
| 64 | Опубликование сведений о размере (в валюте РФ) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов и их представление в ТИК с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании |  |  | не позднее 5 апреля 2023 года |  |  | организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 65 | Представление в Управление Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие части 3 статьи 58 Избирательного кодекса Приморского края, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований. |  |  | не позднее 11 марта 2023 года |  |  | Администрация Яковлевского муниципального района |
| 66 | Представление в ТИК перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации |  |  | не позднее 16 марта 2023 года |  |  | Управление Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу |
| 67 | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания, муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации |  |  | не позднее 21 марта 2023 года |  |  | ТИК |
| 68 | Резервирование эфирного времени и печатной площади для проведения предвыборной агитации за плату |  |  | по завершению регистрации кандидатов, но не позднее 13 апреля 2023 года |  |  | редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящие не реже одного раза в неделю, муниципальные организации телерадиовещания (в случае, если они представили в ТИК уведомление, указанное в части 6 статьи 61 Избирательного кодекса ПК) |
| 69 | Проведение жеребьевки в целях распределения безвозмездного эфирного времени между зарегистрированными кандидатами |  |  | по завершении регистрации кандидатов, но не позднее 13 апреля 2023 года |  |  | ТИК с участием представителей соответствующих организаций телерадиовещания |
| 70 | Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов содержания протокола о результатах жеребьевки безвозмездного эфирного времени |  |  | после проведения жеребьевки |  |  | ТИК |
| 71 | Проведение жеребьевки в целях определения даты безвозмездных публикаций предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов |  |  | по завершении регистрации кандидатов, но не позднее 13 апреля 2023 года |  |  | редакция периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |
| 72 | Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов содержания протокола о результатах жеребьевки безвозмездной печатной площади |  |  | после проведения жеребьевки |  |  | редакция периодического печатного издания |
| 73 | Представление в ТИК сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, а также сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) |  |  | не позднее 05 апреля 2023 года |  |  | организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 74 | Представление в ТИК документов, подтверждающих согласие на использование высказываний физического лица о кандидате, об избирательном объединении в агитационных материалах |  |  | вместе с экземплярами агитационных материалов до их распространения, а в случае размещения агитационного материала на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях – по требованию ТИК |  |  | кандидат |
| 75 | Представление в ТИК информации о том, какое высказывание какого физического лица, являющегося иностранным агентом, использовано в агитационном материале |  |  | при предоставлении агитационного материала |  |  | кандидат, избирательное объединение |
| 76 | Представление в ТИК: - экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий иных агитационных материалов до начала их распространения, а также сведений об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы; - копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда; - электронных образы этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде. |  |  | до начала распространения агитационных материалов |  |  | кандидат |
| 77 | Представление в ТИК: - копии агитационного материала, предназначенного для размещения на каналах организаций, осуществляющих телерадиовещание, в периодических печатных изданиях, после направления (передачи) агитационного материала в указанную организацию, редакцию периодического печатного издания и до начала его распространения; - информации о том, изображение какого кандидата (каких кандидатов) использовано в соответствующем агитационном материале (в случае использования изображений кандидата (кандидатов) в агитационном материале) |  |  | после направления (передачи) агитационного материала в указанную организацию, редакцию периодического печатного издания и до начала его распространения |  |  | кандидат |
| 78 | Утверждение порядка и форм учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях |  |  | не позднее 13апреля 2023 года |  |  | ТИК |
| 79 | Представление данных учета объемов и стоимости печатной площади в ТИК |  |  | не позднее 24мая 2023 года |  |  | организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| 80 | Хранение учетных документов о бесплатной и платной печатной площади |  |  | не менее трех лет со дня голосования |  |  | организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| 81 | Установление времени, на которое в соответствии с частью 3 статьи 64 Избирательного кодекса Приморского края предоставляются помещения, пригодные для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящиеся в государственной или муниципальной собственности |  |  | Не позднее дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  |  | ТИК |
| 82 | Рассмотрение заявок на выделение помещений, указанных в частях 3, 5 статьи 64 Избирательного кодекса Приморского края, для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями |  |  | в течение 3 дней со дня их подачи |  |  | собственники, владельцы помещений |
| 83 | Уведомление в письменной форме ТИК о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам |  |  | не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения |  |  | собственники, владельцы помещений |
| 84 | Размещение содержащейся в уведомлении собственника, владельца помещения информации о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или иным способом в порядке, установленном ТИК, доведение ее до сведения других зарегистрированных кандидатов |  |  | в течение двух суток с момента получения уведомления |  |  | ТИК |
| 85 | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка |  |  | не позднее 13 апреля 2023 года |  |  | орган местного самоуправления по предложению ТИК |
| 86 | Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка |  |  | после принятия органом местного самоуправления соответствующего муниципального правового акта |  |  | ТИК |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Перечисление (направление) средств на проведение выборов в: |  |  |  |  |  |  |
|  | ТИК |  |  | не позднее 15 марта 2023 года |  |  | Правительство Приморского края |
|  | УИК средства на обеспечение их деятельности |  |  | не позднее 6 мая 2023 года |  |  | ТИК |
| 88 | Открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда кандидата в филиале ПАО «Сбербанк России» |  |  | в период после письменного уведомления ТИК о выдвижении (самовыдвижении) кандидата до представления документов для его регистрации |  |  | кандидат |
| 89 | Установление формы уведомления ТИК кандидатом о том, что финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится. |  |  | не позднее 6 марта 2023 года |  |  | ТИК |
| 90 | Утверждение формы финансового отчета, требования к оформлению и перечень прилагаемых к нему документов |  |  | не позднее 6 марта 2023 года |  |  | ТИК |
| 91 | Периодическое представление информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательном счете кандидата в ТИК |  |  | по предоставлению ТИК, по требованию кандидата в трехдневный срок, а за три дня до дня (первого дня) голосования – немедленно |  |  | филиал ПАО «Сбербанк России» |
| 92 | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в объеме, установленном в приложении 4 Избирательного Кодекса Приморского края |  |  | До 28 апреля 2023 года и до 8 мая 2023 года (за 15 дней и за 5 дней до дня голосования) |  |  | ТИК |
| 91 | Осуществление проверки достоверности сведений, указанных гражданами и юридическими лицами – жертвователями в избирательные фонды кандидатов |  |  | в пятидневный срок со дня поступления представления ТИК |  |  | органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
| 92 | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном счете избирательного фонда кандидата, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования пропорционально вложенным средствам |  |  | после дня голосования и до представления итогового финансового отчета |  |  | кандидат, открывший специальный избирательный счет |
| 93 | Закрытие специального избирательного счета |  |  | до дня предоставления финансового отчета |  |  | кандидат, открывший специальный избирательный счет |
| 94 | Представление в ТИК итогового финансового отчета с приложением первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в избирательный фонд и расходование этих средств |  |  | не позднее 5 июня 2023 года |  |  | кандидат |
| 96 | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в редакции средств массовой информации для опубликования |  |  | не позднее чем через пять дней со дня их получения |  |  | ТИК |
| 97 | Перечисление оставшихся на специальном избирательном счете неизрасходованных денежных средств в доход бюджета и закрытие этого счета |  |  | с13июля 2023 года |  |  | кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
| 98 | Представление в ТИК финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов в ТИК |  |  | не позднее 24 мая 2023 года |  |  | УИК |
| 99 | Представление в Законодательное Собрание Приморского края отчета о расходовании бюджетных средств, выделенных из бюджета Приморского края на подготовку и проведение выборов депутатов |  |  | не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования результатов выборов |  |  | ТИК |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Утверждение формы избирательного бюллетеня по одномандатным избирательным округам, порядка изготовления бюллетеней, их числа, требований, предъявляемых к изготовлению бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением |  |  | не позднее 19 апреля 2023 года |  |  | ТИК |
| 103 | Утверждение текста избирательного бюллетеня |  |  | не позднее 19 апреля 2023 года |  |  | ТИК |
| 104 | Изготовление избирательных бюллетеней: - для обеспечения голосования отдельных групп избирателей, находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено (в отдаленных или труднодоступных местностях и тому подобных местах) - для обеспечения голосования в день голосования |  |  | не позднее 23 апреля 2023 года не позднее 3 мая 2023 года |  |  | полиграфическая организация по решению ТИК |
| 105 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам ТИК, уничтожения лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении) |  |  | не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от соответствующей полиграфической организации |  |  | ТИК |
| 106 | Оповещение лиц, определенных законом о месте и времени передачи избирательных бюллетеней |  |  | - не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации; - не позднее чем за два дня до передачи бюллетеней в УИК |  |  | ТИК |
| 107 | Утверждение формы актов передачи избирательных бюллетеней |  |  | не позднее 19 апреля 2023 года |  |  | ТИК |
| 108 | Принятие решения о распределении избирательных бюллетеней и сроке их передачи непосредственно нижестоящим избирательным комиссиям |  |  | не позднее 19 апреля 2023 года |  |  | ТИК |
| 109 | Передача избирательных бюллетеней в УИК |  |  | не позднее 10 мая 2023 года |  |  | ТИК |
| 110 | Информирование избирателей, о ходе подготовки и проведения выборов, о сроках и порядке совершения избирательных действий, о кандидатах |  |  | весь период |  |  | ТИК |
| 111 | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования, адресе и номерах телефонов участковых избирательных комиссий через средства массовой информации или иным способом |  |  | не позднее 3 мая 2023 года |  |  | ТИК, УИК |
| 112 | Размещение на стендах внутри помещений для голосования или непосредственно перед ними информации о зарегистрированных кандидатах |  |  | до начала голосования, в том числе досрочного голосования |  |  | УИК |
| 113 | Размещение на информационном стенде в помещении для голосования либо непосредственно перед ним образцов заполненных избирательных бюллетеней, которые не должны содержать фамилии кандидатов, зарегистрированных в данном избирательном округе, в которых должны быть приведены варианты заполнения избирательного бюллетеня |  |  | до начала голосования |  |  | УИК |
| 114 | Размещение в помещении для голосования увеличенной формы протокола об итогах голосования |  |  | до начала голосования |  |  | УИК |
| 115 | Принятие решения о проведении голосования групп избирателей, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных местах где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено . |  |  | Не позднее 5 мая 2023 года |  |  | ТИК по согласованию с Избирательной комиссией Приморского края |
| 116 | Определение количества переносных ящиков для голосования вне помещения для голосования |  |  | не позднее 26 апреля 2023 года |  |  | ТИК |
| 117 | Проведение голосования |  |  | 12-14 мая 2023 года с 8.00 до 20.00по местному времени |  |  | УИК |
| 118 | Подача письменных заявлений (устных обращений) о голосовании вне помещения для голосования |  |  | с 3 мая 2023 года до 14 часов 00 минут по местному времени 14 мая 2023 года |  |  | избиратели, в том числе при содействии других лиц |
| 119 | Объявление о том, что члены участковой избирательной комиссии будут проводить голосование вне помещения для голосования, а также предложение наблюдателям присутствовать при его проведении |  |  | не позднее, чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) для проведения такого голосования |  |  | председатель УИК |
| 120 | Погашение неиспользованных избирательных бюллетеней в УИК |  |  | сразу после 20 часов 00 минут 14 мая 2023 года |  |  | члены УИК с правом решающего голоса |
| 121 | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования |  |  | сразу после окончания времени голосования и без перерыва до определения итогов голосования |  |  | УИК |
| 122 | Направление первого экземпляра протокола УИК об итогах голосования с приложенными к нему документами в ТИК |  |  | незамедлительно после подписания итогового протокола, изготовления и выдачи его заверенных копий |  |  | УИК |
| 123 | Установление места вывешивания заверенной копии второго экземпляра протокола об итогах голосования |  |  | не позднее 14 мая 2023 года |  |  | УИК |
| 124 | Вывешивание заверенной копии протокола об итогах голосования для всеобщего ознакомления в месте, установленном участковой избирательной комиссией |  |  | после изготовления заверенной копии протокола об итогах голосования |  |  | УИК |
| 125 | Определение результатов выборов по многомандатному округу |  |  | не позднее 16 мая 2023 года |  |  | ТИК |
| 126 | Извещение кандидата о его избрании депутатом |  |  | после определения результатов выборов |  |  | ТИК |
| 127 | Представление в ТИК копии приказа об освобождении избранного кандидата от обязанностей, несовместимых со статусом депутата |  |  | в пятидневный срок после определения ТИК результатов выборов и извещения об этом кандидата |  |  | кандидат, избранный депутатом |
| 128 | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации для опубликования |  |  | в течение одних суток после определения результатов выборов |  |  | ТИК |
| 129 | Установление списка избранных депутатов представительного органа муниципального образования и направление его в представительный орган муниципального образования |  |  | не позднее чем через семь дней после решения о результатах выборов |  |  | # ТИК |
| 130 | Официальное опубликование в средствах массовой информации результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов |  |  | не позднее 3 июня 2023 года |  |  | ТИК |
| 131 | Регистрация избранного депутата |  |  | не позднее чем через семь дней после официального опубликования результатов выборов и представления кандидатом копии приказа (иного документа)об освобождении от обязанностей, не совместимых со статусом депутата |  |  | ТИК |
| 132 | Опубликование (обнародование) полных данных, содержащихся в протоколе о результатах выборов и в протоколах об итогах голосования УИК |  |  | не позднее 13 июля 2023 года в течение двух месяцев со дня голосования |  |  | ТИК |
| 133 | Хранение документации избирательных комиссий, включая подписные листы с подписями избирателей, избирательные бюллетени и списки избирателей |  |  | не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов |  |  | председатель и секретарь ТИК |