Сводный годовой отчет

О ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ  Яковлевского муниципального района за 2022 год.

В Яковлевском муниципальном районе принято 16 муниципальных программ.

Исполнителями муниципальных программ в 2022 году являлись Администрация Яковлевского муниципального района, муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения и сопровождения образования», муниципальное казенное учреждение «Управление культуры», муниципальное казенное учреждение «ХОЗУ».

Постановлением Администрации Яковлевского муниципального района от 26 августа 2015 года № 298 утвержден «Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Яковлевского  муниципального района» (в ред. от 09.11.2015 г. № 383, от 20.01.2016 г. № 8, от 29.11.2016 г. № 402, от 23.10.2017 г. № 870, от 07.11.2018 №606), определяющий правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Яковлевского муниципального района.

В 2022 году на реализацию муниципальных программ по Яковлевскому муниципальному району потрачено из местного бюджета 299 714 443,96 руб. при плане 304 908 960,38 руб. или 98,3 %. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года за счет средств местного бюджета наблюдается увеличение расходов по программам на 91 443 237,68 руб.

Всего расходы по муниципальным программам по Яковлевскому муниципальному району за счет всех источников финансирования составили 597 514 206,15 руб., в том числе за счет федерального бюджета –21 265 175,35 руб., краевого бюджета – 297 799 762,19 руб., местного бюджета – 299 714 443,96 руб. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года наблюдается повышение расходов по программам на 56 830 757,18 руб.

| Тыс. руб. | 2021г. | 2022 г. | 2022 г. к 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего: в том числе: | 540 733 448,97 | 597 514 206,15 | + 56 830 757,18 |
| - федеральный бюджет | 20 278 490,99 | 21 265 175,35 | + 986 684,36 |
| - краевой бюджет | 332 462 242,69 | 297 799 762,19 | - 34 662 480,50 |
| - местный бюджет | 208 271 206,28 | 299 714 443,96 | + 91 443 237,68 |
| - прочие источники | - | - | - |

Муниципальные программы показали эффективность решения перспективных задач по улучшению процессов эффективного управления территорией. При их осуществлении удалось сосредоточить внимание на наиболее важных мероприятиях.

Муниципальная программа «Информационное обеспечение органов местного самоуправления Яковлевского муниципального района» на 2019-2025 годы

Общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования – 7 451 848,95 руб. (7 451 848,95 руб. – местный бюджет).

Перечень мероприятий по Программе, не завершенных в течение года: Все мероприятия по программе выполнены.

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. изм. | Значения индикатора / непосредственного результата |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/ непосредственного результата на конец отчетного года | Эффективность индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фак. зн. за год, предшеств. отчетному* | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| Муниципальная программа «Информационное обеспечение органов местного самоуправления Яковлевского муниципального района» на 2019-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| доля населения Яковлевского муниципального района, использующего механизм получения муниципальных услуг в электронной форме, в общей численности населения Яковлевского муниципального района | % | 11 | 12 | 12 |  | 100 |
| доля муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Яковлевского муниципального района, в электронной форме | % | 45 | 45 | 45 |  | 100 |
| информированность населения о культурных и общественных процессах, происходящих на территории Яковлевского муниципального района | % | 13 | 13 | 13 |  | 100 |
| ИТОГОВАЯ СВОДНАЯ ОЦЕНКА | % | - | - | - |  | 100 |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ реализации муниципальной программы «Информационное обеспечение органов местного самоуправления Яковлевского муниципального района» на 2019-2025 годы
за 2022 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка |
| --- | --- |
| Эффективность на уровне | Итоговая сводная оценка – 100% |

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Яковлевского муниципального района» на 2019-2025 годы

Общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования – 56 419 368,10  руб. (53 150 371,75 руб. – краевой бюджет, 3 268 996, 35 руб. – местный бюджет).

Перечень мероприятий по Программе, не завершенных в течение года:

- Подпрограмма № 3 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей в Яковлевском муниципальном районе на 2020-2025 годы» - не исполнена из-за сокращения расходов по обеспечению деятельности в связи с осуществлением передачи государственных полномочий в соответствии с Законом ПК от 24.12.2021 г. № 433-КЗ и в связи с оплатой листа по временной нетрудоспособности специалиста.

- Подпрограмма № 4 «Социальная поддержка семей в Яковлевском муниципальном районе на 2020-2025 годы» - не исполнена в связи с достижением подопечных возраста 18 лет (совершеннолетия), в связи с освобождением, либо отстранением опекунов от исполнения обязанностей.

- Отдельное мероприятие «Расходы на реализацию государственного полномочия по назначению и предоставлению выплаты единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью» - не исполнено  в связи с тем, что приемные родители не желают брать на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. А также из имеющихся кандидатов не все приняли ребенка на воспитание в семью.

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. изм. | Значения индикатора / непосредственного результата |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года | Эффект. индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактич. значение за год, предшеств. отчетному* | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Яковлевского муниципального района» на 2019-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| количество семей, получивших выплату компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | ед. | 240 | 350 | 248 | Ошибочно установлен плановый показатель | 70,9 |
| Подпрограмма № 1 «Доступная среда» на 2019-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| количество оборудованных зданий муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений культуры устройствами для обеспечения беспрепятственного доступа людей с ограниченными физическими возможностями | ед. | 3 | 3 | 2 |  | 66,7 |

| Подпрограмма №2 «Социальная поддержка пенсионеров в Яковлевском муниципальном районе» на 2019-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| количество лиц, получающих доплату к страховой пенсии замещавших муниципальные должности на постоянной основе; количество граждан, получающих пенсию за выслугу лет, при увольнении с муниципальной службы. | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| количество пожилых людей Яковлевского муниципального района, вовлеченных в общественно значимые, культурно-досуговые мероприятия. | чел. | 770 | 790 | 830 |  | 105,1 |
| Подпрограмма №3 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей в Яковлевском муниципальном районе на 2020-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| количество детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей в Яковлевском муниципальном районе, обеспеченные жилыми помещениями | чел. | 14 | 17 | 9 | Ошибочно установлен плановый показатель | 52,9 |
| Подпрограмма № 4 «Социальная поддержка семей в Яковлевском муниципальном районе на 2020-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |
| доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в семейные детские дома и патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов | % | 5,9 | 2,6 | 4,7 |  | 55,3 |
| доля сопровождаемых семей Приморского края в общем числе семей, в которые переданы на воспитание дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей | % | 89,4 | 90,9 | 90,5 |  | 99,6 |
| СВОДНАЯ ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | % | - | - | - |  | 78,6 |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения Яковлевского муниципального района» на 2019-2025 годы

за 2022 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка |
| --- | --- |
| Эффективность снизилась | Итоговая сводная оценка – 78,6 |

Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика Яковлевского муниципального района на 2019-2025 годы»

Общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования  - 88 531 908,02 руб. (11 407 850,00 руб. –  краевой бюджет, 77 124 058,02 руб. –  местный  бюджет).

Перечень мероприятий по Программе, не завершенных в течение года: Мероприятие по организации хозяйственно-технического и учетно-статистического обеспечения деятельности Администрации Яковлевского муниципального района: Не исполнено - 65 666, 12 руб. Согласно плана закупок, конракт с ПАО "Ростелеком" заключен с 01.01.2022 по 31.12.2022 г. Финансовые обязательства за декабрь возникают 31.12.2022 г. И оплата возможна только в следующем году. Мероприятие по управлению и распоряжению имуществом, находящимся в собственности и в ведении Яковлевского муниципального района: Не исполнено – 300 000,00 руб.

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. изм. | Значения индикатора / непосредственного результата |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года | Эффект. индикаторов, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактич. значение за год, предшеств. отчетному* | отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |  |  |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика Яковлевского муниципального района на 2019-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| объем инвестиций в основной капитал в процентах к предыдущему году | % | 109,4 | 98 | 64,7 |  |  | 66 |
| объем производства товаров, работ, услуг, производимых на территории Яковлевского муниципального района, в процентах к предыдущему году | % | 75,9 | 115 | 180 |  |  | 156,5 |
| доля выполнения мероприятий по хозяйственно-техническому обслуживанию Администрации Яковлевского муниципального района от общего количества запланированных мероприятий | % | 100 | 99,7 | 99,7 |  |  | 100 |
| выполнение плана по доходам от приватизации имущества | % | 100 | 100 | 0 | Доходы от реализации имущества не поступали в связи с отсутствием заявок на муниципальное имущество, включенное в программу приватизации на 2022 год и выставленное на аукцион по продаже имущества |  | 0 |
| выполнение плана по доходам от аренды имущества | % | 99 | 100 | 98,4 |  |  | 98,4 |
| выполнение плана по доходам от использования земельных участков | % | 98 | 100 | 105 |  |  | 105 |
| уменьшение площади территории функциональных зон военных объектов Яковлевского муниципального района | га | 0 | 0 | 0 |  |  | - |
| увеличение количества внесенных изменений в Правила землепользования и застройки на территории Яковлевского муниципального района | Ед. | 0 | 0 | 0 |  |  | - |
| количество территориальных зон и населенных пунктов, сведения о границах которых внесены в ЕГРН | Ед. | 36 | 25 | 0 | Методика подсчета количество территориальных зон была изменена |  | 0 |
| количество земельных участков и объектов капитального строительства сведения о границах которых внесены в ЕГРН | Ед. | - | 40 | 40 |  |  | 100 |
| Подпрограмма № 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Яковлевском муниципальном районе» на 2019-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| число малых и средних предприятий, включая микропредприятия | Ед. | 282 | 236 | 240 |  |  | 101,7 |
| среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) средних и малых предприятий, включая микропредприятия | чел. | 496 | 490 | 522 |  |  | 106,5 |
| оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия | млн.руб. | 296,7 | 480 | 607 |  |  | 126,5 |
| количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Яковлевского района | Ед. | 190 | 51 | 53 |  |  | 103,9 |
| Подпрограмма № 2 «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Яковлевском муниципальном районе» на 2019-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| отношение среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности двух наиболее обеспеченных поселений к среднему уровню расчетной бюджетной обеспеченности двух наименее обеспеченных поселений после выравнивания в отчетном финансовом году | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |
| отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Яковлевского муниципального района к объему расходов бюджета Яковлевского муниципального района, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из федерального и краевого бюджета | % | 0,03 | 0 | 0 | Снижение объема расходов на обслуживание муниципального долга обусловлено тем, что в 2022 году произведен возврат кредита в полном объеме. Выплачены все процентные платежи по обслуживанию муниципального долга | 0 |  |
| доля расходов бюджета Яковлевского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ Яковлевского муниципального района | % | 92,9 | 96,54 | 96,51 |  | 100 |  |
| Норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления | % | - | 17,85 | 17,39 |  | 97,4 |  |
| СВОДНАЯ ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | % | - | - | - |  | 104,8 |  |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Яковлевского муниципального района на 2019-2025 годы»

за 2022  год

| Вывод об эффективности Муниципальной программы | Итоговая сводная оценка |
| --- | --- |
| Эффективность возросла | Итоговая сводная оценка – 104,8 %, значение более 100% |

Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса  Яковлевского муниципального района на 2019 -2025 годы»

Общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования – 29 886 368,62 руб. (19 999 999,99 руб. – краевой бюджет, 9 886 368,63 руб. – местный бюджет).

Перечень мероприятий по Программе, не завершенных в течение года: Отдельное мероприятие «Содержание дорожной сети» - не исполнено 3 874 896,81 руб.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Мероприятия «Содержание дорожной сети». В связи с заключением муниципальных контрактов на содержание дорог местного значения в зимний период (очистка от снега дорог местного значения  и подсыпка противогололёдными материалами дорог местного значения), обеспечение исполнения обязательств по контрактам с момента подписания по 31.03.2023 года.

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. изм. | Значения индикатора / непосредственного результата |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года | Эффект. индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактич. значение за год, предшеств. отчетному* | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса Яковлевского муниципального района» на 2019-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| доля протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения | % | 89,05 | 89,7 | 89,7 |  | 100 |
| прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения соответствующих нормативным требованиям (гравийные, асфальтобетонные) | км | 4,4 | 6,4 | 6,4 |  | 100 |
| создания безопасных условий движения по улично-дорожной сети | км. | 0,006 | 0,24 | 0,24 |  | 100 |
| увеличение площади отремонтированных автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | м2 | 25573 | 29906 | 29906 |  | 100 |
| наличие проектной документации на строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям | ед. | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| протяженность построенных подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям | км | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Приобретение дорожной техники, оборудования (приборов и устройств) необходимых для выполнения нормативных предписаний по содержанию и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | ед. | 1 | 2 | 2 |  | 100 |
| Количество перевезённых пассажиров по муниципальным маршрутам | тыс.чел. | 0 | 1,67 | 1,67 |  | 100 |
| СВОДНАЯ ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | % | - | - | - |  | 100 |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ реализации муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса  Яковлевского муниципального района на 2019 -2025 годы»

за 2022 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка |
| --- | --- |
| Эффективность на уровне | Итоговая сводная оценка 100 % |

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Яковлевском муниципальном районе» на 2019-2025 годы

Общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования – 21 870,00 руб. (21 870,00 руб. – местный бюджет).

Перечень мероприятий по Программе, не завершенных в течение года: Все мероприятия по программе завершены.

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. изм. | Значения индикатора / непосредственного результата |  |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года | Эффект. индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактич. значение за год, предшеств. отчетному* |  | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Яковлевском муниципальном районе» на 2019-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| количество мероприятий по оказанию консультативной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям | шт. | 14 |  | 14 | 15 |  | 107,1 |
| количество хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки | ед. | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 |
| площадь используемых земель сельскохозяйственного назначения | га | 8122 |  | 8000 | 8387 |  | 104,8 |
| Подпрограмма № 2 «Комплексное развитие сельских территорий в Яковлевском муниципальном районе» на 2019-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в Яковлевском муниципальном районе | кв.м. |  | 0,0 | 72 | 72 |  | 100 |
| СВОДНАЯ ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | % |  | - | - | - | - | 103,9 |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ Муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Яковлевском муниципальном районе» на 2019-2025 годы

за 2022 год

| Вывод об эффективности Муниципальной программы | Итоговая сводная оценка |
| --- | --- |
| Эффективность возросла | Итоговая сводная оценка – 103,9 %, значение более 100% |

Муниципальная программа «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального  хозяйства населения Яковлевского муниципального района»

на 2019-2025 годы

Общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования – 17 150 475,19 руб. (120 554,36 руб. – краевой бюджет, 17 029 920,83 руб. – местный бюджет)

Перечень мероприятий по Программе, не завершенных в течение года:

- Содержание муниципального жилищного фонда – не исполнено 23 979,31 руб. (местный бюджет). ПАО «ДЭК» не предъявлен счёт за декабрь.

Оплата и выполнение работ, проводятся согласно условиям контрактов с ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» - расчет за фактический объем потреблённой электроэнергии производится после получения акта выполненных работ и акта сверки расчётов до 20 числа месяца следующего за истекшим (за декабрь 2022 г.). Муниципальный контракт не исполнен в полном объёме. В декабре 2022 года произведён только авансовый платёж за декабрь месяц.

- Содержание и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры – не исполнено 174 908,49 руб. (местный бюджет):

1) Оплата и выполнение работ, проводятся согласно условиям контрактов с ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" - расчет за фактический объем потребленной электроэнергии производится после получения акта выполненных работ и акта сверки расчетов до 20 числа месяца следующего за истекшим. Муниципальный контракт не исполнен в полном объеме. В декабре 2022 года произведён только авансовый платёж за декабрь месяц.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации мероприятия:

- ПАО "ДЭК" не предъявлены счета за декабрь.

- Срок выполнение работ по контракту переходящий.

- Экономия.

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. изм. | Значения индикатора / непосредственного результата |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года | Эффект. индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактич. значение за год, предшеств. отчетному* | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Яковлевского муниципального района» на 2019 -2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| количество граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде, улучшивших условия проживания | чел. | 1 | 5 | 5 |  | 100 |
| площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда | кв.м | 72,6 | 86,3 | 86,3 |  | 100 |
| доля общей протяженности освещенных улиц к их общей протяженности на территории с. Яковлевка | % | 10,8 | 10,8 | 10,8 |  | 100 |
| протяженность сетей, замененных в результате проведенного капитального ремонта системы водоснабжения ст. Варфоломеевка | км. | 1,4 | 3,44 | 3,44 |  | 100 |
| количество отремонтированных колодцев | Ед. | 5 | 5 | 5 |  | 100 |
| Доля населения обеспеченного питьевой водой надлежащего качества, в результате проведенного ремонта системы водоснабжения ст. Варфоломеевка | % | - | - | - |  | - |
| Протяженность сетей, замененных в результате проведенного капитального ремонта системы водоснабжения ст. Варфоломеевка | км. | - | - | - |  | - |
| количество жителей, проживающих в МКД жд. ст. Варфоломеевка, жд. ст. Сысоевка, обеспеченных качественным водоснабжением | чел | 683 | - | - |  | - |
| количество реконструируемых объектов | ед. | 2 | - | - |  | - |
| доля площади жилищного фонда, необорудованного централизованным отоплением к общей площади жилищного фонда | % | 78 | 78 | 78 |  | 100 |
| Доля площади жилищного фонда, обеспеченного твердым топливом, в общей площади жилищного фонда с печным отоплением | % | - | - | - |  | - |
| Приобр спецтехники для обеспечения качественным водоснабжением жителей Яковлевского муниципального района | Ед. | - | - | - |  | - |
| СВОДНАЯ ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | % | - | - | - |  | 100 |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального  хозяйства населения Яковлевского муниципального района» на 2019-2025 годы

за 2022 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка |
| --- | --- |
| Эффективность на уровне | Итоговая сводная оценка – 100% |

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Яковлевском муниципальном районе» на 2019-2025 годы

Общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования – 1 820 824,16 руб. (местный бюджет – 1 820 824,16 руб.)

Перечень мероприятий по Программе, не завершенных в течение года: Все мероприятия по программе выполнены.

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. изм. | Значения индикатора / непосредственного результата |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года | Эффект. индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактич. значение за год, предшеств. отчетному* | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Яковлевском муниципальном районе» на 2019 - 2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| доля выполненных работ по очистке несанкционированной свалки с. Яковлевка в % к общей площади свалки. | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| количество построенных площадок (мест) накопления твердых коммунальных отходов | шт. | 0 | 3 | 3 |  | 100 |
| количество площадок (мест) накопления твердых коммунальных отходов по которым выполнены работы по их содержания | шт. | 16 | 16 | 16 |  | 100 |
| СВОДНАЯ ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | % | - | - | - |  | 100 |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Яковлевском муниципальном районе» на 2019 - 2025 годы

за 2022 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка |
| --- | --- |
| Эффективность на уровне | Итоговая сводная оценка – 100% |

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Яковлевского муниципального района» на 2019-2025 годы

Общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования – 1 888 633,60 руб. (местный бюджет – 1 888 633,60 руб.).

Перечень мероприятий по Программе, не завершенных в течение года: Все мероприятия по программе выполнены.

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. изм. | Значения индикатора / непосредственного результата |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/ непосредственного результата на конец отчетного года | Эффективность индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактич. значение за год, предшеств. отчетному* | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Яковлевского муниципального района» на 2019-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| количество граждан, переселенных из аварийных домов | чел. | 3 | 5 | 5 |  | 100 |
| количество расселенных аварийных домов | ед. | 0 | 0 | 0 |  | 100 |
| количество расселенных жилых помещений, расположенных в аварийных домах | ед. | 2 | 2 | 2 |  | 100 |
| общая площадь расселенных жилых помещений, расположенных в аварийных домах | кв.м | 122,5 | 138,3 | 138,3 |  | 100 |
| количество разработанных проектов сноса аварийных домов | шт. | 0 | 1 | 1 |  | 100 |
| СВОДНАЯ ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | % | - | - | - |  | 100 |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ реализации муниципальной программы
 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
Яковлевского муниципального района» на 2019-2025 годы

за 2022 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка |
| --- | --- |
| Эффективность на уровне | Итоговая сводная оценка – 100 % |

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Яковлевского муниципального района» на 2019-2025 годы

Общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования – 3 097 691,68 руб. (местный бюджет – 3 097 691,68 руб.)

Перечень не завершенных в течение года мероприятий по Программе: Все мероприятия по программе выполнены.

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. изм. | Значения индикатора / непосредственного результата |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/ непосредственного результата на конец отчетного года | Эффективность индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактич. значение за год, предшеств. отчетному* | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Яковлевского муниципального района» на 2019-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Пожарная безопасность» на 2019-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| количество установленных закрытых светильников | ед. | 10 | 25 | 25 |  | 100 |
| количество приобретенных и перезаряженных огнетушителей | ед. | 226 | 256 | 256 |  | 100 |
| количество обслуженных пожарных сигнализаций | ед. | 29 | 17 | 17 |  | 100 |
| количество обученного персонала по пожарной безопасности | чел. | 15 | 4 | 4 |  | 100 |
| количество обслуженных и отремонтированных пожарных водоёмов | ед. | 0 | 0 | 0 |  | - |
| количество установленных систем пожарной сигнализации | ед. | 0 | 0 | 0 |  | - |
| количество установленного видеонаблюдения | ед. | 1 | 1 | 1 |  | 100 |
| Отдельные мероприятия по обеспечению сил и средств гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |
| Количество обученных специалистов, руководителей учреждений и организаций Яковлевского муниципального района в области ГО и ЧС | ед. | 0 | 8 | 8 |  | 100 |
| количество материальных средств по обеспечению сил и средств гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций | ед. | 11 | 191 | 191 |  | 100 |
| СВОДНАЯ ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | % | - | - | - |  | 100 |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Яковлевского муниципального района» на 2019-2025 годы

за 2022 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка |
| --- | --- |
| Эффективность на уровне | Итоговая сводная оценка – 100 % |

Муниципальная программа «Развитие образования Яковлевского муниципального района»  на 2019-2025 годы

Общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования – 331 444 290,10 руб. (21 265 175,35 руб. – федеральный бюджет, 187 018 157,41 руб. – краевой бюджет, 123 160 957,34 руб. – местный бюджет).

Перечень мероприятий по Программе, не завершенных в течение года:

Подпрограмма №2 " Развитие системы общего образования" на 2019-2025 годы:

- Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций – не исполнено 44 189,54 руб. (краевой бюджет). В связи с изменением численности получателей денежных средств.

Подпрограмма №3 "Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков" на 2019-2025 годы:

- Мероприятие по осуществлению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций  – не исполнено 585 555,89 руб. (краевой бюджет). В связи с предоставлением неполного пакета документов молодым специалистом; увольнением молодого специалиста и возвратом денежных средств.

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. изм. | Значения индикатора / непосредственного результата |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/ непосредственного результата на конец отчетного года | Эффективность индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фак. зн. за год, предшеств. отчетному* | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие образования Яковлевского муниципального района» на 2019-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| обеспеченность детей дошкольного возраста местами в Муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях | % | 66 | 100 | 100 |  | 100 |
| повышение качества общего образования в общеобразовательных организациях | % | 35,9 | 36 | 36 |  | 100 |
| удельный вес численности высококвалифицированных педагогических работников в общей численности квалифицированных педагогических работников в районе в сфере образования | % | 61 | 61 | 61 |  | 100 |
| Подпрограмма №1 « Развитие системы дошкольного образования» на 2019-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| доля детей от 2 мес. до 7 лет, получающих дошкольно-образовательную услугу в МБДОУ ЯМР, от общего числа детей по району в возрасте от 2 мес. до 7 лет увеличится до 70%) | % | 38 | 41,6 | 41,6 |  | 100 |
| количество мест для детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет увеличится на 40 | шт. | 75 | 75 | 75 |  | 100 |
| доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в МБДОУ ЯМР, от общего числа детей по району в возрасте от 3 до 7 лет увеличится до 100% | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| увеличение педагогов, имеющих 1 и высшую квалификационную категорию | % | 73 | 55 | 55 |  | 100 |
| Подпрограмма № 2 «Развитие системы общего образования» на 2019-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| доля выпускников получивших аттестат о среднем общем образовании увеличится до 99%. | % | 95,3 | 99,4 | 86,9 |  | 100 |
| доля учителей, имеющих 1-ю и высшую квалификационную категорию | % | 66 | 61 | 61 |  | 100 |
| доля учащихся, освоивших программу на ступенях начального общего, основного общего и среднего общего образования (по итогам учебного года), останется на прежнем уровне | % | 99,6 | 99,6 | 98 |  | 100 |
| Подпрограмма № 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» на 2019-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| доля детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости | % | 86 | 86 | 86 |  | 100 |
| доля детей и подростков, состоящих на учете в ПДН, КДН и ЗП, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью в каникулярный период | % | 30 | 40 | 40 |  | 100 |
| доля детей и подростков, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием | % | 38 | 47 | 47 |  | 100 |
| доля детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью в каникулярный период, увеличится до 50% | % | 46,5 | 47 | 47 |  | 100 |
| доля подростков 14-18 лет, временно трудоустроенных в каникулярный период | % | 15,8 | 20 | 20 |  | 100 |
| доля обеспеченности средствами индивидуальной защиты подростков, временно трудоустроенных в каникулярный период, останется на прежнем уровне | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в общей численности детей данной возрастной группы | % | 58 | 59 | 59 |  | 100 |
| доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (за исключением обучающихся в детских школах искусств) | % | 0 | 100 | 100 |  | 100 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | % | 0 | 5 | 5 |  | 100 |
| Отдельное мероприятие «Осуществление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций» |  |  |  |  |  |  |
| увеличение численности привлечения в муниципальные образовательные учреждения педагогических работников, молодых специалистов | чел. | 3 | 3 | 3 |  | 100 |
| ИТОГОВАЯ СВОДНАЯ ОЦЕНКА | % | - | - | - |  | 100 |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ реализации муниципальной программы «Развитие образования Яковлевского муниципального района» на 2019-2025 годы

за 2022 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка |
| --- | --- |
| Эффективность на уровне | Итоговая сводная оценка – 100 % |

Муниципальная программа «Молодежь – Яковлевскому муниципальному району на 2019-2025 годы»

Общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования – 2 388 421,22 руб. (1 400 363,64 руб. – краевой бюджет, 988 057,58 руб. – местный бюджет).

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. изм. | Значения индикатора / непосредственного результата |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/ непосредственного результата на конец отчетного года | Эффективность индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактич. значение за год, предшеств. отчетному* | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| Муниципальная программа «Молодежь – Яковлевскому муниципальному району на 2019-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма № 1 «Обеспечение жильем молодых семей Яковлевского муниципального района» на 2019-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| количество семей получивших социальную выплату на приобретение жилья на вторичном рынке | Ед. | 3 | 1 | 2 |  | 200 |
| Количество семей получивших |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Отдельные мероприятия «Проведение мероприятий для детей и молодежи» |  |  |  |  |  |  |
| количество команд на территории района, занимающихся КВН-движением | Ед. | 0 | 6 | 6 |  | 100 |
| количество молодежных общественных объединений на территории района | Ед. | 19 | 12 | 14 | Создание школьных клубов в ОУ, а так же объединений по направлениям ОУ | 116,7 |
| доля молодежи, вовлеченной в деятельность общественных объединений | % | 21 | 30 | 32 |  | 106,7 |
| доля молодежи, вовлеченной в безвозмездную добровольческую деятельность | % | 35 | 37 | 39 |  | 105,4 |
| доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях, направленных на профилактику экстремизма и пропаганду толерантности в молодежной среде | % | 15 | 15 | 15 |  | 100 |
| доля молодежи, привлеченная к участию в обеспечении охраны общественного порядка | % | 2 | 8 | 2 | Отсутствие интереса к данному виду общественной деятельности | 25 |

| доля молодежи, вовлеченная в деятельность юнармейского движения | % | 7 | 45 | 48 |  | 106,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СВОДНАЯ ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | % | - | - | - | - | 107,6 |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ реализации муниципальной программы

"Молодежь – Яковлевскому муниципальному району на 2019-2025 годы»

за 2022 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка |
| --- | --- |
| Эффективность возросла | Итоговая сводная оценка – 107,6 % |

Муниципальная программа «Развитие культуры в Яковлевском муниципальном районе» на 2019-2025 годы

Общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования – 44 346 133,36 руб. (1 352 225,94 руб. – краевой бюджет, 42 993 907,42 руб. – местный бюджет).

Перечень мероприятий по Программе, не завершенных в течение года:

- Подпрограмма № 1 «Сохранение и развитие культуры в Яковлевском муниципальном районе» на 2019-2025 годы» (обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ «МРДК») – не исполнено 730 061,66 руб. (местный бюджет). Контракт теплоснабжения на 2022 г. с КГУП «Примтеплоэнерго» был заключен на сумму – 2 231 506,65 руб. В декабре 2022 г. дополнительным соглашением была откорректирована сумма по фактическому потреблению теплоэнергии, которая составила 1 870 741,66 руб. На погашение данной суммы были направленны следующие средства: из местного бюджета – 1 436 232,61 руб., МФЦ (возмещение расходов) – 434 509,05 руб. Контракт на электроэнергию с ПАО «Дальэнерго» на 2022 г. был заключен по лимитам, согласно паспорта электроснабжения на сумму 680 000,00 руб. Фактическое потребление электроэнергии составило сумму 623 081,81 руб. На погашение этой суммы были направленны следующие средства: из местного бюджета – 397 408,40 руб., МФЦ, ООО «Вымпел-ком» (возмещение расходов) – 225 673,41 руб., сумма отклонения от плана составила 56 918,19 руб., плановая сумма не была откорректирована по причине отсутствия счета-фактуры за декабрь 2022 г., который поступил и оплачен в январе 2023 г. Были запланированы расходы согласно договора с ПАО «Ростелеком» на сумму 73 617,44 руб., фактические расходы составили 69 978,50 руб., сумма отклонения составила 3 638,94 руб., плановая сумма не была откорректирована по причине отсутствия счета-фактуры за декабрь 2022 г., который  поступил и оплачен в январе 2023 г. Контракт на водоснабжение с ООО «Водоканал» заключен на сумму 14 988,26 руб., на погашение суммы за водоснабжение были направлены следующие средства: из местного бюджета – 10 048,10 руб., МФЦ (возмещение расходов) - 4 910,16 руб., сумма отклонения за счет средств возмещения составила 4 910,16 руб. Были запланированы расходы по контракту с КГУП «ПЭО» на вывоз ТБО на сумму 20 000,00 руб., фактические расходы составили 15 618,09 руб., сумма отклонений составила 4 381,91 руб.

- Подпрограмма № 2 «Сохранение и развитие библиотечно-информационного дела в Яковлевском муниципальном районе» на 2019-2025 годы (расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) МКУ «МБ») – не исполнено 6 006,63 руб. (местный бюджет). Были запланированы расходы ПАО «Ростелеком» согласно плана закупок по 44-ФЗ. Договор заключен с января по декабрь 2022 г., счета за декабрь 2022 г. поступают и оплачиваются в январе 2023 г.

- Отдельное мероприятие «Мероприятие по осуществлению руководства и управления в сфере культуры» – не исполнено 3 030,10 руб. (местный бюджет). Были запланированы расходы ПАО «Ростелеком» согласно плана закупок по 44-ФЗ. Договор заключен с января по декабрь 2022 г., счета за декабрь поступают и оплачиваются в январе 2023 г.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Муниципальной программы, последствий не реализации подпрограмм и отдельных мероприятий: запланированные расходы согласно контрактов не были скорректированы согласно фактическому потреблению.

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. изм. |  |  |  |  | Значения индикатора / непосредственного результата |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/ непосредственного результата на конец отчетного года | Эффективность индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | фак. зн. за год, предшеств. отчетному* | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в Яковлевском муниципальном районе» на 2019-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма №1 «Сохранение и развитие культуры в Яковлевском муниципальном районе» на 2019-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры и искусства |  | % |  |  |  | 528,8 | 532,4 | 532,4 |  | 100 |
| охват населения Яковлевского муниципального района культурными мероприятиями |  | Чел. |  |  |  | 70982 | 71142 | 71142 |  | 100 |
| удельный вес доли детей, получающих услуги по дополнительному образованию в области культуры и искусства, в общей численности учащихся детей Яковлевского муниципального района |  | % |  |  |  | 10,8 | 10,8 | 10,8 |  | 100 |
| удельный вес населения посещающего музей |  | % |  |  |  | 12,9 | 20,7 | 20,7 |  | 100 |
| Подпрограмма № 2 «Сохранение и развитие библиотечно-информационного дела в Яковлевском муниципальном районе» на 2019-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 тыс. человек населения Яковлевского муниципального района |  | Экз. |  |  | 0,4 |  | 0,5 | 0,5 |  | 100 |
| количество пользователей библиотек |  |  | Чел. | 3949 |  |  | 3975 | 3975 | . | 100 |
| кол-во посещений библиотек |  |  | Тыс. чел. | 43,8 |  |  | 70,6 | 70,6 |  | 100 |
| кол-во книговыдачи библиотек |  |  | Тыс. экз. | 65,1 |  |  | 65,7 | 65,7 |  | 100 |
| кол-во мероприятий, направленных на пропаганду чтения |  |  | Ед. | 476 |  |  | 481 | 481 |  | 100 |
| Подпрограмма № 3 «Патриотическое воспитание граждан РФ в Яковлевском муниципальном районе» на 2019-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| охват населения мероприятиями патриотической направленности |  |  | Чел. | 27921 |  |  | 34914 | 34914 |  | 100 |
| количество экспозиций и выставок, посвященных памятным датам истории Отечества |  |  | Ед. | 17 |  |  | 19 | 19 |  | 100 |
| количество объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на которых проведены ремонтно-реставрационные работы |  |  | Ед. | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 100 |
| количество разработанных проектов зон охраны объектов культурного наследия регионального значения Приморского края, находящихся на территории Яковлевского муниципального района |  |  | Ед. | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| ИТОГОВАЯ СВОДНАЯ ОЦЕНКА |  |  | % | - |  |  | - | - |  | 100 |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Яковлевском муниципальном районе» на 2019-2025 годы

за 2022 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка |
| --- | --- |
| Эффективность на уровне | Итоговая сводная оценка – 100% |

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Яковлевском муниципальном районе на 2019 - 2025 годы»

Общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования – 5 832 996,45 руб. (2 085 063,75 руб. – краевой бюджет, 3 747 932,70  руб. – местный бюджет)

Перечень мероприятий по Программе, не завершенных в течение года: Все мероприятия по программе выполнены.

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. изм. |  | Значения индикатора / непосредственного результата |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года |  | Эф-ть индикаторов, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактич. значение за год, предшеств. отчетному* | отчетный год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Яковлевском муниципальном районе на 2019 - 2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельный вес населения Яковлевского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % |  | 36,88 | 31,4 | 42,4 |  |  |  | 135 |  |
| обеспеченность населения Яковлевского района спортивными сооружениями: | Ед. |  | 28 | 28 | 29 |  |  |  | 103,6 |  |
| спортивными залами |  |  | 12 | 13 | 14 |  |  |  | 107,7 |  |
| плоскостными спортивными сооружениями |  |  | 16 | 17 | 15 |  |  |  | 88,2 |  |
| доля детей и молодежи (3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | % |  | 73,8 | 81 | 84,3 |  |  |  | 104,1 |  |
| доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 лет, мужчины 30-59 лет) систематически занимающиеся физической культурой и спортом | % |  | 9,2 | 30 | 28,5 | нет возможности обеспечить учет самостоятельно занимающихся спортом |  |  | 95 |  |
| доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет) систематически занимающиеся физической культурой и спортом | % |  | 6,1 | 8 | 8,3 |  |  |  | 103,8 |  |
| количество участников официальных муниципальных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий | ед. |  | 3964 | 4215 | 5213 |  |  |  | 123,7 |  |
| количество муниципальных физкультурно - спортивных мероприятий, проводимых в Яковлевском муниципальном районе | ед. |  | 59 | 62 | 67 |  |  |  | 108,1 |  |

| количество спортсменов муниципального образования - участников официальных краевых физкультурно-массовых мероприятий | ед. | 120 | 112 | 506 |  | 451,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СВОДНАЯ ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | % | - | - | - | - | 142,1 |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Яковлевском муниципальном районе 
на 2019 - 2025 годы»  
за 2022 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка |
| --- | --- |
| Эффективность возросла | Итоговая сводная оценка – 142,1 %, значение более 100% |

Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья населения Яковлевского муниципального района»  на 2020-2024 годы

Общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования – 50 536,00 руб. (местный бюджет - 50 536,00 руб.)

Перечень мероприятий по Программе, не завершенных в течение года: Все мероприятия по программе выполнены.

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. изм. | Значения индикатора / непосредственного результата |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/ непосредственного результата на конец отчетного года | Эффективность индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактич. значение за год, предшеств. отчетному* | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья населения Яковлевского муниципального района» на 2020-2024 годы |  |  |  |  |  |  |
| количество организаций, обеспечивающих размещение на информационных стендах и сайтах организации наглядной агитации санитарно-просветительской направленности за здоровый образ жизни | Ед. | 10 | 10 | 10 |  | 100 |
| количество публикаций в районной газете "Сельский труженик" | Ед. | 5 | 5 | 5 |  | 100 |
| количество проведенных бесед, лекториев и классных часов | Ед. | 30 | 30 | 30 |  | 100 |
| количество проведенных конкурсов по пропаганде здорового образа жизни | % | 2 | 4 | 4 |  | 100 |
| СВОДНАЯ ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | % | - | - | - | - | 100 |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ реализации муниципальной программы

«Укрепление общественного здоровья населения Яковлевского муниципального района»  на 2020-2024 годы

за 2022 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка |
| --- | --- |
| Эффективность на уровне | Итоговая сводная оценка – 100 % |

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Яковлевского муниципального района» на 2021-2025 годы

Общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования – 7 122 840,70 руб. (местный бюджет – 7 122 840,70 руб.)

Перечень мероприятий по Программе, не завершенных в течение года: Все мероприятия по программе выполнены.

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. изм. | Значения индикатора / непосредственного результата |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/ непосредственного результата на конец отчетного года | Эффективность индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактич. значение за год, предшеств. отчетному* | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| Муниципальная программа « Профилактика правонарушений на территории Яковлевского муниципального района» на 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| количество преступлений, совершенных в общественных местах | Ед. | 36 | 40 | 36 | Показатель находится на уровне прошлого года | 111,1 |
| количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними на территории Яковлевского муниципального района | Ед. | 7 | 7 | 8 | 5 правонарушений совершены двумя подростками | 87,5 |
| количество преступлений, совершенных несовершеннолетними на территории Яковлевского муниципального района | Ед. | 4 | 8 | 4 | Ошибочно установлен плановый показатель | 200 |
| удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, от числа расследованных преступлений. | % | 52,8 | 26,4 | 50,2 | в количество преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими 2022 году (203), включены перешедшие с 2021 года нераскрытые преступления | 52,5 |
| количество совершенных террористических актов на территории Яковлевского муниципального района | Ед. | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| количество нарушений экстремистской направленности, повлекших возникновение массовых беспорядков или иное осложнение оперативной обстановки. | Ед. | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| количество административных правонарушений, выявленных при участии членов народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности. | Ед. | 77 | 75 | 18 | Ошибочно установлен плановый показатель | 24 |

| количество зарегистрированных лиц, употребляющих наркотические вещества с вредными последствиями с диагнозом, установленные впервые. | Ед. | 21 | 20 | 20 |  | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СВОДНАЯ ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | % | - | - | - | - | 95,9 |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ реализации муниципальной программы

«Профилактика правонарушений на территории Яковлевского муниципального района» на 2021-2025 годы

за 2022 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка |
| --- | --- |
| Эффективность снизилась | Итоговая сводная оценка – 95,9%, значение менее 100 |

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Яковлевском муниципальном районе» на 2021-2025 годы

Общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования – 60 000,00 руб. (местный бюджет – 60 000,00 рублей)

Перечень не завершенных в течение года мероприятий по Программе: Все мероприятия по программе выполнены.

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. изм. | Значения индикатора / непосредственного результата |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/ непосредственного результата на конец отчетного года |  | Эффективность индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактич. значение за год, предшеств. отчетному* | отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |  |  |
| Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Яковлевском муниципальном районе» на 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| доля устраненных коррупциогенных факторов в муниципальных правовых актах (проектах), прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего числа выявленных коррупциогенных факторов | % | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |
| увеличение доли респондентов, выразивших одобрение антикоррупционной деятельностью органов местного самоуправления Яковлевского муниципального района по результатам социологического опроса населения | % | 80,3 | 80 | 82,1 |  |  | 102,6 |
| доля муниципальных служащих, прошедших обучение по теме «Противодействие коррупции», в должностные обязанности которых входит организация работы по противодействию коррупции | % | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |
| количество размещенных в печатных средствах массовой информации публикаций информационного, пропагандистского и профилактического характера по вопросам противодействия коррупции | шт. | 4 | 4 | 4 |  |  | 100 |
| СВОДНАЯ ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | % | - | - | - | - | 100,7 |  |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Яковлевского муниципального района» на 2019-2025 годы

за 2022 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка |
| --- | --- |
| Эффективность на уровне | Итоговая сводная оценка – 100,7% |