Сводный годовой отчет

О ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ  Яковлевского муниципального района за 2021 год.

В Яковлевском муниципальном районе принято 16 муниципальных программ.

Исполнителями муниципальных программ в 2021 году являлись Администрация Яковлевского муниципального района, муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения и сопровождения образования», муниципальное казенное учреждение «Управление культуры», муниципальное казенное учреждение «ХОЗУ».

Постановлением администрации Яковлевского муниципального района от 26 августа 2015 года № 298 утвержден «Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Яковлевского  муниципального района» (в ред. от 09.11.2015 г. № 383, от 20.01.2016 г. № 8, от 29.11.2016 г. № 402, от 23.10.2017 г. № 870, от 07.11.2018 №606), определяющий правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Яковлевского муниципального района.

В 2021 году на реализацию муниципальных программ по Яковлевскому муниципальному району потрачено из местного бюджета 208 271 206,28 руб. при плане 215 152 312,27 руб. или 96,8 %. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года за счет средств местного бюджета наблюдается увеличение расходов по программам на 1 062 463,43 руб.

Всего расходы по муниципальным программам по Яковлевскому муниципальному району за счет всех источников финансирования составили 540 733 448,97 руб., в том числе за счет федерального бюджета –20 278 490,99 руб., краевого бюджета – 332 462 242,69 руб., местного бюджета – 208 271 206,28 руб. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года наблюдается снижение расходов по программам на 9 392 918,04 руб.

| Тыс. руб. | 2020 г. | 2021 г. | 2021 г. к 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего: в том числе: | 550 126 367,01 | 540 733 448,97 | - 9 392 918,04 |
| - федеральный бюджет | 7 027 266,45 | 20 278 490,99 | + 13 251 224,54 |
| - краевой бюджет | 355 890 357,71 | 332 462 242,69 | - 23 428 115,02 |
| - местный бюджет | 207 208 742,85 | 208 271 206,28 | + 1 062 463,43 |
| - прочие источники | - | - | - |

Муниципальные программы показали эффективность решения перспективных задач по улучшению процессов эффективного управления территорией. При их осуществлении удалось сосредоточить внимание на наиболее важных мероприятиях.

Муниципальная программа «Информационное обеспечение органов местного самоуправления Яковлевского муниципального района» на 2019-2025 годы

Общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования – 5 622 510,62 руб. (5 622 510,62 руб. – местный бюджет).

Перечень мероприятий по Программе, не завершенных в течение года: Все мероприятия по программе выполнены.

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. изм. | Значения индикатора / непосредственного результата |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/ непосредственного результата на конец отчетного года | Эффективность индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фак. зн. за год, предшеств. отчетному* | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| Муниципальная программа «Информационное обеспечение органов местного самоуправления Яковлевского муниципального района» на 2019-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| доля населения Яковлевского муниципального района, использующего механизм получения муниципальных услуг в электронной форме, в общей численности населения Яковлевского муниципального района | % | 8 | 11 | 11 |  | 100 |
| доля муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Яковлевского муниципального района, в электронной форме | % | 39 | 45 | 45 |  | 100 |
| информированность населения о культурных и общественных процессах, происходящих на территории Яковлевского муниципального района | % | 11 | 13 | 13 |  | 100 |
| ИТОГОВАЯ СВОДНАЯ ОЦЕНКА | % | - | - | - |  | 100 |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ реализации муниципальной программы «Информационное обеспечение органов местного самоуправления Яковлевского муниципального района» на 2019-2025 годы
за 2021 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка |
| --- | --- |
| Эффективность на уровне | Итоговая сводная оценка – 100% |

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Яковлевского муниципального района» на 2019-2025 годы

Общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования – 69 825 131,17  руб. (67 335 121,21 руб. – краевой бюджет, 2 490 009, 96 руб. – местный бюджет).

Перечень мероприятий по Программе, не завершенных в течение года:

- Подпрограмма № 3 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей в Яковлевском муниципальном районе на 2020-2025 годы» - не исполнено 33 307,15 руб. Сокращены расходы по обеспечению деятельности в связи с осуществлением передачи государственных полномочий в соответствии с Законом ПК от 24.12.2021 г. № 433-КЗ в связи с оплатой листа по временной нетрудоспособности специалиста.

- Подпрограмма № 4 «Социальная поддержка семей в Яковлевском муниципальном районе на 2020-2025 годы» - не исполнено 403 471,26 руб. в связи с достижением подопечных возраста 18 лет (совершеннолетия), в связи с освобождением либо отстранением опекунов от исполнения обязанностей.

- Отдельное мероприятие «Расходы на реализацию государственного полномочия по назначению и предоставлению выплаты единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью» - не исполнено 210 803,47 руб. в связи с тем, что приемные родители не желают брать на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. А также из имеющихся кандидатов не все приняли ребенка на воспитание в семью.

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. изм. | Значения индикатора / непосредственного результата |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года | Эффект. индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактич. значение за год, предшеств. отчетному* | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Яковлевского муниципального района» на 2019-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| количество семей, получивших выплату компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | ед. | 350 | 240 | 240 |  | 100 |
| Подпрограмма № 1 «Доступная среда» на 2019-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| количество оборудованных зданий муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений культуры устройствами для обеспечения беспрепятственного доступа людей с ограниченными физическими возможностями | ед. | 2 | 3 | 3 |  | 100 |
| Подпрограмма №2 «Социальная поддержка пенсионеров в Яковлевском муниципальном районе» на 2019-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| количество лиц, получающих доплату к страховой пенсии замещавших муниципальные должности на постоянной основе; количество граждан, получающих пенсию за выслугу лет, при увольнении с муниципальной службы. | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| количество пожилых людей Яковлевского муниципального района, вовлеченных в общественно значимые, культурно-досуговые мероприятия. | чел. | 750 | 770 | 770 |  | 100 |
| Подпрограмма №3 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей в Яковлевском муниципальном районе на 2020-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| количество детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей в Яковлевском муниципальном районе, обеспеченные жилыми помещениями | чел. | 17 | 14 | 14 |  | 100 |
| Подпрограмма № 4 «Социальная поддержка семей в Яковлевском муниципальном районе на 2020-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |
| доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в семейные детские дома и патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов | % | 2,8 | 10,6 | 5,9 |  | 179,6 |
| доля сопровождаемых семей Приморского края в общем числе семей, в которые переданы на воспитание дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей | % | 90,7 | 89,4 | 89,4 |  | 100 |
| СВОДНАЯ ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | % | - | - | - |  | 111,4 |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения Яковлевского муниципального района» на 2019-2025 годы

за 2021 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка |
| --- | --- |
| Эффективность возросла | Итоговая сводная оценка – 111,4 %, значение более 100 % |

Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика Яковлевского муниципального района на 2019-2025 годы»

Общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования  - 54 343 837,09 руб. (11 604 200,00 руб. –  краевой бюджет, 42 739 637,09 руб. –  местный  бюджет).

Перечень мероприятий по Программе, не завершенных в течение года: Все мероприятия по программе выполнены.

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. изм. | Значения индикатора / непосредственного результата |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года | Эффект. индикаторов, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактич. значение за год, предшеств. отчетному* | отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |  |  |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика Яковлевского муниципального района на 2019-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| объем инвестиций в основной капитал в процентах к предыдущему году | % | 109,4 | 125 | 121,8 |  |  | 80,1 |
| объем производства товаров, работ, услуг, производимых на территории Яковлевского муниципального района, в процентах к предыдущему году | % | 75,9 | 135 | 115,9 |  |  | 85,8 |
| доля выполнения мероприятий по хозяйственно-техническому обслуживанию Администрации Яковлевского муниципального района от общего количества запланированных мероприятий | % | 98 | 98 | 100 |  |  | 102 |
| выполнение плана по доходам от приватизации имущества | % | 0 | 100 | 100 |  |  | 100 |
| выполнение плана по доходам от аренды имущества | % | 105,3 | 100 | 99 |  |  | 99 |
| выполнение плана по доходам от использования земельных участков | % | 107,6 | 100 | 98 |  |  | 98 |
| уменьшение площади территории функциональных зон военных объектов Яковлевского муниципального района | га | 0 | 0 | 0 |  |  | - |
| увеличение количества внесенных изменений в Правила землепользования и застройки на территории Яковлевского муниципального района | Ед. | 0 | 0 | 0 |  |  | - |
| количество территориальных зон и населенных пунктов, сведения о границах которых внесены в ЕГРН | Ед. | 0 | 36 | 36 |  |  | 100 |
| Подпрограмма № 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Яковлевском муниципальном районе» на 2019-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| число малых и средних предприятий, включая микропредприятия | Ед. | 282 | 262 | 243 |  |  | 92,7 |
| среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) средних и малых предприятий, включая микропредприятия | чел. | 496 | 475 | 482 |  |  | 101,5 |
| оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия | млн.руб. | 296,7 | 275 | 308 |  |  | 112 |
| количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Яковлевского района | Ед. | 88 | 46 | 190 |  |  | в 4 раза |
| Подпрограмма № 2 «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Яковлевском муниципальном районе» на 2019-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| отношение среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности двух наиболее обеспеченных поселений к среднему уровню расчетной бюджетной обеспеченности двух наименее обеспеченных поселений после выравнивания в отчетном финансовом году | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |
| отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Яковлевского муниципального района к объему расходов бюджета Яковлевского муниципального района, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из федерального и краевого бюджета | % | 0,08 | 0,03 | 0,03 |  | 100 |  |
| доля расходов бюджета Яковлевского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ Яковлевского муниципального района | % | 92,8 | 91 | 92,9 |  | 102,1 |  |
| СВОДНАЯ ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | % | - | - | - |  | 119,5 |  |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Яковлевского муниципального района на 2019-2025 годы»

за 2021  год

| Вывод об эффективности Муниципальной программы | Итоговая сводная оценка |
| --- | --- |
| Эффективность возросла | Итоговая сводная оценка – 119,5 %, значение более 100% |

Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса  Яковлевского муниципального района на 2019 -2025 годы»

Общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования – 15 422 705,74 руб. (10 000 000,00 руб. – краевой бюджет, 5 422 705,74 руб. – местный бюджет).

Перечень мероприятий по Программе, не завершенных в течение года: Отдельное мероприятие «Содержание дорожной сети» - не исполнено 5 577 294,26 руб..

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Мероприятия «Содержание дорожной сети». В связи с заключением муниципальных контрактов на содержание дорог местного значения в зимний период (очистка от снега и подсыпка противогололедными материалами дорог местного значения) обеспечение исполнения обязательств по данным контрактам с момента подписания по 31.03.2022 года.

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. изм. | Значения индикатора / непосредственного результата |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года | Эффект. индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактич. значение за год, предшеств. отчетному* | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса Яковлевского муниципального района» на 2019-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| доля протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения | % | 88,17 | 89,05 | 89,05 |  | 100 |
| прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения соответствующих нормативным требованиям (гравийные, асфальтобетонные) | км | 4,86 | 4,4 | 4,4 |  | 100 |
| создания безопасных условий движения по улично-дорожной сети | км. | 1,2 | 0,006 | 0,006 |  | 100 |
| увеличение площади отремонтированных автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | м2 | 26160 | 25573 | 25573 |  | 100 |
| наличие проектной документации на строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям | ед. | 0 | 0 | 0 |  | - |
| протяженность построенных подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям | км | 0 | 0 | 0 |  | - |
| Приобретение дорожной техники, оборудования (приборов и устройств) необходимых для выполнения нормативных предписаний по содержанию и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | ед. | - | 1 | 1 |  | 100 |
| СВОДНАЯ ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | % | - | - | - |  | 100 |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ реализации муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса  Яковлевского муниципального района на 2019 -2025 годы»

за 2021 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка |
| --- | --- |
| Эффективность на уровне | Итоговая сводная оценка 100 % |

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Яковлевском муниципальном районе» на 2019-2025 годы

Общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования – 20 000,00 руб. (20 000,00 руб. – местный бюджет).

Перечень мероприятий по Программе, не завершенных в течение года: Все мероприятия по программе завершены.

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. изм. | Значения индикатора / непосредственного результата |  |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года | Эффект. индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактич. значение за год, предшеств. отчетному* |  | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Яковлевском муниципальном районе» на 2019-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| количество мероприятий по оказанию консультативной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям | шт. | 15 |  | 13 | 14 |  | 107,69 |
| количество хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки | ед. | 2 |  | 1 | 1 |  | 100 |
| площадь используемых земель сельскохозяйственного назначения | га | 5513 |  | 7941 | 8122 |  | 102,28 |
| Подпрограмма № 2 «Комплексное развитие сельских территорий в Яковлевском муниципальном районе» на 2019-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в Яковлевском муниципальном районе | кв.м. |  | 200,7 | 0 | 0 |  | - |
| СВОДНАЯ ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | % |  | - | - | - | - | 103,32 |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ Муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Яковлевском муниципальном районе» на 2019-2025 годы

за 2021 год

| Вывод об эффективности Муниципальной программы | Итоговая сводная оценка |
| --- | --- |
| Эффективность возросла | Итоговая сводная оценка – 103,32 %, значение более 100% |

Муниципальная программа «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального  хозяйства населения Яковлевского муниципального района»

на 2019-2025 годы

Общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования – 57 585 327,93 руб. (43 921 684,72 руб. – краевой бюджет, 13 663 643,21 руб. – местный бюджет)

Перечень мероприятий по Программе, не завершенных в течение года:

- Содержание муниципального жилищного фонда – не исполнено 40 023,51 руб. (местный бюджет). С КГУП «Примтеплоэнерго» заключен муниципальный контракт на поставку тепловой энергии для помещения, расположенного по адресу:  ст. Варфоломеевка ул. Почтовая, 52 а пом.2 (ФАП). Фактическое потребление тепловой энергии по прибору учета тепловой энергии  за 2021 год  ниже договорных плановых объемов рассчитанных  в соответствии с порядком расчета.

- Содержание территории Яковлевского муниципального района – не исполнено 10 841,75 руб. (местный бюджет). Оплата и выполнение работ, проводятся согласно условиям контрактов с ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" - расчет за фактический объем потребленной электроэнергии производится после получения акта выполненных работ и акта сверки расчетов до 20 числа месяца следующего за истекшим. Муниципальный контракт не исполнен в полном объеме, так как в декабре 2021 года произведен только авансовый платеж за декабрь месяц.

- Содержание и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры – не исполнено 381 128,92 руб. (местный бюджет):

1) Оплата и выполнение работ, проводятся согласно условиям контрактов с ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" - расчет за фактический объем потребленной электроэнергии производится после получения акта выполненных работ и акта сверки расчетов до 20 числа месяца следующего за истекшим. Муниципальный контракт не исполнен в полном объеме. В декабре 2021 года произведен только авансовый платеж за декабрь месяц.

2) С ООО «Научно-технический центр ЭКО-проект» был заключен договор на разработку проекта зон санитарной охраны источника водоснабжения с переходящим на 2022 год сроком завершения - скважины ст. Варфоломеевка ул. Школьная, 17 и ул. Почтовая, 50 на сумму 280 000,00 руб.

3) Технологическое присоединение  к электросетям ж/д Сысоевка ул. Шоссейная,47 (АО Оборонэнерго). Договор не выполнен в полном объеме

4) Заключен договор с ООО «Торговый Дом «Аквадом» на приобретение фильтра Аруан с фланцами ду65  для фильтрования и очистки воды на модуле ст. Варфоломеевка.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации мероприятия:

- ПАО "ДЭК" не предъявлены счета за декабрь.

- Срок выполнение работ по контракту переходящий.

- Экономия.

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. изм. | Значения индикатора / непосредственного результата |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года | Эффект. индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактич. значение за год, предшеств. отчетному* | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Яковлевского муниципального района» на 2019 -2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| количество граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде, улучшивших условия проживания | чел. | 5 | 1 | 1 |  | 100 |
| площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда | кв.м | 101 | 72,6 | 72,6 |  | 100 |
| доля общей протяженности освещенных улиц к их общей протяженности на территории с. Яковлевка | % | 10,8 | 10,8 | 10,8 |  | 100 |
| протяженность сетей, замененных в результате проведенного капитального ремонта системы водоснабжения ст. Варфоломеевка | км. | 0 | 1,4 | 1,4 |  | 100 |
| количество отремонтированных колодцев | Ед. | 4 | 5 | 5 |  | 100 |
| количество жителей, проживающих в МКД жд. ст. Варфоломеевка, жд. ст. Сысоевка, обеспеченных качественным водоснабжением | чел. | 683 | 683 | 683 |  | 100 |
| количество реконструируемых объектов | Ед. | 0 | 1 | 2 |  | в 2 раза |
| доля площади жилищного фонда, необорудованного централизованным отоплением к общей площади жилищного фонда | % | 78 | 78 | 78 |  | 100 |
| СВОДНАЯ ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | % | - | - | - |  | 112,5 |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального  хозяйства населения Яковлевского муниципального района» на 2019-2025 годы

за 2021 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка |
| --- | --- |
| Эффективность возросла | Итоговая сводная оценка – 112,5%, значение более 100 |

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Яковлевском муниципальном районе» на 2019-2025 годы

Общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования – 199 131,45 руб. (местный бюджет – 199 131,45  руб.)

Перечень мероприятий по Программе, не завершенных в течение года: Все мероприятия по программе выполнены.

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. изм. | Значения индикатора / непосредственного результата |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года | Эффект. индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактич. значение за год, предшеств. отчетному* | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Яковлевском муниципальном районе» на 2019 - 2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| доля выполненных работ по очистке несанкционированной свалки с. Яковлевка в % к общей площади свалки. | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| количество построенных площадок (мест) накопления твердых коммунальных отходов | шт. | 24 | 0 | 0 |  | 100 |
| количество площадок (мест) накопления твердых коммунальных отходов по которым выполнены работы по их содержания | шт. | 16 | 16 | 16 |  | 100 |
| СВОДНАЯ ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | % | - | - | - |  | 100 |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Яковлевском муниципальном районе» на 2019 - 2025 годы

за 2021 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка |
| --- | --- |
| Эффективность на уровне | Итоговая сводная оценка – 100% |

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Яковлевского муниципального района» на 2019-2025 годы

Общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования – 444 825,25 руб. (местный бюджет – 444 825,25 руб.).

Перечень мероприятий по Программе, не завершенных в течение года: Все мероприятия по программе выполнены.

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. изм. | Значения индикатора / непосредственного результата |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/ непосредственного результата на конец отчетного года | Эффективность индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактич. значение за год, предшеств. отчетному* | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Яковлевского муниципального района» на 2019-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| количество граждан, переселенных из аварийных домов | чел. | 18 | 3 | 3 |  | 100 |
| количество расселенных аварийных домов | ед. | 2 | 0 | 0 |  | 100 |
| количество расселенных жилых помещений, расположенных в аварийных домах | ед. | 8 | 2 | 2 |  | 100 |
| общая площадь расселенных жилых помещений, расположенных в аварийных домах | кв.м | 345,86 | 122,5 | 122,5 |  | 100 |
| количество разработанных проектов сноса аварийных домов | шт. | 1 | 0 | 0 |  | - |
| СВОДНАЯ ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | % | - | - | - |  | 100 |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ реализации муниципальной программы
 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
Яковлевского муниципального района» на 2019-2025 годы

за 2021 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка |
| --- | --- |
| Эффективность на уровне | Итоговая сводная оценка – 100 % |

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Яковлевского муниципального района» на 2019-2025 годы

Общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования – 1 773 620,79 руб. (местный бюджет – 1 773 620,79 рублей)

Перечень не завершенных в течение года мероприятий по Программе: Все мероприятия по программе выполнены.

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. изм. | Значения индикатора / непосредственного результата |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/ непосредственного результата на конец отчетного года | Эффективность индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактич. значение за год, предшеств. отчетному* | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Яковлевского муниципального района» на 2019-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Пожарная безопасность» на 2019-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| количество установленных закрытых светильников | ед. | 0 | 10 | 10 |  | 100 |
| количество приобретенных и перезаряженных огнетушителей | ед. | 115 | 226 | 226 |  | 100 |
| количество обслуженных пожарных сигнализаций | ед. | 28 | 29 | 29 |  | 100 |
| количество обученного персонала по пожарной безопасности | чел. | 6 | 15 | 15 |  | 100 |
| количество обслуженных и отремонтированных пожарных водоёмов | ед. | 0 | 0 | 0 |  | - |
| количество установленных систем пожарной сигнализации | ед. | 1 | 0 | 0 |  | - |
| количество установленного видеонаблюдения | ед. | 2 | 1 | 1 |  | 100 |
| Отдельные мероприятия по обеспечению сил и средств гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |
| количество материальных средств по обеспечению сил и средств гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций | ед. | 4 | 11 | 11 |  | 100 |
| СВОДНАЯ ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | % | - | - | - |  | 100 |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Яковлевского муниципального района» на 2019-2025 годы

за 2021 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка |
| --- | --- |
| Эффективность на уровне | Итоговая сводная оценка – 100 % |

Муниципальная программа «Развитие образования Яковлевского муниципального района»  на 2019-2025 годы

Общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования – 299 010 413,48 руб. (195 010 313,73 руб. – краевой бюджет, 104 000 099,75 руб. – местный бюджет).

Перечень мероприятий по Программе, не завершенных в течение года:

Подпрограмма №2 " Развитие системы общего образования" на 2019-2025 годы:

- Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций – не исполнено 429 329,01 руб. (краевой бюджет). В связи с изменением численности получателей денежных средств.

Подпрограмма №3 "Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков" на 2019-2025 годы:

- Мероприятия по организации и обеспечению оздоровления и отдыха детей Приморского края (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) - не исполнено 3 703,60 руб. В связи с изменением цены путевки.

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. изм. | Значения индикатора / непосредственного результата |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/ непосредственного результата на конец отчетного года | Эффективность индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фак. зн. за год, предшеств. отчетному* | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие образования Яковлевского муниципального района» на 2019-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| обеспеченность детей дошкольного возраста местами в Муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях | % | 65 | 66 | 66 |  | 100 |
| повышение качества общего образования в общеобразовательных организациях | % | 35,6 | 35,9 | 35,9 |  | 100 |
| удельный вес численности высококвалифицированных педагогических работников в общей численности квалифицированных педагогических работников в районе в сфере образования | % | 60,4 | 61 | 61 |  | 100 |
| Подпрограмма №1 « Развитие системы дошкольного образования» на 2019-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| доля детей от 2 мес. до 7 лет, получающих дошкольно-образовательную услугу в МБДОУ ЯМР, от общего числа детей по району в возрасте от 2 мес. до 7 лет увеличится до 70%) | % | 68,5 | 38 | 38 |  | 100 |
| количество мест для детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет увеличится на 40 | шт. | 485 | 75 | 75 |  | 100 |
| доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в МБДОУ ЯМР, от общего числа детей по району в возрасте от 3 до 7 лет увеличится до 100% | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| увеличение педагогов, имеющих 1 и высшую квалификационную категорию | % | 54 | 73 | 73 |  | 100 |
| Подпрограмма № 2 «Развитие системы общего образования» на 2019-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| доля выпускников получивших аттестат о среднем общем образовании увеличится до 99%. | % | 100 | 95,3 | 95,3 |  | 100 |
| доля учителей, имеющих 1-ю и высшую квалификационную категорию | % | 61 | 66 | 66 |  | 100 |
| доля учащихся, освоивших программу на ступенях начального общего, основного общего и среднего общего образования (по итогам учебного года), останется на прежнем уровне | % | 99,6 | 99,6 | 99,6 |  | 100 |
| Подпрограмма № 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» на 2019-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| доля детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости | % | 25 | 86 | 86 |  | 100 |
| доля детей и подростков, состоящих на учете в ПДН, КДН и ЗП, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью в каникулярный период | % | 20 | 30 | 30 |  | 100 |
| доля детей и подростков, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием | % | 50 | 38 | 38 |  | 100 |
| доля детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью в каникулярный период, увеличится до 50% | % | 45,5 | 46,5 | 46,5 |  | 100 |
| доля подростков 14-18 лет, временно трудоустроенных в каникулярный период | % | 12 | 15,8 | 15,8 |  | 100 |
| доля обеспеченности средствами индивидуальной защиты подростков, временно трудоустроенных в каникулярный период, останется на прежнем уровне | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в общей численности детей данной возрастной группы | % | 54 | 58 | 58 |  | 100 |

| Отдельное мероприятие «Осуществление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| увеличение численности привлечения в муниципальные образовательные учреждения педагогических работников, молодых специалистов | чел. | 4 | 3 | 3 |  | 100 |
| ИТОГОВАЯ СВОДНАЯ ОЦЕНКА | % | - | - | - |  | 100 |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ реализации муниципальной программы «Развитие образования Яковлевского муниципального района» на 2019-2025 годы

за 2021 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка |
| --- | --- |
| Эффективность на уровне | Итоговая сводная оценка – 100 % |

Муниципальная программа «Молодежь – Яковлевскому муниципальному району на 2019-2025 годы»

Общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования – 2 090 572,38 руб. (1 379 384,62 руб. – краевой бюджет, 711 187,76 руб. – местный бюджет).

Перечень мероприятий по Программе, не завершенных в течение года:

- подпрограмма № 1 «Обеспечение жильем молодых семей Яковлевского муниципального района на 2019 - 2025 годы» - не исполнено 529 200,00 руб. (413 815,38 руб. – краевой бюджет, 115 384,62 руб. – местный бюджет). Одна семья написала заявление на исключение из списков претендентов на социальную выплату.

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. изм. | Значения индикатора / непосредственного результата |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/ непосредственного результата на конец отчетного года | Эффективность индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактич. значение за год, предшеств. отчетному* | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| Муниципальная программа «Молодежь – Яковлевскому муниципальному району на 2019-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма № 1 «Обеспечение жильем молодых семей Яковлевского муниципального района» на 2019-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| количество семей получивших социальную выплату на приобретение жилья на вторичном рынке | Ед. | 1 | 4 | 3 | Одна семья написала заявление на исключение из очереди | 75 |
| Отдельные мероприятия «Проведение мероприятий для детей и молодежи» |  |  |  |  |  |  |
| количество команд на территории района, занимающихся КВН-движением | Ед. | 5 | 5 | 0 | Сокращены мероприятия в связи с распространением коронавирусной инфекцией | 100 |
| количество молодежных общественных объединений на территории района | Ед. | 14 | 12 | 19 | Создание школьных клубов в ОУ, а так же объединений по направлениям ОУ | 158,4 |
| доля молодежи, вовлеченной в деятельность общественных объединений | % | 21 | 30 | 21 | Сокращены мероприятия в связи с распространением коронавирусной инфекцией | 70 |
| доля молодежи, вовлеченной в безвозмездную добровольческую деятельность | % | 34 | 37 | 35 | Волонтеры выпускники ведут деятельность на базе своих учебных заведений, набор был небольшим в связи с распространением коронавирусной инфекции | 94,6 |
| доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях, направленных на профилактику экстремизма и пропаганду толерантности в молодежной среде | % | 15 | 15 | 15 |  | 100 |
| доля молодежи, привлеченная к участию в обеспечении охраны общественного порядка | % | 2 | 8 | 2 | Отсутствие интереса к данному виду общественной деятельности | 25 |
| доля молодежи, вовлеченная в деятельность юнармейского движения | % | 0 | 20 | 7 | Сформировано 5 отрядов | 35 |
| СВОДНАЯ ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | % | - | - | - | - | 82,3 |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ реализации муниципальной программы

"Молодежь – Яковлевскому муниципальному району на 2019-2025 годы»

за 2021 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка |
| --- | --- |
| Эффективность снизилась | Итоговая сводная оценка – 82,3 %, значение менее 100% |

Муниципальная программа «Развитие культуры в Яковлевском муниципальном районе» на 2019-2025 годы

Общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования – 32 408 371,42 руб. (3 211 538,41 руб. – краевой бюджет, 29 196 833,01 руб. – местный бюджет).

Перечень мероприятий по Программе, не завершенных в течение года:

- Подпрограмма № 1 «Сохранение и развитие культуры в Яковлевском муниципальном районе» на 2019-2025 годы» (обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ «МРДК») – не исполнено 747 298,33 руб. (местный бюджет). Контракт теплоснабжения на 2021 г. с КГУП «Примтеплоэнерго» был заключен на сумму – 2 231 506,65 руб. В декабре 2021 г. доп. соглашением была откорректирована сумма по фактическому употреблению теплоэнергии, которая составила 1 642 948,05 руб.. На погашение данной суммы были направленны следующие средства: из местного бюджета – 1 239 165,40 руб., МФЦ (возмещение расходов) – 403 782,65 руб.. Контракт на электроэнергию с ПАО «Дальэнерго» на 2021 г. был заключен по лимитам, согласно паспорта электроснабжения на сумму 585000,00 руб.. Фактическое потребление электроэнергии составило сумму 522 318,49 руб.. На погашение этой суммы были направленны следующие средства: из местного бюджета – 270 122,17 руб., МФЦ, ООО «Вымпел-ком» (возмещение расходов) – 252 196,32 руб., плановая сумма не была откорректирована по причине отсутствия счет-фактуры за декабрь 2021 г.. Были запланированы расходы согласно договора с ПАО «Ростелеком» на сумму 25 960,00руб., плановая сумма не была откорректирована по причине отсутствия счета за декабрь 2021 г., который  поступает и оплачивается в январе 2022 г. (2 723,29 руб.). Контракт на водоснабжение с ООО «Водоканал» заключен на сумму 8 505,00руб., на погашение суммы за водоснабжение были направлены следующие средства: из местного бюджета - 4 473,30 руб., МФЦ (возмещение расходов) - 4 031,70 руб., сумма отклонения за счет средств возмещения составила 4 031,70 руб. Были запланированы расходы по контракту с КГУП «ПЭО» на вывоз ТБО на сумму 36 000,00 руб., фактические расходы составили 14 117,14 руб., сумма отклонений составила 21 882,86 руб.

- Подпрограмма № 2 «Сохранение и развитие библиотечно-информационного дела в Яковлевском муниципальном районе» на 2019-2025 годы (расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) МКУ «МБ») – не исполнено 6 117,54 руб. (местный бюджет). Были запланированы расходы ПАО «Ростелеком» согласно плана закупок по 44-ФЗ. Договор заключен с января по декабрь 1, счета за декабрь поступают и оплачиваются в январе 2022 г.

- Отдельное мероприятие «Мероприятие по осуществлению руководства и управления в сфере культуры» – не исполнено 2 666,13 руб. (местный бюджет). Были запланированы расходы ПАО «Ростелеком» согласно плана закупок по 44-ФЗ. Договор заключен с января по декабрь 2021 г., счета за декабрь поступают и оплачиваются в январе 2022 г.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Муниципальной программы, последствий не реализации подпрограмм и отдельных мероприятий: запланированные расходы согласно контрактов не были скорректированы согласно фактическому потреблению.

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. изм. |  |  |  |  | Значения индикатора / непосредственного результата |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/ непосредственного результата на конец отчетного года | Эффективность индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | фак. зн. за год, предшеств. отчетному* | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в Яковлевском муниципальном районе» на 2019-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма №1 «Сохранение и развитие культуры в Яковлевском муниципальном районе» на 2019-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры и искусства |  | % |  |  |  | 484,3 | 528,8 | 528,8 |  | 100 |
| охват населения Яковлевского муниципального района культурными мероприятиями |  | Чел. |  |  |  | 66115 | 70982 | 70982 |  | 100 |
| удельный вес доли детей, получающих услуги по дополнительному образованию в области культуры и искусства, в общей численности учащихся детей Яковлевского муниципального района |  | % |  |  |  | 9,6 | 10,8 | 10,8 |  | 100 |
| удельный вес населения посещающего музей |  | % |  |  |  | 0,02 | 12,9 | 12,9 |  | 100 |
| Подпрограмма № 2 «Сохранение и развитие библиотечно-информационного дела в Яковлевском муниципальном районе» на 2019-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 тыс. человек населения Яковлевского муниципального района |  | Экз. |  |  | 0,6 |  | 0,4 | 0,4 |  | 100 |
| количество пользователей библиотек |  |  | Чел. | 3898 |  |  | 3949 | 3949 | . | 100 |
| кол-во посещений библиотек |  |  | Тыс. чел. | 22,3 |  |  | 43,8 | 43,8 |  | 100 |
| кол-во книговыдачи библиотек |  |  | Тыс. экз. | 42 |  |  | 65,1 | 65,1 |  | 100 |
| кол-во мероприятий, направленных на пропаганду чтения |  |  | Ед. | 186 |  |  | 476 | 476 |  | 100 |
| Подпрограмма № 3 «Патриотическое воспитание граждан РФ в Яковлевском муниципальном районе» на 2019-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| охват населения мероприятиями патриотической направленности |  |  | Чел. | 27815 |  |  | 27921 | 27921 |  | 100 |
| количество экспозиций и выставок, посвященных памятным датам истории Отечества |  |  | Ед. | 15 |  |  | 17 | 17 |  | 100 |
| количество объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на которых проведены ремонтно-реставрационные работы |  |  | Ед. | 4 |  |  | 1 | 1 |  | 100 |
| ИТОГОВАЯ СВОДНАЯ ОЦЕНКА |  |  | % | - |  |  | - | - |  | 100 |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Яковлевском муниципальном районе» на 2019-2025 годы

за 2021 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка |
| --- | --- |
| Эффективность на уровне | Итоговая сводная оценка – 100% |

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Яковлевском муниципальном районе на 2019 - 2025 годы»

Общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования – 1 854 218,11 руб. (1 854 218,11  руб. – местный бюджет)

Перечень мероприятий по Программе, не завершенных в течение года: Все мероприятия по программе выполнены.

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. изм. |  | Значения индикатора / непосредственного результата |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года |  | Эф-ть индикаторов, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактич. значение за год, предшеств. отчетному* | отчетный год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Яковлевском муниципальном районе на 2019 - 2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельный вес населения Яковлевского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % |  | 31,5 | 28,7 | 36,88 |  |  |  | 128,5 |  |
| обеспеченность населения Яковлевского района спортивными сооружениями: | Ед. |  | 28 | 28 | 28 |  |  |  | 100 |  |
| спортивными залами |  |  | 12 | 14 | 12 |  |  |  | 85,7 |  |
| плоскостными спортивными сооружениями |  |  | 16 | 17 | 16 |  |  |  | 94,1 |  |
| доля детей и молодежи (3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | % |  | 72,8 | 70 | 73,8 |  |  |  | 105,4 |  |
| доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 лет, мужчины 30-59 лет) систематически занимающиеся физической культурой и спортом | % |  | 8,7 | 20 | 9,2 |  |  |  | 46 |  |
| доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет) систематически занимающиеся физической культурой и спортом | % |  | 5 | 7 | 6,1 |  |  |  | 87,1 |  |
| количество участников официальных муниципальных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий | ед. |  | 3569 | 5000 | 3964 |  |  |  | 79,3 |  |
| количество муниципальных физкультурно - спортивных мероприятий, проводимых в Яковлевском муниципальном районе | ед. |  | 56 | 80 | 59 |  |  |  | 73,8 |  |
| количество спортсменов муниципального образования - участников официальных краевых физкультурно-массовых мероприятий | ед. |  | 86 | 500 | 120 | Сокращены мероприятия в связи с распространением коронавирусной инфекцией |  |  | 24 |  |
| СВОДНАЯ ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | % |  | - | - | - | - |  |  | 82,4 |  |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Яковлевском муниципальном районе 
на 2019 - 2025 годы»  
за 2021 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка |
| --- | --- |
| Эффективность снизилась | Итоговая сводная оценка – 82,4 %, значение менее 100% |

Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья населения Яковлевского муниципального района»  на 2020-2024 годы

Общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования – 72 783,54 руб. (местный бюджет - 72 783,54 руб.)

Перечень мероприятий по Программе, не завершенных в течение года: Все мероприятия по программе выполнены.

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. изм. | Значения индикатора / непосредственного результата |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/ непосредственного результата на конец отчетного года | Эффективность индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактич. значение за год, предшеств. отчетному* | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья населения Яковлевского муниципального района» на 2020-2024 годы |  |  |  |  |  |  |
| количество организаций, обеспечивающих размещение на информационных стендах и сайтах организации наглядной агитации санитарно-просветительской направленности за здоровый образ жизни | Ед. | 0 | 10 | 10 |  | 100 |
| количество публикаций в районной газете "Сельский труженик" | Ед. | 0 | 5 | 5 |  | 100 |
| количество проведенных бесед, лекториев и классных часов | Ед. | 0 | 30 | 30 |  | 100 |
| количество проведенных конкурсов по пропаганде здорового образа жизни | % | 0 | 2 | 2 |  | 100 |
| СВОДНАЯ ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | % | - | - | - | - | 100 |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ реализации муниципальной программы

«Укрепление общественного здоровья населения Яковлевского муниципального района»  на 2020-2024 годы

за 2021 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка |
| --- | --- |
| Эффективность на уровне | Итоговая сводная оценка – 100 % |

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Яковлевского муниципального района» на 2021-2025 годы

Общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования – 0,00 руб.

Перечень мероприятий по Программе, не завершенных в течение года: в 2021 году мероприятия не были запланированы.

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. изм. | Значения индикатора / непосредственного результата |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/ непосредственного результата на конец отчетного года | Эффективность индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактич. значение за год, предшеств. отчетному* | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| Муниципальная программа « Профилактика правонарушений на территории Яковлевского муниципального района» на 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| количество преступлений, совершенных в общественных местах | Ед. | 41 | 41 | 36 | Дополнительные рейдовые мероприятия и ограничительные меры, связанные с новой короновирусной инфекцией (COVID-19) | 113,9 |
| количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними на территории Яковлевского муниципального района | Ед. | 4 | 7 | 7 |  | 100 |
| количество преступлений, совершенных несовершеннолетними на территории Яковлевского муниципального района | Ед. | 8 | 8 | 4 | Профилактическая работа с несовершеннолетними в виде бесед, лекций, ограничительные меры, связанные с новой короновирусной инфекцией (COVID-19) | в 2 раза |
| удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, от числа расследованных преступлений. | % | 26,5 | 26,5 | 52,8 | в количество преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими 2021 года (229), включены перешедшие с 2020 года нераскрытые преступления | 50,2 |
| количество совершенных террористических актов на территории Яковлевского муниципального района | Ед. | 0 | 0 | 0 |  | - |
| количество нарушений экстремистской направленности, повлекших возникновение массовых беспорядков или иное осложнение оперативной обстановки. | Ед. | 0 | 0 | 0 |  | - |
| количество административных правонарушений, выявленных при участии членов народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности. | Ед. | 73 | 75 | 77 | Дополнительные рейдовые мероприятия, связанные с новой короновирусной инфекцией (COVID-19) | 102,7 |
| количество зарегистрированных лиц, употребляющих наркотические вещества с вредными последствиями с диагнозом, установленные впервые. | Ед. | 21 | 21 | 21 |  | 100 |
| СВОДНАЯ ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | % | - | - | - | - | 111,1 |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ реализации муниципальной программы

«Профилактика правонарушений на территории Яковлевского муниципального района» на 2021-2025 годы

за 2021 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка |
| --- | --- |
| Эффективность возросла | Итоговая сводная оценка – 111,1%, значение более 100 |

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Яковлевском муниципальном районе» на 2021-2025 годы

Общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования – 60 000,00 руб. (местный бюджет – 60 000,00 рублей)

Перечень не завершенных в течение года мероприятий по Программе: Все мероприятия по программе выполнены.

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. изм. | Значения индикатора / непосредственного результата |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/ непосредственного результата на конец отчетного года |  | Эффективность индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактич. значение за год, предшеств. отчетному* | отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |  |  |
| Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Яковлевском муниципальном районе» на 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| доля устраненных коррупциогенных факторов в муниципальных правовых актах (проектах), прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего числа выявленных коррупциогенных факторов | % | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |
| увеличение доли респондентов, выразивших одобрение антикоррупционной деятельностью органов местного самоуправления Яковлевского муниципального района по результатам социологического опроса населения | % | 79 | 80 | 80,3 |  |  | 100,4 |
| доля муниципальных служащих, прошедших обучение по теме «Противодействие коррупции», в должностные обязанности которых входит организация работы по противодействию коррупции | % | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |
| количество размещенных в печатных средствах массовой информации публикаций информационного, пропагандистского и профилактического характера по вопросам противодействия коррупции | шт. | 4 | 4 | 4 |  |  | 100 |
| СВОДНАЯ ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | % | - | - | - | - | 100,1 |  |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Яковлевского муниципального района» на 2019-2025 годы

за 2021 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка |
| --- | --- |
| Эффективность на уровне | Итоговая сводная оценка – 100% |