Сводный годовой отчет

О ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Яковлевского муниципального района за 2023 год.

В Яковлевском муниципальном районе принято 16 муниципальных программ.

Исполнителями муниципальных программ в 2023 году являлись Администрация Яковлевского муниципального района, муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения и сопровождения образования», муниципальное казенное учреждение «Управление культуры», муниципальное казенное учреждение «ХОЗУ».

Постановлением Администрации Яковлевского муниципального района от 26 августа 2015 года № 298 утвержден «Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Яковлевского  муниципального района» (в ред. от 09.11.2015 г. № 383, от 20.01.2016 г. № 8, от 29.11.2016 г. № 402, от 23.10.2017 г. № 870, от 07.11.2018 №606), определяющий правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Яковлевского муниципального района.

В 2023 году на реализацию муниципальных программ по Яковлевскому муниципальному району потрачено из местного бюджета 365 679 673,02 руб. при плане 400 098 283,44 руб. или 91,4 %. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года за счет средств местного бюджета наблюдается увеличение расходов по программам на 65 965 229,06 руб.

Всего расходы по муниципальным программам по Яковлевскому муниципальному району за счет всех источников финансирования составили 704 638 711,01 руб., в том числе за счет федерального бюджета – 43 832 603,84 руб., краевого бюджета – 295 126 434,15 руб., местного бюджета – 365 679 673,02 руб. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года наблюдается повышение расходов по программам на 107 124 504,86 руб.

| Тыс. руб. | 2022 г. | 2023 г. | 2023 г. к 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего: в том числе: | 597 514 206,15 | 704 638 711,01 | + 107 124 504,86 |
| - федеральный бюджет | 21 265 175,35 | 43 832 603,84 |  |
| - краевой бюджет | 297 799 762,19 | 295 126 434,15 |  |
| - местный бюджет | 299 714 443,96 | 365 679 673,02 |  |
| - прочие источники | - | - |  |

Муниципальные программы показали эффективность решения перспективных задач по улучшению процессов эффективного управления территорией. При их осуществлении удалось сосредоточить внимание на наиболее важных мероприятиях.

Муниципальная программа «Информационное обеспечение органов местного самоуправления Яковлевского муниципального района» на 2019-2025 годы

Общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования – 8 331 711,1 руб. (8 331 711,1 руб. – местный бюджет).

Перечень мероприятий по Программе, не завершенных в течение года: Все мероприятия по программе выполнены.

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. изм. | Значения индикатора / непосредственного результата |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/ непосредственного результата на конец отчетного года | Эффективность индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фак. зн. за год, предшеств. отчетному* | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| Муниципальная программа «Информационное обеспечение органов местного самоуправления Яковлевского муниципального района» на 2019-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| доля населения Яковлевского муниципального района, использующего механизм получения муниципальных услуг в электронной форме, в общей численности населения Яковлевского муниципального района | % | 12 | 13 | 13 |  | 100 |
| доля муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Яковлевского муниципального района, в электронной форме | % | 45 | 46 | 46 |  | 100 |
| информированность населения о культурных и общественных процессах, происходящих на территории Яковлевского муниципального района | % | 13 | 14 | 14 |  | 100 |
| ИТОГОВАЯ СВОДНАЯ ОЦЕНКА | % | - | - | - |  | 100 |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ реализации муниципальной программы «Информационное обеспечение органов местного самоуправления Яковлевского муниципального района» на 2019-2025 годы
за 2023 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка |
| --- | --- |
| Эффективность на уровне | Итоговая сводная оценка – 100% |

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Яковлевского муниципального района» на 2019-2025 годы

Общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования – 48 468 830,87  руб. (45 063,070,99 руб. – краевой бюджет, 3 405 759,88 руб. – местный бюджет).

Перечень мероприятий по Программе, не завершенных в течение года:

- Подпрограмма № 3 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей в Яковлевском муниципальном районе на 2020-2025 годы».

Мероприятие «Обеспечение детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями».

Не исполнено КБ - 2 797 372,59 руб. На территории Яковлевского муниципального округа отсутствует жилищный фонд, подходящий для предоставления лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на рынке жилья Яковлевского муниципального округа.

- Подпрограмма № 4 «Социальная поддержка семей в Яковлевском муниципальном районе на 2020-2025 годы».

Мероприятие «Социальная поддержка детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей». Не исполнено КБ -  471 934,82 руб. В связи с достижением подопечных возраста 18 лет (совершеннолетия), в связи с освобождением либо отстранением опекунов от исполнения обязанностей.

- Отдельное мероприятие «Расходы на реализацию государственного полномочия по назначению и предоставлению выплаты единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью». В связи с тем, что приемные родители не желают брать на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. А также из имеющихся кандидатов не все приняли ребенка на воспитание в семью.

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. изм. | Значения индикатора / непосредственного результата |  |  | Эффект. индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактич. значение за год, предшеств. отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| Муниципальная программа Яковлевского муниципального района «Социальная поддержка населения Яковлевского муниципального района» на 2019-2025 годы |  |  |  |  |  |
| количество семей, получивших выплату компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | ед. | 248 | 265 | 265 | 100 |
| Подпрограмма № 1 «Доступная среда» на 2019-2025 годы |  |  |  |  |  |
| количество оборудованных зданий муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений культуры устройствами для обеспечения беспрепятственного доступа людей с ограниченными физическими возможностями | ед. | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Подпрограмма №2 «Социальная поддержка пенсионеров в Яковлевском муниципальном районе» на 2019-2025 годы |  |  |  |  |  |
| количество лиц, получающих доплату к страховой пенсии замещавших муниципальные должности на постоянной основе; количество граждан, получающих пенсию за выслугу лет, при увольнении с муниципальной службы | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| количество пожилых людей Яковлевского муниципального района, вовлеченных в общественно значимые, культурно-досуговые мероприятия. | чел. | 830 | 960 | 960 | 100 |
| Подпрограмма №3 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей в Яковлевском муниципальном районе на 2020-2025 годы |  |  |  |  |  |
| количество детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей в Яковлевском муниципальном районе, обеспеченные жилыми помещениями | чел. | 9 | 9 | 8 | 89,9 |
| Подпрограмма № 4 «Социальная поддержка семей в Яковлевском муниципальном районе на 2020-2025 годы» |  |  |  |  |  |
| доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в семейные детские дома и патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов | % | 4,7 | 2,8 | 3,6 | 77,8 |
| доля сопровождаемых семей Яковлевского района в общем числе семей, в которые переданы на воспитание дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей | % | 90,5 | 89,7 | 88,3 | 98,4 |
| СВОДНАЯ ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | % | - | - | - | 95,2 |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения Яковлевского муниципального района» на 2019-2025 годы

за 2023 год

| Вывод об эффективности Муниципальной программы | Итоговая сводная оценка |
| --- | --- |
| Эффективность снизилась | Итоговая сводная оценка – 95,2 %, значение менее 100% |

Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика Яковлевского муниципального района на 2019-2025 годы»

Общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования  - 96 339 347,43 руб. (11 203 000 руб. –  краевой бюджет, 85 136 347,43  руб. –  местный  бюджет).

Перечень мероприятий по Программе, не завершенных в течение года:

Мероприятие по организации хозяйственно-технического и учетно-статистического обеспечения деятельности Администрации Яковлевского муниципального района.

1.Не исполнено - 65 031, 12 руб. Согласно плана закупок, контракт с ПАО "Ростелеком" заключен с 01.01.2023 по 31.12.2023 г. Финансовые обязательства за декабрь возникают 31.12.2023 г.  оплата возможна в следующем году.

2. Не исполнено - 524 457,6. Согласно плана закупок, контракт с  КГУП "Примтеплоэнерго" заключен с 01.01.23 по 31.12.23. Финансовые обязательства за декабрь возникают 31.12.2023 (оплата возможна только в следующем году)

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. изм. | Значения индикатора / непосредственного результата |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года | Эффект. индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактич. значение за год, предшеств. отчетному* | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика Яковлевского муниципального района на 2019-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |
| объем инвестиций в основной капитал в процентах к предыдущему году | % | 64,7 | 180 | 198,2 |  | 110 |
| объем производства товаров, работ, услуг, производимых на территории Яковлевского муниципального района, в процентах к предыдущему году | % | 180 | 120 | 114 |  | 95 |
| доля выполнения мероприятий по хозяйственно-техническому обслуживанию Администрации Яковлевского муниципального района от общего количества запланированных мероприятий | % | 99,72 | 96,21 | 96,21 |  | 100 |
| выполнение плана по доходам от приватизации имущества | % | 0 | 100 | 334 | От реализации муниципального имущества в 2023 году поступило в бюджет района 604,58 тыс. руб. при годовом плане 181,1 тыс. руб., план бюджетных назначений перевыполнен на 334 %, всвязи с тем что покупателем имущества признан участник, предложивший наибольшую цену приобретения имущества | 334 |
| выполнение плана по доходам от аренды имущества | % | 98,4 | 100 | 98 | Снижение доходов от аренды муниципального имущества в сравнении с аналогичным периодом 2022 года объясняется несвоевременной оплатой арендаторами муниципального имущества арендной платы в 2023г. | 98 |
| выполнение плана по доходам от использования земельных участков | % | 105 | 100 | 100 |  | 100 |
| уменьшение площади территории функциональных зон военных объектов Яковлевского муниципального района | га | 0 | 0 | 0 |  | 100 |
| увеличение количества внесенных изменений в Правила землепользования и застройки на территории Яковлевского муниципального района | Ед. | 0 | 0 | 0 |  | 100 |
| количество территориальных зон и населенных пунктов, сведения о границах которых внесены в ЕГРН | Ед. | 36 | 3 | 5 |  | 166 |
| количество земельных участков и объектов капитального строительства сведения о границах которых внесены в ЕГРН | Ед. | - | 0 | 0 |  | 100 |
| Подпрограмма № 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Яковлевском муниципальном районе» на 2019-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| число малых и средних предприятий, включая микропредприятия | Ед. | 240 | 243 | 240 |  | 98,8 |
| среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) средних и малых предприятий, включая микропредприятия | чел. | 522 | 531 | 532 |  | 100,2 |
| оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия | млн.руб. | 607 | 780 | 780,5 |  | 100,1 |
| количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Яковлевского района | Ед. | 53 | 45 | 47 |  | 104,5 |
| Подпрограмма № 2 «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Яковлевском муниципальном районе» на 2019-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| отношение среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности двух наиболее обеспеченных поселений к среднему уровню расчетной бюджетной обеспеченности двух наименее обеспеченных поселений после выравнивания в отчетном финансовом году | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Яковлевского муниципального района к объему расходов бюджета Яковлевского муниципального района, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из федерального и краевого бюджета | % | 0 | 0 | 0 | Задолженности по бюджетным кредитам нет. Новые бюджетные кредиты не приобретались. Соответственно, обслуживание муниципального долга не производилось | 100 |
| доля расходов бюджета Яковлевского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ Яковлевского муниципального района | % | 96,51 | 92 | 94,52 | Значение индикатора достигнуто | 102,74 |
| Норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления | % | 17,39 | 29,25 | 18,119 | Расходы на содержание органов местного самоуправления Яковлевского муниципального района за 2023 год произведены в размере начисленной заработной платы. Задолженности по выплате заработной платы нет. Фактический норматив расходов не превышает норматив расходов, установленный Правительством Приморского края на 2023 год | 61,94 Значение индикатора достигнуто |
| СВОДНАЯ ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | % | - | - | - |  | 120,6 |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Яковлевского муниципального района на 2019-2025 годы»

за 2023  год

| Вывод об эффективности Муниципальной программы | Итоговая сводная оценка |
| --- | --- |
| Эффективность возросла | Итоговая сводная оценка – 120,6 %, значение более 100% |

Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса  Яковлевского муниципального района на 2019 -2025 годы»

Общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования – 43 545 431,37 руб. (8 000 000,0 руб. – краевой бюджет, 35 545 431,37 руб. – местный бюджет).

Перечень мероприятий по Программе, не завершенных в течение года: Отдельное мероприятие «Содержание дорожной сети» - не исполнено 28 606 223,15 руб.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Мероприятие «Содержание дорожной сети». В связи с заключением муниципальных контрактов на содержание дорог местного значения в зимний период (очистка от снега дорог местного значения  и подсыпка противогололёдными материалами дорог местного значения), обеспечение исполнения обязательств по контрактам с момента подписания по 31.03.2024 года и в связи с неприобретением дорожной техники

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. изм. | Значения индикатора / непосредственного результата |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года | Эффект. индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактич. значение за год, предшеств. отчетному* | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса Яковлевского муниципального района» на 2019-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| доля протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения | % | 89,7 | 52 | 52 |  | 100 |
| прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения соответствующих нормативным требованиям (гравийные, асфальтобетонные) | км | 6,4 | 7,06 | 7,06 |  | 100 |
| создания безопасных условий движения по улично-дорожной сети | км. | 0,24 | 1,62 | 1,62 |  | 100 |
| увеличение площади отремонтированных автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | м2 | 29 906 | 43 020 | 43 020 |  | 100 |
| наличие проектной документации на строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям | ед. | 0 | - | - |  | - |
| протяженность построенных подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям | км | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Приобретение дорожной техники, оборудования (приборов и устройств) необходимых для выполнения нормативных предписаний по содержанию и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | ед. | 2 | 2 | 2 |  | 100 |
| Количество перевезённых пассажиров по муниципальным маршрутам | тыс.чел. | 1,67 | 1,7 | 1,7 |  | 100 |
| СВОДНАЯ ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | % | - | - | - |  | 100 |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ реализации муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса  Яковлевского муниципального района на 2019 -2025 годы»

за 2023 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка |
| --- | --- |
| Эффективность на уровне | Итоговая сводная оценка 100 % |

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Яковлевском муниципальном районе» на 2019-2025 годы

Общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования – 30 000,0 руб. (30 000,0 руб. – местный бюджет).

Перечень мероприятий по Программе, не завершенных в течение года: Все мероприятия по программе завершены.

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. изм. | Значения индикатора / непосредственного результата |  |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года | Эффект. индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактич. значение за год, предшеств. отчетному* |  | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Яковлевском муниципальном районе» на 2019-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| количество мероприятий по оказанию консультативной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям | шт. | 15 |  | 14 | 16 |  | 114,29 |
| количество хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки | ед. | 0 |  | 1 | 0 |  | 0 |
| площадь используемых земель сельскохозяйственного назначения | га | 8593 |  | 8112 | 9934,4 |  | 122,47 |
| Подпрограмма № 2 «Комплексное развитие сельских территорий в Яковлевском муниципальном районе» на 2019-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в Яковлевском муниципальном районе | кв.м. |  | 72 | 0 | 0 |  | 100 |
| СВОДНАЯ ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | % |  | - | - | - | - | 84,2 |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ Муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Яковлевском муниципальном районе» на 2019-2025 годы

за 2023 год

| Вывод об эффективности Муниципальной программы | Итоговая сводная оценка |
| --- | --- |
| Эффективность снизилась | Итоговая сводная оценка – 84,2 %, значение менее 100% |

Муниципальная программа «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального  хозяйства населения Яковлевского муниципального района»

на 2019-2025 годы

Общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования – 41 348 538,54 руб. (1 065 884,49 руб. – краевой бюджет, 23 840 000,0 руб. - федеральный бюджет, 16 442 654,05 руб. – местный бюджет)

Перечень мероприятий по Программе, не завершенных в течение года:

- Содержание территории Яковлевского муниципального района.

Оплата и выполнение работ, проводятся согласно условиям контрактов с ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" -  расчет за фактический объем потребленной электроэнергии производится после получения акта выполненных работ и акта сверки расчетов  до 20 числа месяца следующего за истекшим.(за декабрь 2023 г). Муниципальный контракт не исполнен в полном объеме (план 509 000,0 руб. факт - 471 016,65 руб). В декабре 2023 года произведен только авансовый платеж за декабрь месяц.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации мероприятия:

ПАО "ДЭК" не предъявлен счет за декабрь. Не оплачена сумма в размере 37 983,35 руб.

- Содержание и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры.

1. Оплата и выполнение работ, проводятся согласно условиям контрактов с ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" -  расчет за фактический объем потребленной электроэнергии производится после получения акта выполненных работ и акта сверки расчетов  до 20 числа месяца следующего за истекшим (за декабрь 2023 г). Муниципальный контракт не исполнен в полном объеме (план 1400000,0 руб. факт -1165720,45 руб). В декабре 2023 года произведен только авансовый платеж за декабрь месяц.                                                                                                                                                                                                          2. С ООО "ГеоСфера" заключен договор  на авторский надзор за строительством объекта «Выполнение работ по стр-ву водовода централизованной системы водоснабжения  Новосысоевского сельского поселения» в сумме 480 000,00 руб. Так как срок ввода объекта в эксплуатацию перенесен на 2024 год, договор исполнен не в полном объеме (Объект переходящий).                                                                                                                                                      3.  С ООО "Водоканал-Сервис" заключен договор на проведение капитального ремонта централизованной сети водоотведения с. Яковлевка, ул. Советская 46-44 на сумму 121 594,41 руб.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации мероприятия:

1.  ПАО "ДЭК" не предъявлен счет за декабрь. Не оплачена сумма в размере 234 279,55 руб.                                                                                                                                                                                     2.   Объект переходящий.  Выполнение работ по договору  с ООО "ГеоСфера"на сумме 180 000,00 руб.  запланированы на 2024 год.

3.  Договор с ООО "Водоканал-Сервис"  не выполнен на сумму 121 594,41 руб из-за невозможности проведения земляных работ в зимний период  в связи с глубоким промерзанием грунта.

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. изм. | Значения индикатора / непосредственного результата |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года | Эффект. индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактич. значение за год, предшеств. отчетному* | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Яковлевского муниципального района» на 2019 -2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| количество граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде, улучшивших условия проживания | чел. | 5 | 2 | 2 |  | 100 |
| площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда | кв.м | 86,3 | 42,5 | 42,5 |  | 100 |
| доля общей протяженности освещенных улиц к их общей протяженности на территории с. Яковлевка | % | 10,8 | 10,8 | 10,8 |  | 100 |
| протяженность сетей, замененных в результате проведенного капитального ремонта системы водоснабжения, водоотведения на территории Яковлевского муниципального района | км. | 3,44 | 0,75 | 0,75 |  | 100 |
| количество отремонтированных колодцев | Ед. | 5 | 5 | 5 |  | 100 |
| доля площади жилищного фонда, необорудованного централизованным отоплением к общей площади жилищного фонда | % | 78 | 78,3 | 78,3 |  | 100 |
| СВОДНАЯ ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | % | - | - | - |  | 100 |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального  хозяйства населения Яковлевского муниципального района» на 2019-2025 годы

за 2023 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка |
| --- | --- |
| Эффективность на уровне | Итоговая сводная оценка – 100% |

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Яковлевском муниципальном районе» на 2019-2025 годы

Общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования – 2 966 777,0 руб. (местный бюджет – 2 966 777,0 руб.)

Перечень мероприятий по Программе, не завершенных в течение года: Все мероприятия по программе выполнены.

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. изм. | Значения индикатора / непосредственного результата |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года | Эффект. индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактич. значение за год, предшеств. отчетному* | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Яковлевском муниципальном районе» на 2019 - 2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| доля выполненных работ по очистке несанкционированной свалки с. Яковлевка в % к общей площади свалки. | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| наличие проекта ликвидации действующей свалки твердых коммунальных отходов с. Яковлевка | Ед. | - | - | - |  | - |
| завершение ликвидации действующей свалки твердых коммунальных отходов с. Яковлевка | Ед. | - | - | - |  | - |
| количество построенных площадок (мест) накопления твердых коммунальных отходов | шт. | 0 | 24 | 24 |  | 100 |
| количество площадок (мест) накопления твердых коммунальных отходов по которым выполнены работы по их содержания | шт. | 16 | 19 | 19 |  | 100 |
| количество полученных положительных экспертных заключений о санитарно-эпидемиологической экспертизе на места размещения площадок (мест) накопления твердых коммунальных отходов | Шт. | 0 | - | - |  | - |
| СВОДНАЯ ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | % | - | - | - |  | 100 |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Яковлевском муниципальном районе» на 2019 - 2025 годы

за 2023 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка |
| --- | --- |
| Эффективность на уровне | Итоговая сводная оценка – 100% |

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Яковлевского муниципального района» на 2019-2025 годы

Общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования – 1 648 287,0 руб. (местный бюджет – 1 648 287,0 руб.).

Перечень мероприятий по Программе, не завершенных в течение года: Мероприятие по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (не расселено одно жилое помещение, не переселен из аварийного  жилого  помещения 1 человек)

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. изм. | Значения индикатора / непосредственного результата |  |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/ непосредственного результата на конец отчетного года | Эффективность индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактич. значение за год, предшеств. отчетному* |  | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Яковлевского муниципального района» на 2019-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| количество граждан, переселенных из аварийных домов | чел. |  | 5 | 2 | 1 | Не переселен из аварийного жилого помещения 1 человек | 50 |
| количество расселенных жилых помещений, расположенных в аварийных домах | ед. |  | 2 | 2 | 1 | Не расселено одно жилое помещение | 50 |
| общая площадь расселенных жилых помещений, расположенных в аварийных домах | кв.м |  | 138,3 | 105,2 | 52,3 | Общая площадь не расселенных жилых помещений, расположенных в аварийных домах ссоставляет 52,9м2 | 49,7 |
| СВОДНАЯ ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | % |  | - | - | - |  | 49,9 |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ реализации муниципальной программы
 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
Яковлевского муниципального района» на 2019-2025 годы

за 2023 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка |
| --- | --- |
| Эффективность снизилась | Итоговая сводная оценка – 49,9 %, значение менее 100% |

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Яковлевского муниципального района» на 2019-2025 годы

Общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования – 5 512 138,02 руб. (местный бюджет –  5 512 138,02 руб.)

Перечень не завершенных в течение года мероприятий по Программе: Все мероприятия по программе выполнены.

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. изм. | Значения индикатора / непосредственного результата |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/ непосредственного результата на конец отчетного года | Эффективность индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактич. значение за год, предшеств. отчетному* | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Яковлевского муниципального района» на 2019-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Пожарная безопасность» на 2019-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| количество установленных закрытых светильников | ед. | 25 | 535 | 535 |  | 100 |
| количество приобретенных и перезаряженных огнетушителей | ед. | 256 | 316 | 316 |  | 100 |
| количество обслуженных пожарных сигнализаций | ед. | 17 | 26 | 26 |  | 100 |
| количество обученного персонала по пожарной безопасности | чел. | 4 | 1 | 1 |  | 100 |
| количество обслуженных и отремонтированных пожарных водоёмов | ед. | 0 | 0 | 0 |  | - |
| количество установленных систем пожарной сигнализации | ед. | 0 | 1 | 1 |  | 100 |
| количество установленного видеонаблюдения | ед. | 1 | 0 | 0 |  | 100 |
| Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в населенных пунктах | ед. | 3 | 9 | 9 |  | 100 |
| Количество установленных противопожарных дверей | ед. | 15 | 30 | 30 |  | 100 |
| Отдельные мероприятия по обеспечению сил и средств гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |
| Обучение специалистов и руководящего состава учреждений и организаций. Обучение и пропаганда населения в области ГО и оповещение населения в области ГО и ЧС | ед. | 8 | 2 | 2 |  | 100 |
| Количество приобретенных средств радиационной разведки радиационного контроля | ед. | 0 | 0 | 0 |  | 100 |
| Количество материальных средств по обеспечению сил и средств гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций ед. | ед. | 191 | 262 | 262 |  | 100 |
| СВОДНАЯ ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | % | - | - | - |  | 100 |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Яковлевского муниципального района» на 2019-2025 годы

за 2023 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка |
| --- | --- |
| Эффективность на уровне | Итоговая сводная оценка – 100 % |

Муниципальная программа «Развитие образования Яковлевского муниципального района»  на 2019-2025 годы

Общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования – 371 782 348,22 руб. (19 992 603,84 руб. – федеральный бюджет, 220 591 430,29 руб. – краевой бюджет, 131 198 314,09 руб. – местный бюджет).

Перечень мероприятий по Программе, не завершенных в течение года:

Подпрограмма №1 " Развитие системы дошкольного образования" на 2019-2025 годы

- Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений. Не исполнено  141 336,63 руб.  Причина неисполнения, в связи с тем что КГУП "Примтеплоэнерго" предоставила счета за приобретенную тепловую энергию по показаниям счетчиков по 18.12.2023 г., а бюджетные ассигнования были рассчитаны по 31.12.2023 г.

- Мероприятия по укреплению общественной безопасности в учреждениях дошкольного образования. Не исполнено 700,00 руб. Причина неисполнения в связи с корректировкой договора с ИП Кузнецов А.Ю.

Подпрограмма №2 " Развитие системы общего образования" на 2019-2025 годы:

- Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений. Не исполнено - 1 167 738,66 руб. Причина неисполнения , в связи с тем что КГУП "Примтеплоэнерго" предоставила счета за приобретенную тепловую энергию по показаниям счетчиков по 18.12.2023 г , а бюджетные ассигнования были рассчитаны по 31.12.2023 г.

- Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях. Не исполнено - 1 584 234,11 руб. Причина неисполнения в связи с уменьшением количества обучающихся.

- Мероприятия по укреплению общественной безопасности в учреждениях начального общего, основного общего и среднего образования. Не исполнено - 350,00 руб. Причина неисполнения в связи с корректировкой договора с ИП Кузнецов А.Ю.

- Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма в учреждения начального общего, основного общего и среднего образования. Не исполнено - 7,00 руб. Причина неисполнения в связи с корректировкой контракта с ООО ЧОП "ВИТЯЗЬ-ВОСТОК".

- Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений. Не исполнено - 1 167 738,66 руб.. Причина неисполнения , в связи с тем что КГУП "Примтеплоэнерго" предоставила счета за приобретенную тепловую энергию по показаниям счетчиков по 18.12.2023 г , а бюджетные ассигнования были рассчитаны по 31.12.2023 г.

- Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций. Не исполнено - 1 901 877,05 руб.. Причина неисполнения объясняется изменением численности получателей денежных средств.

Подпрограмма №3 "Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков" на 2019-2025 годы:

- Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений. Не исполнено - 331 909,72 руб. Причина неисполнения , в связи с тем что КГУП "Примтеплоэнерго" предоставила счета за приобретенную тепловую энергию по показаниям счетчиков по 18.12.2023 г , а бюджетные ассигнования были рассчитаны по 31.12.2023 г.

- Компенсации части платы, взымаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образований в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Не исполнено - 1 274 994,01 руб. Причина неисполнения в связи с тем что в 2023 году средняя посещаемость детей по детским садам составила 55%.

- Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта. Не исполнено - 0,33 руб. Причина неисполнения в связи корректировкой договора ИП Щербак.

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. изм. | Значения индикатора / непосредственного результата |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/ непосредственного результата на конец отчетного года | Эффективность индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фак. зн. за год, предшеств. отчетному* | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие образования Яковлевского муниципального района» на 2019-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| обеспеченность детей дошкольного возраста местами в Муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| повышение качества общего образования в общеобразовательных организациях | % | 36 | 36,3 | 36,3 |  | 100 |
| удельный вес численности высококвалифицированных педагогических работников в общей численности квалифицированных педагогических работников в районе в сфере образования | % | 61 | 61 | 61 |  | 100 |
| доля детей в возрате 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в общей численности детей данной возрастной группы | % | 59 | 59 | 59 |  | 100 |
| Подпрограмма №1 « Развитие системы дошкольного образования» на 2019-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| доля детей от 2 мес. до 7 лет, получающих дошкольно-образовательную услугу в МБДОУ ЯМР, от общего числа детей по району в возрасте от 2 мес. до 7 лет увеличится до 70%) | % | 41,6 | 41,5 | 41,5 |  | 100 |
| количество мест для детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет увеличится на 40 | шт. | 75 | 75 | 75 |  | 100 |
| доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в МБДОУ ЯМР, от общего числа детей по району в возрасте от 3 до 7 лет увеличится до 100% | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| увеличение педагогов, имеющих 1 и высшую квалификационную категорию | % | 55 | 55 | 55 |  | 100 |
| Подпрограмма № 2 «Развитие системы общего образования» на 2019-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| доля выпускников получивших аттестат о среднем общем образовании увеличится до 99%. | % | 86,9 | 100 | 100 |  | 100 |
| доля учителей, имеющих 1-ю и высшую квалификационную категорию увеличится до 73,5% | % | 61 | 61 | 61 |  | 100 |
| доля учащихся, освоивших программу на ступенях начального общего, основного общего и среднего общего образования (по итогам учебного года), останется на прежнем уровне | % | 98 | 99,6 | 99,6 |  | 100 |
| Подпрограмма № 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» на 2019-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| доля детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости | % | 86 | 86 | 86 |  | 100 |
| доля детей и подростков, состоящих на учете в ПДН, КДН и ЗП, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью в каникулярный период | % | 40 | 40 | 40 |  | 100 |
| доля детей и подростков, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием | % | 47 | 48 | 48 |  | 100 |
| доля детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью в каникулярный период, увеличится до 50% | % | 47 | 48 | 48 |  | 100 |
| доля подростков 14-18 лет, временно трудоустроенных в каникулярный период | % | 20 | 20 | 20 |  | 100 |
| доля обеспеченности средствами индивидуальной защиты подростков, временно трудоустроенных в каникулярный период, останется на прежнем уровне | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (за исключением обучающихся в детских школах искусств) | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | % | 5 | 5 | 5 |  | 100 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата персонифицированного финансирования дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств ( за исключением обучающихся в детских школах искусств) | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере | % | 5 | 5 | 5 |  | 100 |
| Отдельное мероприятие «Осуществление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций» |  |  |  |  |  |  |
| увеличение численности привлечения в муниципальные образовательные учреждения педагогических работников, молодых специалистов | чел. | 3 | 2 | 2 |  | 100 |
| ИТОГОВАЯ СВОДНАЯ ОЦЕНКА | % | - | - | - |  | 100 |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ реализации муниципальной программы «Развитие образования Яковлевского муниципального района» на 2019-2025 годы

за 2023 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка |
| --- | --- |
| Эффективность на уровне | Итоговая сводная оценка – 100 % |

Муниципальная программа «Молодежь – Яковлевскому муниципальному району на 2019-2025 годы»

Общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования – 2 646 420,8 руб. (1 418 350,0 руб. – краевой бюджет, 1 228 070,8 руб. – местный бюджет).

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. изм. | Значения индикатора / непосредственного результата |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/ непосредственного результата на конец отчетного года | Эффективность индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактич. значение за год, предшеств. отчетному* | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| Муниципальная программа «Молодежь – Яковлевскому муниципальному району на 2019-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма № 1 «Обеспечение жильем молодых семей Яковлевского муниципального района» на 2019-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| количество семей получивших социальную выплату на приобретение жилья на вторичном рынке | Ед. | 2 | 1 | 1 |  | 100 |
| Количество семей получивших социальную выплату на строительство жилья | Ед. | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Отдельные мероприятия «Проведение мероприятий для детей и молодежи» |  |  |  |  |  |  |
| количество команд на территории района, занимающихся КВН-движением | Ед. | 6 | 5 | 5 |  | 100 |
| количество молодежных общественных объединений на территории района | Ед. | 14 | 12 | 12 |  | 100 |
| доля молодежи, вовлеченной в деятельность общественных объединений | % | 32 | 30 | 30 |  | 100 |
| доля молодежи, вовлеченной в безвозмездную добровольческую деятельность | % | 39 | 37 | 37 |  | 100 |
| доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях, направленных на профилактику экстремизма и пропаганду толерантности в молодежной среде | % | 15 | 15 | 15 |  | 100 |
| Доля молодежи, привлеченная к участию в обеспечении охраны общественного порядка | % | 2 | 8 | 8 |  | 100 |
| доля молодежи, вовлеченная в деятельность юнармейского движения | % | 48 | 45 | 45 |  | 100 |
| СВОДНАЯ ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | % | - | - | - |  | 100 |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ реализации муниципальной программы

"Молодежь – Яковлевскому муниципальному району на 2019-2025 годы»

за 2023 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка |
| --- | --- |
| Эффективность на уровне | Итоговая сводная оценка – 100 % |

Муниципальная программа «Развитие культуры в Яковлевском муниципальном районе» на 2019-2025 годы

Общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования – 55 969 422,54 руб. (2 063 612,81 руб. – краевой бюджет, 53 905 809,73 руб. – местный бюджет).

Перечень мероприятий по Программе, не завершенных в течение года:

- Подпрограмма № 1 «Сохранение и развитие культуры в Яковлевском муниципальном районе» на 2019-2025 годы»

- Мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) МБУ "МРДК"»

Не исполнено 761 014,28 руб. Контракт теплоснабжения на 2023 г. с КГУП "Примтеплоэнерго" был заключен на сумму - 2 467488,42 рублей. В декабре 2023 г. дополнительным соглашением была откорректирована сумма по фактическому потреблению тепловой энергии, которая составила - 1743564,58 рублей. На погашение данной суммы были направлены следующие средства: из местного бюджета - 1 084547,57 рублей; МФЦ, ООО "Вымпел-Ком" (возмещение расходов) - 659 017,01 рублей. Сумма отклонения по тепловой энергии за счет средств возмещения составила-659 017,01.                                                                                   Контракт на электроэнергию с ПАО "Дальэнерго" на 2023 г. был заключен по лимитам, согласно паспорта электроснабжения на сумму - 780 000,00 рублей, фактическое потребление электроэнергии составило сумму 749 091,41 на погашение этой суммы были направлены следующие средства: из местного бюджета - 687 832,85 рублей; МФЦ(возмещение расходов) - 61 258,56 рублей, сумма отклонения от плана составила 92167,15 руб., в том числе за счет средств возмещения-61258,56  и 30 908,59-  суммы не  откорректированной по причине отсутствия счета-фактуры за декабрь 2023 г., который поступает и оплачивается в январе 2024 г. (Примечание: суммы оплаты по МФЦ, ОО "Вымпел-КОМ" находятся в плановых показателях МБУ "МРДК", т.е. у них  нет отдельных счетчиков по учету электроэнергии, тепловой энергии, водоотведения, водоснабжения.)  Контракт на водоснабжение с ООО "Водоканал" заключен на сумму 31 710,63руб., на погашение суммы за водоснабжение были направлены следующие средства: из местного бюджета - 26461,95 руб., МФЦ (возмещение расходов) - 5248,68 руб., сумма отклонения за счет средств возмещения составила 5248,68 руб. Были запланированы расходы по контракту с КГУП "ПЭО" на вывоз ТБО на сумму 27000,00руб., фактические расходы составили 22418,56 руб., сумма отклонений составила 4581,44 руб., плановая сумма  не была откорректирована по причине отсутствия счет- фактуры за декабрь 2023г., который поступает и оплачивается в январе 2024г.

- Мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) МБУДО "ЯДШИ"»

Не исполнено 10 854,16 руб.  Были запланированы расходы ПАО "ДЭК" согласно плана закупок по 44-ФЗ.-29750,00; кассовое исполнение составило-21532,72; сумма отклонения от плана составила 8 217,28 руб., плановая сумма не была откорректирована по причине отсутствия счета-фактуры за декабрь 2023 г., который поступает и оплачивается в январе 2024 г.     Были запланированы расходы ПАО "Ростелеком" согласно плана закупок по 44-ФЗ.-16 000,00; кассовое исполнение составило-13 883,82; сумма отклонения от плана составила  2 116,18 руб., плановая сумма не была откорректирована по причине отсутствия счета-фактуры за декабрь 2023 г., который поступает и оплачивается в январе 2024 г.  Были запланированы расходы ООО "Водоканал-Сервис" согласно плана закупок по 44-ФЗ.-2655,57; кассовое исполнение составило-2134,87; сумма отклонения от плана составила 520,70 руб., плановая сумма не была откорректирована по причине отсутствия счета-фактуры за декабрь 2023 г., который поступает и оплачивается в январе 2024 г.

Подпрограмма № 2 "Сохранение и развитие библиотечно-информационного дела в Яковлевском муниципальном районе" на 2019-2025 годы

Мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) МКУ "МБ"» Не исполнено 37 270,50 руб. Были запланированы расходы ПАО "ДЭК" согласно плана закупок по 44-ФЗ. Договор заключен с января по декабрь 2023 г. на сумму-180 000,00. В декабре 2023 г. дополнительным соглашением изменена сумма контракта и составила-122 000,00 рублей, сумма кассовых расходов составила-85 052,48 рублей, отклонение составило -36 947,52  рублей, плановые показатели не были откорректированы по причине отсутствия  счета-фактуры за декабрь 2023 г., который поступает и оплачивается в январе 2024г.      Были запланированы расходы ООО "Ростелеком" согласно плана закупок по 44-ФЗ. Договор заключен с января по декабрь 2023 г. на сумму-19 000,00. В декабре 2023 г. дополнительным соглашением изменена сумма контракта и составила-15 000,00 рублей, сумма кассовых расходов составила-14 677,02 рублей, отклонение составило -322,98  рублей, плановые показатели не были откорректированы по причине отсутствия  счета-фактуры за декабрь 2023 г., который поступает и оплачивается в январе 2024г.

Отдельное мероприятие "Мероприятие по осуществлению руководства и управления в сфере культуры"

Не исполнено  2717,49 руб. Были запланированы расходы  ПАО "Ростелеком" согласно плана закупок по 44-ФЗ. Договори заключен с января по декабрь 2023г., плановые показатели не были откорректированы по причине отсутствия  счета-фактуры за декабрь 2023 г., который поступает и оплачивается в январе 2024г.

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. изм. |  |  |  |  | Значения индикатора / непосредственного результата |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/ непосредственного результата на конец отчетного года | Эффективность индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | фак. зн. за год, предшеств. отчетному* | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в Яковлевском муниципальном районе» на 2019-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма №1 «Сохранение и развитие культуры в Яковлевском муниципальном районе» на 2019-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры и искусства |  | % |  |  |  | 532,4 | 618,8 | 618,8 |  | 100 |
| охват населения Яковлевского муниципального района культурными мероприятиями |  | Чел. |  |  |  | 71 142 | 75 157 | 75 157 |  | 100 |
| удельный вес доли детей, получающих услуги по дополнительному образованию в области культуры и искусства, в общей численности учащихся детей Яковлевского муниципального района |  | % |  |  |  | 10,8 | 11,6 | 11,6 |  | 100 |
| удельный вес населения посещающего музей |  | % |  |  |  | 20,7 | 24,1 | 24,1 |  | 100 |
| Подпрограмма № 2 «Сохранение и развитие библиотечно-информационного дела в Яковлевском муниципальном районе» на 2019-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 тыс. человек населения Яковлевского муниципального района |  | Экз. |  |  | 0,5 |  | 0,74 | 0,74 |  | 100 |
| количество пользователей библиотек |  |  | Чел. | 3 975 |  |  | 3 939 | 3939 |  | 100 |
| кол-во посещений библиотек |  |  | Тыс. чел. | 70,6 |  |  | 71,1 | 71,1 |  | 100 |
| кол-во книговыдачи библиотек |  |  | Тыс. экз. | 65,7 |  |  | 64,2 | 64,2 |  | 100 |
| кол-во мероприятий, направленных на пропаганду чтения |  |  | Ед. | 481 |  |  | 490 | 490 |  | 100 |
| Подпрограмма № 3 «Патриотическое воспитание граждан РФ в Яковлевском муниципальном районе» на 2019-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| охват населения мероприятиями патриотической направленности |  |  | Чел. | 34 914 |  |  | 36 840 | 36 840 |  | 100 |
| количество экспозиций и выставок, посвященных памятным датам истории Отечества |  |  | Ед. | 19 |  |  | 78 | 78 |  | 100 |
| количество объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на которых проведены ремонтно-реставрационные работы |  |  | Ед. | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 100 |
| количество разработанных проектов зон охраны объектов культурного наследия регионального значения Приморского края, находящихся на территории Яковлевского муниципального района |  |  | Ед. | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| ИТОГОВАЯ СВОДНАЯ ОЦЕНКА |  |  | % | - |  |  | - | - |  | 100 |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Яковлевском муниципальном районе» на 2019-2025 годы

за 2023 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка |
| --- | --- |
| Эффективность на уровне | Итоговая сводная оценка – 100% |

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Яковлевском муниципальном районе на 2019 - 2025 годы»

Общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования – 17 594 673,94 руб. (5 721 085,9 руб. – краевой бюджет, 11 873 588,04 руб. – местный бюджет)

Перечень мероприятий по Программе, не завершенных в течение года: Все мероприятия по программе выполнены.

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. изм. |  | Значения индикатора / непосредственного результата |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года |  | Эф-ть индикаторов, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактич. значение за год, предшеств. отчетному* | отчетный год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Яковлевском муниципальном районе на 2019 - 2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельный вес населения Яковлевского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % |  | 42,4 | 32,3 | 32,3 |  |  |  | 100 |  |
| обеспеченность населения Яковлевского района спортивными сооружениями: | Ед. |  | 29 | 31 | 31 |  |  |  | 100 |  |
| спортивными залами |  |  | 14 | 14 | 14 |  |  |  | 100 |  |
| плоскостными спортивными сооружениями |  |  | 15 | 17 | 17 |  |  |  | 100 |  |
| доля детей и молодежи (3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | % |  | 83,9 | 83,9 | 83,9 |  |  |  | 100 |  |
| доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 лет, мужчины 30-59 лет) систематически занимающиеся физической культурой и спортом | % |  | 28,5 | 40 | 40 | нет возможности обеспечить учет самостоятельно занимающихся спортом |  |  | 100 |  |
| доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет) систематически занимающиеся физической культурой и спортом | % |  | 8,3 | 10 | 10 |  |  |  | 100 |  |
| количество участников официальных муниципальных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий | ед. |  | 5213 | 5000 | 5000 |  |  |  | 100 |  |
| количество муниципальных физкультурно - спортивных мероприятий, проводимых в Яковлевском муниципальном районе | ед. |  | 67 | 80 | 80 |  |  |  | 100 |  |

| количество спортсменов муниципального образования - участников официальных краевых физкультурно-массовых мероприятий | ед. | 506 | 500 | 500 |  | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СВОДНАЯ ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | % | - | - | - | - | 100 |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Яковлевском муниципальном районе 
на 2019 - 2025 годы»  
за 2023 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка |
| --- | --- |
| Эффективность на уровне | Итоговая сводная оценка – 100% |

Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья населения Яковлевского муниципального района»  на 2020-2024 годы

Общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования – 1 280 997,46 руб. (местный бюджет – 1 280 997,46 руб.)

Перечень мероприятий по Программе, не завершенных в течение года: Все мероприятия по программе выполнены.

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. изм. | Значения индикатора / непосредственного результата |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/ непосредственного результата на конец отчетного года | Эффективность индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактич. значение за год, предшеств. отчетному* | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья населения Яковлевского муниципального района» на 2020-2024 годы |  |  |  |  |  |  |
| количество организаций, обеспечивающих размещение на информационных стендах и сайтах организации наглядной агитации санитарно-просветительской направленности за здоровый образ жизни | Ед. | 10 | 10 | 10 |  | 100 |
| количество публикаций в районной газете "Сельский труженик" | Ед. | 5 | 5 | 5 |  | 100 |
| количество проведенных бесед, лекториев и классных часов | Ед. | 30 | 30 | 30 |  | 100 |
| количество проведенных конкурсов по пропаганде здорового образа жизни | % | 4 | 4 | 4 |  | 100 |
| Количество ФАПов, одключенных к системе водоснабжения | Ед. | - | 1 | 1 |  | 100 |
| СВОДНАЯ ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | % | - | - | - | - | 100 |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ реализации муниципальной программы

«Укрепление общественного здоровья населения Яковлевского муниципального района»  на 2020-2024 годы

за 2023 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка |
| --- | --- |
| Эффективность на уровне | Итоговая сводная оценка – 100 % |

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Яковлевского муниципального района» на 2021-2025 годы

Общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования – 7 113 787,45 руб. (местный бюджет – 7 113 787,45 руб.)

Перечень мероприятий по Программе, не завершенных в течение года: Все мероприятия по программе выполнены.

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. изм. | Значения индикатора / непосредственного результата |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/ непосредственного результата на конец отчетного года | Эффективность индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактич. значение за год, предшеств. отчетному* | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| Муниципальная программа « Профилактика правонарушений на территории Яковлевского муниципального района» на 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними на территории Яковлевского муниципального района | Ед. | 8 | 6 | 8 |  | 75 |
| количество совершенных террористических актов на территории Яковлевского муниципального района | Ед. | 0 | 0 | 0 |  | 100 |
| количество нарушений экстремистской направленности, повлекших возникновение массовых беспорядков или иное осложнение оперативной обстановки. | Ед. | 0 | 0 | 0 |  | 100 |
| СВОДНАЯ ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | - | - | - | - |  | 91,7 |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ реализации муниципальной программы

«Профилактика правонарушений на территории Яковлевского муниципального района» на 2021-2025 годы

за 2023 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка |
| --- | --- |
| Эффективность снизилась | Итоговая сводная оценка – 91,7%, значение менее 100 |

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Яковлевском муниципальном районе» на 2021-2025 годы

Общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования – 60 000,00 руб. (местный бюджет – 60 000,00 рублей)

Перечень не завершенных в течение года мероприятий по Программе: Все мероприятия по программе выполнены.

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. изм. | Значения индикатора / непосредственного результата |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/ непосредственного результата на конец отчетного года |  | Эффективность индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактич. значение за год, предшеств. отчетному* | отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |  |  |
| Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Яковлевском муниципальном районе» на 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| доля устраненных коррупциогенных факторов в муниципальных правовых актах (проектах), прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего числа выявленных коррупциогенных факторов | % | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |
| увеличение доли респондентов, выразивших одобрение антикоррупционной деятельностью органов местного самоуправления Яковлевского муниципального района по результатам социологического опроса населения | % | 82 | 81 | 68 |  |  | 84 |
| доля муниципальных служащих, прошедших обучение по теме «Противодействие коррупции», в должностные обязанности которых входит организация работы по противодействию коррупции | % | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |
| количество размещенных в печатных средствах массовой информации публикаций информационного, пропагандистского и профилактического характера по вопросам противодействия коррупции | шт. | 4 | 4 | 4 |  |  | 100 |
| СВОДНАЯ ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | % | - | - | - | - | 96 |  |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Яковлевского муниципального района» на 2019-2025 годы

за 2023 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка |
| --- | --- |
| Эффективность снизилась | Итоговая сводная оценка – 96% |