- АДМИНИСТРАЦИЯ

- ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 26.12.2024 | с. Яковлевка | № | 903-па |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Об управлении проектной деятельностью 
в Администрации Яковлевского муниципального округа

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 года № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», постановлением Правительства Приморского края от 4 декабря 2020 года № 999-пп «Об управлении проектной деятельностью в Правительстве Приморского края и органах исполнительной власти Приморского края», руководствуясь Уставом Яковлевского муниципального округа, Администрация Яковлевского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Утвердить:

1.1.	Положение об управлении проектной деятельностью в Администрации Яковлевского муниципального округа (Приложение 1);

1.2.	Состав муниципального проектного офиса Администрации Яковлевского муниципального округа (Приложение 2);

2.	Определить координатором проектной деятельности первого заместителя главы Администрации Яковлевского муниципального округа.

3.	Признать утратившими силу:

3.1.	Постановление Администрации Яковлевского муниципального района от 23 октября 2019 года № 444-па «О проектном управлении Администрации Яковлевского муниципального района»;

3.2.	Постановление Администрации Яковлевского муниципального района от 25 октября 2019 года № 453-па «Об утверждении регламента формирования, утверждения и работы команд проектов в Администрации Яковлевского муниципального района»;

3.3.	Постановление Администрации Яковлевского муниципального района от 25 октября 2019 года № 454-па «Об утверждении регламента ведения реестра проектов и программ Администрации Яковлевского муниципального района и формы реестра проектов и программ Администрации Яковлевского муниципального района»;

3.4.	Постановление Администрации Яковлевского муниципального района от 25 октября 2019 года № 455-па «Об утверждении регламента рассмотрения заявок на открытие проектов (программ), формы заявки на открытие проекта (программы) в Администрации Яковлевского муниципального района».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Администрации Яковлевского муниципального округа.

Глава Яковлевского

муниципального округа					  		А.А. Коренчук

Приложение 1

к постановлению Администрации 
Яковлевского муниципального округа

от 26.12.2024 №  903-па

ПОЛОЖЕНИЕ 
об управлении проектной деятельностью 
в Администрации Яковлевского муниципального округа

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Положение об управлении проектной деятельностью в Администрации Яковлевского муниципального округа, подведомственных организациях определяет принципы, порядок деятельности Администрации Яковлевского муниципального округа, подведомственных организаций при управлении проектами, программами и портфелями проектов (программ).

  - Настоящее Положение основывается на следующих нормативных правовых актах и документах в области управления проектами (программами):

- постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 года № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» (далее - постановление № 1288);

- ГОСТ Р 54869-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом»;

- ГОСТ Р 54871-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению программой»;

- ГОСТ Р ИСО 21500-2014 «Руководство по проектному менеджменту».

- постановление Правительства Приморского края от 04.12.2020 № 999-пп «Об управлении проектной деятельностью в Правительстве Приморского края и в органах исполнительной власти Приморского края».

  - Настоящее Положение разработано в целях:

- повышения инвестиционной привлекательности и социально-экономического развития территории Яковлевского муниципального округа;

- обеспечения достижения показателей и результатов, запланированных в рамках реализации региональных проектов Приморского края, государственных программ Приморского края и муниципальных программ Яковлевского муниципального округа;

- повышения эффективности деятельности, соблюдения, сокращения сроков достижения показателей и результатов проектов (программ);

- повышения эффективности взаимодействия (в том числе межведомственного) команд проектов (программ) за счет использования единых подходов к управлению проектами (программами).

1.4.	Для целей настоящего Положения используются понятия согласно прилагаемому глоссарию (приложение 1).

1.5.	Перечень участников проектной деятельности и их функции определяются прилагаемой функциональной структурой проектной деятельности (приложение 2) (далее – функциональная структура).

1.6.	Администрация и руководители подведомственных организаций обеспечивают создание условий для эффективного исполнения мероприятий проектов (программ) муниципальными служащими, работниками (сотрудниками), в том числе осуществляют распределение обязанностей с целью приоритетного исполнения проектов (программ).

1.7.	Для членов команд проектов (программ) реализация проекта (программы) является приоритетным направлением деятельности.

# ИНИЦИИРОВАНИЕ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)

2.1.	Открытие проекта (программы) осуществляется по результатам рассмотрения заявки об открытии проекта (программы), в соответствии с пунктами 2.3 – 2.4 настоящего Положения.

2.2.	Проект (программа) считается открытым со дня утверждения паспорта проекта (программы).

2.3.	Открытие муниципального проекта (программы):

2.3.1.	Инициатор муниципального проекта (программы) направляет в муниципальный проектный офис заявку об открытии муниципального проекта (программы) (форма 1)

2.3.2.	Муниципальный проектный офис рассматривает заявку об открытии муниципального проекта (программы) по форме 2 к настоящему положению в течение 4 (четырех) рабочих дней и в случае ее соответствия не менее чем 3 (трем) критериям, указанным в пункте 2.4 настоящего Положения, выносит вопрос об открытии муниципального проекта (программы) на очередное заседание Проектного комитета Администрации Яковлевского муниципального округа.

В случае несогласования заявки об открытии муниципального проекта (программы) ввиду несоответствия критериям, указанным в пункте 2.4 настоящего Положения, муниципальный проектный офис направляет инициатору муниципального проекта (программы) мотивированный отказ.

2.3.3.	Муниципальный проект (программа) считается открытым со дня принятия Проектным комитетом Администрации Яковлевского муниципального округа протокольного решения об открытии муниципального проекта (программы).

2.4.	Критерии отнесения мероприятий к проектной деятельности:

2.4.1.	Проект (программа) имеет четко определенные результаты (продукты) и сроки их достижения;

2.4.2.	Результаты (продукты) проекта (программы) уникальные или инновационные, которые не могут быть получены в результате текущей деятельности подведомственных организаций;

2.4.3.	При реализации проекта (программы) используются новые или инновационные технологии, в том числе механизмы государственно-частного, муниципально-частного партнерства и (или) концессии;

2.4.4.	Выполнение работ по проекту (программе) имеет сложность или риски, требующие тщательного планирования и контроля;

2.4.5.	Реализация проекта (программы) требует межведомственного взаимодействия двух и более структурных подразделения Администрации Яковлевского муниципального округа, либо подведомственных организаций;

2.4.6.	Продолжительность проектной деятельности - не менее 6 месяцев;

2.4.7.	Начало и окончание проектной деятельности - в рамках 1 (одного) календарного года;

2.4.8.	Бюджет проекта выше 3 млн. рублей.

2.5. Проекты длительностью более года делятся на этапы. Для каждого этапа разрабатывается паспорт, рабочий план проекта, формируются рабочие группы. Наименование проекта остается неизменным в течение всего срока его реализации, номер этапа указывается в скобках.

# ПЛАНИРОВАНИЕ

3.1.	На этапе планирования проекта (программы) разрабатываются проектные документы в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

| Проектный документ | Необходимость утверждения на этапе планирования |
| --- | --- |
| Паспорт проекта (программы) | обязательный |
| Рабочий план проекта (программы) (форма 3 к настоящему положению) |  |
| Ролевая (организационная) структура проекта (программы) (форма 4 к настоящему положению) |  |
| Реестр (карта) рисков проекта (программы) | необходимость определяется куратором проекта (программы), руководителем проекта (программы) или муниципальным проектным офисом |
| Реестр (карта) заинтересованных сторон проекта (программы) |  |

3.2.	Формы проектных документов разрабатываются муниципальным проектным офисом с учетом рекомендаций регионального проектного офиса и утверждаются координатором проектной деятельности Администрации Яковлевского муниципального округа.

3.3.	При наличии требований к составу и форме проектных документов, утвержденных региональными, федеральными органами исполнительной власти и (или) государственными институтами развития, участники проектов (программ) руководствуются такими требованиями.

3.4.	Руководитель проекта (программы) несет персональную ответственность перед заказчиком и куратором проекта (программы) за реализацию мероприятий, достижение целей, показателей и результатов проекта (программы) в установленные проектом (программой) сроки, надлежащего качества и в рамках бюджета проекта (программы).

3.5.	После принятия решения об открытии проекта (программы) руководитель проекта (программы) обеспечивает формирование команды проекта (программы) и организует разработку и утверждение паспорта проекта (программы) в течение 30 календарных дней со дня открытия проекта (программы) посредством проведения совещаний команды проекта (программы), муниципального проектного офиса, а также вынесения отдельных результатов и (или) мероприятий проекта (программы) на голосование граждан, проживающих на территории Яковлевского муниципального округа (по необходимости).

Проектные документы подлежат согласованию всеми членами команды проекта (программы).

3.6.	Руководитель проекта (программы) обеспечивает соответствие сроков, указанных в проектных документах, срокам, содержащимся в:

- муниципальных программах Яковлевского муниципального округа;

- соглашениях о предоставлении субсидий из федерального и краевого бюджетов бюджету Яковлевского муниципального округа;

- контрактах (договорах) на выполнение работ (оказание услуг) в рамках региональных и муниципальных проектов.

3.7.	Муниципальный проектный офис и команда проекта (программы) рассматривают паспорт проекта (программы) и иные проектные документы в течение 4 (четырех) рабочих дней, после чего согласовывают проектные документы либо формируют предложения по их корректировке.

3.8.	 Руководитель проекта (программы) после согласования паспорта проекта (программы) и иных проектных документов муниципальным проектным офисом и командой проекта (программы) обеспечивает их согласование куратором проекта (программы) и утверждение заказчиком проекта (программы).

3.9.	Разногласия, возникшие в ходе согласования паспорта проекта (программы), рассматриваются на совещаниях с куратором проекта (программы) при участии руководителя проекта (программы), муниципального проектного офиса и команды проекта (программы). Принятые в ходе совещаний решения оформляются протоколом.

3.10.	Решения о необходимости и сроках разработки рабочего плана, реестра рисков, перечня заинтересованных сторон, ролевой (организационной) структуры управления, принимаются в индивидуальном порядке для каждого проекта (программы) куратором проекта (программы), руководителем проекта (программы) или муниципальным проектным офисом и оформляются в виде протоколов.

В случае принятия решения о необходимости разработки документов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, руководителем проекта (программы) такое решение согласовывается с куратором проекта (программы) и муниципальным проектным офисом.

3.11.	Разработку проектных документов, указанных в пункте 3.10 настоящего Положения, осуществляет администратор проекта (программы). Руководитель проекта (программы) обеспечивает их утверждение куратором проекта (программы) по согласованию с муниципальным проектным офисом.

3.12.	В случае отсутствия утвержденного паспорта муниципального проекта (программы) по истечении 60 дней со дня его открытия, муниципальный проект (программа) подлежит завершению на очередном заседании Проектного комитета Администрации Яковлевского муниципального округа.

# ИСПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ) 
И МОНИТОРИНГ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

4.1.	Мониторинг реализации проектов (программ) осуществляется участниками проектной деятельности в соответствии с функциональной структурой с даты их открытия и завершается в момент принятия решения об их завершении, приостановлении или прекращении.

4.2.	Для мониторинга проектов (программ) используются формы отчетности, разработанные муниципальным проектным офисом и утвержденные координатором проектной деятельности Администрации Яковлевского муниципального округа, если иные требования не установлены региональным проектным офисом или региональными исполнительными органами.

4.3.	Порядок и периодичность отчетности для каждого проекта (программы) определяется руководителем проекта (программы) с учетом рекомендаций муниципального проектного офиса индивидуально, если иные требования не установлены региональным проектным офисом или региональными исполнительными органами.

4.4.	Мониторинг реализации проектов (программ) может осуществляться с использованием информационных систем управления проектами (программами) в случае принятия региональным или муниципальным проектным офисом решения об использовании таких систем.

4.5.	Мониторинг реализации проекта (программы) осуществляется с использованием следующих источников информации:

- ежемесячные и ежеквартальные отчеты о реализации проекта (программы) по форме 5 к настоящему положению (далее отчеты),

- подтверждающие документы, аналитические справки; обратная связь от граждан, заинтересованных сторон;

- информация, полученная в ходе совещаний команды проекта (программы), проектного комитета и иных совещаний, связанных с реализацией проекта (программы);

- итоги социологических опросов и исследований;

- публикации в средствах массовой информации.

4.6.	Подготовка отчетов осуществляется участниками проекта (программы) в соответствии с функциональной структурой проекта (программы).

4.7.	Члены команды проекта (программы) обеспечивают соответствие информации, содержащейся в отчетах и информационных системах управления проектами (программами), и информации, содержащейся в иных видах отчетности, предусмотренной действующим бюджетным законодательством, законодательством о контрактной системе в сфере закупок, а также законодательством о государственных программах.

4.8.	Администратор проекта (программы) несет ответственность за актуальность, достоверность и соответствие информации о реализации проекта (программы), содержащейся в отчетах и информационных системах управления проектами (программами), утвержденным проектным документам.

# УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ

5.1.	В ходе реализации проекта (программы) в паспорт проекта (программы) и иные проектные документы могут вноситься изменения. При этом цель проекта (программы) изменению не подлежит.

5.2.	Изменения проектных документов осуществляются по согласованию с муниципальным проектным офисом, членами команды проекта (программы), которых затрагивают эти изменения.

5.3.	Изменения в проектные документы вносятся в том числе в целях:

- приведения их в соответствие с законом Приморского края о краевом бюджете;

- приведения их в соответствие с решением Думы Яковлевского муниципального округа о местном бюджете;

- актуализации состава команды проекта (программы) и внешних участников;

- корректировки показателей и результатов проекта (программы);

- корректировки мероприятий, контрольных точек проекта (программы) по срокам их реализации и ответственным исполнителям;

- актуализации перечня рисков или набора мероприятий, направленных на управление ими.

5.4.	Изменения в проект (программу) могут быть инициированы куратором, руководителем, администратором проекта (программы).

5.5.	Внесение изменений в проект (программу) осуществляется посредством подготовки запроса на изменение паспорта проекта (программы) или иных проектных документов. При подготовке запроса на изменение проекта (программы) указывается обоснование необходимости внесения изменений.

5.6.	Руководитель проекта (программы) обеспечивает согласование запроса на изменение соответствующего проекта (программы) с командой и заинтересованными сторонами проекта (программы), которых затрагивают предлагаемые изменения.

После получения позиции заинтересованных сторон и команды проекта (программы) руководитель направляет запрос на изменение на согласование с муниципальным проектным офисом.

Муниципальный проектный офис согласовывает изменения в течение 5 (пяти) календарных дней.

5.7.	Решение о внесении изменений в проектные документы принимается руководителем проекта (программы) в зависимости от уровня значимости вносимого изменения в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

| Вносимое в проект (программу) изменение | Участник проектной деятельности, принимающий решение о внесении изменений |
| --- | --- |
| Показатели проекта (программы) (перечень, количественное значение, сроки достижения) | заказчик проекта (программы) |
| Результаты проекта (программы) (перечень, количественное значение, сроки достижения) | заказчик проекта (программы) |
| Кандидатуры куратора и руководителя проекта (программы) | заказчик проекта (программы) |
| Изменение объемов финансирования проекта (программы) | куратор проекта (программы) |
| Кандидатуры ответственных за результаты проекта (программы) | руководитель проекта (программы) |
| Изменение набора мероприятий и/или контрольных точек, сроков их реализации и ответственных исполнителей (если это не влияет на достижение результатов проекта (программы)) | руководитель проекта (программы) |
| Актуализация реестра рисков проекта (программы) или набора мероприятий, направленных на работу с ними | руководитель проекта (программы) |
| Актуализация состава команды проекта (программы) | руководитель проекта (программы) |
| Актуализация реестра заинтересованных сторон проекта (программы) | руководитель проекта (программы) |
| Актуализация плана исполнения бюджета на год | руководитель проекта (программы) |

5.8.	Руководитель проекта (программы) обеспечивает утверждение изменений в проект (программу) участниками проектной деятельности в соответствии с пунктом 5.7 настоящего Положения.

5.9.	Изменение сроков исполнения мероприятий, достижения контрольных точек и результатов проекта (программы), не обусловленное наличием обстоятельств непреодолимой силы или изменением объемов финансирования проекта (программы), инициируется не позднее, чем за 2 (два) месяца до плановых сроков их завершения.

5.10.	Участник проектной деятельности, принимающий решение о внесении иных изменений в проект (программу), не указанных в таблице 2, определяется муниципальным проектным офисом по обращению администратора проекта (программы) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления обращения.

# ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)

6.1.	Основаниями для завершения или прекращения муниципального проекта (программы) являются:

6.1.1.	достижение цели, показателей, результатов, контрольных точек и исполнение мероприятий, предусмотренных паспортом муниципального проекта (программы);

6.1.2.	отсутствие утвержденного паспорта муниципального проекта (программы) по истечении 60 дней со дня принятия решении об открытии муниципального проекта (программы);

6.1.3.	возникновение обстоятельств, не позволяющих достичь цель, результаты, контрольные точки, выполнить мероприятия муниципального проекта (программы), либо делающих дальнейшую реализацию муниципального проекта (программы) нецелесообразным;

6.1.4.	по решению главы Яковлевского муниципального округа или заказчика проекта (программы).

6.2.	В целях завершения проекта (программы) руководитель проекта (программы) совместно с администратором проекта (программы) в течение 15 (пятнадцати) календарных дней готовит отчет о реализации проекта (программы) (далее – Итоговый отчёт) по форме 6 настоящего положения с приложением архива проекта (программы) и обеспечивает его согласование с муниципальным проектным офисом, куратором проекта (программы).

Подготовка Итогового отчета о реализации проекта (программы) и формирование архива проекта (программы) осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными муниципальным проектным офисом и утвержденными координатором проектной деятельности Администрации Яковлевского муниципального округа.

6.2.1.	Муниципальный проектный офис выносит согласованный Итоговый отчет о реализации проекта (программы) на рассмотрение Проектного комитета Администрации Яковлевского муниципального округа в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его согласования.

Проектный комитет Администрации Яковлевского муниципального округа осуществляет рассмотрение Итогового отчета о реализации проекта (программы) и принятие решения о его утверждении и завершении проекта (программы).

6.3.	После принятия решения о завершении проекта (программы) команда проекта (программы) расформировывается.

6.4.	По завершении проекта (программы) руководитель такого проекта (программы) направляет:

- утвержденное решение о завершении проекта (программы) и Итоговый отчет команде проекта (программы);

- утвержденное решение о завершении проекта (программы), Итоговый отчет и архив проекта (программы) в муниципальный проектный офис.

Приложение 1

к Положению

об управлении проектной деятельностью в Администрации Яковлевского муниципального округа

# ГЛОССАРИЙ
проектной деятельности

Архив проекта (программы) - совокупность документов по проекту, необходимых для анализа хода реализации проекта (программы), изменений проекта (программы), реализации рисков, влияния заинтересованных сторон, изменения бюджета и состава команды проекта (программы). В архив проекта (программы) включаются действующие проектные документы и их изменения, в том числе заключенные в рамках реализации проекта (программы) копии соглашений, контрактов и договоров, утвержденных в целях реализации проекта (программы) порядков и регламентов, а также протоколов рабочих встреч команды проекта (программы) и совещаний экспертной группы, документально подтвержденные решения по проекту, отчетность по проекту. Архив проекта (программы) может быть представлен в бумажном и (или) в электронном виде и хранится в структурном подразделении Администрации Яковлевского муниципального округа или подведомственной организации, ответственном за реализацию проекта. Электронные копии документов, содержащихся в архиве проекта, направляются в муниципальный проектный офис после завершения (приостановления, прекращения) проекта (программы), а также по запросу муниципального проектного офиса.

Муниципальный проект (программа) - проект (программа), направленный на реализацию задач Администрации Яковлевского муниципального, подведомственной ему организации, соответствующий критериям отнесения мероприятий к проектной деятельности, указанным в пункте 2.4 Положения об управлении проектной деятельностью в Администрации Яковлевского муниципального округа.

Верхнеуровневый контроль – контроль реализации проекта (программы) по показателям, результатам, рискам и контрольным точкам.

Завершение проекта (программы) – процесс формального закрытия проекта (программы) и утверждения Итогового отчета о реализации проекта (программы).

Заинтересованные стороны проекта (программы) – исполнительные органы Приморского края, структурные подразделения Администрации Яковлевского муниципального района и их подведомственные организации, юридические и (или) физические лица и их объединения, оказывающие влияние на проект (программу) либо находящиеся под воздействием проекта (программы).

Инициирование проекта (программы) – процесс открытия проекта (программы), определения цели, показателей, результатов, сроков реализации, бюджетных параметров и ролевой (организационной) структуры управления.

Информационные системы управления проектами (программами) – информационные системы, обеспечивающие технологическое сопровождение проектной деятельности, в том числе в процессе инициирования, планирования, исполнения, контроля реализации и завершения проектов (программ).

Контрольная точка - значимое событие (веха) проекта (программы), обеспечивающее достижение цели, показателей и результатов проекта (программы).

Мероприятия проекта (программы) - набор взаимосвязанных действий (работ), выполняемых командой проекта (программы) для достижения целей, показателей, результатов и контрольных точек проекта (программы), имеющих сроки начала, окончания и ответственных исполнителей.

Мониторинг реализации проектов (программ) – система мероприятий по измерению фактических параметров проектов (программ), расчету отклонения фактических параметров проектов (программ) от плановых, анализу их причин, прогнозированию хода реализации проектов (программ), рисков и влияния заинтересованных сторон, а также принятию управленческих решений по определению, согласованию и реализации корректирующих воздействий.

Организационная (ролевая) структура управления проектом (программой) – схема управления проектом (программой) с определением полномочий и ответственности применяемых проектных ролей, их персонификацией и отражения функциональных взаимосвязей.

Открытие проекта (программы) - принятие решения о реализации мероприятий (инициатив) в формате проектной деятельности.

Паспорт проекта (программы) или дорожная карта – документ, содержащий основные параметры проекта (программы), в том числе: наименование проекта (программы), основание для начала реализации проекта (программы), цели, задачи, описание, планируемые результаты и показатели проекта (программы). Связь с государственными, муниципальными программами, другими реализуемыми проектами (программами), период реализации, состав команды и бюджет проекта (программы). Информацию 
о заказчике, кураторе, руководителе, администраторе проекта (программы), а также ответственных за достижение результатов проекта (программы).

Программа – совокупность взаимоувязанных проектов и программных мероприятий, направленных на достижение общей цели в условиях временных и ресурсных ограничений.

Проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на создание уникального результата в условиях временных и ресурсных ограничений.

Проектная деятельность – деятельность, связанная с инициированием, планированием, исполнением и контролем, управлением изменениями и завершением проектов (программ).

Проектная инициатива (инициатива) – мероприятие или комплекс взаимосвязанных мероприятий, которые соответствуют критериям отнесения к проектной деятельности, предлагаемые к реализации в формате проекта (программы).

Проектные документы – паспорт проекта (программы), рабочий план, реестр рисков, реестр заинтересованных сторон, ролевая (организационная) структура и иные документы, сформированные в целях управления проектами (программами).

Процессы управления проектами (программами) – процессы инициирования, планирования, исполнения и контроля, управления изменениями и завершения проекта (программы).

Региональный проект – муниципальная составляющая регионального проекта Приморского края, направленная на достижение целей, показателей и результатов соответствующего национального и федерального проекта, реализуемая на территории Яковлевского муниципального округа.

Реестр заинтересованных сторон проекта (программы) - документ, содержащий перечень, оценку и классификацию заинтересованных сторон проекта (программы).

Реестр проектов и программ Яковлевского муниципального округа - реестр, содержащий информацию об основных параметрах проектов (программ), в отношении которых принято решение об открытии, прекращении, приостановлении или завершении.

Реестр рисков проекта (программ) – документ, содержащий результаты процессов идентификации, анализа и планирования реагирования на риски проектов (программ).

Результат проекта (программы) - измеримое выражение социальных, экономических, интеллектуальных и иных эффектов, получаемых в результате реализации проекта (программы).

Риск проекта (программы) - вероятное событие, которое в случае наступления может оказать влияние на проект (программу).

Система управления проектной деятельности – формализация, стандартизация процесса управления проектами (программами), проектной мотивацией и проектными компетенциями, организационное и технологическое сопровождение проектной деятельности.

Управление проектом (программой) – организация взаимодействия между членами команды проекта (программы), связанная с планированием, исполнением и мониторингом, управлением изменениями, завершением проекта (программы), направленная на достижение целей, показателей и результатов проекта (программы) в пределах установленного срока реализации и бюджета проекта (программы).

Приложение 2

к Положению

об управлении проектной деятельностью в Администрации Яковлевского муниципального округа

# ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА 
проектной деятельности в Администрации
 Яковлевского муниципального округа

1.	Администратор проекта (программы)

1.1.	Администратор проекта (программы) – должностное лицо Администрации Яковлевского муниципального округа, или подведомственной организации, определяемый руководителем проекта (программы) на этапе инициирования или планирования проекта (программы).

1.2.	Администратор проекта (программы) в рамках реализации проекта (программы) функционально подчиняется руководителю проекта (программы), оказывает ему административную поддержку, обеспечивает доведение решений руководителя проекта (программы) команде проекта (программы).

1.3.	Администратор проекта (программы) осуществляет следующие функции:

1.3.1.	На этапе инициирования проекта (программы) осуществляет подготовку заявки на открытие проекта (программы), материалов для рассмотрения заявки на открытие проекта (программы) на заседании Проектного комитета Администрации Яковлевского муниципального округа под руководством потенциального руководителя проекта (программы);

1.3.2.	На этапе планирования:

- осуществляет разработку проектных документов совместно с командой проекта (программы) под руководством руководителя проекта (программы);

- осуществляет техническое сопровождение процесса согласования проектных документов и процесса утверждения проектных документов в соответствии с разделом II Положения об управлении проектной деятельностью в Администрации Яковлевского муниципального округа (далее – Положение);

- обеспечивает внесение проектных документов в информационные системы управления проектами (программами) после их утверждения.

1.3.3.	На этапе исполнения проекта (программы) и мониторинга ее реализации (далее – этап исполнения и мониторинга):

- обеспечивает сбор информации о выполнении мероприятий проекта (программы) командой проекта (программы);

- подготавливает отчеты о ходе реализации проекта (программы);

- осуществляет регулярный мониторинг рисков проекта (программы);

- оперативно информирует руководителя проекта (программы) о возникающих проблемах и рисках в проекте (программе);

- организует проведение совещаний команды проекта (программы) по вопросам реализации проекта (программы), в том числе о достижении целей, показателей, результатов, контрольных точек и исполнении мероприятий проекта (программы), а также об исполнении бюджета проекта (программы) и влиянии заинтересованных сторон;

- формирует материалы к совещаниям по проекту (программе), в том числе к заседаниям Проектного комитета Администрации Яковлевского муниципального округа, рабочих совещаний, предоставляет оперативную информацию о ходе реализации проекта (программы) по запросу руководителя, куратора, заказчика проекта (программы) и муниципального проектного офиса;

- обеспечивает внесение командой проекта (программы) отчетов о ходе реализации проекта (программы) в информационные системы управления проектами (программами);

- ведет архив проекта (программы).

1.3.4.	На этапе управления изменениями проекта (программы) оперативно информирует руководителя проекта (программы) об изменениях в проекте (программе), обеспечивает своевременную актуализацию и изменение проектных документов (в том числе в информационных системах управления проектами (программами)) в соответствии с разделом V Положения.

1.3.5.	На этапе завершения проекта (программы) обеспечивает подготовку Итогового отчета о реализации проекта (программы) и техническое сопровождение процессов завершения проекта (программы) в соответствии с разделом VI Положения.

2.	Заказчик проекта (программы)

2.1.	Заказчик проекта (программы) – глава или заместитель главы Администрации Яковлевского муниципального округа.

2.2.	Заказчик проекта (программы) осуществляет следующие функции:

2.2.1.	На этапе инициирования проекта (программы) устанавливает цель и основные параметры проекта (программы);

2.2.2.	Осуществляет иные функции на этапах планирования, исполнения и мониторинга, управления изменениями, завершения проекта (программы) в соответствии с Положением.

2.3.	Заказчик программы также является заказчиком проектов в составе программы, если иное не определено проектными документами. Заказчик проекта (программы) может осуществлять проектную роль куратора проекта (программы) и не может осуществлять проектную роль руководителя проекта (программы).

3.	Инициатор проекта (программы)

3.1.	Инициатор проекта (программы) – потенциальный член команды проекта (программы) или внешний участник проекта (программы), разработавший и направивший в муниципальный проектный офис заявку на открытие проекта (программы) в соответствии с Положением.

4.	Исполнитель проекта (программы)

4.1.	Исполнитель проекта (программы) - участник проекта (программы), непосредственно реализующий мероприятия проекта (программы) либо участвующий в исполнении мероприятий проекта (программы) в соответствии с проектными документами.

4.2.	Исполнитель проекта (программы) в рамках реализации проекта (программы) функционально подчиняется руководителю проекта (программы), администратору проекта (программы), а также ответственному за результат проекта (программы) в пределах их функционала.

4.3.	Функции исполнителя проекта (программы):

4.3.1.	На этапе планирования участвует в разработке проектных документов;

4.3.2.	На этапе исполнения и мониторинга:

- обеспечивает точное и своевременное исполнение мероприятий проекта (программы), за которые отвечает в соответствии с проектными документами;

- предоставляет информацию о реализации мероприятий проекта (программы) (включая документы, подтверждающие реализацию указанных мероприятий) ответственному за достижение результата и администратору проекта (программы), в том числе с использованием информационных систем управления проектами (программами);

- оперативно информирует ответственного за результат проекта (программы) и администратора проекта (программы) о возникновении проблем или рисков в ходе реализации мероприятий проекта (программы).

4.3.3.	На этапе управления изменениями проекта (программы) участвует в корректировке проектных документов в пределах своего функционала.

4.4.	Может привлекаться к участию для формирования Итогового отчета о реализации проекта (программы) на этапе завершения.

5.	Команда проекта (программы)

5.1.	Команда проекта (программы) – внутренние и внешние участники проекта (программы), непосредственно реализующие мероприятия проекта (программы) либо участвующие в исполнении мероприятий проекта (программы).

К внутренним участникам проекта (программы) относятся должностные лица Администрации Яковлевского муниципального округа, подведомственных организаций, непосредственно реализующие мероприятия проекта (программы).

К внешним участникам проекта (программы) относятся представители федеральных органов исполнительной власти, исполнительные органы Приморского края и организаций, не являющиеся внутренними участниками проекта (программы), участвующие в исполнении мероприятий проекта (программы). Внешние участники проекта (программы) привлекаются к участию в проекте в соответствии с действующим законодательством.

5.2.	Команда проекта (программы) определяется руководителем проекта (программы), а также ответственными за достижение результатов проекта (программы) на этапе планирования проекта (программы).

5.3.	Команда проекта (программы) в рамках проектной деятельности функционально подчиняется администратору проекта (программы) и руководителю проекта (программы).

5.4.	Команда проекта (программы) осуществляет следующие функции:

5.4.1.	На этапе планирования проекта (программы):

- участвует в разработке проектных документов;

- согласовывает проектные документы.

5.4.2.	На этапе исполнения и мониторинга:

представляет администратору проекта (программы) отчётную информацию об исполнении мероприятий;

информирует администратора проекта (программы) о возникших в ходе реализации проекта (программы) проблемах и рисках;

5.4.3.	На этапе управления изменениями проекта (программы) инициирует изменения в проект (программу).

6.	Координатор проекта (программы)

6.1.	Координатор проекта (программы) – сотрудник (член) муниципального проектного офиса, сопровождающий проект (программу).

6.2.	Координатор проекта (программы) определяется руководителем муниципального проектного офиса.

6.3.	Координатор проекта (программы) осуществляет следующие функции:

6.3.1.	На этапе инициирования обеспечивает рассмотрение инициативы муниципальным проектным офисом в соответствии с разделом II Положения;

6.3.2.	На этапе планирования оказывает консультационную, методическую поддержку команде проекта (программы) по формированию проектных документов, в том числе по внесению информации в информационные системы управления проектами (программами);

6.3.3.	На этапе исполнения и мониторинга:

- осуществляет мониторинг реализации проекта (программы), в том числе анализирует отчетность по проекту (программе), полноту и актуальность информации о ходе реализации проекта (программы) в информационных системах управления проектами (программами);

- при обнаружении проблем или рисков в проекте (программе) инициирует совещания с командой проекта (программы) и выносит проблемные вопросы по проекту (программе) на заседания Проектного комитета Администрации Яковлевского муниципального округа.

6.3.4.	На этапе управления изменениями согласовывает корректировку проектных документов, предлагаемую руководителем и (или) администратором проекта (программы);

6.3.5.	На этапе завершения участвует в процессе согласования решения о завершении, прекращении (приостановлении), а также в согласовании Итогового отчета о реализации проекта (программы), его рассмотрения и утверждения в соответствии с разделом VI Положения.

7.	Координатор проектной деятельности

7.1.	Координатор проектной деятельности – глава (заместитель главы) Администрации Яковлевского муниципального округа, который:

- принимает верхнеуровневые решения по вопросам развития проектной культуры и системы управления проектной деятельностью;

- утверждает методические рекомендации по организации проектной деятельности и реализации проектов (программ) в Администрации Яковлевского муниципального округа.

8.	Куратор проекта (программы)

8.1.	Куратор проекта (программы) – заместитель главы Администрации Яковлевского муниципального округа, отвечающий за обеспечение проекта (программы) финансовыми, трудовыми, материальными и иными ресурсами.

Куратор проекта (программы) определяется при решении об открытии проекта (программы).

8.2.	Куратор проекта (программы) в рамках реализации проекта (программы) функционально подчиняется заказчику проекта (программы).

8.3.	Куратор проекта (программы) осуществляет следующие функции:

8.3.1.	На этапе инициирования может привлекаться к участию в процессе открытия проекта (программы), его защиты на заседании Проектного комитета Администрации Яковлевского муниципального округа.

8.3.2.	На этапе планирования участвует в согласовании проектных документов до их утверждения в соответствии с разделом III Положения.

8.3.3.	На этапе исполнения и мониторинга:

- осуществляет контроль реализации проекта (программы) по достижению показателей, результатов, контрольных точек и исполнению бюджета проекта (программы), в том числе с использованием данных и аналитики в информационной системе управления проектами (программами);

- осуществляет разрешение вопросов, выходящих за рамки полномочий руководителя проекта (программы);

- при возникновении проблем, выходящих за рамки полномочий куратора проекта (программы), выносит предложения по решению проблемных вопросов на уровень заказчика проекта (программы) или на заседание Проектного комитета Администрации Яковлевского муниципального округа.

8.3.4.	На этапе управления изменениями участвует в процессах согласования и (или) утверждения изменений проектных документов в соответствии с разделом V Положения.

8.3.5.	На этапе завершения согласовывает Итоговый отчет о реализации проекта (программы), участвует в процессе его утверждения в соответствии с разделом VI Положения.

8.4.	Куратор программы также является куратором проектов в составе программы, если иное не определено проектными документами.

9.	Ответственный за достижение результата проекта (программы)

9.1.	Ответственный за достижение результата проекта (программы) – должностное лицо Администрации Яковлевского муниципального округа, подведомственной организации, определяемый руководителем проекта (программы) на этапе инициирования или планирования проекта (программы).

9.2.	Ответственный за достижение результата проекта (программы) в рамках реализации проекта (программы) функционально подчиняется руководителю и администратору проекта (программы).

9.3.	Ответственный за достижение результата проекта (программы) осуществляет следующие функции:

9.3.1.	На этапе инициирования может привлекаться для подготовки заявки на открытие проекта (программы).

9.3.2.	На этапе планирования:

- принимает непосредственное участие в разработке проектных документов;

- определяет контрольные точки и мероприятия, необходимые для достижения результата проекта (программы), их сроки, последовательность исполнения, взаимосвязь с другими мероприятиями и контрольными точками проекта (программы);

- предлагает руководителю проекта (программы) кандидатуры ответственных исполнителей мероприятий и контрольных точек.

9.3.3.	На этапе исполнения и мониторинга:

- обеспечивает точное и своевременное исполнение мероприятий и достижение контрольных точек исполнителями проекта (программы) в рамках результата проекта (программы), за достижение которого он определен ответственным;

- обеспечивает решение проблемных вопросов, возникающих в ходе реализации мероприятий проекта (программы);

- при возникновении проблем, выходящих за рамки своих полномочий и рисков по реализации проекта (программы), оперативно информирует администратора проекта (программы);

- обеспечивает внесение ответственными исполнителями информации о ходе реализации мероприятий и достижения контрольных точек в информационную систему управления проектами (программами).

9.3.4.	На этапе управления изменениями принимает непосредственное участие в корректировке проектных документов, оперативно информирует об изменениях проектных документов исполнителей мероприятий и контрольных точек в рамках результата, за достижение которого он определен ответственным.

9.3.5.	На этапе завершения может привлекаться для подготовки Итогового отчета о реализации проекта (программы), предоставляет необходимую информацию и документы по запросу администратора, руководителя проекта (программы) или муниципального проектного офиса.

10.	Проектный комитет Администрации Яковлевского муниципального округа

10.1.	Проектный комитет Администрации Яковлевского муниципального округа – постоянно действующий коллегиальный совещательный орган, созданный под руководством главы Администрации Яковлевского муниципального округа и осуществляющий свою деятельность в соответствии с Положением о Проектном комитете Администрации Яковлевского муниципального округа.

10.2.	Проектный комитет Администрации Яковлевского муниципального округа принимает решения о реализации мероприятий в форме проектов (программ), контролирует достижение целей, показателей, результатов проектов (программ), принимает верхнеуровневые решения по управлению изменениями, рисками проектов (программ), рассматривает вопросы, связанные с их открытием и закрытием.

11.	Муниципальный проектный офис

11.1.	Муниципальный проектный офис – организационная структура, без образования отдельного структурного подразделения, образованная на базе управления экономического развития Администрации Яковлевского муниципального округа, которое осуществляет разработку и совершенствование методологии проектного управления, оказывает методическую и консультационную поддержку командам проектов (программ) на всех этапах реализации проектов (программ).

11.2.	Муниципальный проектный офис подчиняется непосредственно координатору проектной деятельности Администрации Яковлевского муниципального округа.

11.3.	Муниципальный проектный офис:

- осуществляет внедрение и развитие систем управления компетенциями и мотивацией проектных специалистов;

- обеспечивает внедрение информационных систем управления проектами (программами);

- совместно с командами проектов (программ) осуществляет мониторинг реализации проектов (программ);

- обеспечивает деятельность Проектного комитета Администрации Яковлевского муниципального округа;

- осуществляет сбор и применение лучших практик проектного управления.

12.	Руководитель проекта (программы)

12.1.	Руководитель проекта (программы) - должностное лицо Администрации Яковлевского муниципального округа, осуществляющий общее управление проектом, который несет персональную ответственность перед заказчиком проекта (программы) за достижение цели, показателей и результатов проекта (программы).

12.2.	Руководитель проекта (программы) в рамках реализации проекта (программы) функционально подчиняется куратору и заказчику проекта (программы).

12.3.	Руководитель проекта (программы) осуществляет следующие функции:

12.3.1.	На этапе инициирования в качестве потенциального руководителя проекта (программы) обеспечивает подготовку и направление заявки на открытие проекта (программы) в муниципальный проектный офис;

12.3.2.	На этапе планирования организует разработку проектных документов совместно с командой проекта (программы). Организует их согласование и утверждение в соответствии с разделом III Положения;

12.3.3.	На этапе исполнения и мониторинга:

- осуществляет непосредственное руководство командой проекта (программы) по исполнению мероприятий, достижению контрольных точек, результатов, показателей и цели проекта (программы);

- осуществляет мониторинг хода реализации проекта (программы) на основании регулярной отчетности, представляемой администратором проекта (программы), в том числе с использованием информационной системы управления проектами (программами);

- при возникновении проблем в проекте (программе) осуществляет оперативное принятие корректирующих решений;

- в случае возникновения проблем и (или) рисков, выходящих за рамки полномочий руководителя проекта (программы), оперативно выносит предлагаемые пути решения на уровень куратора и (или) заказчика проекта (программы), а при необходимости на заседание Проектного комитета Администрации Яковлевского муниципального округа при взаимодействии с муниципальным проектным офисом.

12.3.4.	На этапе управления изменениями организует актуализацию и корректировку проектных документов совместно с командой проекта (программы), их согласование и утверждение в соответствии с разделом V Положения.

12.3.5.	На этапе завершения обеспечивает подготовку Итогового отчета о реализации проекта (программы), его согласование и утверждение в соответствии с разделом VI Положения.

Форма 1

к Положению

об управлении проектной деятельностью в Администрации Яковлевского муниципального округа

Заявка
об открытии муниципального проекта

«<Наименование проекта>» Times New Roman, 16

Заказчик проекта: <ФИО, должность> Times New Roman, 12

Инициатор проекта: <ФИО, должность>

<Текст, приведенный в угловых скобках, должен быть заменен соответствующим 
текстом документа или удален>

| 1. | Описание проекта | <Описание проекта с учетом критериев отнесения мероприятий к проектной деятельности, указанных в пункте 2.4 Положения об управлении проектной деятельностью в Администрации Яковлевского муниципального округа. Указывается ожидаемый социально-экономический эффект от реализации проекта, достижимый в сроки, установленные для его реализации.> Times New Roman, 12 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Цель проекта | <Указывается основная достижимая, измеримая и ограниченная во времени цель запуска проекта> Times New Roman, 12 |
| 3. | Основания для инициирования проекта | <Описывается ситуация, существование которой обосновывает необходимость реализации проекта. Описывается проблема, которая решается в рамках проекта. Указываются формальные основания для инициации проекта, например, ссылка на нормативно-правовые, юридические, распорядительные или информационные документы, краткое содержание раздела или пункта, в котором говорится о необходимости проекта> Times New Roman, 12 |
| 4. | Сроки реализации проекта | <дд.мм.гг-дд.мм.гг> Times New Roman, 12 |
| 5. | Бюджет проекта, тыс. рублей | <Указывается предполагаемый объем финансирования проекта и этапов реализации проекта > Times New Roman, 12 |
| 6. | Сфера реализации проекта | <Указывается сфера социально-экономического развития Яковлевского муниципального округа, в рамках которой предлагается реализация проекта (например, экономика, культура, образование, социальная защита населения и т.п.)> Times New Roman, 12 |
| 7. | Дата создания документа | <дд.мм.гггг> Times New Roman, 12 |

Приложение 1

к Заявке об открытии
 муниципального проекта

Проект паспорта муниципального проекта

«<Наименование проекта>» Times New Roman, 16

Заказчик проекта: <ФИО, должность> Times New Roman, 12

Куратор проекта: <ФИО, должность>

Руководитель проекта: <ФИО, должность>

Администратор проекта: <ФИО, должность>

<Текст, приведенный в угловых скобках, должен быть заменен соответствующим
 текстом документа или удален>

| 1. | Тип проекта |  | Муниципальный |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Цель проекта |  | <Указывается основная достижимая, измеримая и ограниченная во времени цель запуска проекта> Times New Roman, 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основания для инициирования проекта |  | <Описывается ситуация, существование которой обосновывает необходимость реализации проекта. Описывается проблема, которая решается в рамках проекта. Указываются формальные основания для инициации проекта, например, ссылка на нормативно-правовые, юридические, распорядительные или информационные документы, краткое содержание раздела или пункта, в котором говорится о необходимости проекта> Times New Roman, 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Целевые показатели и результаты проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № | Показатель / результат |  |  | Целевое значение | Дата контроля |  | Ответственный |  |  |
|  |  | <Наименование показателя/результата> |  |  | <Значение из реестра, единица измерения> | <дд.мм.гг > |  | <ФИО> |  |  |
|  |  | Times New Roman, 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Сроки реализации проекта |  | <дд.мм.гг-дд.мм.гг> Times New Roman, 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Ключевые контрольные точки <Указываются контрольные точки границ стадий, получения ключевых результатов> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № | Наименование |  |  |  |  | Плановый срок |  | Ответственный |  |
|  |  | <Контрольная точка 1> Times New Roman, 12 |  |  |  |  | <дд.мм.гг> |  | <ФИО> |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Бюджет проекта, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость проекта |  | <Указывается объем денежных средств, необходимый для реализации проекта> Times New Roman, 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | За счет средств местного бюджета |  | <Указывается объем денежных средств, который будет выделен из бюджета Яковлевского муниципального округа > Times New Roman, 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | За счет средств краевого бюджета |  | <Указывается объем денежных средств, который будет выделен из бюджета органов исполнительной власти> Times New Roman, 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источник финансирования |  | <Указываются источники денежных средств для финансирования проекта, например, название государственной программы, названия внешних организаций-инвесторов> Times New Roman, 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Ключевые риски проекта <указываются 5 наиболее важных рисков проекта> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № | Риск |  | Мероприятия по реагированию |  |  |  |  |  | Ответственный |
|  |  | <Наименование риска> Times New Roman, 12 |  |  |  |  |  |  |  | <ФИО> |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Дата создания документа |  |  | <дд.мм.гггг> Times New Roman, 12 |  |  |  |  |  |  |

Руководитель  проекта _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
 (Ф.И.О., должность)

______________ (подпись)

Куратор  проекта _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
 (Ф.И.О., должность)

______________ (подпись)

Форма 2

к Положению

об управлении проектной деятельностью в Администрации Яковлевского муниципального округа

Лист оценки 
соответствия предлагаемого проекта 
критериям проектной деятельности

Дата проведения оценки: "___" ____________ 20__ г.

Наименование предлагаемого проекта:

_______________________________________________________________________________

Критерии соответствия предлагаемого проекта критериям проектной деятельности:

| № | Наименования критериев проектной деятельности | Отметка муниципального проектного комитета по соответствию проектов, реализуемых на территории Яковлевского муниципального округа критериям проектной деятельности (+/-) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проект (программа) имеет четко определенные результаты (продукты) и сроки их достижения |  |
| 2. | Результаты (продукты) проекта (программы) уникальные или инновационные, которые не могут быть получены в результате текущей деятельности подведомственных организаций |  |
| 3. | При реализации проекта (программы) используются новые или инновационные технологии, в том числе механизмы государственно-частного, муниципально-частного партнерства и (или) концессии |  |
| 4. | Выполнение работ по проекту (программе) имеет сложность или риски, требующие тщательного планирования и контроля |  |
| 5. | Реализация проекта (программы) требует межведомственного взаимодействия двух и более структурных подразделения Администрации Яковлевского муниципального округа, либо подведомственных организаций |  |
| 6. | Продолжительность проектной деятельности - не менее 3 месяцев |  |
| 7. | Начало и окончание проектной деятельности - в рамках 1 календарного года |  |
| 8. | Бюджет проекта выше 3 млн. рублей |  |

Форма 3

к Положению

об управлении проектной деятельностью в Администрации Яковлевского муниципального округа

Рабочий план проекта
«<Наименование проекта>» на 20___год

| № | Наименования мероприятий, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Характеристика результата, подтверждающий документ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

Форма 4

к Положению

об управлении проектной деятельностью в Администрации Яковлевского муниципального округа

Ролевая (организационная) структура проекта
«<Наименование проекта>»

| № | Роль в проекте | Ф.И.О. | Должность | Контактная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Форма 5

к Положению

об управлении проектной деятельностью в Администрации Яковлевского муниципального округа

Отчет о ходе реализации мероприятий проекта
«<Наименование проекта>»

за ____________ 20__ года

(месяц)

| № | Наименование контрольного события | Плановый срок | Фактический срок | Бюджет * (план), тыс. руб. | Причины отклонений (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

* Отчет составляется нарастающим итогом за период от даты начала проекта до отчетной даты

Форма 6

к Положению

об управлении проектной деятельностью в Администрации Яковлевского муниципального округа

УТВЕРЖДАЮ

Куратор проекта

_________________   __________

(ФИО)                                        подпись

"___" _____________ 20___ г.

Итоговый отчет о реализации проекта
«<Наименование проекта>»

| № | Наименование | План | Факт | Причины отклонений (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Целевые показатели и результаты проекта, зафиксированные в паспорте проекта |  |  |  |
| 2. | Краткое описание проблем выполнения проекта и способов, примененных для их решения |  |  |  |

Приложение 2

к постановлению Администрации 
Яковлевского муниципального округа

от 26.12.2024 №  903-па

# СОСТАВ
 муниципального проектного офиса
Администрации Яковлевского муниципального округа

| Ивойлова Надежда Романовна | - начальник управления экономического развития Администрации Яковлевского муниципального округа, руководитель проектного офиса; |
| --- | --- |
| Члены проектного офиса: |  |
| Рекунова Юлия Викторовна | - заместитель начальника управления экономического развития Администрации Яковлевского муниципального округа; |
| Летяга Полина Сергеевна | - главный специалист управления экономического развития Администрации Яковлевского муниципального округа. |