## Лист1
Приложение № 5
Сведения о нереализованных или реализованных частично мероприятиях.
| Перечень нереализованных или реализованных частично мероприятий программ, подпрограмм, отдельных мероприятий (из числа предусмотренных к реализации в 2024 году), (руб.) | Указать причины не реализации мероприятий программ, подпрограмм, отдельных мероприятий | Анализ факторов и мер, повлиявших на ход реализации муниципальной программы
Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья населения Яковлевского муниципального округа" на 2024-2030 годы
Отдельное мероприятие "Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационных кампаний, а также вовлечение граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья"
| 1.1.3. Тиражирование и распространение печатной продукции (плакаты, памятки, листовки, буклеты) для населения по вопросам формирования здорового образа жизни, в том числе здорового питания и физической активности | не исполнено - 172,96 руб. Причиной стала цена буклетов
Отдельное мероприятие "Проведение мероприятий по снижению масштаба злоупотребления алкогольной и табачной продукцией"
| 1.2.1. Организация и проведение информационно-просветительских, спортивных мероприятий, социально значимых акций для населения, в том числе с привлечением волонтеров | не исполнено - 22,00 руб.
Муниципальная программа "Развитие образования Яковлевского муниципального района" на 2024-2030 годы
Подпрограмма №1 "Развитие системы дошкольного образования" на 2024-2030 годы
| 1.1.2.Финансовое обеспечение на выполнение муниципальных заданий дошкольных образовательных учреждений;текущий ремонт учреждений дошкольного образования,мероприятия по проведению специальной оценки условий труда дошкольных учреждений; мероприятия по возмещению родительской платы для родителей, для которых размер родительской платы снижен или не взимается; обучение по охране труда;обслуживание сайтов. | не исполнено - 33 590,00 руб. - сумма была заказана ошибочно дважды на иные цели возможность использовать ее не было (приобретение стиральной машинки).
| 1.1.3.Мероприятие по пожарной безопасности | не исполнено 3 771,14 руб. - Причина неисполнения в связи с корректировкой договора с ООО " Приморавтоматика"
Подпрограмма №2 "Развитие системы общего образования" на 2024-2030 годы
| 2.1.2.Финансовое обеспечение на выполнение муниципальных заданий общеобразовательных учреждений; текущий ремонт учреждений общего образования,мероприятия по организации питания в общеобразовательных учреждениях;мероприятия по содержанию и обслуживанию транспорта в учреждениях общего образования; мероприятия по проведению пятидневных учебных сборов с юношами 10-х классов; мероприятия по проведению специальной оценки условий труда учреждений общего образования; мероприятия по поддержке молодых специалистов (выплата подъемных); мероприятия по поддержке талантливых детей;обучение по охране труда; оплата по договорам ГПХ медико - педагогической комиссии. | не исполнено - 1 187 509,80 руб. - Причина неисполнения , в связи с тем что КГУП "Примтеплоэнерго" предоставила счета за приобретенную тепловуюэнергию по показаниям счетчиков по 18.12.2024 г , а бюджетные ассигнования были расчитаны по 31.12.2024 г .
| 2.1.3. Мероприятие по пожарной безопасности | не исполнено - 48 450,72 руб. - Причина неисполнения в связи с корректировкой договора с ООО " Приморавтоматика"
| 2.1.10 Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | не исполнено - 300 023,75 руб. - Причина неисполнения в связи с недобором специалистов.
Подпрограмма №3 "Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков" на 2024-2030 годы
| 3.1.2. Финансовое обеспечение на выполнение муниципальных заданий учреждений дополнительного образования;текущий ремонт учреждений дополнительного образования с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки оборудования ;мероприятия по проведению специальной оценки условий труда учреждений дополнительного образования. | не исполнено - 33 100,40 руб. - Причина неисполнения , в связи с тем что КГУП "Примтеплоэнерго" предоставила счета за приобретенную тепловуюэнергию по показаниям счетчиков по 18.12.2024 г , а бюджетные ассигнования были рассчитаны по 31.12.2024 г
Отдельное мероприятие "Мероприятия по руководству и управлению в сфере образования и сопровождения образовательного процесса"
| 4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | Взносы по обязательному социальному страхованию - не исполнено - 17 463,34 руб. - Причина неисполнения остаток средств по 119 виду расходов в следствии больничных листов Прочая закупка товаров, работ и услуг - не исполнено - 70 167,87 руб. - Бюджетные обязательства были распределены на заключенные договора. Закупка энергетических ресурсов - не исполнено - 141 991,97 руб. - Контракт был заключен на большую сумму.
Отдельное мероприятие "Осуществление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций"
| 5.1. Меры социальной поддержки педагогических работников муниципальных образовательных организаций Приморского края | не исполнено - 425 840,80 руб. - Причина неисполнения , в связи с тем что молодой специалист отработал два месяца и он уволился.
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Яковлевского муниципального округа" на 2024-2030 годы
Подпрограмма №3 "Обеспечение жилыми помещениями детей - сирот, детей оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Яковлевском муниципальном округе" на 2024-2030 годы
| 3.1. Обеспечение детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | Не исполнено - 1 517 828,01 руб. (КБ) в связи с отсутствием заявок на аукционах
Подпрограмма №4 "Социальная поддержка семей и детей в Яковлевском муниципальном округе" на 2024-2030 годы
| 4.1. Социальная поддержка детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей | Не исполнено - 160 585,39 руб. (КБ) в связи с достижением подопечных возраста 18 лет (совершеннолетия), в связи с освобождением либо отстранением опекунов от исполнения обязанностей
Отдельное мероприятие "Мероприятия по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательые программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность"
| 5.1. Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | Не исполнено - 15 416,19 руб., в связи с посещаемостью детьми детских садов на уровне 55%
Отдельное мероприятие "Развитие территорий общественного самоуправления"
| 6.1. Благоустройство парковой зоны возле детской игровой площадки по ул. Центральная с. Яковлевка | Не исполнено - 105 928,98 руб.. Не установлено уличное спортивное оборудование по причине наступления зимы
| 6.3. Освещение ул. Почтовая жд ст. Варфоломеевка | Не исполнено - 975 000,00 руб., в связи с некачественным исполнением контракта
Муниципальная программа "Развитие культуры в Яковлевском муниципальном округе" на 2024-2030 годы
Подпрограмма № 1 "Сохранение и развитие культуры в Яковлевском муниципальном округе" на 2024-2030 годы
| 1.1.1. Организация и проведение социально-значимых культурно-массовых мероприятий | Не исполнено - 95 618,19 руб., в связи с изменением стоимости новогодних украшений в сторону уменьшения.
| 1.1.2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "ЦКС" | Не исполнено - 1 560 016,21 руб.: 1. Контракт теплоснабжения с КГУП "Примтеплоэнерго" - не исполнено 330 685,95 руб., в связи с тем, что плановые показатели не были откорректированы по причине отсутствия счета-фактуры за декабрь 2024 г., который поступает и оплачивается в январе 2025г. и закрывается контракт дополнительным соглашением в 2025 году. 2. Контракт теплоснабжения с ФГБУ "ЦЖКУ" Министерства обороны был заключен по лимитам на сумму - не исполнено 539 683,38 руб., в связи с тем, что плановые показатели не были откорректированы по причине отсутствия счета-фактуры за декабрь 2024 г., который поступает и оплачивается в январе 2025г. и закрывается контракт дополнительным соглашением в 2025 году. 3. Контракт на электроэнергию с ПАО "Дальэнерго" на 2024 г. был заключен по лимитам, согласно паспорта электроснабжения на сумму - 2 165 000,00 руб., фактическое потребление электроэнергии составило сумму 1 774 186,48 руб. на погашение этой суммы были направлены следующие средства: из местного бюджета - 1 610 294,19 рублей; ООО "Вымпел-КОМ"(возмещение расходов) - 163 892,29 руб., сумма отклонения от плана составила 390 813,52 руб., в том числе за счет средств возмещения - 162 892,29 руб. и 227 921,23 руб. - суммы не откорректированной по причине отсутствия счета-фактуры за декабрь 2024 г., который поступает и оплачивается в январе 2025 г. ( Примечание: суммы оплаты по ООО "Вымпел-КОМ" находятся в плановых показателях МБУ "ЦКС", то есть у них нет отдельного счетчика по учету электроэнергии) . 4. Контракт с КГУП "ПЭО" на вывоз ТБО - не исполнено 17 238,44 руб., по причине отсутствия счет- фактуры за декабрь 2024г., который поступает и оплачивается в январе 2025г. 5. Контракт с ООО Ростелеком" - не исполнено 79 343,65руб., по причине отсутствия счетов за январь, февраль, март, декабрь 2024г. 6. Контракт с ФГУ "ЦЖКУ" Министерства обороны - не исполнено 6 512,31 руб., по причине отсутствия счета-фактуры за декабрь 2024г., который поступает в январе 2025г. 7. Расходы на заработную плату, отчисления на выплаты по оплате труда работников учреждения - не исполнено 195 738,96 руб., по причине экономии заработной платы за счёт больничных листов работников учреждения.
| 1.1.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) МБУДО "ЯДШИ" | Не исполнено - 170 394,74 руб.: 1. Контракт теплоснабжения с КГУП "Примтеплоэнерго" - не исполнено 150 712,08 руб., по причине отсутствия счета-фактуры за декабрь 2024г. 2. Контракт ООО "Ростелеком" - не исполнено 18 126,59 руб., по причине отсутствия счетов-фактур за декабрь 2024 г., который поступает и оплачивается в январе 2025г. 3. Договор с ООО "Водоканал-Сервис" - не исполнено 1 041,54 руб., по причине отсутствия счета-фактуры за декабрь 2024г., который поступает в январе 2025г. 4. Расходы на заработную плату, отчисления на выплаты по оплате труда работников учреждения - не исполнено 514,53 руб.
| 1.1.5. Капитальный ремонт муниципальных учреждений | Не исполнено - 106 342,78 руб., по причине отсутствия акта выполненных работ за повторную государственную экспертизу проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту "Капитальный ремонт зрительного зала ЦДК" с.Яковлевка
| 1.1.6. Мероприятия по пожарной безопасности | Не исполнено - 105,00 руб. за счёт изменения стоимости огнетушителей в сторону уменьшения.
Подпрограмма № 2 "Сохранение и развитие библиотечно-информационного дела в Яковлевском муниципальном округе" на 2024-2030 годы
| 2.1.2. Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) МКУ "ЦБС" | Не исполнено 120 423,61 руб. 1. ПАО "ДЭК" - не исполнено 10 000,20 руб., по причине отсутствия счета-фактуры за декабрь 2024 г., который поступает и оплачивается в январе 2025г. 2. Контракт теплоснабжения с КГУП "Примтеплоэнерго" - не исполнено 93 549,53 руб., по причине отсутствия счета-фактуры за декабрь 2024г. 3. ООО "Ростелеком" - не исполнено 16 619,51 руб., по причине отсутствия счетов-фактур за декабрь 2024 г., который поступает и оплачивается в январе 2025г. 4. Расходы на заработную плату, отчисления на выплаты по оплате труда работников учреждения - не исполнено 254,37 руб.
| 2.2. Капитальное строительство здания библиотеки с.Достоевка, включая разработку проектно-сметной документации | Не исполнено - 3 520 358,96 руб. Сумма строительства объекта планировалась на II этапа. Срок выполнения работ -15 декабря 2024 г. По факту- работы выполнены по I-этапу строительства и частично по II этапу строительства. Не выполнены условия контракта подрядчиком.
Отдельное мероприятие "Мероприятие по осуществлению руководства и управления в сфере культуры"
| 4.1. Мероприятие по осуществлению руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления в области культуры муниципальным казенным учреждением | Не исполнено - 23 662,06 руб.: 1. ПАО "Ростелеком" не исполнено - 4 750,23 руб., по причине отсутствия счета-фактуры за декабрь 2024 г., который поступает и оплачивается в январе 2024г. 2. Расходы на заработную плату, отчисления на выплаты по оплате труда работников учреждения - не исполнено 111,83 руб. 3. Командировочные расходы - не исполнено 18 800,00 руб., по причине отмены командировки двух специалистов в г. Владивосток.
| Отдельное мероприятие "Меры социальной поддержки педагогических работников муниципальных образовательных организаций Приморского края" | Не исполнено - 43 871,00 руб. по причине увольнения молодого специалиста.
Муниципальная программа "Обеспечение качественными услугами жлищно-коммунального хозяйства населения Яковлевского муниципального округа" на 2024-2030 годы
Отдельное мероприятие "Содержание и модернизация коммунальной инфраструктуры"
| 1.2.2. "Содержание объектов коммунальной инфраструктуры" | Не исполнено - 341 321,35 руб. в связи с: 1. с несвоевременным выставлением счетов, актов выполненных работ на оплату электроэнергии, видеонаблюдения объектов ЖКХ за декабрь 2024 года -148 190,02 руб.; 2. с невыполнением подрядчиком обязательств по договору(ООО "Научно-технический центр ЭКО-проект") на разработку разработка рабочего проекта ЗСО для двух источников жд.ст Варфоломеевка ул.Почтовая,50; ул.Школьная,1- 140 000,00 руб.; 3. с некачественным оказание услуг подрядчиком по договору на техобслуживание оборудования станции очистных 120, АВР не принят к оплате 15 000,00 руб.; 4. с изменением объемов работ при устранении аварийной ситуации в декабре 2024 года на сетях водоснабжения (предполагалась к замене 3 пм трубопровода, по факту были выполнены только сварные работы) -38 131,33 руб. | 1. ПАО "ДЭК" и ПАО "Ростелеком"не предъявлен счет за декабрь. 2. ООО "Научно-технический центр ЭКО-проект" не корректно сформирован проект, в связи с чем было принято решения о не подписании АВР и принятие работ по договору. 3. Подрядчик не исполнил обязательства по договору в феврале 2024 года-АВР не подписан. 4. В ходе выполнения работ было принято решение о проведении сварочных работ, и не выполнять работы по частичной замене водопровода.
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Яковлевском муниципальном округе" на 2024-2030 годы
Отдельное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности"
| Мероприятие 1.2.9. "Благоустройство хоккейных коробок, спортивных площадок" | Не исполнено - 15,64 руб. Экономия, полученная при предоставлении услуг
Муниципальная программа "Развитие транспортного комплекса Яковлевского муниципального района" на 2024-2030 годы
Отдельное мероприятие "Содержание дорожной сети"
| Мероприятие 1.1.1. "Содержание автомобильных дорог" | Не исполнено - 3 795 387,64 руб. Экономия образовалась в связи с тем что были заключены переходящие контракты на следующий год по очистке снега на территории округа.
Отдельное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного движения"
| Мероприятие 1.2.1. "Расходы по обеспечению безопасности дорожного движения" | Не исполнено - 29 156,00 руб. В связи с экономией при покупке материалов для выполнения работ по устройству уличного освещения ул.Шоссейная жд. ст.Сысоевка
Отдельное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов"
| Мероприятие 1.3.1. "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов" | Не исполнено - 590 351,13 руб. Экономия образовалась по результатам конкурсных процедур на выполнение работ по ремонту автодорог округа.
Отдельное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов"
| Мероприятие 1.4.1. "Проектирование и строительство подъездных автомобильных дорог, подъездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям" | Не исполнено - 50 000,00 руб. Денежные средства были запланированы на заключение контракта по обследованию и составлению сметной документации в целях определения объёмов работ по устройству подъездных путей к земельным участкам многодетных. Контракт не заключался обследование проведено собственными силами.
| Мероприятие 1.4.2. "Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичный связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также их капитальный ремонт и ремонт за счет средств дорожного фонда Приморского края" | Не исполнено - 5 000 000,00 руб. Подрядчиком не исполнены договорные обязательства по разработке ПСД объекта «Строительство автомобильной дороги, соединяющей ул. Лесозаводскую с ул. Луговой в с. Новосысоевка».
Отдельное мероприятие "Приобретение дорожной техники, оборудования (приборов и устройств)"
| Мероприятие 1.5.1. "Приобретение дорожной техники, оборудования (приборов и устройств) необходимых для выполнения нормативных предписаний по содержанию и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них" | Не исполнено - 752 992,97 руб. Экономия образовалась по результатам конкурсных процедур. Кроме того, предполагалась покупка спецтехники – пескоразбрасыватель для дорожной техники по очистке тротуаров.
Отдельное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения"
| Мероприятие 1.6.2. "Организация транспортного обслуживания населения в границах муниципальных образований Приморского края" | Не исполнено - 96 611,39 руб. Свободный остаток образовался по причине отсутствия транспортного сообщения на муниципальных маршрутах в летний период 2024 года при прохождении циклонов и отсутствия проезда в населённых пунктах, а также по причине поломки транспортных средств, задействованных на пассажирских перевозках
Муниципальная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Яковлевского муниципального округа" на 2024-2030 годы
Подпрограмма № 2 "Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Яковлевском муниципальном округе" на 2024-2030 годы
| 2.2.1. Мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления Яковлевского муниципального округа" | не исполнено - 42 090,87 руб. за счёт больничных листов работников
Отдельное мероприятие "Мероприятия по организации хозяйственно-технического и учетно-статистического обеспечения деятельности Администрации Яковлевского муниципального округа"
| 3.1. Мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений" | не исполнено - 1 025 796,15 руб., из них : ПАО "Ростелеком" - 156 220, 79 руб., АО ПОЧТА РОССИИ - 5 147,7 руб., Управление специальной связи по Прим.краю - 5 953,20 руб., ПАО МТС - 2 000,00 руб., КГУ ПЭО - 4 097,14 руб., ПАО ДЭК - 193 454,12 руб., АО Приморнефтепродукт - 576 182,55 руб., ИП Одинцов - 5 550,00 руб. Согласно плана закупок контракты/договоры с вышеперечисленными контрагентами заключены на период с 01.01.2024-31.12.2024 г., вследствии чего финансовые обязательства за декабрь возникают 31.12.2024 г.(оплата возможна только в следующем году). ИП Буравкова ЛГ - не исполнено 77 190,65 руб. в связи с тем, что контракт заключен 25.11.2024 , и был исполнен на меньшую сумму (изменения в смете) 26.12.2024.
Отдельное мероприятие "Проведение муниципальным образованием комплексных кадастровых работ"
| 6.1 Мероприятие "Подготовка проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ" | не исполнено - 6 594,00 руб. Неисполнение плана, объясняется тем, что оплата произведена в соответствии с фактически выполненными работами, за фактически исполненную площадь
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории Яковлевского муниципального округа»"на 2024-2030 годы
Отдельное мероприятие "Общая профилактика правонарушений на территории Яковлевского муниципального округа"
| Мероприятие 1.1.4 "Мероприятия по укреплению общественной безопасности в учреждениях дошкольного образования " | Не исполнено - 400,00 руб. Причина неисполнения: отсутствие счета на оказание услуги
| Мероприятие 1.1.5 "Мероприятия по укреплению общественной безопасности в учреждениях начального общего, основного общего и среднего образования " | Не исполнено - 6519,44 руб. Причина неисполнения: корректировка договора с ИП "Кузнецов А.Ю."
Муниципальная программа "Содержание и благоустройство Яковлевского муниципального округа" на 2024-2030 годы
Отдельное мероприятие "Содержание территорий и объектов благоустройства Яковлевского муниципального округа"
| Мероприятие 1.1.1 "Очистка от снега и наледи и подсыпка противогололедными материалами территорий общего пользования (тротуары, пешеходные дорожки и пр.)" | Не исполнено - 379 981,25 руб. В связи с малозначительными осадками и выполнением работ согласно фактически отработанного времени по уборке снега
| Мероприятие 1.1.4 "Оплата потребленной электроэнергии на уличное и парковое освещение" | Не исполнено - 137 385,44 руб. Причина неисполнения несвоевременное выставление счетов на оплату электроэнергии